## 토목실행((특허)FTG그라우팅)
공사명 : 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구 (HDC현대산업개발 의뢰)
| 명칭 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경 비 |  | 설 계 가 |  | 견 적 가 |  | 공종 | 대비 (%) | 원설계코드 | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
토목공사
| 1. 토공 |  |  |  |  | 9341807737 |  | 15510915410 |  | 5007213917 |  | 29859937064 |  | 0 |  | 0%
| 2. 교량공 |  |  |  |  | 12734498044 |  | 13777918474 |  | 2860167389 |  | 29372583907 |  | 0 |  | 0%
| 3. 구교 |  |  |  |  | 1154437626 |  | 1528369756 |  | 61417403 |  | 2744224785 |  | 0 |  | 0%
| 4. 터널공 |  |  |  |  | 61534001542 |  | 79874865399 |  | 25460914524 |  | 166869781465 |  | 2905725527 |  | 1.741%
| 5. 본선환기구 |  |  |  |  | 4145299475 |  | 10541418849 |  | 13967781999 |  | 28654500323 |  | 0 |  | 0%
| 8. 주요자재비 |  |  |  |  | 15329901466 |  | 0 |  | 0 |  | 15329901466 |  | 0 |  | 0%
| 9. 토목시공전기설비 |  |  |  |  | 1379284066 |  | 886086817 |  | 16910766 |  | 2282281649 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 공사용자재직접구매 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0%
0%
0%
| 직 접 공 사 비 계 |  |  |  |  | 105619229956 |  | 122119574705 |  | 47374405998 |  | 275113210659 |  | 2905725527 |  | 1.056%
| 안전관리비 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0%
| 퇴직공제부금 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0%
| 고용보험료 | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0%
| 공과잡비 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 총 공 사 비 계 |  |  |  |  | 105619229956 |  | 122119574705 |  | 47374405998 |  | 275113210659 |  | 2905725527 |  | 1.056%
0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 1. 토공 |  | 식 | 1 |  | 9341807737 |  | 15510915410 |  | 5007213917 | 0 | 29859937064 |  | 0 |  | 0%
| 1-1. 본선및지축토공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2. 본선부속 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-3. 개천내기 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-4. 길내기 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 1-1. 본선및지축토공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1-1-1 벌개제근및벌목 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 벌개제근 | (표준시장) | m2 | 31648 | 34 | 1076032 | 409 | 12944032 | 75 | 2373600 | 518 | 16393664 |  | 0 |  | 0% | No.31
| 벌목 | 평균(표준시장) | m2 | 8962 | 147 | 1317414 | 811 | 7268182 | 81 | 725922 | 1039 | 9311518 |  | 0 |  | 0% | No.33
| 1-1-1-2 표토제거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 표토제거 | 답구간,T=20cm(표준시장) | m2 | 28445 | 163 | 4636535 | 192 | 5461440 | 152 | 4323640 | 507 | 14421615 |  | 0 |  |  | No.36
| 1-1-1-3 흙깎기공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 토사깎기 | 대규모(표준시장) | m3 | 261495 | 490 | 128132550 | 792 | 207104040 | 370 | 96753150 | 1652 | 431989740 |  | 0 |  |  | No.48
| 풍화암깎기 | (표준시장) | m3 | 54533 | 4646 | 253360318 | 8292 | 452187636 | 6347 | 346120951 | 19285 | 1051668905 |  | 0 |  |  | No.52
| 연암깎기 | 정밀진동제어발파 | m3 | 685 | 12404 | 8496740 | 16995 | 11641575 | 4390 | 3007150 | 33789 | 23145465 |  | 0 |  |  | #.94
| 연암깎기 | 소규모진동제어발파 | m3 | 11527 | 8310 | 95789370 | 11600 | 133713200 | 3043 | 35076661 | 22953 | 264579231 |  | 0 |  | 0% | #.95
| 연암깎기 | 일반발파 | m3 | 10339 | 5026 | 51963814 | 5362 | 55437718 | 2143 | 22156477 | 12531 | 129558009 |  | 0 |  | 0% | #.96
| 1-1-1-4 층따기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 층따기 | (표준시장) | m3 | 2384 | 463 | 1103792 | 594 | 1416096 | 430 | 1025120 | 1487 | 3545008 |  | 0 |  | 0% | No.96
| 1-1-1-5 측구공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 측구터파기 | 토사(표준시장) | m3 | 2193 | 262 | 574566 | 2784 | 6105312 | 350 | 767550 | 3396 | 7447428 |  | 0 |  | 0% | No.175
| 측구뚝쌓기 | (표준시장) | m3 | 1628 | 0 | 0 | 9394 | 15293432 | 0 | 0 | 9394 | 15293432 |  | 0 |  | 0% | No.176
| 1-1-1-6 바닥면고르기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥면고르기 | 풍화암(표준시장) | m2 | 2475 | 527 | 1304325 | 3472 | 8593200 | 758 | 1876050 | 4757 | 11773575 |  | 0 |  | 0% | No.75
| 바닥면고르기 | 연암(표준시장) | m2 | 1431 | 907 | 1297917 | 5492 | 7859052 | 1922 | 2750382 | 8321 | 11907351 |  | 0 |  | 0% | No.77
| 1-1-1-7 흙쌓기공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 30890 | 596 | 18410440 | 1658 | 51215620 | 762 | 23538180 | 3016 | 93164240 |  | 0 |  | 0% | No.87
| 하부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 38829 | 455 | 17667195 | 1266 | 49157514 | 581 | 22559649 | 2302 | 89384358 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 하부노반다짐 | 암쌓기 | m3 | 105264 | 1569 | 165159216 | 2038 | 214528032 | 1208 | 127158912 | 4815 | 506846160 |  | 0 |  | 0% | #.97
| 부직포설치 | 500g/㎡ | m2 | 26305 | 4301 | 113137805 | 220 | 5787100 | 15 | 394575 | 4536 | 119319480 |  | 0 |  | 0% | #.107
| 1-1-1-8 토공규준틀 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토공규준틀 | 비탈규준틀 | 개소 | 113 | 9586 | 1083218 | 69235 | 7823555 | 0 | 0 | 78821 | 8906773 |  | 0 |  | 0% | #.101
| 토공규준틀 | 수평규준틀 | 개소 | 27 | 7689 | 207603 | 91941 | 2482407 | 0 | 0 | 99630 | 2690010 |  | 0 |  | 0% | #.102
| 1-1-1-9 강화노반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강화노반 | 보조도상,D31.5mm이하 | m3 | 6006 | 26536 | 159375216 | 2858 | 17165148 | 1206 | 7243236 | 30600 | 183783600 |  | 0 |  | 0% | #.103
| 1-1-1-10 암매각상차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 암매각상차 | 연암 | m3 | 136664 | 521 | 71201944 | 563 | 76941832 | 625 | 85415000 | 1709 | 233558776 |  | 0 |  | 0% | #.472
| 암매각상차 | 보통암 | m3 | 541423 | 606 | 328102338 | 656 | 355173488 | 727 | 393614521 | 1989 | 1076890347 |  | 0 |  | 0% | #.473
| 암매각상차 | 경암 | m3 | 360514 | 685 | 246952090 | 741 | 267140874 | 822 | 296342508 | 2248 | 810435472 |  | 0 |  | 0% | #.474
| 1-1-1-11 유용토운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 무대운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무대운반 | 토사,ℓ=20m이내 | m3 | 45243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.98
| 무대운반 | 보통암,ℓ= 20m이내 | m3 | 13767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.99
| 무대운반 | 경암,ℓ= 20m이내 | m3 | 17291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.100
| 2) 도져운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유용토운반 | 토사,ℓ=60m(표준시장) | m3 | 45243 | 861 | 38954223 | 645 | 29181735 | 800 | 36194400 | 2306 | 104330358 |  | 0 |  | 0% | No.91
| 유용토운반 | 보통암,ℓ=60m(표준시장) | m3 | 10326 | 2870 | 29635620 | 2152 | 22221552 | 2666 | 27529116 | 7688 | 79386288 |  | 0 |  | 0% | No.92
| 유용토운반 | 경암,ℓ=60m(표준시장) | m3 | 12969 | 2870 | 37221030 | 2152 | 27909288 | 2666 | 34575354 | 7688 | 99705672 |  | 0 |  | 0% | No.92
| 3) 덤프운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유용토운반 | 토사,ℓ=1.500km(표준시장) | m3 | 135729 | 1161 | 157581369 | 1680 | 228024720 | 991 | 134507439 | 3832 | 520113528 |  | 0 |  | 0% | No.80
| 유용토운반 | 보통암,ℓ=1.500km | m3 | 10326 | 1967 | 20311242 | 3661 | 37803486 | 2602 | 26868252 | 8230 | 84982980 |  | 0 |  | 0% | #.1045
| 유용토운반 | 경암,ℓ=1.500km | m3 | 12969 | 2535 | 32876415 | 4946 | 64144674 | 3652 | 47362788 | 11133 | 144383877 |  | 0 |  | 0% | #.1046
| 1-1-1-12 사토운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 사토처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 사토처리 | 토사(덤프,24톤),ℓ=30.0km(표준시장) | m3 | 45744 | 5865 | 268288560 | 8596 | 393215424 | 4743 | 216963792 | 19204 | 878467776 |  | 0 |  | 0% | No.191
| 사토처리 | 풍화암(덤프,24톤),ℓ=30.0km(표준시장) | m3 | 141707 | 7498 | 1062519086 | 11011 | 1560335777 | 6187 | 876741209 | 24696 | 3499596072 |  | 0 |  | 0% | No.192
| 사토처리 | 연암(덤프,24톤),ℓ=30.0km | m3 | 15185 | 8957 | 136012045 | 13831 | 210023735 | 8049 | 122224065 | 30837 | 468259845 |  | 0 |  | 0% | #.48
| 사토처리 | 보통암(덤프 24톤),ℓ=30.0km | m3 | 60158 | 9106 | 547798748 | 14161 | 851897438 | 8314 | 500153612 | 31581 | 1899849798 |  | 0 |  | 0% | #.49
| 사토처리 | 경암(덤프,24톤),ℓ=30.0km | m3 | 40057 | 9674 | 387511418 | 15446 | 618720422 | 9364 | 375093748 | 34484 | 1381325588 |  | 0 |  | 0% | #.50
| 2) 사토처리(타공구유용) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사상차 | 로더+덤프24톤(표준시장) | m3 | 262950 | 657 | 172758150 | 938 | 246647100 | 588 | 154614600 | 2183 | 574019850 |  | 0 |  | 0% | No.105
| 1-1-2 비탈면안정공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1-2-1 비탈면고르기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 비탈면고르기 | 토사(표준시장) | m2 | 51123 | 307 | 15694761 | 1983 | 101376909 | 441 | 22545243 | 2731 | 139616913 |  | 0 |  | 0% | No.72
| 비탈면고르기 | 풍화암(표준시장) | m2 | 5477 | 753 | 4124181 | 4961 | 27171397 | 1083 | 5931591 | 6797 | 37227169 |  | 0 |  | 0% | No.74
| 비탈면고르기 | 연암(표준시장) | m2 | 1880 | 1297 | 2438360 | 7846 | 14750480 | 2746 | 5162480 | 11889 | 22351320 |  | 0 |  | 0% | No.76
| 1-1-2-2 비탈면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 얇은식생기반재뿜어붙이기 | T=1cm,토사 | m2 | 28566 | 7279 | 207931914 | 7684 | 219501144 | 149 | 4256334 | 15112 | 431689392 |  | 0 |  | 0% | No.324
| 얇은식생기반재뿜어붙이기 | T=2cm,토사 | m2 | 22557 | 8978 | 202516746 | 9158 | 206577006 | 260 | 5864820 | 18396 | 414958572 |  | 0 |  | 0% | No.325
| 얇은식생기반재뿜어붙이기 | T=3cm,풍화암 | m2 | 5477 | 10642 | 58286234 | 10705 | 58631285 | 364 | 1993628 | 21711 | 118911147 |  | 0 |  | 0% | No.326
| 두꺼운식생기반재뿜어붙이기 | T=5cm,발파암 | m2 | 1880 | 16045 | 30164600 | 15623 | 29371240 | 1411 | 2652680 | 33079 | 62188520 |  | 0 |  | 0% | No.327
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 1-2. 본선부속 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 21172 | 386 | 8172392 | 921 | 19499412 | 369 | 7812468 | 1676 | 35484272 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 풍화암터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 1935 | 5873 | 11364255 | 13588 | 26292780 | 8849 | 17122815 | 28310 | 54779850 |  | 0 |  | 0% | No.64
| 연암터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 829 | 7683 | 6369207 | 17394 | 14419626 | 11161 | 9252469 | 36238 | 30041302 |  | 0 |  | 0% | No.67
| 되메우기및다짐 | 토사,소형장비(표준시장) | m3 | 9662 | 1440 | 13913280 | 7010 | 67730620 | 1565 | 15121030 | 10015 | 96764930 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 1-2-2 수로공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2-2-1 본선수로콘크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 279 | 1939 | 540981 | 8990 | 2508210 | 3571 | 996309 | 14500 | 4045500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1981 | 3579 | 7089999 | 19202 | 38039162 | 6314 | 12508034 | 29095 | 57637195 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 279 | 1006 | 280674 | 3182 | 887778 | 0 | 0 | 4188 | 1168452 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 1981 | 444 | 879564 | 1086 | 2151366 | 0 | 0 | 1530 | 3030930 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 비탈면보호공 | 평떼,재료비포함 | m2 | 1712 | 5389 | 9225968 | 7435 | 12728720 | 441 | 754992 | 13265 | 22709680 |  | 0 |  | 0% | #.27
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 497 | 17011 | 8454467 | 28963 | 14394611 | 0 | 0 | 45974 | 22849078 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 10505 | 6757 | 70982285 | 32990 | 346559950 | 0 | 0 | 39747 | 417542235 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 195 | 11258 | 2195310 | 4275 | 833625 | 85 | 16575 | 15618 | 3045510 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 1274 | 964 | 1228136 | 4423 | 5634902 | 0 | 0 | 5387 | 6863038 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 702 | 42 | 29484 | 459 | 322218 | 0 | 0 | 501 | 351702 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 배수뒷막돌채움 | 잡석 | m3 | 1094 | 34608 | 37861152 | 9658 | 10565852 | 1467 | 1604898 | 45733 | 50031902 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 4582 | 2589 | 11862798 | 220 | 1008040 | 15 | 68730 | 2824 | 12939568 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수공설치 | PVC Pipe,D65mm | m | 467 | 6512 | 3041104 | 310 | 144770 | 0 | 0 | 6822 | 3185874 |  | 0 |  | 0% | #.174
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 1150 | 1758 | 2021700 | 27542 | 31673300 | 0 | 0 | 29300 | 33695000 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 168.301 | 86701 | 14591865 | 701481 | 118059953 | 0 | 0 | 788182 | 132651818 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 5858 | 2880 | 16871040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 16871040 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 2558 | 1200 | 3069600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3069600 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 생태탈출로 | 모르타르+돌쌓기 | m3 | 3 | 116677 | 350031 | 178632 | 535896 | 8168 | 24504 | 303477 | 910431 |  | 0 |  | 0% | #.123
| 1-2-2-2 산마루측구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-4,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1486 | 11259 | 16730874 | 44161 | 65623246 | 20720 | 30789920 | 76140 | 113144040 |  | 0 |  | 0% | No.112
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-4,현장조건-2(표준시장) | m3 | 37 | 12495 | 462315 | 47691 | 1764567 | 22040 | 815480 | 82226 | 3042362 |  | 0 |  | 0% | No.119
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 1486 | 1006 | 1494916 | 3182 | 4728452 | 0 | 0 | 4188 | 6223368 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 37 | 444 | 16428 | 1086 | 40182 | 0 | 0 | 1530 | 56610 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 621 | 17011 | 10563831 | 28963 | 17986023 | 0 | 0 | 45974 | 28549854 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,7m이하(표준시장) | m2 | 7641 | 6757 | 51630237 | 32990 | 252076590 | 0 | 0 | 39747 | 303706827 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 비탈면보호공 | 평떼,재료비포함 | m2 | 4974 | 5389 | 26804886 | 7435 | 36981690 | 441 | 2193534 | 13265 | 65980110 |  | 0 |  | 0% | #.27
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 146 | 11258 | 1643668 | 4275 | 624150 | 85 | 12410 | 15618 | 2280228 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 1346 | 964 | 1297544 | 4423 | 5953358 | 0 | 0 | 5387 | 7250902 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 1170 | 42 | 49140 | 459 | 537030 | 0 | 0 | 501 | 586170 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 1170 | 1758 | 2056860 | 27542 | 32224140 | 0 | 0 | 29300 | 34281000 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 7.756 | 86701 | 672452 | 701481 | 5440686 | 0 | 0 | 788182 | 6113138 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 생태탈출로 | 모르타르+돌쌓기 | m3 | 91 | 116677 | 10617607 | 178632 | 16255512 | 8168 | 743288 | 303477 | 27616407 |  | 0 |  | 0% | #.123
| 1-2-2-3 비탈끝수로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 300 | 1939 | 581700 | 8990 | 2697000 | 3571 | 1071300 | 14500 | 4350000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1414 | 3579 | 5060706 | 19202 | 27151628 | 6314 | 8927996 | 29095 | 41140330 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 300 | 1006 | 301800 | 3182 | 954600 | 0 | 0 | 4188 | 1256400 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 1414 | 444 | 627816 | 1086 | 1535604 | 0 | 0 | 1530 | 2163420 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 765 | 17011 | 13013415 | 28963 | 22156695 | 0 | 0 | 45974 | 35170110 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 7010 | 6757 | 47366570 | 32990 | 231259900 | 0 | 0 | 39747 | 278626470 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 비탈면보호공 | 평떼 | m2 | 1448 | 5389 | 7803272 | 7435 | 10765880 | 441 | 638568 | 13265 | 19207720 |  | 0 |  | 0% | #.27
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 132 | 11258 | 1486056 | 4275 | 564300 | 85 | 11220 | 15618 | 2061576 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 947 | 964 | 912908 | 4423 | 4188581 | 0 | 0 | 5387 | 5101489 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 526 | 42 | 22092 | 459 | 241434 | 0 | 0 | 501 | 263526 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 구조물뒷채움 | 잡석 | m3 | 685 | 34260 | 23468100 | 9516 | 6518460 | 1089 | 745965 | 44865 | 30732525 |  | 0 |  | 0% | #.117
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 3107 | 2589 | 8044023 | 220 | 683540 | 15 | 46605 | 2824 | 8774168 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수공설치 | PVC Pipe,D65mm | m | 526 | 6512 | 3425312 | 310 | 163060 | 0 | 0 | 6822 | 3588372 |  | 0 |  | 0% | #.174
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 1053 | 1758 | 1851174 | 27542 | 29001726 | 0 | 0 | 29300 | 30852900 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 113.653 | 86701 | 9853828 | 701481 | 79725420 | 0 | 0 | 788182 | 89579248 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 4213 | 2880 | 12133440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 12133440 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 2633 | 1200 | 3159600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3159600 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 생태탈출로 | 모르타르+돌쌓기 | m3 | 4 | 116677 | 466708 | 178632 | 714528 | 8168 | 32672 | 303477 | 1213908 |  | 0 |  | 0% | #.123
| 1-2-2-4 비탈끝수로 집수정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 8 | 1939 | 15512 | 8990 | 71920 | 3571 | 28568 | 14500 | 116000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 64 | 3579 | 229056 | 19202 | 1228928 | 6314 | 404096 | 29095 | 1862080 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 8 | 1006 | 8048 | 3182 | 25456 | 0 | 0 | 4188 | 33504 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 64 | 444 | 28416 | 1086 | 69504 | 0 | 0 | 1530 | 97920 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 18 | 17011 | 306198 | 28963 | 521334 | 0 | 0 | 45974 | 827532 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 584 | 6757 | 3946088 | 32990 | 19266160 | 0 | 0 | 39747 | 23212248 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 33 | 1758 | 58014 | 27542 | 908886 | 0 | 0 | 29300 | 966900 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 163 | 3952 | 644176 | 190 | 30970 | 0 | 0 | 4142 | 675146 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 4.08 | 69543 | 283735 | 625884 | 2553606 | 0 | 0 | 695427 | 2837341 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 401 | 2880 | 1154880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 1154880 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 87 | 1200 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 104400 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 사다리설치 | 발디딤쇠,D22mm | 개 | 144 | 12800 | 1843200 | 4369 | 629136 | 0 | 0 | 17169 | 2472336 |  | 0 |  | 0% | #.282
| 스틸그레이팅설치 | 1600×1600×75mm | 개 | 24 | 0 | 0 | 31683 | 760392 | 0 | 0 | 31683 | 760392 |  | 0 |  | 0% | #.1057
| 구조물기초다짐 | 잡석 | m3 | 30 | 34642 | 1039260 | 8567 | 257010 | 1949 | 58470 | 45158 | 1354740 |  | 0 |  | 0% | No.218
| 1-2-2-5 소단측구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-4,현장조건-2(표준시장) | m3 | 856 | 11259 | 9637704 | 44161 | 37801816 | 20720 | 17736320 | 76140 | 65175840 |  | 0 |  | 0% | No.112
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 856 | 1006 | 861136 | 3182 | 2723792 | 0 | 0 | 4188 | 3584928 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 747 | 17011 | 12707217 | 28963 | 21635361 | 0 | 0 | 45974 | 34342578 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 35 | 11258 | 394030 | 4275 | 149625 | 85 | 2975 | 15618 | 546630 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 343 | 964 | 330652 | 4423 | 1517089 | 0 | 0 | 5387 | 1847741 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 343 | 42 | 14406 | 459 | 157437 | 0 | 0 | 501 | 171843 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(표준시장) | m2 | 5750 | 23 | 132250 | 1096 | 6302000 | 0 | 0 | 1119 | 6434250 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 1-2-2-6 비탈수로콘크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-4,현장조건-2(표준시장) | m3 | 70 | 11259 | 788130 | 44161 | 3091270 | 20720 | 1450400 | 76140 | 5329800 |  | 0 |  | 0% | No.112
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-4,현장조건-2(표준시장) | m3 | 170 | 12495 | 2124150 | 47691 | 8107470 | 22040 | 3746800 | 82226 | 13978420 |  | 0 |  | 0% | No.119
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 70 | 1006 | 70420 | 3182 | 222740 | 0 | 0 | 4188 | 293160 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 170 | 444 | 75480 | 1086 | 184620 | 0 | 0 | 1530 | 260100 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 202 | 17011 | 3436222 | 28963 | 5850526 | 0 | 0 | 45974 | 9286748 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 1316 | 6757 | 8892212 | 32990 | 43414840 | 0 | 0 | 39747 | 52307052 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 14 | 11258 | 157612 | 4275 | 59850 | 85 | 1190 | 15618 | 218652 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 144 | 964 | 138816 | 4423 | 636912 | 0 | 0 | 5387 | 775728 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 148 | 42 | 6216 | 459 | 67932 | 0 | 0 | 501 | 74148 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 186 | 1758 | 326988 | 27542 | 5122812 | 0 | 0 | 29300 | 5449800 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 수팽창지수재설치 | 20×20mm | m | 108 | 3952 | 426816 | 190 | 20520 | 0 | 0 | 4142 | 447336 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 9.451 | 86701 | 819411 | 701481 | 6629696 | 0 | 0 | 788182 | 7449107 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 691 | 2880 | 1990080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 1990080 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 424 | 1200 | 508800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 508800 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(표준시장) | m2 | 371 | 23 | 8533 | 1096 | 406616 | 0 | 0 | 1119 | 415149 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 1-2-2-7 선로측구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 121 | 1939 | 234619 | 8990 | 1087790 | 3571 | 432091 | 14500 | 1754500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 121 | 1006 | 121726 | 3182 | 385022 | 0 | 0 | 4188 | 506748 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 1790 | 19431 | 34781490 | 33084 | 59220360 | 0 | 0 | 52515 | 94001850 |  | 0 |  | 0% | No.122
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 102 | 11258 | 1148316 | 4275 | 436050 | 85 | 8670 | 15618 | 1593036 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 102 | 964 | 98328 | 4423 | 451146 | 0 | 0 | 5387 | 549474 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 205 | 42 | 8610 | 459 | 94095 | 0 | 0 | 501 | 102705 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 121 | 1758 | 212718 | 27542 | 3332582 | 0 | 0 | 29300 | 3545300 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 0.566 | 86701 | 49072 | 701481 | 397038 | 0 | 0 | 788182 | 446110 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 1-2-2-8 콘크리트포장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트표층인력포설 | A-Type 20cm(표준시장) | m3 | 1892 | 435 | 823020 | 14032 | 26548544 | 0 | 0 | 14467 | 27371564 |  | 0 |  | 0% | No.163
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 5087 | 6757 | 34372859 | 32990 | 167820130 | 0 | 0 | 39747 | 202192989 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 186 | 11258 | 2093988 | 4275 | 795150 | 85 | 15810 | 15618 | 2904948 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 아스팔트,12×30mm | m | 1892 | 1803 | 3411276 | 4423 | 8368316 | 0 | 0 | 6226 | 11779592 |  | 0 |  | 0% | #.33
| 수축줄눈공 | 콘크리트포장,1차로 | m | 3940 | 3377 | 13305380 | 1663 | 6552220 | 87 | 342780 | 5127 | 20200380 |  | 0 |  | 0% | #.214
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 978 | 1758 | 1719324 | 27542 | 26936076 | 0 | 0 | 29300 | 28655400 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(콘크리트포장) | m2 | 20428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.42
| 콘크리트포장양생 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 18915 | 517 | 9779055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 9779055 |  | 0 |  | 0% | #.212
| 1-2-3 방음벽공 | 파일형기초 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 지주천공 | 토사,D400mm | m | 74 | 6676 | 494024 | 13505 | 999370 | 5489 | 406186 | 25670 | 1899580 |  | 0 |  | 0% | #.783
| 채움콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1 | 1939 | 1939 | 8990 | 8990 | 3571 | 3571 | 14500 | 14500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 1 | 1006 | 1006 | 3182 | 3182 | 0 | 0 | 4188 | 4188 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 2 | 17011 | 34022 | 28963 | 57926 | 0 | 0 | 45974 | 91948 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 거푸집 | P.E,D400mm | m | 7 | 5360 | 37520 | 62856 | 439992 | 0 | 0 | 68216 | 477512 |  | 0 |  | 0% | #.1068
| 콘크리트블럭제작설치 | 3960×500×120mm | 개 | 20 | 12771 | 255420 | 104350 | 2087000 | 7524 | 150480 | 124645 | 2492900 |  | 0 |  | 0% | #.1069
| 방음벽지주박기(천공후항타) | 194×150×6×9㎜,L=6.55m,천공4.0m | 본 | 21 | 1017220 | 21361620 | 45368 | 952728 | 12316 | 258636 | 1074904 | 22572984 |  | 0 |  | 0% | #.1073
| 방음판설치 | 흡음형,H3.0m×W4.0m | m | 80 | 20895 | 1671600 | 24338 | 1947040 | 1744 | 139520 | 46977 | 3758160 |  | 0 |  | 0% | #.189
| 비상출입문설치 | H2.0m×W2.0m,미닫이형 | 개소 | 1 | 3850000 | 3850000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 5050000 | 5050000 |  | 0 |  | 0% | #.207
| 1-2-4 낙석방지책 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 기초콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 58 | 4360 | 252880 | 40419 | 2344302 | 5121 | 297018 | 49900 | 2894200 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 58 | 1006 | 58348 | 3182 | 184556 | 0 | 0 | 4188 | 242904 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 304 | 19431 | 5907024 | 33084 | 10057536 | 0 | 0 | 52515 | 15964560 |  | 0 |  | 0% | No.122
| 낙석방지책설치(재료비별도) | 표준구간,H=2.5m,W=2.0m | m | 537 | 672 | 360864 | 36837 | 19781469 | 3699 | 1986363 | 41208 | 22128696 |  | 0 |  | 0% | #.193
| 낙석방지책설치(재료비별도) | 단부구간,H=2.5m,W=2.0m | 개소 | 12 | 2689 | 32268 | 117727 | 1412724 | 14205 | 170460 | 134621 | 1615452 |  | 0 |  | 0% | #.194
| 낙석방지책출입문설치(재료비포함) | H2.3m×W1.1m | 개소 | 4 | 394649 | 1578596 | 283869 | 1135476 | 0 | 0 | 678518 | 2714072 |  | 0 |  | 0% | #.195
| 콘크리트표층인력포설 | A-Type 20cm(표준시장) | m3 | 62 | 435 | 26970 | 14032 | 869984 | 0 | 0 | 14467 | 896954 |  | 0 |  | 0% | No.163
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 168 | 6757 | 1135176 | 32990 | 5542320 | 0 | 0 | 39747 | 6677496 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 29 | 11258 | 326482 | 4275 | 123975 | 85 | 2465 | 15618 | 452922 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 수축줄눈공 | 콘크리트포장,1차로 | m | 79 | 3377 | 266783 | 1663 | 131377 | 87 | 6873 | 5127 | 405033 |  | 0 |  | 0% | #.214
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(콘크리트포장) | m2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.42
| 콘크리트포장양생 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 393 | 517 | 203181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 203181 |  | 0 |  | 0% | #.212
| 고정앵커 | D25×300mm | 개 | 963 | 4395 | 4232385 | 41238 | 39712194 | 1242 | 1196046 | 46875 | 45140625 |  | 0 |  | 0% | #.208
| 지주천공 | ø12 | 개 | 4496 | 70 | 314720 | 1397 | 6280912 | 0 | 0 | 1467 | 6595632 |  | 0 |  | 0% | #.209
| 1-2-5 울타리공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 기초콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 160 | 4360 | 697600 | 40419 | 6467040 | 5121 | 819360 | 49900 | 7984000 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 160 | 1006 | 160960 | 3182 | 509120 | 0 | 0 | 4188 | 670080 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 2043 | 17011 | 34753473 | 28963 | 59171409 | 0 | 0 | 45974 | 93924882 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,0~ 7m(표준시장) | m2 | 31 | 6757 | 209467 | 32990 | 1022690 | 0 | 0 | 39747 | 1232157 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 능형망울타리설치(재료비별도) | H2.0m×W2.0m,일자형(기초제외) | m | 8601 | 1540 | 13245540 | 32771 | 281863371 | 3313 | 28495113 | 37624 | 323604024 |  | 0 |  | 0% | #.198
| 능형망울타리출입문설치(재료비포함) | H2.0m×W5.0m(기초제외) | 개소 | 13 | 1617723 | 21030399 | 352126 | 4577638 | 0 | 0 | 1969849 | 25608037 |  | 0 |  | 0% | #.200
| 능형망울타리출입문설치(재료비포함) | H2.0m×W1.0m(기초제외) | 개소 | 7 | 381402 | 2669814 | 70425 | 492975 | 0 | 0 | 451827 | 3162789 |  | 0 |  | 0% | #.199
| 조밀망유도울타리설치 | 재료비포함 | m | 8601 | 30102 | 258907302 | 19507 | 167779707 | 27 | 232227 | 49636 | 426919236 |  | 0 |  | 0% | #.203
| 도수로동물침입방지망설치(재료비포함) | H0.5m×W0.6m | 개소 | 30 | 134473 | 4034190 | 61134 | 1834020 | 0 | 0 | 195607 | 5868210 |  | 0 |  | 0% | #.201
| 1-2-6 지하배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2-6-1 지하배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무근콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 189 | 1939 | 366471 | 8990 | 1699110 | 3571 | 674919 | 14500 | 2740500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 189 | 1006 | 190134 | 3182 | 601398 | 0 | 0 | 4188 | 791532 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 920 | 17011 | 15650120 | 28963 | 26645960 | 0 | 0 | 45974 | 42296080 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유공관설치 | HDPE유공관,D250mm | m | 2276 | 12658 | 28809608 | 10391 | 23649916 | 311 | 707836 | 23360 | 53167360 |  | 0 |  | 0% | #.331
| 유공관설치 | HDPE유공관,D300mm | m | 141 | 17179 | 2422239 | 11430 | 1611630 | 342 | 48222 | 28951 | 4082091 |  | 0 |  | 0% | #.332
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 2547 | 2589 | 6594183 | 220 | 560340 | 15 | 38205 | 2824 | 7192728 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 유공관잡석채움 | 소형장비 | m3 | 853 | 34608 | 29520624 | 9658 | 8238274 | 1467 | 1251351 | 45733 | 39010249 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 1-2-6-2 지하배수공 집수정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 7 | 1939 | 13573 | 8990 | 62930 | 3571 | 24997 | 14500 | 101500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 55 | 3579 | 196845 | 19202 | 1056110 | 6314 | 347270 | 29095 | 1600225 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 7 | 1006 | 7042 | 3182 | 22274 | 0 | 0 | 4188 | 29316 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 55 | 444 | 24420 | 1086 | 59730 | 0 | 0 | 1530 | 84150 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 18 | 17011 | 306198 | 28963 | 521334 | 0 | 0 | 45974 | 827532 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 459 | 6757 | 3101463 | 32990 | 15142410 | 0 | 0 | 39747 | 18243873 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 원형목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 14 | 22017 | 308238 | 97962 | 1371468 | 0 | 0 | 119979 | 1679706 |  | 0 |  | 0% | #.130
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 27 | 1758 | 47466 | 27542 | 743634 | 0 | 0 | 29300 | 791100 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 135 | 3952 | 533520 | 190 | 25650 | 0 | 0 | 4142 | 559170 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 3.276 | 69543 | 227822 | 625884 | 2050395 | 0 | 0 | 695427 | 2278217 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 284 | 2880 | 817920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 817920 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 57 | 1200 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 68400 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 사다리설치 | 발디딤쇠,D22mm | 개 | 26 | 12800 | 332800 | 4369 | 113594 | 0 | 0 | 17169 | 446394 |  | 0 |  | 0% | #.282
| 스틸그레이팅설치 | 1500×1100×75mm | 개 | 26 | 0 | 0 | 20421 | 530946 | 0 | 0 | 20421 | 530946 |  | 0 |  | 0% | #.1055
| 1-2-7 비탈면 점검계단 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 기초콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 91 | 4360 | 396760 | 40419 | 3678129 | 5121 | 466011 | 49900 | 4540900 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 91 | 1006 | 91546 | 3182 | 289562 | 0 | 0 | 4188 | 381108 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 474 | 17011 | 8063214 | 28963 | 13728462 | 0 | 0 | 45974 | 21791676 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 비탈면사다리설치 | 철재계단부 | m | 388 | 167373 | 64940724 | 245468 | 95241584 | 9397 | 3646036 | 422238 | 163828344 |  | 0 |  | 0% | #.188
| 계단블럭설치 | 700×250×500 | 개 | 1200 | 16056 | 19267200 | 5790 | 6948000 | 1547 | 1856400 | 23393 | 28071600 |  | 0 |  | 0% | #.113
| 사다리설치(매입형) | Φ=22mm,스텐레스 | m | 389 | 40282 | 15669698 | 51215 | 19922635 | 0 | 0 | 91497 | 35592333 |  | 0 |  | 0% | No.318
| 1-2-8 본선옹벽 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2-8-1 깎기부옹벽(7그룹,2-1구간) | PSP공법 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_PSP공법
| 1) 설치비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_PSP공법
| 레벨링콘크리트 | 25-21-8 | m3 | 32 | 97560 | 3121920 | 21992 | 703744 | 5159 | 165088 | 124711 | 3990752 |  | 0 |  | 0% | #.1428
| 합판거푸집 | 간단,0~7m | m2 | 45 | 16871 | 759195 | 28725 | 1292625 | 0 | 0 | 45596 | 2051820 |  | 0 |  | 0% | #.1429
| 패널설치 | 네일형 | m2 | 825 | 181392 | 149648400 | 23154 | 19102050 | 6158 | 5080350 | 210704 | 173830800 |  | 0 |  | 0% | #.1430
| 인장및패널체결 | 강관네일 | set | 283 | 86000 | 24338000 | 11320 | 3203560 | 1678 | 474874 | 98998 | 28016434 |  | 0 |  | 0% | #.1431
| 연결슬리브설치 |  | set | 283 | 60000 | 16980000 | 8490 | 2402670 | 0 | 0 | 68490 | 19382670 |  | 0 |  | 0% | #.1432
| 토사뒷채움 |  | m3 | 522 | 636 | 331992 | 8819 | 4603518 | 465 | 242730 | 9920 | 5178240 |  | 0 |  | 0% | #.1433
| 뒷채움골재 |  | m3 | 148 | 30636 | 4534128 | 8819 | 1305212 | 465 | 68820 | 39920 | 5908160 |  | 0 |  | 0% | #.1434
| 부직포설치 |  | m2 | 1225 | 1100 | 1347500 | 283 | 346675 | 0 | 0 | 1383 | 1694175 |  | 0 |  | 0% | #.1436
| 장비조립및해체 |  | 회 | 5 | 64520 | 322600 | 1126750 | 5633750 | 82616 | 413080 | 1273886 | 6369430 |  | 0 |  | 0% | #.1437
| 천공 | 토사 | m | 1298 | 9922 | 12878756 | 44834 | 58194532 | 3716 | 4823368 | 58472 | 75896656 |  | 0 |  | 0% | #.1438
| 천공 | 풍화암 | m | 369 | 5879 | 2169351 | 27784 | 10252296 | 2302 | 849438 | 35965 | 13271085 |  | 0 |  | 0% | #.1439
| 천공 | 연암 | m | 185 | 8238 | 1524030 | 38681 | 7155985 | 3205 | 592925 | 50124 | 9272940 |  | 0 |  | 0% | #.1440
| 그라우팅 |  | m3 | 43 | 264270 | 11363610 | 208838 | 8980034 | 7414 | 318802 | 480522 | 20662446 |  | 0 |  | 0% | #.1441
| 강관네일제작 | L=6.0m | 공 | 206 | 125000 | 25750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 25750000 |  | 0 |  | 0% | #.1442
| 강관네일제작 | L=8.0m | 공 | 77 | 164000 | 12628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 12628000 |  | 0 |  | 0% | #.1443
| 2) 운반비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_PSP공법
| 패널운반 |  | m2 | 825 | 572 | 471900 | 8263 | 6816975 | 16361 | 13497825 | 25196 | 20786700 |  | 0 |  | 0% | #.1444
| 1-2-8-2 깎기부옹벽(2그룹,2-2구간) | POS패널옹벽공법 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(POS옹벽)
| 1) PC패널설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(POS옹벽)
| 콘크리트타설 | 25-21-8 | m3 | 118 | 2362 | 278716 | 21992 | 2595056 | 2797 | 330046 | 27151 | 3203818 |  | 0 |  | 0% | #.1445
| 기초거푸집 | 합판6회 | m2 | 198 | 16871 | 3340458 | 28725 | 5687550 | 0 | 0 | 45596 | 9028008 |  | 0 |  | 0% | #.1446
| 기초블럭설치 | H300 | m | 989 | 199 | 196811 | 16746 | 16561794 | 640 | 632960 | 17585 | 17391565 |  | 0 |  | 0% | #.1447
| 뒷채움및다짐 | 토사 | m3 | 6304 | 988 | 6228352 | 9437 | 59490848 | 1084 | 6833536 | 11509 | 72552736 |  | 0 |  | 0% | #.1448
| 부직포설치 | 토사유실방지용 | m2 | 6210 | 21 | 130410 | 218 | 1353780 | 15 | 93150 | 254 | 1577340 |  | 0 |  | 0% | #.1449
| PC패널설치 | 1.5x1.5외 | m2 | 5175 | 1392 | 7203600 | 62589 | 323898075 | 6158 | 31867650 | 70139 | 362969325 |  | 0 |  | 0% | #.1450
| 2) 사면보강공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(POS옹벽)
| 장비조립및해체 | 200m2당1회 | 회 | 26 | 64520 | 1677520 | 1126750 | 29295500 | 82616 | 2148016 | 1273886 | 33121036 |  | 0 |  | 0% | #.1451
| 천공(D105mm) | 토사 | m | 27127 | 8657 | 234838439 | 48333 | 1311129291 | 4005 | 108643635 | 60995 | 1654611365 |  | 0 |  | 0% | #.1452
| 천공(D105mm) | 풍화암 | m | 1444 | 5155 | 7443820 | 27863 | 40234172 | 2309 | 3334196 | 35327 | 51012188 |  | 0 |  | 0% | #.1453
| BOLT제작및설치 | D29mmL=6.0M | 공 | 173 | 31650 | 5475450 | 6965 | 1204945 | 0 | 0 | 38615 | 6680395 |  | 0 |  | 0% | #.1455
| BOLT제작및설치 | D29mmL=8.0M | 공 | 416 | 42200 | 17555200 | 9287 | 3863392 | 0 | 0 | 51487 | 21418592 |  | 0 |  | 0% | #.1456
| BOLT제작및설치 | D29mmL=10.0M | 공 | 681 | 52750 | 35922750 | 11609 | 7905729 | 0 | 0 | 64359 | 43828479 |  | 0 |  | 0% | #.1457
| BOLT제작및설치 | D29mmL=12.0M | 공 | 783 | 63300 | 49563900 | 13931 | 10907973 | 0 | 0 | 77231 | 60471873 |  | 0 |  | 0% | #.1458
| BOLT제작및설치 | D29mmL=14.0M | 공 | 786 | 89300 | 70189800 | 16252 | 12774072 | 0 | 0 | 105552 | 82963872 |  | 0 |  | 0% | #.1459
| 그라우팅 |  | m3 | 272 | 44268 | 12040896 | 283104 | 77004288 | 38555 | 10486960 | 365927 | 99532144 |  | 0 |  | 0% | #.1460
| 지압판및너트설치 | D29mm | 공 | 2839 | 20600 | 58483400 | 0 | 0 | 618 | 1754502 | 21218 | 60237902 |  | 0 |  | 0% | #.1461
| 부식방지공 | 1.3m | 공 | 2839 | 5400 | 15330600 | 2980 | 8460220 | 0 | 0 | 8380 | 23790820 |  | 0 |  | 0% | #.1462
| 마이크로파일 | C.T.C1.0M,L=4.0m | 공 | 702 | 62665 | 43990830 | 181205 | 127205910 | 15982 | 11219364 | 259852 | 182416104 |  | 0 |  | 0% | #.1463
| 3) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(POS옹벽)
| PC패널 | 1.5x1.5외 | m2 | 5175 | 95000 | 491625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 491625000 |  | 0 |  | 0% | #.1464
| 기초블럭 | (H300) | m | 989 | 45000 | 44505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 44505000 |  | 0 |  | 0% | #.1465
| 가압판뚜껑 |  | 개 | 2357 | 14000 | 32998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 32998000 |  | 0 |  | 0% | #.1466
| 연결핀 | D19.7x200mm | 개 | 4731 | 1800 | 8515800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 8515800 |  | 0 |  | 0% | #.1467
| 부직포 | 토사유실방지용 | m2 | 6520 | 1750 | 11410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 11410000 |  | 0 |  | 0% | #.1468
| 레미콘 | 25-21-80 | m3 | 122 | 97200 | 11858400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200 | 11858400 |  | 0 |  | 0% | #.1469
| 시멘트 | 40kg | 포 | 9110 | 6545 | 59624950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 59624950 |  | 0 |  | 0% | #.1470
| 1-2-8-3 안전울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 깎기부옹벽안전울타리설치 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | m | 480 | 1331 | 638880 | 43839 | 21042720 | 250 | 120000 | 45420 | 21801600 |  | 0 |  | 0% | #.205
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 1-3. 개천내기 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-3-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 2666 | 386 | 1029076 | 921 | 2455386 | 369 | 983754 | 1676 | 4468216 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 되메우기및다짐 | 토사,소형장비(표준시장) | m3 | 152 | 1440 | 218880 | 7010 | 1065520 | 1565 | 237880 | 10015 | 1522280 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 씨앗뿜어붙이기 | 초류종자+거적덮기 | m2 | 745 | 4629 | 3448605 | 678 | 505110 | 126 | 93870 | 5433 | 4047585 |  | 0 |  | 0% | No.226
| 흙쌓기비탈면다짐 | 토사(표준시장) | m2 | 745 | 209 | 155705 | 621 | 462645 | 320 | 238400 | 1150 | 856750 |  | 0 |  | 0% | No.97
| 수로뚝쌓기 | -(표준시장) | m3 | 716 | 0 | 0 | 9394 | 6726104 | 0 | 0 | 9394 | 6726104 |  | 0 |  | 0% | No.176
| 1-3-2 수로공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 17 | 1939 | 32963 | 8990 | 152830 | 3571 | 60707 | 14500 | 246500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 67 | 3579 | 239793 | 19202 | 1286534 | 6314 | 423038 | 29095 | 1949365 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 17 | 1006 | 17102 | 3182 | 54094 | 0 | 0 | 4188 | 71196 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 67 | 444 | 29748 | 1086 | 72762 | 0 | 0 | 1530 | 102510 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 18 | 17011 | 306198 | 28963 | 521334 | 0 | 0 | 45974 | 827532 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 381 | 6757 | 2574417 | 32990 | 12569190 | 0 | 0 | 39747 | 15143607 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 5 | 11258 | 56290 | 4275 | 21375 | 85 | 425 | 15618 | 78090 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 다웰바설치 | 신축이음부,D25×L1000 | 개 | 48 | 6681 | 320688 | 15149 | 727152 | 0 | 0 | 21830 | 1047840 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 충진재채움 | 실런트,20×20mm | m | 22 | 2598 | 57156 | 4423 | 97306 | 0 | 0 | 7021 | 154462 |  | 0 |  | 0% | #.31
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 3 | 42 | 126 | 459 | 1377 | 0 | 0 | 501 | 1503 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 33 | 1758 | 58014 | 27542 | 908886 | 0 | 0 | 29300 | 966900 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 3.688 | 86701 | 319753 | 701481 | 2587061 | 0 | 0 | 788182 | 2906814 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 197 | 2880 | 567360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 567360 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 156 | 1200 | 187200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 187200 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 1-3-3 자연석쌓기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전석쌓기 | 0.5㎥내외 | m2 | 778 | 119257 | 92781946 | 63267 | 49221726 | 9800 | 7624400 | 192324 | 149628072 |  | 0 |  | 0% | #.116
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 177 | 1939 | 343203 | 8990 | 1591230 | 3571 | 632067 | 14500 | 2566500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 177 | 1006 | 178062 | 3182 | 563214 | 0 | 0 | 4188 | 741276 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 424 | 17011 | 7212664 | 28963 | 12280312 | 0 | 0 | 45974 | 19492976 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 배수뒷막돌채움 | 잡석,소형장비 | m3 | 319 | 34608 | 11039952 | 9658 | 3080902 | 1467 | 467973 | 45733 | 14588827 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 778 | 2589 | 2014242 | 220 | 171160 | 15 | 11670 | 2824 | 2197072 |  | 0 |  | 0% | #.105
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 1-4. 길내기 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-4-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-4-1-1 흙깎기공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사깎기 | 중규모(표준시장) | m3 | 46269 | 522 | 24152418 | 1068 | 49415292 | 485 | 22440465 | 2075 | 96008175 |  | 0 |  | 0% | No.46
| 토사깎기 | 소규모(표준시장) | m3 | 25525 | 945 | 24121125 | 1976 | 50437400 | 903 | 23049075 | 3824 | 97607600 |  | 0 |  | 0% | No.44
| 풍화암깎기 | -(표준시장) | m3 | 5205 | 4646 | 24182430 | 8292 | 43159860 | 6347 | 33036135 | 19285 | 100378425 |  | 0 |  | 0% | No.52
| 1-4-1-2 흙쌓기공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 45137 | 596 | 26901652 | 1658 | 74837146 | 762 | 34394394 | 3016 | 136133192 |  | 0 |  | 0% | No.87
| 하부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 73 | 455 | 33215 | 1266 | 92418 | 581 | 42413 | 2302 | 168046 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 1-4-1-3 표토제거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 표토제거 | 답외구간,T=20cm(표준시장) | m2 | 2399 | 122 | 292678 | 83 | 199117 | 93 | 223107 | 298 | 714902 |  | 0 |  | 0% | No.37
| 1-4-1-4 벌개제근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 벌개제근 | -(표준시장) | m2 | 7422 | 34 | 252348 | 409 | 3035598 | 75 | 556650 | 518 | 3844596 |  | 0 |  | 0% | No.31
| 1-4-1-5 비탈면안정공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 씨앗뿜어붙이기 | 초류종자+거적덮기 | m2 | 53221 | 4629 | 246360009 | 678 | 36083838 | 126 | 6705846 | 5433 | 289149693 |  | 0 |  | 0% | No.226
| 흙쌓기비탈면다짐 | 토사(표준시장) | m2 | 53221 | 209 | 11123189 | 621 | 33050241 | 320 | 17030720 | 1150 | 61204150 |  | 0 |  | 0% | No.97
| 1-4-1-6 층따기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 층따기 | -(표준시장) | m3 | 158 | 463 | 73154 | 594 | 93852 | 430 | 67940 | 1487 | 234946 |  | 0 |  | 0% | No.96
| 1-4-1-7 구조물터파기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 21427 | 386 | 8270822 | 921 | 19734267 | 369 | 7906563 | 1676 | 35911652 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 토사터파기 | 용수,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 1900 | 513 | 974700 | 1225 | 2327500 | 491 | 932900 | 2229 | 4235100 |  | 0 |  | 0% | No.62
| 풍화암터파기 | 용수,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 547 | 7812 | 4273164 | 18072 | 9885384 | 11768 | 6437096 | 37652 | 20595644 |  | 0 |  | 0% | No.65
| 1-4-1-8 되메우기및다짐 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 되메우기및다짐 | 토사,소형장비(표준시장) | m3 | 12830 | 1440 | 18475200 | 7010 | 89938300 | 1565 | 20078950 | 10015 | 128492450 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 1-4-1-9 구조물기초다짐 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구조물기초다짐 | 잡석 | m3 | 781 | 34642 | 27055402 | 8567 | 6690827 | 1949 | 1522169 | 45158 | 35268398 |  | 0 |  | 0% | No.218
| 1-4-1-10 물푸기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 물푸기 | -(표준시장) | hr | 5460 | 1785 | 9746100 | 6243 | 34086780 | 525 | 2866500 | 8553 | 46699380 |  | 0 |  | 0% | No.16
| 1-4-2 수로콘크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 990 | 1939 | 1919610 | 8990 | 8900100 | 3571 | 3535290 | 14500 | 14355000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 3942 | 3579 | 14108418 | 19202 | 75694284 | 6314 | 24889788 | 29095 | 114692490 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 990 | 1006 | 995940 | 3182 | 3150180 | 0 | 0 | 4188 | 4146120 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 3942 | 444 | 1750248 | 1086 | 4281012 | 0 | 0 | 1530 | 6031260 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 638 | 17011 | 10853018 | 28963 | 18478394 | 0 | 0 | 45974 | 29331412 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 19579 | 6757 | 132295303 | 32990 | 645911210 | 0 | 0 | 39747 | 778206513 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 배수뒷막돌채움 | 잡석 | m3 | 758 | 34608 | 26232864 | 9658 | 7320764 | 1467 | 1111986 | 45733 | 34665614 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 6386 | 2589 | 16533354 | 220 | 1404920 | 15 | 95790 | 2824 | 18034064 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수공설치 | PVC Pipe,D65mm | m | 1215 | 6512 | 7912080 | 310 | 376650 | 0 | 0 | 6822 | 8288730 |  | 0 |  | 0% | #.174
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 223 | 11258 | 2510534 | 4275 | 953325 | 85 | 18955 | 15618 | 3482814 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 1659 | 964 | 1599276 | 4423 | 7337757 | 0 | 0 | 5387 | 8937033 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 1104 | 42 | 46368 | 459 | 506736 | 0 | 0 | 501 | 553104 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 3302 | 1758 | 5804916 | 27542 | 90943684 | 0 | 0 | 29300 | 96748600 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 334.065 | 86701 | 28963769 | 701481 | 234340250 | 0 | 0 | 788182 | 263304019 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 9415 | 2880 | 27115200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 27115200 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 9631 | 1200 | 11557200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 11557200 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 스틸그레이팅설치 | 700×1000×75mm | 개 | 256 | 0 | 0 | 8663 | 2217728 | 0 | 0 | 8663 | 2217728 |  | 0 |  | 0% | #.1053
| 1-4-3 흄관접합및부설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-4-3-1 흄관접합및부설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 흄관접합및부설 | 수밀밴드,D600mm | m | 498 | 19253 | 9587994 | 51558 | 25675884 | 7733 | 3851034 | 78544 | 39114912 |  | 0 |  | 0% | #.283
| 흄관접합및부설 | 수밀밴드,D1000mm | m | 237 | 36510 | 8652870 | 100148 | 23735076 | 16112 | 3818544 | 152770 | 36206490 |  | 0 |  | 0% | #.284
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 356 | 1939 | 690284 | 8990 | 3200440 | 3571 | 1271276 | 14500 | 5162000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 273 | 1939 | 529347 | 8990 | 2454270 | 3571 | 974883 | 14500 | 3958500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 627 | 1006 | 630762 | 3182 | 1995114 | 0 | 0 | 4188 | 2625876 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 유로폼 | 보통, 7m이하(표준시장) | m2 | 1670 | 6757 | 11284190 | 32990 | 55093300 | 0 | 0 | 39747 | 66377490 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 1-4-3-2 집수정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 36 | 4360 | 156960 | 40419 | 1455084 | 5121 | 184356 | 49900 | 1796400 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 256 | 4360 | 1116160 | 40419 | 10347264 | 5121 | 1310976 | 49900 | 12774400 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 36 | 1006 | 36216 | 3182 | 114552 | 0 | 0 | 4188 | 150768 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 256 | 444 | 113664 | 1086 | 278016 | 0 | 0 | 1530 | 391680 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 57 | 17011 | 969627 | 28963 | 1650891 | 0 | 0 | 45974 | 2620518 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 1966 | 6757 | 13284262 | 32990 | 64858340 | 0 | 0 | 39747 | 78142602 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 9 | 1758 | 15822 | 27542 | 247878 | 0 | 0 | 29300 | 263700 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 29 | 3952 | 114608 | 190 | 5510 | 0 | 0 | 4142 | 120118 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 14.994 | 69543 | 1042727 | 625884 | 9384504 | 0 | 0 | 695427 | 10427231 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 1889 | 2880 | 5440320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 5440320 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 315 | 1200 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 378000 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 사다리설치 | 발디딤쇠,D22mm | 개 | 286 | 12800 | 3660800 | 4369 | 1249534 | 0 | 0 | 17169 | 4910334 |  | 0 |  | 0% | #.282
| 스틸그레이팅설치 | 1100×1000×50mm | 개 | 73 | 0 | 0 | 8406 | 613638 | 0 | 0 | 8406 | 613638 |  | 0 |  | 0% | #.1054
| 구조물기초다짐 | 잡석 | m3 | 8 | 34642 | 277136 | 8567 | 68536 | 1949 | 15592 | 45158 | 361264 |  | 0 |  | 0% | No.218
| 1-4-4 현장타설L형측구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 52 | 1939 | 100828 | 8990 | 467480 | 3571 | 185692 | 14500 | 754000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 52 | 1006 | 52312 | 3182 | 165464 | 0 | 0 | 4188 | 217776 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 299 | 6757 | 2020343 | 32990 | 9864010 | 0 | 0 | 39747 | 11884353 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 55 | 11258 | 619190 | 4275 | 235125 | 85 | 4675 | 15618 | 858990 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 수축줄눈공 | 콘크리트포장 | m | 1395 | 3377 | 4710915 | 1663 | 2319885 | 87 | 121365 | 5127 | 7152165 |  | 0 |  | 0% | #.214
| 비닐쉬트깔기 | P.E필름,T=0.1mm | m2 | 318 | 517 | 164406 | 637 | 202566 | 0 | 0 | 1154 | 366972 |  | 0 |  | 0% | #.318
| 1-4-5 포장공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-4-5-1 콘크리트포장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트표층인력포설 | A-Type 20cm(표준시장) | m3 | 16592 | 435 | 7217520 | 14032 | 232818944 | 0 | 0 | 14467 | 240036464 |  | 0 |  | 0% | No.163
| 유로폼 | 보통, 0～7m(표준시장) | m2 | 3733 | 6757 | 25223881 | 32990 | 123151670 | 0 | 0 | 39747 | 148375551 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 콘크리트포장양생 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 37575 | 517 | 19426275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 19426275 |  | 0 |  | 0% | #.212
| 비닐깔기 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 37575 | 517 | 19426275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 19426275 |  | 0 |  | 0% | #.213
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(콘크리트포장) | m2 | 37575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.42
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 425 | 11258 | 4784650 | 4275 | 1816875 | 85 | 36125 | 15618 | 6637650 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 아스팔트,12×30mm | m | 2126 | 1803 | 3833178 | 4423 | 9403298 | 0 | 0 | 6226 | 13236476 |  | 0 |  | 0% | #.33
| 수축줄눈공 | 콘크리트포장,1차로 | m | 6871 | 3377 | 23203367 | 1663 | 11426473 | 87 | 597777 | 5127 | 35227617 |  | 0 |  | 0% | #.214
| 보조기층포설및다짐 | 본선포설 | m3 | 13311 | 976 | 12991536 | 3155 | 41996205 | 1176 | 15653736 | 5307 | 70641477 |  | 0 |  | 0% | #.51
| 미끄럼방지포장 | 그루빙 | m2 | 10216 | 5364 | 54798624 | 9346 | 95478736 | 5346 | 54614736 | 20056 | 204892096 |  | 0 |  | 0% | #.215
| 1-4-5-2 아스콘포장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 표층포설및다짐 | T=5cm(표준시장) | m2 | 2667 | 103 | 274701 | 744 | 1984248 | 173 | 461391 | 1020 | 2720340 |  | 0 |  | 0% | No.162
| 중간층포설및다짐 | T=6cm(표준시장) | m2 | 2667 | 103 | 274701 | 744 | 1984248 | 173 | 461391 | 1020 | 2720340 |  | 0 |  | 0% | No.162
| 택코팅 | RSC-4,30ℓ/a | m2 | 8001 | 247 | 1976247 | 34 | 272034 | 1 | 8001 | 282 | 2256282 |  | 0 |  | 0% | No.223
| 기층포설및다짐 | T=12cm(표준시장) | m2 | 2667 | 211 | 562737 | 1522 | 4059174 | 353 | 941451 | 2086 | 5563362 |  | 0 |  | 0% | No.159
| 프라임코팅 | RSC-3,75ℓ/a | m2 | 2667 | 602 | 1605534 | 34 | 90678 | 1 | 2667 | 637 | 1698879 |  | 0 |  | 0% | No.222
| 보조기층포설및다짐 | T=30cm | m3 | 800 | 976 | 780800 | 3155 | 2524000 | 1176 | 940800 | 5307 | 4245600 |  | 0 |  | 0% | #.51
| 1-4-6 도로유지공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-4-6-1 가드레일 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가드레일설치(재료비별도) | 표준구간(지주간격 4m,2W)(표준시장) | m | 2803 | 343 | 961429 | 3631 | 10177693 | 460 | 1289380 | 4434 | 12428502 |  | 0 |  | 0% | No.173
| 가드레일설치(재료비별도) | 단부구간(표준시장) | 개 | 53 | 295 | 15635 | 2903 | 153859 | 434 | 23002 | 3632 | 192496 |  | 0 |  | 0% | No.171
| 1-4-6-2 노면표시 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 융착식도료수동식 | 실선,황색 | m2 | 49 | 24069 | 1179381 | 1684 | 82516 | 219 | 10731 | 25972 | 1272628 |  | 0 |  | 0% | No.225
| 1-4-6-3 교통안전시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 반사경설치 | D1,000mm(이면형) | 개소 | 2 | 520000 | 1040000 | 131842 | 263684 | 3955 | 7910 | 655797 | 1311594 |  | 0 |  | 0% | #.222
| 1-4-7 수로BOX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 146 | 1939 | 283094 | 8990 | 1312540 | 3571 | 521366 | 14500 | 2117000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 2359 | 2873 | 6777407 | 15411 | 36354549 | 5067 | 11953053 | 23351 | 55085009 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 146 | 1006 | 146876 | 3182 | 464572 | 0 | 0 | 4188 | 611448 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 2359 | 444 | 1047396 | 1086 | 2561874 | 0 | 0 | 1530 | 3609270 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 87 | 17011 | 1479957 | 28963 | 2519781 | 0 | 0 | 45974 | 3999738 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 5146 | 6757 | 34771522 | 32990 | 169766540 | 0 | 0 | 39747 | 204538062 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 문양거푸집 | 판넬(유로폼용) | m2 | 220 | 4649 | 1022780 | 19595 | 4310900 | 0 | 0 | 24244 | 5333680 |  | 0 |  | 0% | #.41
| 시스템비계 | 손율 3개월,H = 10m이하 | m2 | 1034 | 10774 | 11140316 | 14850 | 15354900 | 0 | 0 | 25624 | 26495216 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 강관동바리 | 손율3개월,2.5m이하,설치간격 0.6m 이하(표준시장) | 공/m3 | 2062 | 3132 | 6458184 | 16438 | 33895156 | 0 | 0 | 19570 | 40353340 |  | 0 |  | 0% | No.22
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 422 | 1758 | 741876 | 27542 | 11622724 | 0 | 0 | 29300 | 12364600 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 신축이음설치 | 스티로폼,T=20mm | m2 | 34 | 3134 | 106556 | 8287 | 281758 | 0 | 0 | 11421 | 388314 |  | 0 |  | 0% | #.29
| 다웰바설치 | 신축이음부,D25×L1000 | 개 | 355 | 6681 | 2371755 | 15149 | 5377895 | 0 | 0 | 21830 | 7749650 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 충진재채움 | 실런트,20×20mm | m | 161 | 2598 | 418278 | 4423 | 712103 | 0 | 0 | 7021 | 1130381 |  | 0 |  | 0% | #.31
| 지수판설치 | PVC,200×5T | m | 154 | 4342 | 668668 | 19415 | 2989910 | 0 | 0 | 23757 | 3658578 |  | 0 |  | 0% | #.30
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 462 | 3952 | 1825824 | 190 | 87780 | 0 | 0 | 4142 | 1913604 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 3593 | 2880 | 10347840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 10347840 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 3390 | 1200 | 4068000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4068000 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 319.602 | 86701 | 27709813 | 701481 | 224194730 | 0 | 0 | 788182 | 251904543 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 아스팔트방수 | 벽체,2회 | m2 | 335 | 3100 | 1038500 | 5605 | 1877675 | 0 | 0 | 8705 | 2916175 |  | 0 |  | 0% | #.210
| 1-4-8 교량공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-4-8-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3) 구조물뒷채움 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구조물뒷채움 | 쇄석자갈,φ63mm이하 | m3 | 154 | 34396 | 5296984 | 5324 | 819896 | 1256 | 193424 | 40976 | 6310304 |  | 0 |  | 0% | #.118
| 1-4-8-2 기초말뚝박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 강관말뚝박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강관말뚝박기(길내기) | D609mm×12T,천공후말뚝조성 | m | 1332 | 11887 | 15833484 | 31115 | 41445180 | 20150 | 26839800 | 63152 | 84118464 |  | 0 |  | 0% | #.151
| 2) 말뚝두부보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝두부보강 | 강관말뚝,D609mm | 본 | 90 | 93368 | 8403120 | 74667 | 6720030 | 64850 | 5836500 | 232885 | 20959650 |  | 0 |  | 0% | #.162
| 3) 말뚝이음및선단보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4) 재하시험비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝재하시험비 | 동재하시험 | 회 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 10800000 | 600000 | 10800000 |  | 0 |  | 0% | #.165
| 말뚝재하시험비 | 정재하시험 | 회 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 10500000 | 3500000 | 10500000 |  | 0 |  | 0% | #.166
| 말뚝재하시험비 | 수평재하시험 | 회 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 15000000 | 2500000 | 15000000 |  | 0 |  | 0% | #.167
| 5) 말뚝그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝그라우팅 | 선단 | m3 | 123 | 147816 | 18181368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147816 | 18181368 |  | 0 |  | 0% | #.158
| 말뚝그라우팅 | 주면 | m3 | 93 | 147816 | 13746888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147816 | 13746888 |  | 0 |  | 0% | #.158
| 6) 말뚝장비조립및해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 장비조립해체 | 외부 반출/반입 | 회 | 3 | 527904 | 1583712 | 6335010 | 19005030 | 1097568 | 3292704 | 7960482 | 23881446 |  | 0 |  | 0% | #.159
| 1-4-8-3 거더제작장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 흙쌓기 | 토사,다짐도90%이상(표준시장) | m3 | 1221 | 455 | 555555 | 1266 | 1545786 | 581 | 709401 | 2302 | 2810742 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 잡석깔기 | T=200mm | m3 | 816 | 33630 | 27442080 | 586 | 478176 | 344 | 280704 | 34560 | 28200960 |  | 0 |  | 0% | #.272
| 흙쌓기철거 | 토사 | m3 | 1221 | 697 | 851037 | 1989 | 2428569 | 1021 | 1246641 | 3707 | 4526247 |  | 0 |  | 0% | #.274
| 잡석철거 | T=200mm | m3 | 816 | 798 | 651168 | 3525 | 2876400 | 1769 | 1443504 | 6092 | 4971072 |  | 0 |  | 0% | #.273
| 1-4-8-4 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 39 | 1610 | 62790 | 7461 | 290979 | 2964 | 115596 | 12035 | 469365 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1002 | 2873 | 2878746 | 15411 | 15441822 | 5067 | 5077134 | 23351 | 23397702 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 39 | 1006 | 39234 | 3182 | 124098 | 0 | 0 | 4188 | 163332 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 1002 | 444 | 444888 | 1086 | 1088172 | 0 | 0 | 1530 | 1533060 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 2) 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유로폼 | 복잡,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 829 | 8263 | 6850027 | 43378 | 35960362 | 0 | 0 | 51641 | 42810389 |  | 0 |  | 0% | No.128
| 합판거푸집 | 3회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 714 | 22765 | 16254210 | 48373 | 34538322 | 0 | 0 | 71138 | 50792532 |  | 0 |  | 0% | No.123
| 합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 469 | 19431 | 9113139 | 33084 | 15516396 | 0 | 0 | 52515 | 24629535 |  | 0 |  | 0% | No.122
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 211 | 17011 | 3589321 | 28963 | 6111193 | 0 | 0 | 45974 | 9700514 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 3) 시스템비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 1089 | 10774 | 11732886 | 14850 | 16171650 | 0 | 0 | 25624 | 27904536 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 4) 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 목재동바리 | DECK FINISHER용(1회) | 공/m3 | 101 | 3644 | 368044 | 84374 | 8521774 | 0 | 0 | 88018 | 8889818 |  | 0 |  | 0% | #.139
| 목재동바리 | 4회,H=0∼7m이하 | 공/m3 | 104 | 1880 | 195520 | 84374 | 8774896 | 0 | 0 | 86254 | 8970416 |  | 0 |  | 0% | #.140
| 강관동바리 | 설치간격0.6m이하,2.5m이하(3개월)(표준시장) | 공/m3 | 143 | 3132 | 447876 | 16438 | 2350634 | 0 | 0 | 19570 | 2798510 |  | 0 |  | 0% | No.22
| 강관동바리 | 설치간격0.6m이하,3.5m이하,3개월이하(표준시장) | 공/m3 | 34 | 2470 | 83980 | 18108 | 615672 | 0 | 0 | 20578 | 699652 |  | 0 |  | 0% | No.23
| 강관동바리 | 설치간격0.6m이하,4.2m이하(3개월)(표준시장) | 공/m3 | 25 | 2200 | 55000 | 19796 | 494900 | 0 | 0 | 21996 | 549900 |  | 0 |  | 0% | No.25
| 강관동바리 | 설치간격0.6m이하,4.2m초과(3개월)(표준시장) | 공/m3 | 31 | 2200 | 68200 | 19796 | 613676 | 0 | 0 | 21996 | 681876 |  | 0 |  | 0% | No.25
| 강관동바리 | 수평연결재(표준시장) | m2 | 90 | 1948 | 175320 | 5008 | 450720 | 0 | 0 | 6956 | 626040 |  | 0 |  | 0% | No.21
| 5) 슬래브면고르기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 슬래브양생 | 피막양생 | m2 | 524 | 673 | 352652 | 684 | 358416 | 20 | 10480 | 1377 | 721548 |  | 0 |  | 0% | #.1035
| 슬래브면고르기 | 데크피니셔 | m2 | 524 | 1595 | 835780 | 1838 | 963112 | 332 | 173968 | 3765 | 1972860 |  | 0 |  | 0% | #.247
| 6) 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 아스팔트방수 | 바닥,2회 | m2 | 171 | 2325 | 397575 | 5605 | 958455 | 0 | 0 | 7930 | 1356030 |  | 0 |  | 0% | #.211
| 7) 교면방수 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교면방수 | 도막식 | m2 | 524 | 12250 | 6419000 | 25500 | 13362000 | 879 | 460596 | 38629 | 20241596 |  | 0 |  | 0% | #.251
| 8) 콘크리트양생 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 슬래브양생 | 피막양생 | m2 | 1980 | 673 | 1332540 | 684 | 1354320 | 20 | 39600 | 1377 | 2726460 |  | 0 |  | 0% | #.1035
| 9) 콘크리트포장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트 표층 기계포설 | 소형장비, 일반포장(표준시장) | m3 | 420 | 3055 | 1283100 | 9232 | 3877440 | 4500 | 1890000 | 16787 | 7050540 |  | 0 |  | 0% | No.164
| 10) 스페이셔설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 1700 | 2880 | 4896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 4896000 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 840 | 1200 | 1008000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1008000 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 11) 시공이음정리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시공이음정리 | (표준시장) | m2 | 34 | 1758 | 59772 | 27542 | 936428 | 0 | 0 | 29300 | 996200 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 12) 신축이음장치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 신축이음설치 | 스티로폼,T=5mm | m2 | 11 | 904 | 9944 | 8287 | 91157 | 0 | 0 | 9191 | 101101 |  | 0 |  | 0% | #.183
| 13) 다웰바설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 다웰바설치 | D25×1,000mm | 개 | 62 | 6681 | 414222 | 15149 | 939238 | 0 | 0 | 21830 | 1353460 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 14) 물끊기홈 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 물끊기홈설치 | 알루미늄,ㄷ-30×20mm | m | 182 | 1209 | 220038 | 60 | 10920 | 0 | 0 | 1269 | 230958 |  | 0 |  | 0% | #.252
| 15) 교명주및교명판설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 측량기준점설치 |  | 개소 | 0 | 15940 | 0 | 11321 | 0 | 31829 | 0 | 59090 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.244
| 교명주설치 | 화강암,600×800×1200mm | 개소 | 3 | 297591 | 892773 | 4264642 | 12793926 | 27713 | 83139 | 4589946 | 13769838 |  | 0 |  | 0% | #.241
| 교명판 | 황동주물,450×350×10mm | 개소 | 3 | 225615 | 676845 | 11280 | 33840 | 0 | 0 | 236895 | 710685 |  | 0 |  | 0% | #.242
| 설명판 | 황동주물,350×250×10mm | 개소 | 3 | 126309 | 378927 | 6315 | 18945 | 0 | 0 | 132624 | 397872 |  | 0 |  | 0% | #.243
| 16) 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 42.378 | 69543 | 2947093 | 625884 | 26523712 | 0 | 0 | 695427 | 29470805 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 105.848 | 86701 | 9177127 | 701481 | 74250360 | 0 | 0 | 788182 | 83427487 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 17) 교량난간설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 난간설치 | 스텐레스,H=1.00m | m | 269 | 47105 | 12671245 | 83322 | 22413618 | 1000 | 269000 | 131427 | 35353863 |  | 0 |  | 0% | #.256
| 1-4-8-5 Precom거더제작및설치 | 방재구난 진입도로, L=35.0m(도로) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| I-GIRDER 제작 |  | ton | 67.306 | 156187 | 10512322 | 1559790 | 104983225 | 878104 | 59101667 | 2594081 | 174597214 |  | 0 |  | 0% | #.1299
| 전단연결재 제작 및 설치 |  | ton | 0.952 | 1267491 | 1206651 | 4963418 | 4725173 | 0 | 0 | 6230909 | 5931824 |  | 0 |  | 0% | #.1300
| 강판 운반 | 포항-연관단지 | ton | 71.344 | 392 | 27966 | 8725 | 622476 | 1796 | 128133 | 10913 | 778575 |  | 0 |  | 0% | #.1301
| 강교운반 | 연관단지-제작현장 | ton | 67.306 | 21418 | 1441559 | 53562 | 3605043 | 15432 | 1038666 | 90412 | 6085268 |  | 0 |  | 0% | #.1302
| 장비 및 자재 운반 | 대전-제작현장 | 본 | 6 | 368916 | 2213496 | 1965553 | 11793318 | 405434 | 2432604 | 2739903 | 16439418 |  | 0 |  | 0% | #.1303
| I-GIRDER SETTING |  | 본 | 6 | 185462 | 1112772 | 482860 | 2897160 | 845458 | 5072748 | 1513780 | 9082680 |  | 0 |  | 0% | #.1304
| 철근 현장가공 및 조립 | Type-Ⅰ(표준시장) | ton | 12.768 | 69543 | 887925 | 625884 | 7991286 | 0 | 0 | 695427 | 8879211 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 쉬스관 조립 | Φ 85 | m | 642 | 3483 | 2236086 | 8739 | 5610438 | 0 | 0 | 12222 | 7846524 |  | 0 |  | 0% | #.1305
| PC. STRAND 정착공 | MA 6812:12*15.2mm | 조 | 24 | 431806 | 10363344 | 34303 | 823272 | 0 | 0 | 466109 | 11186616 |  | 0 |  | 0% | #.1306
| PC. STRAND 가공 및 조립 | SWPC-7B 15.2mm(표준시장) | ton | 8.921 | 19594 | 174798 | 176346 | 1573182 | 0 | 0 | 195940 | 1747980 |  | 0 |  | 0% | No.143
| I-GIRDER 거푸집조립틀SETTING |  | 본 | 6 | 185462 | 1112772 | 482860 | 2897160 | 845458 | 5072748 | 1513780 | 9082680 |  | 0 |  | 0% | #.1307
| 강재 거푸집 제작 및 설치 |  | m2 | 330 | 4214 | 1390620 | 22996 | 7588680 | 3133 | 1033890 | 30343 | 10013190 |  | 0 |  | 0% | #.1308
| 케이싱콘크리트 타설 | TYPE-2,현장조건-3,슬럼프 15(표준시장) | m3 | 73 | 3590 | 262070 | 19264 | 1406272 | 6334 | 462382 | 29188 | 2130724 |  | 0 |  | 0% | No.116
| 증기양생 |  | 본 | 6 | 829996 | 4979976 | 294548 | 1767288 | 31460 | 188760 | 1156004 | 6936024 |  | 0 |  | 0% | #.1309
| BEAM 인장대 적치 |  | 본 | 6 | 145740 | 874440 | 576220 | 3457320 | 645933 | 3875598 | 1367893 | 8207358 |  | 0 |  | 0% | #.1310
| 인장작업 | 인장(D15.2mm)(표준시장) | 개소 | 24 | 3296 | 79104 | 70272 | 1686528 | 4513 | 108312 | 78081 | 1873944 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 그라우팅 |  | m3 | 3 | 208833 | 626499 | 777949 | 2333847 | 55278 | 165834 | 1042060 | 3126180 |  | 0 |  | 0% | #.1311
| 제작대 설치 및 해체 |  | 본 | 6 | 170967 | 1025802 | 896957 | 5381742 | 204882 | 1229292 | 1272806 | 7636836 |  | 0 |  | 0% | #.1312
| 자분탐상 검사 |  | m | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 581000 | 7000 | 581000 |  | 0 |  | 0% | No.435
| 초음파탐상 검사 |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 300000 | 20000 | 300000 |  | 0 |  | 0% | No.436
| 2) 단순지지용 보강부재 제작,설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 지지용보강부재 제작 및 운반 |  | ton | 0.7 | 3071165 | 2149815 | 13683342 | 9578339 | 2114296 | 1480007 | 18868803 | 13208161 |  | 0 |  | 0% | #.1313
| 지지용보강부재 설치 |  | ton | 0.7 | 536868 | 375807 | 1813681 | 1269576 | 377727 | 264408 | 2728276 | 1909791 |  | 0 |  | 0% | #.1314
| 3) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 소운반 및 가설 |  | 본 | 6 | 916620 | 5499720 | 4745627 | 28473762 | 11036939 | 66221634 | 16699186 | 100195116 |  | 0 |  | 0% | #.1315
| 보강재와 거더의 연결 |  | 본 | 6 | 680000 | 4080000 | 10689 | 64134 | 0 | 0 | 690689 | 4144134 |  | 0 |  | 0% | #.1316
| 전도방지 |  | 본 | 6 | 26264 | 157584 | 99268 | 595608 | 0 | 0 | 125532 | 753192 |  | 0 |  | 0% | #.1317
| 4) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 4-1) 강판, 강연선 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 열연후판(SM420) | T ≤ 20 | ton | 20.395 | 970000 | 19783150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 19783150 |  | 0 |  | 0% | MSS130201001
| 열연후판(SM420) | 21 ≤ T ≤ 30 | ton | 11.301 | 980700 | 11082890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980700 | 11082890 |  | 0 |  | 0% | MSS130201002
| 열연후판(SM420) | 31 ≤ T ≤ 40 | ton | 40.393 | 980700 | 39613415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980700 | 39613415 |  | 0 |  | 0% | MSS130201003
| PC강연선(2종) | SWPC-7B 15.2mm | ton | 9.366 | 1611000 | 15088626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 15088626 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 고재처리 |  | ton | 4.914 | -295000 | -1449630 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -1449630 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 4-2) 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 이형철근(고장력) | HD-13, SD35,40 | ton | 3.282 | 815000 | 2674830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 2674830 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(고장력) | H=16-32m/m | ton | 9.873 | 815000 | 8046495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 8046495 |  | 0 |  | 0% | M0015009
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 2. 교량공 |  | 식 | 1 |  | 12734498044 |  | 13777918474 |  | 2860167389 | 0 | 29372583907 |  | 0 |  | 0%
| 2-1. 토공및기초공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-2. 옹벽공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-3. 교대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-4. 교각공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-5. 상부공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-6. 가도및축도 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-7. 부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 2-1. 토공및기초공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-1-1-1 교대앞성토 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교대앞성토 | 토사(표준시장) | m3 | 17294 | 422 | 7298068 | 5827 | 100772138 | 607 | 10497458 | 6856 | 118567664 |  | 0 |  | 0% | No.88
| 2-1-1-2 구조물터파기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 육상터파기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 9611 | 386 | 3709846 | 921 | 8851731 | 369 | 3546459 | 1676 | 16108036 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 토사터파기 | 육상,5m초과,기계(표준시장) | m3 | 807 | 413 | 333291 | 986 | 795702 | 394 | 317958 | 1793 | 1446951 |  | 0 |  | 0% | No.63
| 풍화암터파기 | 육상,5m초과,기계(표준시장) | m3 | 219 | 5948 | 1302612 | 13763 | 3014097 | 8962 | 1962678 | 28673 | 6279387 |  | 0 |  | 0% | No.66
| 연암터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 360 | 7683 | 2765880 | 17394 | 6261840 | 11161 | 4017960 | 36238 | 13045680 |  | 0 |  | 0% | No.67
| 연암터파기 | 육상,5m초과,기계(표준시장) | m3 | 32 | 7791 | 249312 | 17639 | 564448 | 11319 | 362208 | 36749 | 1175968 |  | 0 |  | 0% | No.69
| 2) 폐합가시설터파기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 폐합가시설터파기 | 육상,토사 | m3 | 19480 | 1230 | 23960400 | 4719 | 91926120 | 1742 | 33934160 | 7691 | 149820680 |  | 0 |  | 0% | #.228
| 폐합가시설터파기 | 육상,풍화암 | m3 | 979 | 3153 | 3086787 | 12050 | 11796950 | 5136 | 5028144 | 20339 | 19911881 |  | 0 |  | 0% | #.229
| 폐합가시설터파기 | 육상,연암 | m3 | 998 | 9440 | 9421120 | 36167 | 36094666 | 16040 | 16007920 | 61647 | 61523706 |  | 0 |  | 0% | #.230
| 2-1-1-3 되메우기및다짐 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 되메우기및다짐 | 토사,대형장비(표준시장) | m3 | 13682 | 1259 | 17225638 | 4142 | 56670844 | 1390 | 19017980 | 6791 | 92914462 |  | 0 |  | 0% | No.89
| 2-1-1-4 구조물뒷채움 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 기초콘크리트 타설/펌프차 | 무근,fck=18MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 129 | 2441 | 314889 | 13460 | 1736340 | 4493 | 579597 | 20394 | 2630826 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 콘크리트 양생 | 무근구조물(표준시장) | m3 | 129 | 1006 | 129774 | 3182 | 410478 | 0 | 0 | 4188 | 540252 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 강화노반 | 시멘트처리,보조도상층,φ37.5mm이하 | m3 | 116 | 33303 | 3863148 | 30771 | 3569436 | 1050 | 121800 | 65124 | 7554384 |  | 0 |  | 0% | #.104
| 구조물뒷채움 | 시멘트처리된쇄석자갈φ63.0mm이하,대형장비 | m3 | 7148 | 41511 | 296720628 | 11974 | 85590152 | 1573 | 11243804 | 55058 | 393554584 |  | 0 |  | 0% | #.120
| 구조물뒷채움 | 쇄석자갈,φ63.0mm이하,대형장비 | m3 | 3549 | 34396 | 122071404 | 5324 | 18894876 | 1256 | 4457544 | 40976 | 145423824 |  | 0 |  | 0% | #.122
| 2-1-1-5 암반청소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 암반청소 | 교량 | m2 | 818 | 6806 | 5567308 | 86866 | 71056388 | 7654 | 6260972 | 101326 | 82884668 |  | 0 |  | 0% | #.231
| 2-1-1-6 물푸기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 물푸기 | (표준시장) | hr | 3059 | 1785 | 5460315 | 6243 | 19097337 | 525 | 1605975 | 8553 | 26163627 |  | 0 |  | 0% | No.16
| 2-1-1-7 잡석깔기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구조물기초다짐 | 잡석 | m3 | 387 | 34642 | 13406454 | 8567 | 3315429 | 1949 | 754263 | 45158 | 17476146 |  | 0 |  | 0% | No.218
| 2-1-2 법면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-1-2-1 비탈면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 씨앗뿜어붙이기 | 초류종자+거적덮기 | m2 | 2882 | 4629 | 13340778 | 678 | 1953996 | 126 | 363132 | 5433 | 15657906 |  | 0 |  | 0% | No.226
| 2-1-2-2 교대법면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 제방비탈면 보호블록설치 | 하천용(400×400×100) | m2 | 740 | 37900 | 28046000 | 44759 | 33121660 | 1112 | 822880 | 83771 | 61990540 |  | 0 |  | 0% | #.232
| 보호블럭기초 |  | m | 60 | 23668 | 1420080 | 20394 | 1223640 | 678 | 40680 | 44740 | 2684400 |  | 0 |  | 0% | #.233
| 2-1-3 세굴방지공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 세굴방지용사석채움 | -(표준시장) | m3 | 2345 | 2495 | 5850775 | 14502 | 34007190 | 4648 | 10899560 | 21645 | 50757525 |  | 0 |  | 0% | No.155
| 2-1-3 기초말뚝박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-1-3-1 강관말뚝박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강관말뚝박기 | D609mm×12T,천공후말뚝조성 | m | 549 | 33343 | 18305307 | 82622 | 45359478 | 53602 | 29427498 | 169567 | 93092283 |  | 0 |  | 0% | #.150
| 강관말뚝박기 | D609mm×9T,천공후말뚝조성 | m | 654 | 17551 | 11478354 | 59122 | 38665788 | 39402 | 25768908 | 116075 | 75913050 |  | 0 |  | 0% | #.149
| 2-1-3-2 PHC말뚝박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| PHC말뚝박기 | φ600mm×90T,천공후말뚝조성 | m | 8050 | 31260 | 251643000 | 115863 | 932697150 | 90558 | 728991900 | 237681 | 1913332050 |  | 0 |  | 0% | #.148
| 2-1-3-3 복합말뚝박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 복합말뚝박기 | D609mm×9T,천공후말뚝조성 | m | 496 | 17551 | 8705296 | 59122 | 29324512 | 39402 | 19543392 | 116075 | 57573200 |  | 0 |  | 0% | #.149
| 2-1-3-4 말뚝두부보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝두부보강 | 강관말뚝,D609mm×12T | 본 | 56 | 93368 | 5228608 | 74667 | 4181352 | 64850 | 3631600 | 232885 | 13041560 |  | 0 |  | 0% | #.162
| 말뚝두부보강 | 강관말뚝,D609mm×9T | 본 | 108 | 93368 | 10083744 | 74667 | 8064036 | 64850 | 7003800 | 232885 | 25151580 |  | 0 |  | 0% | #.162
| 말뚝두부보강 | PHC말뚝,D600mm | 본 | 945 | 206999 | 195614055 | 34384 | 32492880 | 450 | 425250 | 241833 | 228532185 |  | 0 |  | 0% | #.163
| 말뚝두부보강 | 복합말뚝,D600mm | 본 | 20 | 206999 | 4139980 | 34384 | 687680 | 450 | 9000 | 241833 | 4836660 |  | 0 |  | 0% | #.163
| 2-1-3-6 재하시험비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝재하시험비 | 동재하시험 | 회 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 46800000 | 600000 | 46800000 |  | 0 |  | 0% | #.165
| 말뚝재하시험비 | 정재하시험 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 35000000 | 3500000 | 35000000 |  | 0 |  | 0% | #.166
| 말뚝재하시험비 | 수평재하시험 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 25000000 | 2500000 | 25000000 |  | 0 |  | 0% | #.167
| 직접기초재하시험비 | 평판재하시험 | 회 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 4200000 | 700000 | 4200000 |  | 0 |  | 0% | #.168
| 2-1-3-7 말뚝박기용천공 | 공삭공 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝박기용천공(공삭공) | PHC말뚝,φ600mm이상 | m | 4247 | 5291 | 22470877 | 8091 | 34362477 | 5715 | 24271605 | 19097 | 81104959 |  | 0 |  | 0% | #.157
| 2-1-3-8 말뚝그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝그라우팅 | 선단(강관말뚝) | m3 | 222 | 147816 | 32815152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147816 | 32815152 |  | 0 |  | 0% | #.158
| 말뚝그라우팅 | 주면(강관말뚝) | m3 | 138 | 147816 | 20398608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147816 | 20398608 |  | 0 |  | 0% | #.158
| 말뚝그라우팅 | 선단(PHC말뚝) | m3 | 1090 | 147816 | 161119440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147816 | 161119440 |  | 0 |  | 0% | #.158
| 말뚝그라우팅 | 주면(PHC말뚝) | m3 | 511 | 147816 | 75533976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147816 | 75533976 |  | 0 |  | 0% | #.158
| 2-1-3-9 말뚝장비조립및해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 장비조립해체 | 외부 반출/반입 | 회 | 8 | 527904 | 4223232 | 6335010 | 50680080 | 1097568 | 8780544 | 7960482 | 63683856 |  | 0 |  | 0% | #.159
| 장비조립해체 | 작업구간내이동(강관말뚝) | 회 | 6 | 351936 | 2111616 | 4223340 | 25340040 | 731712 | 4390272 | 5306988 | 31841928 |  | 0 |  | 0% | #.160
| 장비조립해체 | 작업구간내이동(PHC말뚝) | 회 | 19 | 351936 | 6686784 | 4223340 | 80243460 | 731712 | 13902528 | 5306988 | 100832772 |  | 0 |  | 0% | #.160
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 2-2. 옹벽공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-2-1 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 66 | 1939 | 127974 | 8990 | 593340 | 3571 | 235686 | 14500 | 957000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1128 | 2873 | 3240744 | 15411 | 17383608 | 5067 | 5715576 | 23351 | 26339928 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 66 | 1006 | 66396 | 3182 | 210012 | 0 | 0 | 4188 | 276408 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 1128 | 444 | 500832 | 1086 | 1225008 | 0 | 0 | 1530 | 1725840 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 2-2-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 25 | 17011 | 425275 | 28963 | 724075 | 0 | 0 | 45974 | 1149350 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 60 | 19431 | 1165860 | 33084 | 1985040 | 0 | 0 | 52515 | 3150900 |  | 0 |  | 0% | No.122
| 합판거푸집 | 3회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 733 | 22765 | 16686745 | 48373 | 35457409 | 0 | 0 | 71138 | 52144154 |  | 0 |  | 0% | No.123
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 1312 | 6757 | 8865184 | 32990 | 43282880 | 0 | 0 | 39747 | 52148064 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 문양거푸집 | 판넬(유로폼용),H=0∼7m | m2 | 396 | 4649 | 1841004 | 19595 | 7759620 | 0 | 0 | 24244 | 9600624 |  | 0 |  | 0% | #.41
| 2-2-3 비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율3개월,H=10m이하 | m2 | 1248 | 10774 | 13445952 | 14850 | 18532800 | 0 | 0 | 25624 | 31978752 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 2-2-4 신축이음장치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 신축이음설치 | 스티로폼,T=20mm | m2 | 57 | 3134 | 178638 | 8287 | 472359 | 0 | 0 | 11421 | 650997 |  | 0 |  | 0% | #.29
| 다웰바설치 | 신축이음부,D25×L1000 | 개 | 274 | 6681 | 1830594 | 15149 | 4150826 | 0 | 0 | 21830 | 5981420 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 충진재채움 | 실런트,20×20mm | m | 108 | 2598 | 280584 | 4423 | 477684 | 0 | 0 | 7021 | 758268 |  | 0 |  | 0% | #.31
| 지수판설치 | 200×5T | m | 71 | 4342 | 308282 | 19415 | 1378465 | 0 | 0 | 23757 | 1686747 |  | 0 |  | 0% | #.30
| 2-2-5 배수시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 드레인보드설치 | T=20mm | m2 | 571 | 2769 | 1581099 | 1475 | 842225 | 0 | 0 | 4244 | 2423324 |  | 0 |  | 0% | #.172
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 582 | 2589 | 1506798 | 220 | 128040 | 15 | 8730 | 2824 | 1643568 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수공설치 | PVC Pipe,D100mm | m | 75 | 13114 | 983550 | 624 | 46800 | 0 | 0 | 13738 | 1030350 |  | 0 |  | 0% | #.175
| 2-2-6 스페이서설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 1566 | 2880 | 4510080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 4510080 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 617 | 1200 | 740400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 740400 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 2-2-7 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 107.189 | 69543 | 7454244 | 625884 | 67087880 | 0 | 0 | 695427 | 74542124 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 2-2-8 수축줄눈설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 수축줄눈설치 | 목재,35×35mm | m | 76 | 233 | 17708 | 2548 | 193648 | 0 | 0 | 2781 | 211356 |  | 0 |  | 0% | #.1071
| 2-2-9 수팽창성지수재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 108 | 3952 | 426816 | 190 | 20520 | 0 | 0 | 4142 | 447336 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 2-2-10 난간설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 난간설치 | 스텐레스,H=1.00m | m | 108 | 47105 | 5087340 | 83322 | 8998776 | 1000 | 108000 | 131427 | 14194116 |  | 0 |  | 0% | #.256
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 2-3. 교대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-3-1 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 39 | 1939 | 75621 | 8990 | 350610 | 3571 | 139269 | 14500 | 565500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| MASS콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 239 | 2441 | 583399 | 13460 | 3216940 | 4493 | 1073827 | 20394 | 4874166 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 2155 | 2873 | 6191315 | 15411 | 33210705 | 5067 | 10919385 | 23351 | 50321405 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 279 | 1006 | 280674 | 3182 | 887778 | 0 | 0 | 4188 | 1168452 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 2155 | 444 | 956820 | 1086 | 2340330 | 0 | 0 | 1530 | 3297150 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 2-3-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 135 | 17011 | 2296485 | 28963 | 3910005 | 0 | 0 | 45974 | 6206490 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 복잡,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 473 | 8263 | 3908399 | 43378 | 20517794 | 0 | 0 | 51641 | 24426193 |  | 0 |  | 0% | No.128
| 합판거푸집 | 3회,H=0~7m(표준시장) | m2 | 1189 | 22765 | 27067585 | 48373 | 57515497 | 0 | 0 | 71138 | 84583082 |  | 0 |  | 0% | No.123
| 합판거푸집 | 3회, 7~10m(표준시장) | m2 | 368 | 22765 | 8377520 | 53210 | 19581280 | 0 | 0 | 75975 | 27958800 |  | 0 |  | 0% | No.124
| 문양거푸집 | 판넬(합판용),H=0∼7m | m2 | 600 | 4649 | 2789400 | 19595 | 11757000 | 0 | 0 | 24244 | 14546400 |  | 0 |  | 0% | #.41
| 문양거푸집 | 판넬(합판용),H=7∼10m | m2 | 140 | 4649 | 650860 | 19595 | 2743300 | 0 | 0 | 24244 | 3394160 |  | 0 |  | 0% | #.41
| 2-3-3 비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율 3개월,H = 10m이하 | m2 | 2142 | 10774 | 23077908 | 14850 | 31808700 | 0 | 0 | 25624 | 54886608 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 2-3-4 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템동바리(교대) | 손율3개월,0~5m이하,0.6m이하 | 공/m3 | 208 | 6233 | 1296464 | 20152 | 4191616 | 521 | 108368 | 26906 | 5596448 |  | 0 |  | 0% | #.22
| 시스템동바리(교대) | 손율3개월,5~10m이하,0.6m이하 | 공/m3 | 625 | 6254 | 3908750 | 24357 | 15223125 | 630 | 393750 | 31241 | 19525625 |  | 0 |  | 0% | #.23
| 2-3-5 시공이음면정리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 215 | 1758 | 377970 | 27542 | 5921530 | 0 | 0 | 29300 | 6299500 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 2-3-6 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 아스팔트방수 | 벽체,2회 | m2 | 782 | 3100 | 2424200 | 5605 | 4383110 | 0 | 0 | 8705 | 6807310 |  | 0 |  | 0% | #.210
| 아스팔트방수 | 바닥,2회 | m2 | 133 | 2325 | 309225 | 5605 | 745465 | 0 | 0 | 7930 | 1054690 |  | 0 |  | 0% | #.211
| 2-3-7 교명주및교명판설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교명판 | 황동주물,450×350×10mm | 개소 | 8 | 225615 | 1804920 | 11280 | 90240 | 0 | 0 | 236895 | 1895160 |  | 0 |  | 0% | #.242
| 설명판 | 황동주물,350×250×10mm | 개소 | 8 | 126309 | 1010472 | 6315 | 50520 | 0 | 0 | 132624 | 1060992 |  | 0 |  | 0% | #.243
| 2-3-8 교대번호표지판 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교대번호표지판 | 900×900×1.0mm | 개 | 8 | 39502 | 316016 | 38846 | 310768 | 788 | 6304 | 79136 | 633088 |  | 0 |  | 0% | #.245
| 2-3-9 측량기준점설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 측량기준점설치 |  | 개소 | 0 | 15940 | 0 | 11321 | 0 | 31829 | 0 | 59090 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.244
| 2-3-10 배수설비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수공설치 | PVC Pipe,D50×400mm | 개소 | 124 | 1801 | 223324 | 85 | 10540 | 0 | 0 | 1886 | 233864 |  | 0 |  | 0% | #.178
| 2-3-11 점검용계단 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 25 | 1939 | 48475 | 8990 | 224750 | 3571 | 89275 | 14500 | 362500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=24MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 24 | 2873 | 68952 | 15411 | 369864 | 5067 | 121608 | 23351 | 560424 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 25 | 1006 | 25150 | 3182 | 79550 | 0 | 0 | 4188 | 104700 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 24 | 444 | 10656 | 1086 | 26064 | 0 | 0 | 1530 | 36720 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 279 | 17011 | 4746069 | 28963 | 8080677 | 0 | 0 | 45974 | 12826746 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 철근가공조립 | TYPE-Ⅰ(표준시장) | ton | 3.425 | 69543 | 238184 | 625884 | 2143652 | 0 | 0 | 695427 | 2381836 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 교량대피계단난간 | H=1.2m | m | 131 | 49165 | 6440615 | 101027 | 13234537 | 700 | 91700 | 150892 | 19766852 |  | 0 |  | 0% | G_A002-01-03_1
| 2-3-11 스페이셔설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 2770 | 2880 | 7977600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 7977600 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 508 | 1200 | 609600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 609600 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 2-3-12 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 213.611 | 86701 | 18520287 | 701481 | 149844057 | 0 | 0 | 788182 | 168364344 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 2-3-13 배면 배수시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유공관설치 | HDPE유공관,D200mm | m | 38 | 9519 | 361722 | 8792 | 334096 | 263 | 9994 | 18574 | 705812 |  | 0 |  | 0% | #.330
| 배수공설치 | PVC Pipe,D200mm | m | 303 | 51431 | 15583593 | 2449 | 742047 | 0 | 0 | 53880 | 16325640 |  | 0 |  | 0% | #.177
| 2-3-14 배수유공블럭 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 기초콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 105 | 2441 | 256305 | 13460 | 1413300 | 4493 | 471765 | 20394 | 2141370 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 필터콘크리트타설 | 무근,fck=10Mpa | m3 | 11 | 43338 | 476718 | 582282 | 6405102 | 0 | 0 | 625620 | 6881820 |  | 0 |  | 0% | #.711
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 116 | 1006 | 116696 | 3182 | 369112 | 0 | 0 | 4188 | 485808 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 367 | 17011 | 6243037 | 28963 | 10629421 | 0 | 0 | 45974 | 16872458 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 102 | 2589 | 264078 | 220 | 22440 | 15 | 1530 | 2824 | 288048 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 2-3-15 Drag Plate |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 27 | 1939 | 52353 | 8990 | 242730 | 3571 | 96417 | 14500 | 391500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 134 | 2873 | 384982 | 15411 | 2065074 | 5067 | 678978 | 23351 | 3129034 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 27 | 1006 | 27162 | 3182 | 85914 | 0 | 0 | 4188 | 113076 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 134 | 444 | 59496 | 1086 | 145524 | 0 | 0 | 1530 | 205020 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 유로폼 | 복잡,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 102 | 8263 | 842826 | 43378 | 4424556 | 0 | 0 | 51641 | 5267382 |  | 0 |  | 0% | No.128
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 20 | 17011 | 340220 | 28963 | 579260 | 0 | 0 | 45974 | 919480 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 필터매트설치 | T=20mm | m2 | 31 | 3717 | 115227 | 220 | 6820 | 15 | 465 | 3952 | 122512 |  | 0 |  | 0% | #.234
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(표준시장) | m2 | 252 | 23 | 5796 | 1096 | 276192 | 0 | 0 | 1119 | 281988 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 고무탄성받침 | 100×150×41mm | 개 | 69 | 846 | 58374 | 42 | 2898 | 0 | 0 | 888 | 61272 |  | 0 |  | 0% | #.187
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 24.08 | 69543 | 1674595 | 625884 | 15071286 | 0 | 0 | 695427 | 16745881 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 다웰바설치 | 접속슬라브(D25×L600) | 개 | 69 | 17944 | 1238136 | 13749 | 948681 | 0 | 0 | 31693 | 2186817 |  | 0 |  | 0% | #.35
| 무수축모르타르타설 | fck=60Mpa | m3 | 0.337 | 169173 | 57011 | 178976 | 60314 | 8466 | 2853 | 356615 | 120178 |  | 0 |  | 0% | #.260
| 스티로폴 | T=41mm | m2 | 21 | 4145 | 87045 | 8427 | 176967 | 0 | 0 | 12572 | 264012 |  | 0 |  | 0% | #.169
| 스티로폴 | T=50mm | m2 | 30 | 5159 | 154770 | 8427 | 252810 | 0 | 0 | 13586 | 407580 |  | 0 |  | 0% | #.170
| 2-3-16 공동관로뚜껑설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 관로뚜껑제작설치 | 480×250×80㎜ | 개 | 474 | 1908 | 904392 | 4834 | 2291316 | 73 | 34602 | 6815 | 3230310 |  | 0 |  | 0% | #.254
| 2-3-17 교량난간설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량난간설치 | 스텐레스,H=1.0m | m | 118 | 47105 | 5558390 | 83322 | 9831996 | 1000 | 118000 | 131427 | 15508386 |  | 0 |  | 0% | #.256
| 2-3-18 교좌장치점검통로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량점검시설설치(교대) | TYPE-10 | 개소 | 1 | 17051960 | 17051960 | 5954289 | 5954289 | 252074 | 252074 | 23258323 | 23258323 |  | 0 |  | 0% | No.239
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 2-4. 교각공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-4-1 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 280 | 1939 | 542920 | 8990 | 2517200 | 3571 | 999880 | 14500 | 4060000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 11492 | 2873 | 33016516 | 15411 | 177103212 | 5067 | 58229964 | 23351 | 268349692 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 280 | 1006 | 281680 | 3182 | 890960 | 0 | 0 | 4188 | 1172640 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 11492 | 444 | 5102448 | 1086 | 12480312 | 0 | 0 | 1530 | 17582760 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 2-4-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 105 | 17011 | 1786155 | 28963 | 3041115 | 0 | 0 | 45974 | 4827270 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 합판거푸집 | 3회,H=10∼13m(표준시장) | m2 | 617 | 22765 | 14046005 | 58047 | 35814999 | 0 | 0 | 80812 | 49861004 |  | 0 |  | 0% | No.125
| 합판거푸집 | 3회,H=13∼16m(표준시장) | m2 | 1097 | 22765 | 24973205 | 62884 | 68983748 | 0 | 0 | 85649 | 93956953 |  | 0 |  | 0% | No.126
| 유로폼 | 복잡,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 2564 | 8263 | 21186332 | 43378 | 111221192 | 0 | 0 | 51641 | 132407524 |  | 0 |  | 0% | No.128
| 교각강재거푸집제작 | 기둥부,D=3.2m,H=3.6m | 조 | 3 | 6390000 | 19170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390000 | 19170000 |  | 0 |  | 0% | #.132
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.2m,H=0~7m(표준시장) | m2 | 602 | 2890 | 1739780 | 30997 | 18660194 | 9772 | 5882744 | 43659 | 26282718 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.2m,H=7~10m(표준시장) | m2 | 82 | 2890 | 236980 | 30997 | 2541754 | 9772 | 801304 | 43659 | 3580038 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.2m,H=10~13m(표준시장) | m2 | 60 | 2890 | 173400 | 30997 | 1859820 | 9772 | 586320 | 43659 | 2619540 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.2m,H=13~16m(표준시장) | m2 | 56 | 2890 | 161840 | 30997 | 1735832 | 9772 | 547232 | 43659 | 2444904 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.2m,H=16~19m(표준시장) | m2 | 1 | 2890 | 2890 | 30997 | 30997 | 9772 | 9772 | 43659 | 43659 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 교각강재거푸집제작 | 기둥부,D=3.4m,H=3.6m | 조 | 3 | 6750000 | 20250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750000 | 20250000 |  | 0 |  | 0% | #.133
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.4m,H=0~7m(표준시장) | m2 | 398 | 2890 | 1150220 | 30997 | 12336806 | 9772 | 3889256 | 43659 | 17376282 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.4m,H=7~10m(표준시장) | m2 | 142 | 2890 | 410380 | 30997 | 4401574 | 9772 | 1387624 | 43659 | 6199578 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.4m,H=10~13m(표준시장) | m2 | 128 | 2890 | 369920 | 30997 | 3967616 | 9772 | 1250816 | 43659 | 5588352 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.4m,H=13~16m(표준시장) | m2 | 115 | 2890 | 332350 | 30997 | 3564655 | 9772 | 1123780 | 43659 | 5020785 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.4m,H=16~19m(표준시장) | m2 | 92 | 2890 | 265880 | 30997 | 2851724 | 9772 | 899024 | 43659 | 4016628 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.4m,H=19~22m(표준시장) | m2 | 60 | 2890 | 173400 | 30997 | 1859820 | 9772 | 586320 | 43659 | 2619540 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.4m,H=22~25m(표준시장) | m2 | 1 | 2890 | 2890 | 30997 | 30997 | 9772 | 9772 | 43659 | 43659 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 교각강재거푸집제작 | 기둥부,D=3.6m,H=3.6m | 조 | 5 | 7830000 | 39150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830000 | 39150000 |  | 0 |  | 0% | #.134
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=0~7m(표준시장) | m2 | 777 | 2890 | 2245530 | 30997 | 24084669 | 9772 | 7592844 | 43659 | 33923043 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=7~10m(표준시장) | m2 | 285 | 2890 | 823650 | 30997 | 8834145 | 9772 | 2785020 | 43659 | 12442815 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=10~13m(표준시장) | m2 | 163 | 2890 | 471070 | 30997 | 5052511 | 9772 | 1592836 | 43659 | 7116417 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=13~16m(표준시장) | m2 | 102 | 2890 | 294780 | 30997 | 3161694 | 9772 | 996744 | 43659 | 4453218 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=16~19m(표준시장) | m2 | 102 | 2890 | 294780 | 30997 | 3161694 | 9772 | 996744 | 43659 | 4453218 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=19~22m(표준시장) | m2 | 102 | 2890 | 294780 | 30997 | 3161694 | 9772 | 996744 | 43659 | 4453218 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=22~25m(표준시장) | m2 | 97 | 2890 | 280330 | 30997 | 3006709 | 9772 | 947884 | 43659 | 4234923 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=25~28m(표준시장) | m2 | 35 | 2890 | 101150 | 30997 | 1084895 | 9772 | 342020 | 43659 | 1528065 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집설치및해체 | 교각부,D=3.6m,H=28~31m(표준시장) | m2 | 29 | 2890 | 83810 | 30997 | 898913 | 9772 | 283388 | 43659 | 1266111 |  | 0 |  | 0% | No.130
| 강재거푸집제작 | 코핑부(단선,TYPE-1),(5.9mX2.6mX2.4m) | 조 | 11 | 29250000 | 321750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29250000 | 321750000 |  | 0 |  | 0% | #.39
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=0~7m(표준시장) | m2 | 34 | 4348 | 147832 | 38947 | 1324198 | 13981 | 475354 | 57276 | 1947384 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=7~10m(표준시장) | m2 | 183 | 4348 | 795684 | 38947 | 7127301 | 13981 | 2558523 | 57276 | 10481508 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=10~13m(표준시장) | m2 | 21 | 4348 | 91308 | 38947 | 817887 | 13981 | 293601 | 57276 | 1202796 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=16~19m(표준시장) | m2 | 75 | 4348 | 326100 | 38947 | 2921025 | 13981 | 1048575 | 57276 | 4295700 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=19~22m(표준시장) | m2 | 38 | 4348 | 165224 | 38947 | 1479986 | 13981 | 531278 | 57276 | 2176488 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=22~25m(표준시장) | m2 | 94 | 4348 | 408712 | 38947 | 3661018 | 13981 | 1314214 | 57276 | 5383944 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=25~28m(표준시장) | m2 | 75 | 4348 | 326100 | 38947 | 2921025 | 13981 | 1048575 | 57276 | 4295700 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=31~34m(표준시장) | m2 | 37 | 4348 | 160876 | 38947 | 1441039 | 13981 | 517297 | 57276 | 2119212 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집제작 | 코핑부(단선,TYPE-3),(5.9mX2.6mX2.4m) | 조 | 6 | 30420000 | 182520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30420000 | 182520000 |  | 0 |  | 0% | #.40
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=0~7m(표준시장) | m2 | 63 | 4348 | 273924 | 38947 | 2453661 | 13981 | 880803 | 57276 | 3608388 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=7~10m(표준시장) | m2 | 151 | 4348 | 656548 | 38947 | 5880997 | 13981 | 2111131 | 57276 | 8648676 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=10~13m(표준시장) | m2 | 90 | 4348 | 391320 | 38947 | 3505230 | 13981 | 1258290 | 57276 | 5154840 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=13~16m(표준시장) | m2 | 123 | 4348 | 534804 | 38947 | 4790481 | 13981 | 1719663 | 57276 | 7044948 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 강재거푸집설치및해체 | 코핑부,H=16~19m(표준시장) | m2 | 45 | 4348 | 195660 | 38947 | 1752615 | 13981 | 629145 | 57276 | 2577420 |  | 0 |  | 0% | No.131
| 2-4-3 비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율 3개월,H = 10m이하 | m2 | 6784 | 10774 | 73090816 | 14850 | 100742400 | 0 | 0 | 25624 | 173833216 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 시스템비계 | 손율 3개월,H = 10∼20m이하 | m2 | 3312 | 10874 | 36014688 | 18106 | 59967072 | 0 | 0 | 28980 | 95981760 |  | 0 |  | 0% | #.137
| 시스템비계 | 손율3개월,H=20∼30m이하 | m2 | 815 | 10976 | 8945440 | 21372 | 17418180 | 0 | 0 | 32348 | 26363620 |  | 0 |  | 0% | #.138
| 가설계단 | 타워형, H=1m | m | 219 | 515778 | 112955382 | 326223 | 71442837 | 26487 | 5800653 | 868488 | 190198872 |  | 0 |  | 0% | No.215
| 2-4-4 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템동바리 | 손율3개월,5m초과∼10m이하,설치간격,0.6m이하 | 공/m3 | 2892 | 6254 | 18086568 | 24357 | 70440444 | 630 | 1821960 | 31241 | 90348972 |  | 0 |  | 0% | #.23
| 시스템동바리 | 손율3개월,10m초과∼20m이하,설치간격,0.6m이하 | 공/m3 | 4 | 6322 | 25288 | 27965 | 111860 | 974 | 3896 | 35261 | 141044 |  | 0 |  | 0% | #.24
| 2-4-5 교각번호표지판 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교각번호표지판 | 900×900×1mm | 개 | 25 | 39502 | 987550 | 38846 | 971150 | 788 | 19700 | 79136 | 1978400 |  | 0 |  | 0% | #.245
| 2-4-6 교각접지선부설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교각접지선부설 |  | 개소 | 25 | 283585 | 7089625 | 108958 | 2723950 | 0 | 0 | 392543 | 9813575 |  | 0 |  | 0% | #.246
| 2-4-7 스페이셔설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 8046 | 2880 | 23172480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 23172480 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 2991 | 1200 | 3589200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3589200 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 2-4-8 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-3(표준시장) | ton | 1359.314 | 113396 | 154140770 | 758879 | 1031554849 | 0 | 0 | 872275 | 1185695619 |  | 0 |  | 0% | No.135
| 2-4-9 커플러설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 커플러설치 | H32mm | 개 | 1038 | 16200 | 16815600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 16815600 |  | 0 |  | 0% | #.239
| 커플러설치 | H29mm | 개 | 8832 | 13800 | 121881600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 121881600 |  | 0 |  | 0% | #.238
| 커플러설치 | H25mm | 개 | 144 | 10560 | 1520640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 1520640 |  | 0 |  | 0% | #.237
| 2-4-10 교좌장치점검통로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 점검시설안전표지판 | 난간용,500×400×0.5mm | 개 | 22 | 6974 | 153428 | 30341 | 667502 | 563 | 12386 | 37878 | 833316 |  | 0 |  | 0% | #.259
| 교량점검시설설치(교각) | TYPE-1 | 개소 | 12 | 22730082 | 272760984 | 7111247 | 85334964 | 293082 | 3516984 | 30134411 | 361612932 |  | 0 |  | 0% | No.240
| 교량점검시설설치(교각) | TYPE-2 | 개소 | 1 | 22810737 | 22810737 | 7142279 | 7142279 | 294155 | 294155 | 30247171 | 30247171 |  | 0 |  | 0% | No.241
| 교량점검시설설치(교각) | TYPE-3 | 개소 | 9 | 22891392 | 206022528 | 7173311 | 64559799 | 295228 | 2657052 | 30359931 | 273239379 |  | 0 |  | 0% | No.242
| 교량점검시설설치(교각) | TYPE-7 | 개소 | 3 | 32110020 | 96330060 | 9575108 | 28725324 | 386343 | 1159029 | 42071471 | 126214413 |  | 0 |  | 0% | No.243
| 2-4-11 코핑부 라멘공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 슬래브양생 | 피막양생 | m2 | 197 | 673 | 132581 | 684 | 134748 | 20 | 3940 | 1377 | 271269 |  | 0 |  | 0% | #.1035
| 슬래브면고르기 | 데크피니셔 | m2 | 197 | 1595 | 314215 | 1838 | 362086 | 332 | 65404 | 3765 | 741705 |  | 0 |  | 0% | #.247
| 교면방수 | 구체방수 | m3 | 289 | 74160 | 21432240 | 6131 | 1771859 | 0 | 0 | 80291 | 23204099 |  | 0 |  | 0% | #.235
| 관로뚜껑제작설치 | 480×250×80㎜ | 개 | 210 | 1908 | 400680 | 4834 | 1015140 | 73 | 15330 | 6815 | 1431150 |  | 0 |  | 0% | #.254
| 배수공설치 | PVC Pipe,D50×400mm | 개소 | 36 | 1801 | 64836 | 85 | 3060 | 0 | 0 | 1886 | 67896 |  | 0 |  | 0% | #.178
| 물끊기홈설치 | 알루미늄,ㄷ-30×20mm | m | 60 | 1209 | 72540 | 60 | 3600 | 0 | 0 | 1269 | 76140 |  | 0 |  | 0% | #.252
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 2-5. 상부공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-6-1 상부슬래브 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-6-1-1 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=50MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 81 | 2873 | 232713 | 15411 | 1248291 | 5067 | 410427 | 23351 | 1891431 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 5891 | 2873 | 16924843 | 15411 | 90786201 | 5067 | 29849697 | 23351 | 137560741 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 5972 | 444 | 2651568 | 1086 | 6485592 | 0 | 0 | 1530 | 9137160 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 2-6-1-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 합판거푸집 | 3회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 13324 | 22765 | 303320860 | 48373 | 644521852 | 0 | 0 | 71138 | 947842712 |  | 0 |  | 0% | No.123
| 문양거푸집 | 판넬(유로폼용),H=0∼7m | m2 | 6939 | 4649 | 32259411 | 19595 | 135969705 | 0 | 0 | 24244 | 168229116 |  | 0 |  | 0% | #.41
| 유로폼 | 복잡,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 7992 | 8263 | 66037896 | 43378 | 346676976 | 0 | 0 | 51641 | 412714872 |  | 0 |  | 0% | No.128
| 2-6-1-3 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 슬래브거푸집받침대 | 3개월,50×50×2.3T | 공/m3 | 81 | 10984 | 889704 | 27823 | 2253663 | 4879 | 395199 | 43686 | 3538566 |  | 0 |  | 0% | #.1072
| 목재동바리 | 4회,H=0∼7m이하 | 공/m3 | 5609 | 1880 | 10544920 | 84374 | 473253766 | 0 | 0 | 86254 | 483798686 |  | 0 |  | 0% | #.140
| 목재동바리 | DECKFIINISHER | 공/m3 | 3553 | 3644 | 12947132 | 84374 | 299780822 | 0 | 0 | 88018 | 312727954 |  | 0 |  | 0% | #.139
| 2-6-1-4 슬래브면고르기및양생 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 슬래브면고르기 | 데크피니셔 | m2 | 5925 | 1595 | 9450375 | 1838 | 10890150 | 332 | 1967100 | 3765 | 22307625 |  | 0 |  | 0% | #.247
| 슬래브양생 | 피막양생 | m2 | 5925 | 673 | 3987525 | 684 | 4052700 | 20 | 118500 | 1377 | 8158725 |  | 0 |  | 0% | #.1035
| 2-6-1-5 스페이서 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 16554 | 2880 | 47675520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 47675520 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 7804 | 1200 | 9364800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 9364800 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 2-6-1-6 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 539.68 | 69543 | 37530966 | 625884 | 337777077 | 0 | 0 | 695427 | 375308043 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 2-6-1-7 교량신축이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량신축이음설치 | 궤도부,T=50mm | m | 35 | 0 | 0 | 142532 | 4988620 | 4275 | 149625 | 146807 | 5138245 |  | 0 |  | 0% | #.248
| 교량신축이음설치 | 보도부,T=50mm | 개소 | 18 | 0 | 0 | 202396 | 3643128 | 6071 | 109278 | 208467 | 3752406 |  | 0 |  | 0% | #.249
| 교량신축이음설치 | 궤도부,T=60mm | m | 65 | 0 | 0 | 142532 | 9264580 | 4275 | 277875 | 146807 | 9542455 |  | 0 |  | 0% | #.248
| 교량신축이음설치 | 보도부,T=60mm | 개소 | 34 | 0 | 0 | 202396 | 6881464 | 6071 | 206414 | 208467 | 7087878 |  | 0 |  | 0% | #.249
| 교량신축이음설치 | 궤도부,T=100mm | m | 38 | 0 | 0 | 142532 | 5416216 | 4275 | 162450 | 146807 | 5578666 |  | 0 |  | 0% | #.248
| 교량신축이음설치 | 보도부,T=100mm | 개소 | 20 | 0 | 0 | 202396 | 4047920 | 6071 | 121420 | 208467 | 4169340 |  | 0 |  | 0% | #.249
| 교량신축이음장치 | 배수홈통 | 개소 | 72 | 0 | 0 | 142532 | 10262304 | 4275 | 307800 | 146807 | 10570104 |  | 0 |  | 0% | #.250
| 2-6-1-8 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교면방수 | 구체방수 | m3 | 5219 | 74160 | 387041040 | 6131 | 31997689 | 0 | 0 | 80291 | 419038729 |  | 0 |  | 0% | #.235
| 2-6-1-9 물끊기홈설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 물끊기홈설치 | 알루미늄,ㄷ-30×20mm | m | 2387 | 1209 | 2885883 | 60 | 143220 | 0 | 0 | 1269 | 3029103 |  | 0 |  | 0% | #.252
| 2-6-1-10 관로배수관 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수공설치 | PVC Pipe,D50×250mm | 개소 | 2210 | 1126 | 2488460 | 53 | 117130 | 0 | 0 | 1179 | 2605590 |  | 0 |  | 0% | #.179
| 배수공설치 | PVC Pipe,D50×400mm | 개소 | 2338 | 1801 | 4210738 | 85 | 198730 | 0 | 0 | 1886 | 4409468 |  | 0 |  | 0% | #.178
| 2-6-1-11 교량유지관리표지판 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량유지관리표지판 | 난간용,300×210×0.5mm | 개 | 29 | 2539 | 73631 | 29011 | 841319 | 563 | 16327 | 32113 | 931277 |  | 0 |  | 0% | #.258
| 2-6-1-12 교량난간설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량난간설치 | 스텐레스,H=1.0m | m | 2450 | 47105 | 115407250 | 83322 | 204138900 | 1000 | 2450000 | 131427 | 321996150 |  | 0 |  | 0% | #.256
| 교량난간출입문설치 |  | 개소 | 27 | 198000 | 5346000 | 175500 | 4738500 | 76500 | 2065500 | 450000 | 12150000 |  | 0 |  | 0% | #.257
| 2-6-1-13 방음벽제작설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 방음벽앵커볼트설치(교량) | L형,M20×550mm | 개 | 140 | 12450 | 1743000 | 16160 | 2262400 | 484 | 67760 | 29094 | 4073160 |  | 0 |  | 0% | #.190
| 방음벽지주설치(교량) | H-194×150×6×9mm(H2.0m×W2.0m) | 개소 | 35 | 312309 | 10930815 | 55879 | 1955765 | 4745 | 166075 | 372933 | 13052655 |  | 0 |  | 0% | #.191
| 방음판설치(교량) | 흡음형,H2.0m×W2.0m | m | 140 | 17143 | 2400020 | 31081 | 4351340 | 2227 | 311780 | 50451 | 7063140 |  | 0 |  | 0% | #.192
| 2-6-1-14 전철주기초 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전철주받침판설치 | 650×650×4.5T,앵커볼트6EA(D36×1,050mm) | 개소 | 31 | 100451 | 3113981 | 323932 | 10041892 | 0 | 0 | 424383 | 13155873 |  | 0 |  | 0% | #.268
| 2-6-1-15 배수시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량배수시설 | 금수1교 | 식 | 1 | 53969300 | 53969300 | 33810523 | 33810523 | 8219988 | 8219988 | 95999811 | 95999811 |  | 0 |  | 0% | No.230
| 교량배수시설 | 금수2교 | 식 | 1 | 94561425 | 94561425 | 59113110 | 59113110 | 14371533 | 14371533 | 168046068 | 168046068 |  | 0 |  | 0% | No.231
| 교량배수시설 | 금수3교 | 식 | 1 | 47342762 | 47342762 | 27819018 | 27819018 | 6763338 | 6763338 | 81925118 | 81925118 |  | 0 |  | 0% | No.232
| 교량배수시설 | 대가교 | 식 | 1 | 211501229 | 211501229 | 133628996 | 133628996 | 32487777 | 32487777 | 377618002 | 377618002 |  | 0 |  | 0% | No.233
| 2-6-1-16 교량받침 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무수축모르타르 | fck=60Mpa | m3 | 13 | 168872 | 2195336 | 156144 | 2029872 | 5150 | 66950 | 330166 | 4292158 |  | 0 |  | 0% | #.261
| 교량받침콘크리트 | 소형,인력타설 | m3 | 30 | 1006 | 30180 | 118512 | 3555360 | 2306 | 69180 | 121824 | 3654720 |  | 0 |  | 0% | #.44
| 합판거푸집 | 3회,H=0~7m(표준시장) | m2 | 97 | 22765 | 2208205 | 48373 | 4692181 | 0 | 0 | 71138 | 6900386 |  | 0 |  | 0% | No.123
| 교량받침설치 | 3000kN 일방향(스페리컬C) | 개 | 2 | 24844 | 49688 | 398437 | 796874 | 126885 | 253770 | 550166 | 1100332 |  | 0 |  | 0% | No.234
| 교량받침설치 | 3500kN 고정단(스페리컬A) | 개 | 8 | 31056 | 248448 | 498047 | 3984376 | 158607 | 1268856 | 687710 | 5501680 |  | 0 |  | 0% | No.236
| 교량받침설치 | 3500kN 고정단(스페리컬B) | 개 | 43 | 31056 | 1335408 | 498047 | 21416021 | 158607 | 6820101 | 687710 | 29571530 |  | 0 |  | 0% | No.236
| 교량받침설치 | 3500kN 일방향(스페리컬B) | 개 | 2 | 31056 | 62112 | 498047 | 996094 | 158607 | 317214 | 687710 | 1375420 |  | 0 |  | 0% | No.235
| 교량받침설치 | 3500kN 일방향(스페리컬C) | 개 | 54 | 31056 | 1677024 | 498047 | 26894538 | 158607 | 8564778 | 687710 | 37136340 |  | 0 |  | 0% | No.235
| 교량받침설치 | 4000kN 고정단(스페리컬A) | 개 | 6 | 31056 | 186336 | 498047 | 2988282 | 158607 | 951642 | 687710 | 4126260 |  | 0 |  | 0% | No.238
| 교량받침설치 | 4000kN 고정단(스페리컬B) | 개 | 11 | 31056 | 341616 | 498047 | 5478517 | 158607 | 1744677 | 687710 | 7564810 |  | 0 |  | 0% | No.238
| 교량받침설치 | 4000kN 일방향(스페리컬C) | 개 | 11 | 31056 | 341616 | 498047 | 5478517 | 158607 | 1744677 | 687710 | 7564810 |  | 0 |  | 0% | No.237
| 2-6-1-17 관로뚜껑설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 관로뚜껑제작설치 | 490×300×80㎜ | 개 | 8518 | 2324 | 19795832 | 5671 | 48305578 | 86 | 732548 | 8081 | 68833958 |  | 0 |  | 0% | #.253
| 2-6-1-18 Sole Plate설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| Sole Plate제작및설치 | 640×820×25mm | 개소 | 2 | 152312 | 304624 | 511182 | 1022364 | 0 | 0 | 663494 | 1326988 |  | 0 |  | 0% | #.45
| Sole Plate제작및설치 | 680×850×25mm | 개소 | 51 | 167163 | 8525313 | 563000 | 28713000 | 0 | 0 | 730163 | 37238313 |  | 0 |  | 0% | #.46
| Sole Plate제작및설치 | 680×850×25mm | 개소 | 56 | 167163 | 9361128 | 563000 | 31528000 | 0 | 0 | 730163 | 40889128 |  | 0 |  | 0% | #.46
| Sole Plate제작및설치 | 700×880×25mm | 개소 | 17 | 177767 | 3022039 | 600027 | 10200459 | 0 | 0 | 777794 | 13222498 |  | 0 |  | 0% | #.47
| Sole Plate제작및설치 | 700×880×25mm | 개소 | 11 | 177767 | 1955437 | 600027 | 6600297 | 0 | 0 | 777794 | 8555734 |  | 0 |  | 0% | #.47
| 2-6-1-19 낙하물방지공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량낙하물방지망설치및해체 |  | m2 | 6416 | 6025 | 38656400 | 6766 | 43410656 | 1337 | 8578192 | 14128 | 90645248 |  | 0 |  | 0% | #.267
| 2-6-1-20 가로보횡빔철근용접 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가로보횡빔철근용접 | 필렛용접,T=6mm,횡향,D16mm용 | m | 285 | 2779 | 792015 | 30268 | 8626380 | 426 | 121410 | 33473 | 9539805 |  | 0 |  | 0% | #.778
| 가로보횡빔철근용접 | 필렛용접,T=6mm,횡향,D22mm용 | m | 132 | 2779 | 366828 | 30268 | 3995376 | 426 | 56232 | 33473 | 4418436 |  | 0 |  | 0% | #.778
| 2-6-1-21 비산방지망 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 비산방지망설치 | H1.5m×W2.0m | m | 1308 | 161994 | 211888152 | 32771 | 42864468 | 3313 | 4333404 | 198078 | 259086024 |  | 0 |  | 0% | #.1034
| 2-6-1-22 전선관설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 신호통신전력관 | PVC전선관,D100mm | m | 1099 | 4930 | 5418070 | 14200 | 15605800 | 0 | 0 | 19130 | 21023870 |  | 0 |  | 0% | #.240
| 2-6-2 각종거더제작및설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-6-2-1 PRECOM거더제작및설치 | 금수1교, L=50.0m(단선) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| I-GIRDER 제작 |  | ton | 217.854 | 156187 | 34025962 | 974837 | 212372139 | 0 | 0 | 1131024 | 246398101 |  | 0 |  | 0% | #.1182
| 전단연결재 제작 및 설치 |  | 본 | 6 | 2085778 | 12514668 | 5602806 | 33616836 | 114941 | 689646 | 7803525 | 46821150 |  | 0 |  | 0% | #.1183
| 강판 운반 | 포항-연관단지 | ton | 230.928 | 392 | 90523 | 8725 | 2014846 | 1796 | 414746 | 10913 | 2520115 |  | 0 |  | 0% | #.1184
| 강교운반 | 연관단지-제작현장 | ton | 217.854 | 28398 | 6186617 | 70919 | 15449987 | 20433 | 4451410 | 119750 | 26088014 |  | 0 |  | 0% | #.1185
| 장비 및 자재 운반 | 대전-제작현장 | 본 | 6 | 46114 | 276684 | 245694 | 1474164 | 50679 | 304074 | 342487 | 2054922 |  | 0 |  | 0% | #.1186
| I-GIRDER SETTING |  | 본 | 6 | 266120 | 1596720 | 695819 | 4174914 | 1656576 | 9939456 | 2618515 | 15711090 |  | 0 |  | 0% | #.1187
| 철근 현장가공 및 조립 | Type-Ⅰ(표준시장) | ton | 19.908 | 69543 | 1384462 | 625884 | 12460098 | 0 | 0 | 695427 | 13844560 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 쉬스관 조립 | Φ 100 | m | 1035 | 4023 | 4163805 | 8739 | 9044865 | 0 | 0 | 12762 | 13208670 |  | 0 |  | 0% | #.1188
| PC. STRAND 정착공 | MA 6819:19*15.2mm | 조 | 24 | 601806 | 14443344 | 34303 | 823272 | 0 | 0 | 636109 | 15266616 |  | 0 |  | 0% | #.1189
| PC. STRAND 가공 및 조립 | SWPC-7B 15.2mm(표준시장) | ton | 22.59 | 19594 | 442628 | 176346 | 3983656 | 0 | 0 | 195940 | 4426284 |  | 0 |  | 0% | No.143
| I-GIRDER 거푸집조립틀SETTING |  | 본 | 6 | 266120 | 1596720 | 695819 | 4174914 | 1656576 | 9939456 | 2618515 | 15711090 |  | 0 |  | 0% | #.1190
| 강재 거푸집 제작 및 설치 |  | m2 | 665 | 4214 | 2802310 | 22996 | 15292340 | 3133 | 2083445 | 30343 | 20178095 |  | 0 |  | 0% | #.1191
| 케이싱콘크리트 타설 | TYPE-2,현장조건-3,슬럼프 15(표준시장) | m3 | 179 | 3590 | 642610 | 19264 | 3448256 | 6334 | 1133786 | 29188 | 5224652 |  | 0 |  | 0% | No.116
| 증기양생 |  | 본 | 6 | 414998 | 2489988 | 294548 | 1767288 | 31460 | 188760 | 741006 | 4446036 |  | 0 |  | 0% | #.1192
| BEAM 인장대 적치 |  | 본 | 6 | 197822 | 1186932 | 739668 | 4438008 | 1189276 | 7135656 | 2126766 | 12760596 |  | 0 |  | 0% | #.1193
| 인장작업 | 인장(D15.2mm)(표준시장) | 개소 | 24 | 3296 | 79104 | 70272 | 1686528 | 4513 | 108312 | 78081 | 1873944 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 그라우팅 |  | m3 | 8 | 208833 | 1670664 | 777949 | 6223592 | 55278 | 442224 | 1042060 | 8336480 |  | 0 |  | 0% | #.1194
| 단부모르터 | 1:3 | m3 | 0.348 | 111311 | 38736 | 135886 | 47288 | 3047 | 1060 | 250244 | 87084 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 제작대 설치 및 해체 |  | 본 | 6 | 185688 | 1114128 | 1187522 | 7125132 | 284152 | 1704912 | 1657362 | 9944172 |  | 0 |  | 0% | #.1195
| 자분탐상 검사 |  | m | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 833000 | 7000 | 833000 |  | 0 |  | 0% | No.430
| 초음파탐상 검사 |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 160000 | 20000 | 160000 |  | 0 |  | 0% | No.431
| 강교외부도장/공장 | 내후성중방식 | m2 | 2232 | 10792 | 24087744 | 33108 | 73897056 | 456 | 1017792 | 44356 | 99002592 |  | 0 |  | 0% | #.1196
| 강교외부도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 2203 | 1960 | 4317880 | 5832 | 12847896 | 0 | 0 | 7792 | 17165776 |  | 0 |  | 0% | #.1197
| 강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 40 | 14855 | 594200 | 53607 | 2144280 | 456 | 18240 | 68918 | 2756720 |  | 0 |  | 0% | #.1198
| 강교 외부포장면 도장 | 공장, 내후성중방식 | m2 | 208 | 7615 | 1583920 | 23451 | 4877808 | 456 | 94848 | 31522 | 6556576 |  | 0 |  | 0% | #.1199
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 소운반 및 가설 |  | 본 | 6 | 212273 | 1273638 | 950398 | 5702388 | 8850564 | 53103384 | 10013235 | 60079410 |  | 0 |  | 0% | #.1200
| 슈용접 |  | 본 | 6 | 8789 | 52734 | 591759 | 3550554 | 1559 | 9354 | 602107 | 3612642 |  | 0 |  | 0% | #.1201
| 전도방지 |  | 본 | 6 | 67498 | 404988 | 248419 | 1490514 | 0 | 0 | 315917 | 1895502 |  | 0 |  | 0% | #.1202
| SOLE PLATE 제작및설치 | 1200×1200×25mm | ea | 12 | 405025 | 4860300 | 1402661 | 16831932 | 0 | 0 | 1807686 | 21692232 |  | 0 |  | 0% | #.1203
| 3) 강가로보 설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 강가로보 운반 및 설치 |  | 본 | 6 | 48179 | 289074 | 615475 | 3692850 | 215164 | 1290984 | 878818 | 5272908 |  | 0 |  | 0% | #.1204
| 강가로보 볼트조이기 |  | 본 | 6 | 1069552 | 6417312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069552 | 6417312 |  | 0 |  | 0% | #.1205
| 4) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 열연후판(SM355) | T ≤ 20 | ton | 192.63 | 970000 | 186851100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 186851100 |  | 0 |  | 0% | MSS010201002
| 열연후판(SM355) | 31 ≤ T ≤ 40 | ton | 46.014 | 980700 | 45125929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980700 | 45125929 |  | 0 |  | 0% | MSS010201004
| 열연후판(SM355) | 41 ≤ T ≤ 50 | ton | 4.194 | 998700 | 4188547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998700 | 4188547 |  | 0 |  | 0% | MSS010201005
| PC강연선(2종) | SWPC-7B 15.2mm | ton | 23.718 | 1611000 | 38209698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 38209698 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 고재처리 |  | ton | 15.462 | -295000 | -4561290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -4561290 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(고장력) | HD-13, SD35,40 | ton | 5.202 | 815000 | 4239630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 4239630 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(고장력) | H=16-32m/m | ton | 15.3 | 815000 | 12469500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 12469500 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 2-6-2-2 PRECOM거더제작및설치 | 대가교, L=50.0m(단선) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| I-GIRDER 제작 |  | ton | 435.708 | 156187 | 68051925 | 974837 | 424744279 | 0 | 0 | 1131024 | 492796204 |  | 0 |  | 0% | #.1182
| 전단연결재 제작 및 설치 |  | 본 | 12 | 2085778 | 25029336 | 5602806 | 67233672 | 114941 | 1379292 | 7803525 | 93642300 |  | 0 |  | 0% | #.1183
| 강판 운반 | 포항-연관단지 | ton | 461.856 | 392 | 181047 | 8725 | 4029693 | 1796 | 829493 | 10913 | 5040233 |  | 0 |  | 0% | #.1184
| 강교운반 | 연관단지-제작현장 | ton | 435.708 | 28398 | 12373235 | 70919 | 30899975 | 20433 | 8902821 | 119750 | 52176031 |  | 0 |  | 0% | #.1185
| 장비 및 자재 운반 | 대전-제작현장 | 본 | 12 | 46114 | 553368 | 245694 | 2948328 | 50679 | 608148 | 342487 | 4109844 |  | 0 |  | 0% | #.1186
| I-GIRDER SETTING |  | 본 | 12 | 266120 | 3193440 | 695819 | 8349828 | 1656576 | 19878912 | 2618515 | 31422180 |  | 0 |  | 0% | #.1187
| 철근 현장가공 및 조립 | Type-Ⅰ(표준시장) | ton | 39.816 | 69543 | 2768924 | 625884 | 24920197 | 0 | 0 | 695427 | 27689121 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 쉬스관 조립 | Φ 100 | m | 2070 | 4023 | 8327610 | 8739 | 18089730 | 0 | 0 | 12762 | 26417340 |  | 0 |  | 0% | #.1188
| PC. STRAND 정착공 | MA 6819:19*15.2mm | 조 | 48 | 601806 | 28886688 | 34303 | 1646544 | 0 | 0 | 636109 | 30533232 |  | 0 |  | 0% | #.1189
| PC. STRAND 가공 및 조립 | SWPC-7B 15.2mm(표준시장) | ton | 45.18 | 19594 | 885256 | 176346 | 7967312 | 0 | 0 | 195940 | 8852568 |  | 0 |  | 0% | No.143
| I-GIRDER 거푸집조립틀SETTING |  | 본 | 12 | 266120 | 3193440 | 695819 | 8349828 | 1656576 | 19878912 | 2618515 | 31422180 |  | 0 |  | 0% | #.1190
| 강재 거푸집 제작 및 설치 |  | m2 | 1329 | 4214 | 5600406 | 22996 | 30561684 | 3133 | 4163757 | 30343 | 40325847 |  | 0 |  | 0% | #.1191
| 케이싱콘크리트 타설 | TYPE-2,현장조건-3,슬럼프 15(표준시장) | m3 | 359 | 3590 | 1288810 | 19264 | 6915776 | 6334 | 2273906 | 29188 | 10478492 |  | 0 |  | 0% | No.116
| 증기양생 |  | 본 | 12 | 414998 | 4979976 | 294548 | 3534576 | 31460 | 377520 | 741006 | 8892072 |  | 0 |  | 0% | #.1192
| BEAM 인장대 적치 |  | 본 | 12 | 197822 | 2373864 | 739668 | 8876016 | 1189276 | 14271312 | 2126766 | 25521192 |  | 0 |  | 0% | #.1193
| 인장작업 | 인장(D15.2mm)(표준시장) | 개소 | 48 | 3296 | 158208 | 70272 | 3373056 | 4513 | 216624 | 78081 | 3747888 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 그라우팅 |  | m3 | 16 | 208833 | 3341328 | 777949 | 12447184 | 55278 | 884448 | 1042060 | 16672960 |  | 0 |  | 0% | #.1194
| 단부모르터 | 1:3 | m3 | 0.696 | 111311 | 77472 | 135886 | 94576 | 3047 | 2120 | 250244 | 174168 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 제작대 설치 및 해체 |  | 본 | 12 | 185688 | 2228256 | 1187522 | 14250264 | 284152 | 3409824 | 1657362 | 19888344 |  | 0 |  | 0% | #.1195
| 자분탐상 검사 |  | m | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1666000 | 7000 | 1666000 |  | 0 |  | 0% | No.430
| 초음파탐상 검사 |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 320000 | 20000 | 320000 |  | 0 |  | 0% | No.431
| 강교외부도장/공장 | 내후성중방식 | m2 | 4463 | 10792 | 48164696 | 33108 | 147761004 | 456 | 2035128 | 44356 | 197960828 |  | 0 |  | 0% | #.1196
| 강교외부도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 4405 | 1960 | 8633800 | 5832 | 25689960 | 0 | 0 | 7792 | 34323760 |  | 0 |  | 0% | #.1197
| 강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 80 | 14855 | 1188400 | 53607 | 4288560 | 456 | 36480 | 68918 | 5513440 |  | 0 |  | 0% | #.1198
| 강교 외부포장면 도장 | 공장, 내후성중방식 | m2 | 415 | 7615 | 3160225 | 23451 | 9732165 | 456 | 189240 | 31522 | 13081630 |  | 0 |  | 0% | #.1199
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 소운반 및 가설 |  | 본 | 12 | 212273 | 2547276 | 950398 | 11404776 | 8850564 | 106206768 | 10013235 | 120158820 |  | 0 |  | 0% | #.1200
| 슈용접 |  | 본 | 12 | 8789 | 105468 | 591759 | 7101108 | 1559 | 18708 | 602107 | 7225284 |  | 0 |  | 0% | #.1201
| 전도방지 |  | 본 | 12 | 67498 | 809976 | 248419 | 2981028 | 0 | 0 | 315917 | 3791004 |  | 0 |  | 0% | #.1202
| SOLE PLATE 제작및설치 | 1200×1200×25mm | ea | 24 | 405025 | 9720600 | 1402661 | 33663864 | 0 | 0 | 1807686 | 43384464 |  | 0 |  | 0% | #.1203
| 3) 강가로보 설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 강가로보 운반 및 설치 |  | 본 | 12 | 48179 | 578148 | 615475 | 7385700 | 215164 | 2581968 | 878818 | 10545816 |  | 0 |  | 0% | #.1204
| 강가로보 볼트조이기 |  | 본 | 12 | 1069552 | 12834624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069552 | 12834624 |  | 0 |  | 0% | #.1205
| 4) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 열연후판(SM355) | T ≤ 20 | ton | 385.26 | 970000 | 373702200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 373702200 |  | 0 |  | 0% | MSS010201002
| 열연후판(SM355) | 31 ≤ T ≤ 40 | ton | 92.028 | 980700 | 90251859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980700 | 90251859 |  | 0 |  | 0% | MSS010201004
| 열연후판(SM355) | 41 ≤ T ≤ 50 | ton | 8.388 | 998700 | 8377095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998700 | 8377095 |  | 0 |  | 0% | MSS010201005
| PC강연선(2종) | SWPC-7B 15.2mm | ton | 47.436 | 1611000 | 76419396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 76419396 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 고재처리 |  | ton | 30.924 | -295000 | -9122580 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -9122580 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(고장력) | HD-13, SD35,40 | ton | 10.404 | 815000 | 8479260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 8479260 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(고장력) | H=16-32m/m | ton | 30.6 | 815000 | 24939000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 24939000 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 2-6-2-3 PRECOM거더제작및설치 | 대가교, L=55.0m(단선) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| I-GIRDER 제작 |  | ton | 422.559 | 156187 | 65998222 | 857504 | 362346032 | 0 | 0 | 1013691 | 428344254 |  | 0 |  | 0% | #.1208
| 전단연결재 제작 및 설치 |  | 본 | 9 | 2208670 | 19878030 | 5655551 | 50899959 | 132690 | 1194210 | 7996911 | 71972199 |  | 0 |  | 0% | #.1209
| 강판 운반 | 포항-연관단지 | ton | 447.912 | 392 | 175581 | 8725 | 3908032 | 1796 | 804449 | 10913 | 4888062 |  | 0 |  | 0% | #.1184
| 강교운반 | 연관단지-제작현장 | ton | 422.559 | 21962 | 9280240 | 54845 | 23175248 | 15802 | 6677277 | 92609 | 39132765 |  | 0 |  | 0% | #.1210
| 장비 및 자재 운반 | 대전-제작현장 | 본 | 9 | 48164 | 433476 | 256613 | 2309517 | 52931 | 476379 | 357708 | 3219372 |  | 0 |  | 0% | #.1211
| I-GIRDER SETTING |  | 본 | 9 | 266120 | 2395080 | 695819 | 6262371 | 1656576 | 14909184 | 2618515 | 23566635 |  | 0 |  | 0% | #.1187
| 철근 현장가공 및 조립 | Type-Ⅰ(표준시장) | ton | 34.119 | 69543 | 2372737 | 625884 | 21354536 | 0 | 0 | 695427 | 23727273 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 쉬스관 조립 | Φ 105 | m | 1722 | 4196 | 7225512 | 8739 | 15048558 | 0 | 0 | 12935 | 22274070 |  | 0 |  | 0% | #.1212
| PC. STRAND 정착공 | MA 6822:22*15.2mm | 조 | 36 | 641806 | 23105016 | 34303 | 1234908 | 0 | 0 | 676109 | 24339924 |  | 0 |  | 0% | #.1213
| PC. STRAND 가공 및 조립 | SWPC-7B 15.2mm(표준시장) | ton | 43.074 | 19594 | 843991 | 176346 | 7595927 | 0 | 0 | 195940 | 8439918 |  | 0 |  | 0% | No.143
| I-GIRDER 거푸집조립틀SETTING |  | 본 | 9 | 266120 | 2395080 | 695819 | 6262371 | 1656576 | 14909184 | 2618515 | 23566635 |  | 0 |  | 0% | #.1190
| 강재 거푸집 제작 및 설치 |  | m2 | 1247 | 4214 | 5254858 | 22996 | 28676012 | 3133 | 3906851 | 30343 | 37837721 |  | 0 |  | 0% | #.1191
| 케이싱콘크리트 타설 | TYPE-2,현장조건-3,슬럼프 15(표준시장) | m3 | 385 | 3590 | 1382150 | 19264 | 7416640 | 6334 | 2438590 | 29188 | 11237380 |  | 0 |  | 0% | No.116
| 증기양생 |  | 본 | 9 | 414998 | 3734982 | 294548 | 2650932 | 31460 | 283140 | 741006 | 6669054 |  | 0 |  | 0% | #.1192
| BEAM 인장대 적치 |  | 본 | 9 | 197822 | 1780398 | 739668 | 6657012 | 1189276 | 10703484 | 2126766 | 19140894 |  | 0 |  | 0% | #.1193
| 인장작업 | 인장(D15.2mm)(표준시장) | 개소 | 36 | 3296 | 118656 | 70272 | 2529792 | 4513 | 162468 | 78081 | 2810916 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 그라우팅 |  | m3 | 15 | 208833 | 3132495 | 777949 | 11669235 | 55278 | 829170 | 1042060 | 15630900 |  | 0 |  | 0% | #.1194
| 단부모르터 | 1:3 | m3 | 1 | 111311 | 111311 | 135886 | 135886 | 3047 | 3047 | 250244 | 250244 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 제작대 설치 및 해체 |  | 본 | 9 | 186983 | 1682847 | 1213121 | 10918089 | 291126 | 2620134 | 1691230 | 15221070 |  | 0 |  | 0% | #.1214
| 자분탐상 검사 |  | m | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1372000 | 7000 | 1372000 |  | 0 |  | 0% | No.430
| 초음파탐상 검사 |  | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 240000 | 20000 | 240000 |  | 0 |  | 0% | No.431
| 강교외부도장/공장 | 내후성중방식 | m2 | 4027 | 10792 | 43459384 | 33108 | 133325916 | 456 | 1836312 | 44356 | 178621612 |  | 0 |  | 0% | #.1196
| 강교외부도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 3972 | 1960 | 7785120 | 5832 | 23164704 | 0 | 0 | 7792 | 30949824 |  | 0 |  | 0% | #.1197
| 강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 66 | 14855 | 980430 | 53607 | 3538062 | 456 | 30096 | 68918 | 4548588 |  | 0 |  | 0% | #.1198
| 강교 외부포장면 도장 | 공장, 내후성중방식 | m2 | 344 | 7615 | 2619560 | 23451 | 8067144 | 456 | 156864 | 31522 | 10843568 |  | 0 |  | 0% | #.1199
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 소운반 및 가설 |  | 본 | 9 | 260598 | 2345382 | 1206576 | 10859184 | 10910609 | 98195481 | 12377783 | 111400047 |  | 0 |  | 0% | #.1215
| 슈용접 |  | 본 | 9 | 8789 | 79101 | 591759 | 5325831 | 1559 | 14031 | 602107 | 5418963 |  | 0 |  | 0% | #.1201
| 전도방지 |  | 본 | 9 | 67498 | 607482 | 248419 | 2235771 | 0 | 0 | 315917 | 2843253 |  | 0 |  | 0% | #.1202
| SOLE PLATE 제작및설치 | 1200×1200×25mm | ea | 18 | 405025 | 7290450 | 1402661 | 25247898 | 0 | 0 | 1807686 | 32538348 |  | 0 |  | 0% | #.1203
| 3) 강가로보 설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 강가로보 운반 및 설치 |  | 본 | 9 | 61044 | 549396 | 776845 | 6991605 | 272392 | 2451528 | 1110281 | 9992529 |  | 0 |  | 0% | #.1216
| 강가로보 볼트조이기 |  | 본 | 9 | 1243354 | 11190186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243354 | 11190186 |  | 0 |  | 0% | #.1217
| 4) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 4-1) 강판, 강연선 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 열연후판(SM355) | T ≤ 20 | ton | 22.779 | 970000 | 22095630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 22095630 |  | 0 |  | 0% | MSS010201002
| 열연후판(SM355) | 21 ≤ T ≤ 30 | ton | 365.238 | 980700 | 358188906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980700 | 358188906 |  | 0 |  | 0% | MSS010201003
| 열연후판(SM355) | 31 ≤ T ≤ 40 | ton | 76.383 | 980700 | 74908808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980700 | 74908808 |  | 0 |  | 0% | MSS010201004
| 열연후판(SM355) | 41 ≤ T ≤ 50 | ton | 6.291 | 998700 | 6282821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998700 | 6282821 |  | 0 |  | 0% | MSS010201005
| PC강연선(2종) | SWPC-7B 15.2mm | ton | 45.225 | 1611000 | 72857475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 72857475 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 고재처리 |  | ton | 29.799 | -295000 | -8790705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -8790705 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 4-2) 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 이형철근(고장력) | HD-13, SD35,40 | ton | 9.558 | 815000 | 7789770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 7789770 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(고장력) | H=16-32m/m | ton | 25.587 | 815000 | 20853405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 20853405 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 2-6-2-4 PRECOM거더제작및설치 | 대가교, L=50.0m(단선),저형고 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| I-GIRDER 제작 |  | ton | 112.884 | 156187 | 17631013 | 857504 | 96798481 | 458465 | 51753363 | 1472156 | 166182857 |  | 0 |  | 0% | #.1273
| 전단연결재 제작 및 설치 |  | 본 | 3 | 2085778 | 6257334 | 5602806 | 16808418 | 114941 | 344823 | 7803525 | 23410575 |  | 0 |  | 0% | #.1274
| 강판 운반 | 포항-연관단지 | ton | 119.658 | 392 | 46905 | 8725 | 1044016 | 1796 | 214905 | 10913 | 1305826 |  | 0 |  | 0% | #.1275
| 강교운반 | 연관단지-제작현장 | ton | 112.884 | 27402 | 3093247 | 68431 | 7724765 | 19716 | 2225620 | 115549 | 13043632 |  | 0 |  | 0% | #.1276
| 장비 및 자재 운반 | 대전-제작현장 | 본 | 3 | 46114 | 138342 | 245694 | 737082 | 50679 | 152037 | 342487 | 1027461 |  | 0 |  | 0% | #.1277
| I-GIRDER SETTING |  | 본 | 3 | 266120 | 798360 | 695819 | 2087457 | 1656576 | 4969728 | 2618515 | 7855545 |  | 0 |  | 0% | #.1278
| 철근 현장가공 및 조립 | Type-Ⅰ(표준시장) | ton | 9.954 | 69543 | 692231 | 625884 | 6230049 | 0 | 0 | 695427 | 6922280 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 쉬스관 조립 | Φ 100 | m | 517 | 4023 | 2079891 | 8739 | 4518063 | 0 | 0 | 12762 | 6597954 |  | 0 |  | 0% | #.1279
| PC. STRAND 정착공 | MA 6819:19*15.2mm | 조 | 12 | 601806 | 7221672 | 34303 | 411636 | 0 | 0 | 636109 | 7633308 |  | 0 |  | 0% | #.1280
| PC. STRAND 가공 및 조립 | SWPC-7B 15.2mm(표준시장) | ton | 11.295 | 19594 | 221314 | 176346 | 1991828 | 0 | 0 | 195940 | 2213142 |  | 0 |  | 0% | No.143
| I-GIRDER 거푸집조립틀SETTING |  | 본 | 3 | 266120 | 798360 | 695819 | 2087457 | 1656576 | 4969728 | 2618515 | 7855545 |  | 0 |  | 0% | #.1281
| 강재 거푸집 제작 및 설치 |  | m2 | 332 | 4214 | 1399048 | 22996 | 7634672 | 3133 | 1040156 | 30343 | 10073876 |  | 0 |  | 0% | #.1282
| 케이싱콘크리트 타설 | TYPE-2,현장조건-3,슬럼프 15(표준시장) | m3 | 90 | 3590 | 323100 | 19264 | 1733760 | 6334 | 570060 | 29188 | 2626920 |  | 0 |  | 0% | No.116
| 증기양생 |  | 본 | 3 | 414998 | 1244994 | 294548 | 883644 | 31460 | 94380 | 741006 | 2223018 |  | 0 |  | 0% | #.1283
| BEAM 인장대 적치 |  | 본 | 3 | 197822 | 593466 | 739668 | 2219004 | 1189276 | 3567828 | 2126766 | 6380298 |  | 0 |  | 0% | #.1284
| 인장작업 | 인장(D15.2mm)(표준시장) | 개소 | 12 | 3296 | 39552 | 70272 | 843264 | 4513 | 54156 | 78081 | 936972 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 그라우팅 |  | m3 | 4 | 208833 | 835332 | 777949 | 3111796 | 55278 | 221112 | 1042060 | 4168240 |  | 0 |  | 0% | #.1285
| 단부모르터 | 1:3 | m3 | 0.174 | 111311 | 19368 | 135886 | 23644 | 3047 | 530 | 250244 | 43542 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 제작대 설치 및 해체 |  | 본 | 3 | 185688 | 557064 | 1187522 | 3562566 | 284152 | 852456 | 1657362 | 4972086 |  | 0 |  | 0% | #.1286
| 자분탐상 검사 |  | m | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 413000 | 7000 | 413000 |  | 0 |  | 0% | No.433
| 초음파탐상 검사 |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 100000 | 20000 | 100000 |  | 0 |  | 0% | No.434
| 강교외부도장/공장 | 내후성중방식 | m2 | 1116 | 10792 | 12043872 | 33108 | 36948528 | 456 | 508896 | 44356 | 49501296 |  | 0 |  | 0% | #.1287
| 강교외부도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 1101 | 1960 | 2157960 | 5832 | 6421032 | 0 | 0 | 7792 | 8578992 |  | 0 |  | 0% | #.1288
| 강교 외부볼트 및 연결판 도장/현장 | 내후성중방식 | m2 | 20 | 14855 | 297100 | 53607 | 1072140 | 456 | 9120 | 68918 | 1378360 |  | 0 |  | 0% | #.1289
| 강교 외부포장면 도장 | 공장, 내후성중방식 | m2 | 104 | 7615 | 791960 | 23451 | 2438904 | 456 | 47424 | 31522 | 3278288 |  | 0 |  | 0% | #.1290
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 소운반 및 가설 |  | 본 | 3 | 355459 | 1066377 | 1709446 | 5128338 | 14954401 | 44863203 | 17019306 | 51057918 |  | 0 |  | 0% | #.1291
| 슈용접 |  | 본 | 3 | 8789 | 26367 | 591759 | 1775277 | 1559 | 4677 | 602107 | 1806321 |  | 0 |  | 0% | #.1292
| 전도방지 |  | 본 | 3 | 67498 | 202494 | 248419 | 745257 | 0 | 0 | 315917 | 947751 |  | 0 |  | 0% | #.1293
| SOLE PLATE 제작및설치 | 1200×1200×25mm | ea | 6 | 405025 | 2430150 | 1402661 | 8415966 | 0 | 0 | 1807686 | 10846116 |  | 0 |  | 0% | #.1294
| 3) 강가로보 설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 강가로보 운반 및 설치 |  | 본 | 3 | 48179 | 144537 | 615475 | 1846425 | 215164 | 645492 | 878818 | 2636454 |  | 0 |  | 0% | #.1295
| 강가로보 볼트조이기 |  | 본 | 3 | 2139104 | 6417312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139104 | 6417312 |  | 0 |  | 0% | #.1296
| 4) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(PRECOM거더)
| 열연후판(SM355) | T ≤ 20 | ton | 86.583 | 970000 | 83985510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 83985510 |  | 0 |  | 0% | MSS120201002
| 열연후판(SM355) | 31 ≤ T ≤ 40 | ton | 36.936 | 980700 | 36223135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980700 | 36223135 |  | 0 |  | 0% | MSS120201004
| 열연후판(SM355) | 41 ≤ T ≤ 50 | ton | 2.097 | 998700 | 2094273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998700 | 2094273 |  | 0 |  | 0% | MSS120201005
| PC강연선(2종) | SWPC-7B 15.2mm | ton | 11.859 | 1611000 | 19104849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 19104849 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 고재처리 |  | ton | 7.971 | -295000 | -2351445 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -2351445 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(고장력) | HD-13, SD35,40 | ton | 2.601 | 815000 | 2119815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 2119815 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(고장력) | H=16-32m/m | ton | 7.65 | 815000 | 6234750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 6234750 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 2-6-2-5 WPC거더제작및설치 | 금수1교, L=35.00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트(표준시장) | ㎥ | 305 | 2701 | 823805 | 25037 | 7636285 | 3173 | 967765 | 30911 | 9427855 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 강재거푸집 | L=35m | ㎡ | 944 | 3832 | 3617408 | 34033 | 32127152 | 3133 | 2957552 | 40998 | 38702112 |  | 0 |  | 0% | #.1219
| 내부거푸집설치 | EPS블럭 | ㎥ | 280 | 102255 | 28631400 | 26630 | 7456400 | 2041 | 571480 | 130926 | 36659280 |  | 0 |  | 0% | #.1220
| 철근가공조립/현장가공 | TYPE-1(표준시장) | 톤 | 29.688 | 69543 | 2064592 | 625884 | 18581244 | 0 | 0 | 695427 | 20645836 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이셔설치 | 벽체용 | M2 | 944 | 2880 | 2718720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 2718720 |  | 0 |  | 0% | #.1221
| PC강연선설치 | φ15.2㎜(표준시장) | 톤 | 19.148 | 19594 | 375185 | 176346 | 3376673 | 0 | 0 | 195940 | 3751858 |  | 0 |  | 0% | No.143
| 인장작업 | (표준시장) | 개소 | 56 | 3296 | 184576 | 70272 | 3935232 | 4513 | 252728 | 78081 | 4372536 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 쉬스관 조립 | φ100/104mm | m | 967 | 4284 | 4142628 | 12095 | 11695865 | 0 | 0 | 16379 | 15838493 |  | 0 |  | 0% | #.1222
| WPC거더 그라우팅 | φ100㎜ | m | 967 | 395 | 381965 | 4867 | 4706389 | 145 | 140215 | 5407 | 5228569 |  | 0 |  | 0% | #.1223
| 모르타르 | 1 : 3 | ㎥ | 2 | 111311 | 222622 | 135886 | 271772 | 3047 | 6094 | 250244 | 500488 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 인양고리설치 | PC STRAND(φ15.2㎜) | 톤 | 0.5 | 1780295 | 890147 | 1774915 | 887457 | 0 | 0 | 3555210 | 1777604 |  | 0 |  | 0% | #.1224
| WPC거더 양생 | ℓ=35.0m | 본 | 4 | 1185831 | 4743324 | 866569 | 3466276 | 3000 | 12000 | 2055400 | 8221600 |  | 0 |  | 0% | #.1226
| PSC빔/정착구설치 | 17Φ15.2mm | 개 | 56 | 261813 | 14661528 | 34303 | 1920968 | 0 | 0 | 296116 | 16582496 |  | 0 |  | 0% | #.1228
| WPC거더 제작대 |  | 10m | 14 | 671680 | 9403520 | 257449 | 3604286 | 22617 | 316638 | 951746 | 13324444 |  | 0 |  | 0% | #.1229
| EPS블록 부력방지공 | 와이어 | m | 683 | 4142 | 2828986 | 11209 | 7655747 | 0 | 0 | 15351 | 10484733 |  | 0 |  | 0% | #.1230
| SOLE PLATE 제작,설치 |  | 본 | 4 | 584268 | 2337072 | 2442380 | 9769520 | 0 | 0 | 3026648 | 12106592 |  | 0 |  | 0% | #.1231
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| WPC GIRDER 운반 | 제작장 → 가설장소 | 본 | 4 | 116197 | 464788 | 192355 | 769420 | 2178870 | 8715480 | 2487422 | 9949688 |  | 0 |  | 0% | #.1232
| WPC GIRDER 가설 |  | 본 | 4 | 5826 | 23304 | 294986 | 1179944 | 2091406 | 8365624 | 2392218 | 9568872 |  | 0 |  | 0% | #.1234
| WPC GIRDER 전도방지 |  | 본 | 4 | 360000 | 1440000 | 30600 | 122400 | 0 | 0 | 390600 | 1562400 |  | 0 |  | 0% | #.1235
| 3) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 고재처리 |  | TON | 1.852 | -295000 | -546340 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -546340 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H13mm | TON | 10.044 | 815000 | 8185860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 8185860 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H16∼H32mm | TON | 20.54 | 815000 | 16740100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 16740100 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| PC강연선(현장도착도) | 15.2M/M7연선1101.0KG/KM | TON | 20.104 | 1611000 | 32387544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 32387544 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 2-6-2-6 WPC거더제작및설치 | 금수2교, L=30.00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트(표준시장) | ㎥ | 120 | 2701 | 324120 | 25037 | 3004440 | 3173 | 380760 | 30911 | 3709320 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 강재거푸집 | L=30m | ㎡ | 373 | 3888 | 1450224 | 34244 | 12773012 | 3133 | 1168609 | 41265 | 15391845 |  | 0 |  | 0% | #.1218
| 내부거푸집설치 | EPS블럭 | ㎥ | 117 | 102255 | 11963835 | 26630 | 3115710 | 2041 | 238797 | 130926 | 15318342 |  | 0 |  | 0% | #.1220
| 철근가공조립/현장가공 | TYPE-1(표준시장) | 톤 | 12.44 | 69543 | 865114 | 625884 | 7785996 | 0 | 0 | 695427 | 8651110 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이셔설치 | 벽체용 | M2 | 373 | 2880 | 1074240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 1074240 |  | 0 |  | 0% | #.1221
| PC강연선설치 | φ15.2㎜(표준시장) | 톤 | 7.312 | 19594 | 143271 | 176346 | 1289441 | 0 | 0 | 195940 | 1432712 |  | 0 |  | 0% | No.143
| 인장작업 | (표준시장) | 개소 | 28 | 3296 | 92288 | 70272 | 1967616 | 4513 | 126364 | 78081 | 2186268 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 쉬스관 조립 | φ100/104mm | m | 415 | 4284 | 1777860 | 12095 | 5019425 | 0 | 0 | 16379 | 6797285 |  | 0 |  | 0% | #.1222
| WPC거더 그라우팅 | φ100㎜ | m | 415 | 395 | 163925 | 4867 | 2019805 | 145 | 60175 | 5407 | 2243905 |  | 0 |  | 0% | #.1223
| 모르타르 | 1 : 3 | ㎥ | 1 | 111311 | 111311 | 135886 | 135886 | 3047 | 3047 | 250244 | 250244 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 인양고리설치 | PC STRAND(φ15.2㎜) | 톤 | 0.178 | 1780295 | 316892 | 1774915 | 315934 | 0 | 0 | 3555210 | 632826 |  | 0 |  | 0% | #.1224
| WPC거더 양생 | ℓ=30.0m | 본 | 2 | 1177290 | 2354580 | 866569 | 1733138 | 2699 | 5398 | 2046558 | 4093116 |  | 0 |  | 0% | #.1225
| PSC빔/정착구설치 | 15Φ15.2mm | 개 | 28 | 241813 | 6770764 | 34303 | 960484 | 0 | 0 | 276116 | 7731248 |  | 0 |  | 0% | #.1227
| WPC거더 제작대 |  | 10m | 6 | 671680 | 4030080 | 257449 | 1544694 | 22617 | 135702 | 951746 | 5710476 |  | 0 |  | 0% | #.1229
| EPS블록 부력방지공 | 와이어 | m | 293 | 4142 | 1213606 | 11209 | 3284237 | 0 | 0 | 15351 | 4497843 |  | 0 |  | 0% | #.1230
| SOLE PLATE 제작,설치 |  | 본 | 2 | 584268 | 1168536 | 2442380 | 4884760 | 0 | 0 | 3026648 | 6053296 |  | 0 |  | 0% | #.1231
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| WPC GIRDER 운반 | 제작장 → 가설장소 | 본 | 2 | 116197 | 232394 | 192355 | 384710 | 2178870 | 4357740 | 2487422 | 4974844 |  | 0 |  | 0% | #.1232
| WPC GIRDER 가설 |  | 본 | 2 | 62984 | 125968 | 299699 | 599398 | 745428 | 1490856 | 1108111 | 2216222 |  | 0 |  | 0% | #.1233
| WPC GIRDER 전도방지 |  | 본 | 2 | 360000 | 720000 | 30600 | 61200 | 0 | 0 | 390600 | 781200 |  | 0 |  | 0% | #.1235
| 3) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 고재처리 |  | TON | 0.742 | -295000 | -218890 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -218890 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H13mm | TON | 4.092 | 815000 | 3334980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 3334980 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H16∼H32mm | TON | 8.724 | 815000 | 7110060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 7110060 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| PC강연선(현장도착도) | 15.2M/M7연선1101.0KG/KM | TON | 7.678 | 1611000 | 12369258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 12369258 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 2-6-2-7 WPC거더제작및설치 | 금수2교, L=35.00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트(표준시장) | ㎥ | 916 | 2701 | 2474116 | 25037 | 22933892 | 3173 | 2906468 | 30911 | 28314476 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 강재거푸집 | L=35m | ㎡ | 2831 | 3832 | 10848392 | 34033 | 96347423 | 3133 | 8869523 | 40998 | 116065338 |  | 0 |  | 0% | #.1219
| 내부거푸집설치 | EPS블럭 | ㎥ | 840 | 102255 | 85894200 | 26630 | 22369200 | 2041 | 1714440 | 130926 | 109977840 |  | 0 |  | 0% | #.1220
| 철근가공조립/현장가공 | TYPE-1(표준시장) | 톤 | 89.064 | 69543 | 6193777 | 625884 | 55743732 | 0 | 0 | 695427 | 61937509 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이셔설치 | 벽체용 | M2 | 2831 | 2880 | 8153280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 8153280 |  | 0 |  | 0% | #.1221
| PC강연선설치 | φ15.2㎜(표준시장) | 톤 | 57.444 | 19594 | 1125557 | 176346 | 10130019 | 0 | 0 | 195940 | 11255576 |  | 0 |  | 0% | No.143
| 인장작업 | (표준시장) | 개소 | 168 | 3296 | 553728 | 70272 | 11805696 | 4513 | 758184 | 78081 | 13117608 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 쉬스관 조립 | φ100/104mm | m | 2901 | 4284 | 12427884 | 12095 | 35087595 | 0 | 0 | 16379 | 47515479 |  | 0 |  | 0% | #.1222
| WPC거더 그라우팅 | φ100㎜ | m | 2901 | 395 | 1145895 | 4867 | 14119167 | 145 | 420645 | 5407 | 15685707 |  | 0 |  | 0% | #.1223
| 모르타르 | 1 : 3 | ㎥ | 5 | 111311 | 556555 | 135886 | 679430 | 3047 | 15235 | 250244 | 1251220 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 인양고리설치 | PC STRAND(φ15.2㎜) | 톤 | 1.5 | 1780295 | 2670442 | 1774915 | 2662372 | 0 | 0 | 3555210 | 5332814 |  | 0 |  | 0% | #.1224
| WPC거더 양생 | ℓ=35.0m | 본 | 12 | 1185831 | 14229972 | 866569 | 10398828 | 3000 | 36000 | 2055400 | 24664800 |  | 0 |  | 0% | #.1226
| PSC빔/정착구설치 | 17Φ15.2mm | 개 | 168 | 261813 | 43984584 | 34303 | 5762904 | 0 | 0 | 296116 | 49747488 |  | 0 |  | 0% | #.1228
| WPC거더 제작대 |  | 10m | 42 | 671680 | 28210560 | 257449 | 10812858 | 22617 | 949914 | 951746 | 39973332 |  | 0 |  | 0% | #.1229
| EPS블록 부력방지공 | 와이어 | m | 2049 | 4142 | 8486958 | 11209 | 22967241 | 0 | 0 | 15351 | 31454199 |  | 0 |  | 0% | #.1230
| SOLE PLATE 제작,설치 |  | 본 | 12 | 584268 | 7011216 | 2442380 | 29308560 | 0 | 0 | 3026648 | 36319776 |  | 0 |  | 0% | #.1231
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| WPC GIRDER 운반 | 제작장 → 가설장소 | 본 | 12 | 116197 | 1394364 | 192355 | 2308260 | 2178870 | 26146440 | 2487422 | 29849064 |  | 0 |  | 0% | #.1232
| WPC GIRDER 가설 |  | 본 | 12 | 5826 | 69912 | 294986 | 3539832 | 2091406 | 25096872 | 2392218 | 28706616 |  | 0 |  | 0% | #.1234
| WPC GIRDER 전도방지 |  | 본 | 12 | 360000 | 4320000 | 30600 | 367200 | 0 | 0 | 390600 | 4687200 |  | 0 |  | 0% | #.1235
| 3) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 고재처리 |  | TON | 5.556 | -295000 | -1639020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -1639020 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H13mm | TON | 30.132 | 815000 | 24557580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 24557580 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H16∼H32mm | TON | 61.62 | 815000 | 50220300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 50220300 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| PC강연선(현장도착도) | 15.2M/M7연선1101.0KG/KM | TON | 60.312 | 1611000 | 97162632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 97162632 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 2-6-2-8 WPC거더제작및설치 | 금수3교, L=35.00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트(표준시장) | ㎥ | 153 | 2701 | 413253 | 25037 | 3830661 | 3173 | 485469 | 30911 | 4729383 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 강재거푸집 | L=35m | ㎡ | 472 | 3832 | 1808704 | 34033 | 16063576 | 3133 | 1478776 | 40998 | 19351056 |  | 0 |  | 0% | #.1219
| 내부거푸집설치 | EPS블럭 | ㎥ | 140 | 102255 | 14315700 | 26630 | 3728200 | 2041 | 285740 | 130926 | 18329640 |  | 0 |  | 0% | #.1220
| 철근가공조립/현장가공 | TYPE-1(표준시장) | 톤 | 15.1 | 69543 | 1050099 | 625884 | 9450848 | 0 | 0 | 695427 | 10500947 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이셔설치 | 벽체용 | M2 | 472 | 2880 | 1359360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 1359360 |  | 0 |  | 0% | #.1221
| PC강연선설치 | φ15.2㎜(표준시장) | 톤 | 9.011 | 19594 | 176561 | 176346 | 1589053 | 0 | 0 | 195940 | 1765614 |  | 0 |  | 0% | No.143
| 인장작업 | (표준시장) | 개소 | 28 | 3296 | 92288 | 70272 | 1967616 | 4513 | 126364 | 78081 | 2186268 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 쉬스관 조립 | φ100/104mm | m | 484 | 4284 | 2073456 | 12095 | 5853980 | 0 | 0 | 16379 | 7927436 |  | 0 |  | 0% | #.1222
| WPC거더 그라우팅 | φ100㎜ | m | 484 | 395 | 191180 | 4867 | 2355628 | 145 | 70180 | 5407 | 2616988 |  | 0 |  | 0% | #.1223
| 모르타르 | 1 : 3 | ㎥ | 1 | 111311 | 111311 | 135886 | 135886 | 3047 | 3047 | 250244 | 250244 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 인양고리설치 | PC STRAND(φ15.2㎜) | 톤 | 0.25 | 1780295 | 445073 | 1774915 | 443728 | 0 | 0 | 3555210 | 888801 |  | 0 |  | 0% | #.1224
| WPC거더 양생 | ℓ=35.0m | 본 | 2 | 1185831 | 2371662 | 866569 | 1733138 | 3000 | 6000 | 2055400 | 4110800 |  | 0 |  | 0% | #.1226
| PSC빔/정착구설치 | 17Φ15.2mm | 개 | 28 | 261813 | 7330764 | 34303 | 960484 | 0 | 0 | 296116 | 8291248 |  | 0 |  | 0% | #.1228
| WPC거더 제작대 |  | 10m | 7 | 671680 | 4701760 | 257449 | 1802143 | 22617 | 158319 | 951746 | 6662222 |  | 0 |  | 0% | #.1229
| EPS블록 부력방지공 | 와이어 | m | 341 | 4142 | 1412422 | 11209 | 3822269 | 0 | 0 | 15351 | 5234691 |  | 0 |  | 0% | #.1230
| SOLE PLATE 제작,설치 |  | 본 | 2 | 584268 | 1168536 | 2442380 | 4884760 | 0 | 0 | 3026648 | 6053296 |  | 0 |  | 0% | #.1231
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| WPC GIRDER 운반 | 제작장 → 가설장소 | 본 | 2 | 116197 | 232394 | 192355 | 384710 | 2178870 | 4357740 | 2487422 | 4974844 |  | 0 |  | 0% | #.1232
| WPC GIRDER 가설 |  | 본 | 2 | 5826 | 11652 | 294986 | 589972 | 2091406 | 4182812 | 2392218 | 4784436 |  | 0 |  | 0% | #.1234
| WPC GIRDER 전도방지 |  | 본 | 2 | 360000 | 720000 | 30600 | 61200 | 0 | 0 | 390600 | 781200 |  | 0 |  | 0% | #.1235
| 3) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 고재처리 |  | TON | 1.813 | -295000 | -534835 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -534835 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H13mm | TON | 5.062 | 815000 | 4125530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 4125530 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H16∼H32mm | TON | 10.482 | 815000 | 8542830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 8542830 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| PC강연선(현장도착도) | 15.2M/M7연선1101.0KG/KM | TON | 9.461 | 1611000 | 15241671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 15241671 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 2-6-2-9 WPC거더제작및설치 | 대가교, L=35.00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 콘크리트 타설/장비사용 | 철근콘크리트(표준시장) | ㎥ | 916 | 2701 | 2474116 | 25037 | 22933892 | 3173 | 2906468 | 30911 | 28314476 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 강재거푸집 | L=35m | ㎡ | 2831 | 3832 | 10848392 | 34033 | 96347423 | 3133 | 8869523 | 40998 | 116065338 |  | 0 |  | 0% | #.1219
| 내부거푸집설치 | EPS블럭 | ㎥ | 840 | 102255 | 85894200 | 26630 | 22369200 | 2041 | 1714440 | 130926 | 109977840 |  | 0 |  | 0% | #.1220
| 철근가공조립/현장가공 | TYPE-1(표준시장) | 톤 | 89.064 | 69543 | 6193777 | 625884 | 55743732 | 0 | 0 | 695427 | 61937509 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이셔설치 | 벽체용 | M2 | 2831 | 2880 | 8153280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 8153280 |  | 0 |  | 0% | #.1221
| PC강연선설치 | φ15.2㎜(표준시장) | 톤 | 57.444 | 19594 | 1125557 | 176346 | 10130019 | 0 | 0 | 195940 | 11255576 |  | 0 |  | 0% | No.143
| 인장작업 | (표준시장) | 개소 | 168 | 3296 | 553728 | 70272 | 11805696 | 4513 | 758184 | 78081 | 13117608 |  | 0 |  | 0% | No.144
| 쉬스관 조립 | φ100/104mm | m | 2901 | 4284 | 12427884 | 12095 | 35087595 | 0 | 0 | 16379 | 47515479 |  | 0 |  | 0% | #.1222
| WPC거더 그라우팅 | φ100㎜ | m | 2901 | 395 | 1145895 | 4867 | 14119167 | 145 | 420645 | 5407 | 15685707 |  | 0 |  | 0% | #.1223
| 모르타르 | 1 : 3 | ㎥ | 5 | 111311 | 556555 | 135886 | 679430 | 3047 | 15235 | 250244 | 1251220 |  | 0 |  | 0% | #.269
| 인양고리설치 | PC STRAND(φ15.2㎜) | 톤 | 1.5 | 1780295 | 2670442 | 1774915 | 2662372 | 0 | 0 | 3555210 | 5332814 |  | 0 |  | 0% | #.1224
| WPC거더 양생 | ℓ=35.0m | 본 | 12 | 1185831 | 14229972 | 866569 | 10398828 | 3000 | 36000 | 2055400 | 24664800 |  | 0 |  | 0% | #.1226
| PSC빔/정착구설치 | 17Φ15.2mm | 개 | 168 | 261813 | 43984584 | 34303 | 5762904 | 0 | 0 | 296116 | 49747488 |  | 0 |  | 0% | #.1228
| WPC거더 제작대 |  | 10m | 42 | 671680 | 28210560 | 257449 | 10812858 | 22617 | 949914 | 951746 | 39973332 |  | 0 |  | 0% | #.1229
| EPS블록 부력방지공 | 와이어 | m | 2049 | 4142 | 8486958 | 11209 | 22967241 | 0 | 0 | 15351 | 31454199 |  | 0 |  | 0% | #.1230
| SOLE PLATE 제작,설치 |  | 본 | 12 | 584268 | 7011216 | 2442380 | 29308560 | 0 | 0 | 3026648 | 36319776 |  | 0 |  | 0% | #.1231
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| WPC GIRDER 운반 | 제작장 → 가설장소 | 본 | 12 | 116197 | 1394364 | 192355 | 2308260 | 2178870 | 26146440 | 2487422 | 29849064 |  | 0 |  | 0% | #.1232
| WPC GIRDER 가설 |  | 본 | 12 | 5826 | 69912 | 294986 | 3539832 | 2091406 | 25096872 | 2392218 | 28706616 |  | 0 |  | 0% | #.1234
| WPC GIRDER 전도방지 |  | 본 | 12 | 360000 | 4320000 | 30600 | 367200 | 0 | 0 | 390600 | 4687200 |  | 0 |  | 0% | #.1235
| 3) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(WPC거더)
| 고재처리 |  | TON | 5.556 | -295000 | -1639020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -1639020 |  | 0 |  | 0% | M9531005
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H13mm | TON | 30.132 | 815000 | 24557580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 24557580 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(현장도착도) | SD400, H16∼H32mm | TON | 61.62 | 815000 | 50220300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 50220300 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| PC강연선(현장도착도) | 15.2M/M7연선1101.0KG/KM | TON | 60.312 | 1611000 | 97162632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 97162632 |  | 0 |  | 0% | M0168015
| 2-6-2-9 Edge Girder 거더 제작 및 설치 | 금수3교, L=2@45.0=90.00m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(Edge거더)
| 1) 거더제작 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(Edge거더)
| 철근콘크리트 타설/펌프차 | TYPE-2,현장조건-2,슬럼프 15(표준시장) | ㎥ | 505 | 2873 | 1450865 | 15411 | 7782555 | 5067 | 2558835 | 23351 | 11792255 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 강재거푸집 | 직선거푸집 | ㎡ | 2054 | 4145 | 8513830 | 39965 | 82088110 | 3865 | 7938710 | 47975 | 98540650 |  | 0 |  | 0% | #.1272
| PSC빔 제작부재 | 강연선 설치(Ø15.2mm)(표준시장) | TON | 27.803 | 19594 | 544771 | 176346 | 4902947 | 0 | 0 | 195940 | 5447718 |  | 0 |  | 0% | No.143
| 철근가공조립/현장가공 | TYPE-1(표준시장) | ton | 61.512 | 69543 | 4277729 | 625884 | 38499376 | 0 | 0 | 695427 | 42777105 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 긴장정착구설치 | 17φ15.2mm | 개 | 104 | 321816 | 33468864 | 170414 | 17723056 | 0 | 0 | 492230 | 51191920 |  | 0 |  | 0% | #.1248
| 긴장정착구설치 | 11φ15.2mm | 개 | 140 | 246816 | 34554240 | 170414 | 23857960 | 0 | 0 | 417230 | 58412200 |  | 0 |  | 0% | #.1247
| PC강연선인장작업 | 양단인장,20φ15.2mm | 개소 | 32 | 27595 | 883040 | 551919 | 17661408 | 35499 | 1135968 | 615013 | 19680416 |  | 0 |  | 0% | #.1253
| 쉬즈관조립설치 | Ф85/89mm | m | 1507 | 3804 | 5732628 | 16711 | 25183477 | 0 | 0 | 20515 | 30916105 |  | 0 |  | 0% | #.1256
| 쉬즈관조립설치 | Ф70/74mm | m | 245 | 3051 | 747495 | 11395 | 2791775 | 0 | 0 | 14446 | 3539270 |  | 0 |  | 0% | #.1254
| 그라우팅 |  | ㎥ | 8 | 101827 | 814616 | 1138372 | 9106976 | 21755 | 174040 | 1261954 | 10095632 |  | 0 |  | 0% | #.1243
| 단부 모르타르 | 1:3 | ㎥ | 5 | 45534 | 227670 | 23001 | 115005 | 3047 | 15235 | 71582 | 357910 |  | 0 |  | 0% | #.1241
| 스페이셔설치 | 벽체용 | ㎡ | 1698 | 2880 | 4890240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 4890240 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이셔설치 | 슬라브및기초 | ㎡ | 323 | 1200 | 387600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 387600 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 시공이음면정리 | 기계 | ㎡ | 99 | 6529 | 646371 | 39686 | 3928914 | 921 | 91179 | 47136 | 4666464 |  | 0 |  | 0% | #.1239
| 커플러설치 | D25mm | 개 | 120 | 10560 | 1267200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 1267200 |  | 0 |  | 0% | #.237
| 커플러설치 | D19mm | 개 | 288 | 7560 | 2177280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7560 | 2177280 |  | 0 |  | 0% | #.236
| 인양와이어 설치 | SWPC7B 15.2㎜ | ton | 0.79 | 427698 | 337881 | 21384 | 16893 | 0 | 0 | 449082 | 354774 |  | 0 |  | 0% | #.1258
| PSC빔 제작대 |  | m | 188 | 15112 | 2841056 | 32798 | 6166024 | 3240 | 609120 | 51150 | 9616200 |  | 0 |  | 0% | #.1271
| 빔 증기양생 |  | 본 | 4 | 1075505 | 4302020 | 866569 | 3466276 | 130108 | 520432 | 2072182 | 8288728 |  | 0 |  | 0% | #.1259
| SOLE PLATE 제작 및 설치 | 750×750×22mm | 개 | 2 | 126353 | 252706 | 462010 | 924020 | 23100 | 46200 | 611463 | 1222926 |  | 0 |  | 0% | #.1246
| 물끊기홈설치 | 알루미늄,ㄷ-30×20mm | m | 180 | 1209 | 217620 | 60 | 10800 | 0 | 0 | 1269 | 228420 |  | 0 |  | 0% | #.252
| 2) 거더설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(Edge거더)
| Edge Girder 가설 |  | 본 | 4 | 9840 | 39360 | 2028237 | 8112948 | 78684842 | 314739368 | 80722919 | 322891676 |  | 0 |  | 0% | #.1269
| PSC빔전도방지설치 |  | 본 | 4 | 5060181 | 20240724 | 13540 | 54160 | 27 | 108 | 5073748 | 20294992 |  | 0 |  | 0% | #.1244
| PSC빔전도방지해체 |  | 본 | 4 | 0 | 0 | 6363 | 25452 | 0 | 0 | 6363 | 25452 |  | 0 |  | 0% | #.1245
| 3) 바닥판설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(Edge거더)
| 철근콘크리트 타설/펌프차 | TYPE-2,현장조건-2,슬럼프 15(표준시장) | ㎥ | 264 | 2873 | 758472 | 15411 | 4068504 | 5067 | 1337688 | 23351 | 6164664 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 합판거푸집 | 보통, 0~7m(표준시장) | m2 | 484 | 19431 | 9404604 | 33084 | 16012656 | 0 | 0 | 52515 | 25417260 |  | 0 |  | 0% | No.122
| PSC빔 제작부재 | 강연선 설치(Ø15.2mm)(표준시장) | TON | 19.232 | 19594 | 376831 | 176346 | 3391486 | 0 | 0 | 195940 | 3768317 |  | 0 |  | 0% | No.143
| 철근가공조립/현장가공 | TYPE-1(표준시장) | ton | 36.048 | 69543 | 2506886 | 625884 | 22561866 | 0 | 0 | 695427 | 25068752 |  | 0 |  | 0% | No.133
| PC강연선인장작업 | 양단인장,17φ15.2mm | 개소 | 20 | 24905 | 498100 | 498101 | 9962020 | 30990 | 619800 | 553996 | 11079920 |  | 0 |  | 0% | #.1252
| PC강연선인장작업 | 양단인장,13φ15.2mm | 개소 | 10 | 20995 | 209950 | 419907 | 4199070 | 24357 | 243570 | 465259 | 4652590 |  | 0 |  | 0% | #.1251
| PC강연선인장작업 | 양단인장,11φ15.2mm | 개소 | 70 | 19228 | 1345960 | 384569 | 26919830 | 21237 | 1486590 | 425034 | 29752380 |  | 0 |  | 0% | #.1250
| 쉬즈관조립설치 | Ф85/89mm | m | 106 | 3804 | 403224 | 16711 | 1771366 | 0 | 0 | 20515 | 2174590 |  | 0 |  | 0% | #.1256
| 쉬즈관조립설치 | Ф75/79mm | m | 449 | 3198 | 1435902 | 11395 | 5116355 | 0 | 0 | 14593 | 6552257 |  | 0 |  | 0% | #.1255
| 쉬즈관조립설치 | Ф70/74mm | m | 409 | 3051 | 1247859 | 11395 | 4660555 | 0 | 0 | 14446 | 5908414 |  | 0 |  | 0% | #.1254
| 그라우팅 |  | ㎥ | 5 | 101827 | 509135 | 1138372 | 5691860 | 21755 | 108775 | 1261954 | 6309770 |  | 0 |  | 0% | #.1243
| 단부 모르타르 | 1:3 | ㎥ | 1 | 45534 | 45534 | 23001 | 23001 | 3047 | 3047 | 71582 | 71582 |  | 0 |  | 0% | #.1241
| 스페이셔설치 | 벽체용 | ㎡ | 116 | 2880 | 334080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 334080 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이셔설치 | 슬라브및기초 | ㎡ | 467 | 1200 | 560400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 560400 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 슬래브 양생 | 피막양생 | ㎡ | 476 | 673 | 320348 | 684 | 325584 | 20 | 9520 | 1377 | 655452 |  | 0 |  | 0% | #.1035
| 슬래브면고르기 | 데크피니셔 | ㎡ | 476 | 717 | 341292 | 1296 | 616896 | 294 | 139944 | 2307 | 1098132 |  | 0 |  | 0% | #.1242
| 이동식동바리 |  | SET | 38 | 7217747 | 274274386 | 22429682 | 852327916 | 2707585 | 102888230 | 32355014 | 1229490532 |  | 0 |  | 0% | No.432
| 신구콘크리트 접착제바르기 |  | ㎡ | 99 | 22367 | 2214333 | 31003 | 3069297 | 0 | 0 | 53370 | 5283630 |  | 0 |  | 0% | #.1257
| 마감캡 설치 | 12T~16T | EA | 180 | 60000 | 10800000 | 3000 | 540000 | 0 | 0 | 63000 | 11340000 |  | 0 |  | 0% | #.1249
| 4) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(Edge거더)
| 하이바(고장력철근) | SD400, H13㎜ | Ton | 16.206 | 815000 | 13207890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 13207890 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 하이바(고장력철근) | SD400, H16∼H32㎜ | Ton | 81.096 | 815000 | 66093240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 66093240 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| PC강연선(현장도착도) | 15.2M/M7연선 | TON | 49.387 | 1611000 | 79562457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611000 | 79562457 |  | 0 |  | 0% | M0168015
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 2-6. 가도및축도 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-7-1 공사용가도 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사깎기 | 소규모(표준시장) | m3 | 970 | 945 | 916650 | 1976 | 1916720 | 903 | 875910 | 3824 | 3709280 |  | 0 |  | 0% | No.44
| 되메우기 및 다짐 | 소형장비(표준시장) | m3 | 970 | 1440 | 1396800 | 7010 | 6799700 | 1565 | 1518050 | 10015 | 9714550 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 하부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 46304 | 455 | 21068320 | 1266 | 58620864 | 581 | 26902624 | 2302 | 106591808 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 흙쌓기철거 | 토사 | m3 | 46304 | 697 | 32273888 | 1989 | 92098656 | 1021 | 47276384 | 3707 | 171648928 |  | 0 |  | 0% | #.274
| 잡석깔기 | T=200mm | m3 | 2964 | 33630 | 99679320 | 586 | 1736904 | 344 | 1019616 | 34560 | 102435840 |  | 0 |  | 0% | #.272
| 잡석철거 | T=200mm | m3 | 2964 | 798 | 2365272 | 3525 | 10448100 | 1769 | 5243316 | 6092 | 18056688 |  | 0 |  | 0% | #.273
| 측구터파기 | 토사(표준시장) | m3 | 988 | 262 | 258856 | 2784 | 2750592 | 350 | 345800 | 3396 | 3355248 |  | 0 |  | 0% | No.175
| 측구되메우기 | 소형장비(표준시장) | m3 | 988 | 1440 | 1422720 | 7010 | 6925880 | 1565 | 1546220 | 10015 | 9894820 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 씨앗뿜어붙이기 | 초류종자+거적덮기 | m2 | 12163 | 4629 | 56302527 | 678 | 8246514 | 126 | 1532538 | 5433 | 66081579 |  | 0 |  | 0% | No.226
| 흙쌓기비탈면다짐 | 토사(표준시장) | m2 | 12163 | 209 | 2542067 | 621 | 7553223 | 320 | 3892160 | 1150 | 13987450 |  | 0 |  | 0% | No.97
| 2-7-2 가배수관설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가배수관설치 | 흄관,D600mm | m | 70 | 55427 | 3879890 | 54557 | 3818990 | 8682 | 607740 | 118666 | 8306620 |  | 0 |  | 0% | #.275
| 가배수관철거 | 흄관,D600mm | m | 70 | 2288 | 160160 | 19762 | 1383340 | 3278 | 229460 | 25328 | 1772960 |  | 0 |  | 0% | #.278
| 가배수관설치 | 흄관,D800mm | m | 25 | 94521 | 2363025 | 78620 | 1965500 | 12511 | 312775 | 185652 | 4641300 |  | 0 |  | 0% | #.276
| 가배수관철거 | 흄관,D800mm | m | 25 | 3146 | 78650 | 27173 | 679325 | 4507 | 112675 | 34826 | 870650 |  | 0 |  | 0% | #.279
| 가배수관설치 | 흄관,D1,000mm | m | 591 | 145810 | 86173710 | 103676 | 61272516 | 17698 | 10459518 | 267184 | 157905744 |  | 0 |  | 0% | #.277
| 가배수관철거 | 흄관,D1,000mm | m | 591 | 4888 | 2888808 | 39525 | 23359275 | 8521 | 5035911 | 52934 | 31283994 |  | 0 |  | 0% | #.280
| 잡석깔기 | T=200mm | m3 | 251 | 33630 | 8441130 | 586 | 147086 | 344 | 86344 | 34560 | 8674560 |  | 0 |  | 0% | #.272
| 잡석철거 | T=200mm | m3 | 251 | 798 | 200298 | 3525 | 884775 | 1769 | 444019 | 6092 | 1529092 |  | 0 |  | 0% | #.273
| 2-7-3 마대쌓기및헐기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| P.P마대만들기 | 45×70cm | m2 | 640 | 9706 | 6211840 | 46325 | 29648000 | 0 | 0 | 56031 | 35859840 |  | 0 |  | 0% | #.21
| P.P마대쌓기 | 45×70cm(표준시장) | m2 | 640 | 395 | 252800 | 18476 | 11824640 | 0 | 0 | 18871 | 12077440 |  | 0 |  | 0% | No.12
| P.P마대헐기 | 45×70cm(표준시장) | m2 | 640 | 395 | 252800 | 18476 | 11824640 | 0 | 0 | 18871 | 12077440 |  | 0 |  | 0% | No.13
| 2-7-4 가설교량설치및철거 | 특정공법 5그룹(TTM공법) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 2-7-4-1 상부공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 1) 재료비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 복공판 |  | 개 | 1812 | 337500 | 611550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337500 | 611550000 |  | 0 |  | 0% | #.1395
| H-형강(SS275) | H-800x300x14x26 | ton | 539.1 | 1020000 | 549882000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020000 | 549882000 |  | 0 |  | 0% | #.1396
| H-형강(SS275) | H-400x200x8x13 | ton | 86.609 | 892500 | 77298532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500 | 77298532 |  | 0 |  | 0% | #.1397
| H-형강(SS275) | H-125x125x6.5x9 | ton | 17.819 | 892500 | 15903457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500 | 15903457 |  | 0 |  | 0% | #.1398
| H-형강(SS275) | H-100x100x6x8 | ton | 35.276 | 892500 | 31483830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500 | 31483830 |  | 0 |  | 0% | #.1399
| PLATE(SS275) | T=10mm | ton | 48.98 | 730125 | 35761522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730125 | 35761522 |  | 0 |  | 0% | #.1400
| PLATE(SS275) | T=12mm | ton | 21.666 | 730125 | 15818888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730125 | 15818888 |  | 0 |  | 0% | #.1401
| PLATE(SS275) | T=16mm | ton | 11.484 | 727500 | 8354610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727500 | 8354610 |  | 0 |  | 0% | #.1402
| T.S.BOLT | M22x55mm | set | 10568 | 1197 | 12649896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 12649896 |  | 0 |  | 0% | #.1403
| T.S.BOLT | M22x75mm | set | 8306 | 1373 | 11404138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 11404138 |  | 0 |  | 0% | #.1404
| T.S.BOLT | M22x95mm | set | 4746 | 1506 | 7147476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 7147476 |  | 0 |  | 0% | #.1405
| 2) 설치및해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 철골가공및조립 |  | ton | 709.061 | 144375 | 102370681 | 117649 | 83420317 | 0 | 0 | 262024 | 185790998 |  | 0 |  | 0% | #.1406
| 강재운반 | 공장 - 현장 | ton | 709.061 | 3871 | 2744775 | 42882 | 30405953 | 10624 | 7533064 | 57377 | 40683792 |  | 0 |  | 0% | #.1407
| 현장세우기 |  | ton | 709.061 | 11503 | 8156328 | 104443 | 74056458 | 12100 | 8579638 | 128046 | 90792424 |  | 0 |  | 0% | #.1408
| 철골재철거 |  | ton | 709.061 | 22892 | 16231824 | 117476 | 83297650 | 22072 | 15650394 | 162440 | 115179868 |  | 0 |  | 0% | #.1409
| 복공판설치 |  | m2 | 3599 | 614 | 2209786 | 15349 | 55241051 | 3196 | 11502404 | 19159 | 68953241 |  | 0 |  | 0% | #.1410
| 복공판해체 |  | m2 | 3599 | 368 | 1324432 | 9208 | 33139592 | 1917 | 6899283 | 11493 | 41363307 |  | 0 |  | 0% | #.1411
| 고재처리 |  | ton | 7.468 | -295000 | -2203060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -2203060 |  | 0 |  | 0% | #.1412
| 3) 상부공해체및재설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 복공판해체 |  | m2 | 3599 | 368 | 1324432 | 9208 | 33139592 | 1917 | 6899283 | 11493 | 41363307 |  | 0 |  | 0% | #.1411
| 복공판설치 |  | m2 | 3599 | 614 | 2209786 | 15349 | 55241051 | 3196 | 11502404 | 19159 | 68953241 |  | 0 |  | 0% | #.1410
| 철골재철거 |  | ton | 49.623 | 22892 | 1135969 | 117476 | 5829511 | 22072 | 1095278 | 162440 | 8060758 |  | 0 |  | 0% | #.1409
| 현장세우기 |  | ton | 49.623 | 11503 | 570813 | 104443 | 5182774 | 12100 | 600438 | 128046 | 6354025 |  | 0 |  | 0% | #.1408
| 2-7-4-2 하부공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 1) 재료비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 강관파일 | Φ508.0 x 12T | ton | 746.932 | 1026856 | 766991605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026856 | 766991605 |  | 0 |  | 0% | #.1413
| H-형강(SS275) | H-350x350x12x19 | ton | 101.44 | 892500 | 90535200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500 | 90535200 |  | 0 |  | 0% | #.1414
| H-형강(SS275) | H-300x300x10x15 | ton | 55.701 | 892500 | 49713142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892500 | 49713142 |  | 0 |  | 0% | #.1415
| L-형강(SS275) | L-150x150x12 | ton | 20.315 | 712500 | 14474437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712500 | 14474437 |  | 0 |  | 0% | #.1416
| L-형강(SS275) | L-90x90x10 | ton | 14.415 | 712500 | 10270687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712500 | 10270687 |  | 0 |  | 0% | #.1417
| PLATE(SS275) | T=10mm | ton | 120.26 | 730125 | 87804832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730125 | 87804832 |  | 0 |  | 0% | #.1400
| PLATE(SS275) | T=14mm | ton | 21.019 | 727500 | 15291322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727500 | 15291322 |  | 0 |  | 0% | #.1418
| PLATE(SS275) | T=20mm | ton | 38.608 | 727500 | 28087320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727500 | 28087320 |  | 0 |  | 0% | #.1419
| T.S.BOLT | M22x55mm | set | 4928 | 1197 | 5898816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 5898816 |  | 0 |  | 0% | #.1403
| T.S.BOLT | M22x60mm | set | 2563 | 1231 | 3155053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 3155053 |  | 0 |  | 0% | #.1420
| T.S.BOLT | M22x70mm | set | 3980 | 1321 | 5257580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321 | 5257580 |  | 0 |  | 0% | #.1421
| T.S.BOLT | M22x85mm | set | 2274 | 1441 | 3276834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 3276834 |  | 0 |  | 0% | #.1422
| T.S.BOLT | M22x90mm | set | 11140 | 1472 | 16398080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 16398080 |  | 0 |  | 0% | #.1423
| 2) 설치및해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(공사용가교)_TTM공법
| 철골가공및조립 |  | ton | 343.11 | 144375 | 49536506 | 117649 | 40366548 | 0 | 0 | 262024 | 89903054 |  | 0 |  | 0% | #.1406
| 강재운반 | 공장 - 현장 | ton | 343.11 | 3871 | 1328178 | 42882 | 14713243 | 10624 | 3645200 | 57377 | 19686621 |  | 0 |  | 0% | #.1407
| 현장세우기 |  | ton | 343.11 | 11503 | 3946794 | 104443 | 35835437 | 12100 | 4151631 | 128046 | 43933862 |  | 0 |  | 0% | #.1408
| 철골재철거 |  | ton | 343.11 | 22892 | 7854474 | 117476 | 40307190 | 22072 | 7573123 | 162440 | 55734787 |  | 0 |  | 0% | #.1409
| 말뚝박기용천공 | L=1.0m | 본 | 276 | 1020391 | 281627916 | 128677 | 35514852 | 58148 | 16048848 | 1207216 | 333191616 |  | 0 |  | 0% | #.1424
| PILE천공후항타 | 두부정리 및 인발포함 | 본 | 276 | 11821 | 3262596 | 115566 | 31896216 | 41650 | 11495400 | 169037 | 46654212 |  | 0 |  | 0% | #.1425
| 파일이음 |  | 본 | 256 | 11801 | 3021056 | 104702 | 26803712 | 4037 | 1033472 | 120540 | 30858240 |  | 0 |  | 0% | #.1426
| 말뚝박기용천공장비조립및해체 |  | 회 | 1 | 268206 | 268206 | 3582300 | 3582300 | 1394784 | 1394784 | 5245290 | 5245290 |  | 0 |  | 0% | #.1427
| 고재처리 |  | ton | 16.352 | -295000 | -4823840 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -4823840 |  | 0 |  | 0% | #.1412
| 2-7-5 공사중우회도로및수로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-7-5-1 공사중우회도로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 하부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 1080 | 455 | 491400 | 1266 | 1367280 | 581 | 627480 | 2302 | 2486160 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 흙쌓기철거 | 토사 | m3 | 1080 | 697 | 752760 | 1989 | 2148120 | 1021 | 1102680 | 3707 | 4003560 |  | 0 |  | 0% | #.274
| 잡석깔기 | T=200mm | m3 | 35 | 33630 | 1177050 | 586 | 20510 | 344 | 12040 | 34560 | 1209600 |  | 0 |  | 0% | #.272
| 잡석철거 | T=200mm | m3 | 35 | 798 | 27930 | 3525 | 123375 | 1769 | 61915 | 6092 | 213220 |  | 0 |  | 0% | #.273
| 측구터파기 | 토사(표준시장) | m3 | 22 | 262 | 5764 | 2784 | 61248 | 350 | 7700 | 3396 | 74712 |  | 0 |  | 0% | No.175
| 측구되메우기 | 소형장비(표준시장) | m3 | 22 | 1440 | 31680 | 7010 | 154220 | 1565 | 34430 | 10015 | 220330 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 2-7-5-2 교통안전시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중안내표지판설치및철거 | 90cm×180cm | 개소 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104166 | 6624996 | 1104166 | 6624996 |  | 0 |  | 0% | #.218
| PE드럼설치및해체 |  | 개 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34469 | 68938 | 34469 | 68938 |  | 0 |  | 0% | #.896
| 점멸식화살표지판설치및철거 | 차량싸인보드 | 개소 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459952 | 26279136 | 1459952 | 26279136 |  | 0 |  | 0% | #.220
| 유도등설치및해체 | 윙카호스 | m | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 386280 | 4440 | 386280 |  | 0 |  | 0% | #.897
| 2-7-5-3 공사중우회수로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사깎기 | 소규모(표준시장) | m3 | 82 | 945 | 77490 | 1976 | 162032 | 903 | 74046 | 3824 | 313568 |  | 0 |  | 0% | No.44
| 되메우기 및 다짐 | 소형장비(표준시장) | m3 | 82 | 1440 | 118080 | 7010 | 574820 | 1565 | 128330 | 10015 | 821230 |  | 0 |  | 0% | No.90
| P.P마대만들기 | 45×70cm | m2 | 112 | 9706 | 1087072 | 46325 | 5188400 | 0 | 0 | 56031 | 6275472 |  | 0 |  | 0% | #.21
| P.P마대쌓기 | 45×70cm(표준시장) | m2 | 112 | 395 | 44240 | 18476 | 2069312 | 0 | 0 | 18871 | 2113552 |  | 0 |  | 0% | No.12
| P.P마대헐기 | 45×70cm(표준시장) | m2 | 112 | 395 | 44240 | 18476 | 2069312 | 0 | 0 | 18871 | 2113552 |  | 0 |  | 0% | No.13
| PVC천막설치 |  | m2 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356 | 1426300 | 3356 | 1426300 |  | 0 |  | 0% | #.1080
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 2-7. 부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-8-1 유지보수용도로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-8-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사깎기 | 소규모(표준시장) | m3 | 136 | 945 | 128520 | 1976 | 268736 | 903 | 122808 | 3824 | 520064 |  | 0 |  | 0% | No.44
| 되메우기 및 다짐 | 소형장비(표준시장) | m3 | 972 | 1440 | 1399680 | 7010 | 6813720 | 1565 | 1521180 | 10015 | 9734580 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 하부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 2332 | 455 | 1061060 | 1266 | 2952312 | 581 | 1354892 | 2302 | 5368264 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 표토제거 | 답외구간,T=15cm(표준시장) | m2 | 1940 | 122 | 236680 | 83 | 161020 | 93 | 180420 | 298 | 578120 |  | 0 |  | 0% | No.37
| 토사터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 2443 | 386 | 942998 | 921 | 2250003 | 369 | 901467 | 1676 | 4094468 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 층따기 | (표준시장) | m3 | 51 | 463 | 23613 | 594 | 30294 | 430 | 21930 | 1487 | 75837 |  | 0 |  | 0% | No.96
| 씨앗뿜어붙이기 | 초류종자+거적덮기 | m2 | 798 | 4629 | 3693942 | 678 | 541044 | 126 | 100548 | 5433 | 4335534 |  | 0 |  | 0% | No.226
| 흙쌓기비탈면다짐 | 토사(표준시장) | m2 | 798 | 209 | 166782 | 621 | 495558 | 320 | 255360 | 1150 | 917700 |  | 0 |  | 0% | No.97
| 2-8-1-2 콘크리트포장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트표층인력포설 | A-Type 20cm(표준시장) | m3 | 432 | 435 | 187920 | 14032 | 6061824 | 0 | 0 | 14467 | 6249744 |  | 0 |  | 0% | No.163
| 유로폼 | 보통, 0～7m(표준시장) | m2 | 143 | 6757 | 966251 | 32990 | 4717570 | 0 | 0 | 39747 | 5683821 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 콘크리트포장양생 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 2161 | 517 | 1117237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1117237 |  | 0 |  | 0% | #.212
| 비닐깔기 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 2161 | 517 | 1117237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 1117237 |  | 0 |  | 0% | #.213
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(콘크리트포장) | m2 | 2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.42
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 20 | 11258 | 225160 | 4275 | 85500 | 85 | 1700 | 15618 | 312360 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 수축줄눈공 | 콘크리트포장,1차로 | m | 322 | 3377 | 1087394 | 1663 | 535486 | 87 | 28014 | 5127 | 1650894 |  | 0 |  | 0% | #.214
| 충진재채움 | 아스팔트,12×30mm | m | 98 | 1803 | 176694 | 4423 | 433454 | 0 | 0 | 6226 | 610148 |  | 0 |  | 0% | #.33
| 보조기층포설및다짐 | 본선포설 | m3 | 603 | 976 | 588528 | 3155 | 1902465 | 1176 | 709128 | 5307 | 3200121 |  | 0 |  | 0% | #.51
| 2-8-1-3 수로공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 511 | 3064 | 1565704 | 16894 | 8632834 | 5639 | 2881529 | 25597 | 13080067 |  | 0 |  | 0% | No.110
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 511 | 1006 | 514066 | 3182 | 1626002 | 0 | 0 | 4188 | 2140068 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 1 | 17011 | 17011 | 28963 | 28963 | 0 | 0 | 45974 | 45974 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 2176 | 6757 | 14703232 | 32990 | 71786240 | 0 | 0 | 39747 | 86489472 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 7 | 11258 | 78806 | 4275 | 29925 | 85 | 595 | 15618 | 109326 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 87 | 964 | 83868 | 4423 | 384801 | 0 | 0 | 5387 | 468669 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 230 | 42 | 9660 | 459 | 105570 | 0 | 0 | 501 | 115230 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 284 | 1758 | 499272 | 27542 | 7821928 | 0 | 0 | 29300 | 8321200 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 0.942 | 86701 | 81672 | 701481 | 660795 | 0 | 0 | 788182 | 742467 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 2-8-1-4 흄관부설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 관보호콘크리트 타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 19 | 2441 | 46379 | 13460 | 255740 | 4493 | 85367 | 20394 | 387486 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 19 | 1006 | 19114 | 3182 | 60458 | 0 | 0 | 4188 | 79572 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 유로폼 | 보통, 7m이하(표준시장) | m2 | 66 | 6757 | 445962 | 32990 | 2177340 | 0 | 0 | 39747 | 2623302 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 흄관접합및부설 | 수밀밴드,D600mm | m | 54 | 19253 | 1039662 | 51558 | 2784132 | 7733 | 417582 | 78544 | 4241376 |  | 0 |  | 0% | #.283
| 2-8-1-5 집수정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 5 | 4360 | 21800 | 40419 | 202095 | 5121 | 25605 | 49900 | 249500 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 38 | 4360 | 165680 | 40419 | 1535922 | 5121 | 194598 | 49900 | 1896200 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 5 | 1006 | 5030 | 3182 | 15910 | 0 | 0 | 4188 | 20940 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 38 | 444 | 16872 | 1086 | 41268 | 0 | 0 | 1530 | 58140 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 9 | 17011 | 153099 | 28963 | 260667 | 0 | 0 | 45974 | 413766 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 286 | 6757 | 1932502 | 32990 | 9435140 | 0 | 0 | 39747 | 11367642 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 1.914 | 69543 | 133105 | 625884 | 1197941 | 0 | 0 | 695427 | 1331046 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 150 | 2880 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 432000 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 40 | 1200 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 48000 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 사다리설치 | 발디딤쇠,D22mm | 개 | 66 | 12800 | 844800 | 4369 | 288354 | 0 | 0 | 17169 | 1133154 |  | 0 |  | 0% | #.282
| 스틸그레이팅설치 | 1600×1600×50mm | 개 | 11 | 0 | 0 | 19565 | 215215 | 0 | 0 | 19565 | 215215 |  | 0 |  | 0% | #.1056
| 2-8-2 제작장 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 표토제거 | 답구간,T=20cm(표준시장) | m2 | 14384 | 163 | 2344592 | 192 | 2761728 | 152 | 2186368 | 507 | 7292688 |  | 0 |  | 0% | No.36
| 흙쌓기 | 토사,다짐도90%이상(표준시장) | m3 | 4315 | 455 | 1963325 | 1266 | 5462790 | 581 | 2507015 | 2302 | 9933130 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 잡석깔기 | T=200mm | m3 | 2877 | 33630 | 96753510 | 586 | 1685922 | 344 | 989688 | 34560 | 99429120 |  | 0 |  | 0% | #.272
| 흙쌓기철거 | 토사 | m3 | 4315 | 697 | 3007555 | 1989 | 8582535 | 1021 | 4405615 | 3707 | 15995705 |  | 0 |  | 0% | #.274
| 잡석철거 | T=200mm | m3 | 2877 | 798 | 2295846 | 3525 | 10141425 | 1769 | 5089413 | 6092 | 17526684 |  | 0 |  | 0% | #.273
| 측구터파기 | 토사(표준시장) | m3 | 691 | 262 | 181042 | 2784 | 1923744 | 350 | 241850 | 3396 | 2346636 |  | 0 |  | 0% | No.175
| 측구뚝쌓기 | (표준시장) | m3 | 414 | 0 | 0 | 9394 | 3889116 | 0 | 0 | 9394 | 3889116 |  | 0 |  | 0% | No.176
| 2-8-3 교량하부울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 395 | 386 | 152470 | 921 | 363795 | 369 | 145755 | 1676 | 662020 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 되메우기및다짐 | 토사,소형장비(표준시장) | m3 | 366 | 1440 | 527040 | 7010 | 2565660 | 1565 | 572790 | 10015 | 3665490 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 기초콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 34 | 4360 | 148240 | 40419 | 1374246 | 5121 | 174114 | 49900 | 1696600 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 34 | 1006 | 34204 | 3182 | 108188 | 0 | 0 | 4188 | 142392 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 436 | 19431 | 8471916 | 33084 | 14424624 | 0 | 0 | 52515 | 22896540 |  | 0 |  | 0% | No.122
| 능형망울타리설치(재료비별도) | H2.0m×W2.0m,일자형(기초제외) | m | 1781 | 1540 | 2742740 | 32771 | 58365151 | 3313 | 5900453 | 37624 | 67008344 |  | 0 |  | 0% | #.198
| 능형망울타리출입문설치(재료비포함) | H2.0m×W1.0m(기초제외) | 개소 | 23 | 381402 | 8772246 | 70425 | 1619775 | 0 | 0 | 451827 | 10392021 |  | 0 |  | 0% | #.199
| 2-8-4 교량기타부대공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-8-4-1 무근콘크리트깨기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무근콘크리트깨기 | T=300mm미만 | m3 | 25 | 4267 | 106675 | 59001 | 1475025 | 7630 | 190750 | 70898 | 1772450 |  | 0 |  | 0% | #.903
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 25 | 1108 | 27700 | 3587 | 89675 | 1476 | 36900 | 6171 | 154275 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 2-8-4-2 철근콘크리트깨기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근콘크리트깨기 | T=300mm미만 | m3 | 108 | -5777 | -623916 | 96017 | 10369836 | 14326 | 1547208 | 104566 | 11293128 |  | 0 |  | 0% | #.906
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 108 | 1108 | 119664 | 3587 | 387396 | 1476 | 159408 | 6171 | 666468 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 2-8-4-3 기존포장깨기 및 복구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트포장깨기 | T=30cm미만(표준시장) | m3 | 20 | 5368 | 107360 | 18281 | 365620 | 9590 | 191800 | 33239 | 664780 |  | 0 |  | 0% | No.38
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 20 | 1108 | 22160 | 3587 | 71740 | 1476 | 29520 | 6171 | 123420 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 콘크리트포장절단 | (표준시장) | m | 18 | 1341 | 24138 | 1351 | 24318 | 124 | 2232 | 2816 | 50688 |  | 0 |  | 0% | No.39
| 콘크리트표층인력포설 | A-Type 20cm(표준시장) | m3 | 102 | 435 | 44370 | 14032 | 1431264 | 0 | 0 | 14467 | 1475634 |  | 0 |  | 0% | No.163
| 유로폼 | 보통, 0～7m(표준시장) | m2 | 21 | 6757 | 141897 | 32990 | 692790 | 0 | 0 | 39747 | 834687 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(콘크리트포장) | m2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.42
| 비닐깔기 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 102 | 517 | 52734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 52734 |  | 0 |  | 0% | #.213
| 콘크리트포장양생 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 102 | 517 | 52734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 52734 |  | 0 |  | 0% | #.212
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 2 | 11258 | 22516 | 4275 | 8550 | 85 | 170 | 15618 | 31236 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 아스팔트,12×30mm | m | 8 | 1803 | 14424 | 4423 | 35384 | 0 | 0 | 6226 | 49808 |  | 0 |  | 0% | #.33
| 수축줄눈공 | 콘크리트포장,1차로 | m | 20 | 3377 | 67540 | 1663 | 33260 | 87 | 1740 | 5127 | 102540 |  | 0 |  | 0% | #.214
| 보조기층포설및다짐 | 본선포설 | m3 | 31 | 976 | 30256 | 3155 | 97805 | 1176 | 36456 | 5307 | 164517 |  | 0 |  | 0% | #.51
| 2-8-4-4 기존 수로콘크리트 복구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 427 | 386 | 164822 | 921 | 393267 | 369 | 157563 | 1676 | 715652 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 되메우기및다짐 | 토사,소형장비(표준시장) | m3 | 175 | 1440 | 252000 | 7010 | 1226750 | 1565 | 273875 | 10015 | 1752625 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 109 | 3579 | 390111 | 19202 | 2093018 | 6314 | 688226 | 29095 | 3171355 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 구체콘크리트타설 | 무근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 25 | 3064 | 76600 | 16894 | 422350 | 5639 | 140975 | 25597 | 639925 |  | 0 |  | 0% | No.110
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 22 | 1939 | 42658 | 8990 | 197780 | 3571 | 78562 | 14500 | 319000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 109 | 444 | 48396 | 1086 | 118374 | 0 | 0 | 1530 | 166770 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 47 | 1006 | 47282 | 3182 | 149554 | 0 | 0 | 4188 | 196836 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 23 | 17011 | 391253 | 28963 | 666149 | 0 | 0 | 45974 | 1057402 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 526 | 6757 | 3554182 | 32990 | 17352740 | 0 | 0 | 39747 | 20906922 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 5 | 11258 | 56290 | 4275 | 21375 | 85 | 425 | 15618 | 78090 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 수축줄눈설치 | 목재,15×15mm | m | 66 | 42 | 2772 | 459 | 30294 | 0 | 0 | 501 | 33066 |  | 0 |  | 0% | #.1070
| 충진재채움 | 실런트,12×12mm | m | 31 | 964 | 29884 | 4423 | 137113 | 0 | 0 | 5387 | 166997 |  | 0 |  | 0% | #.186
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 80 | 1758 | 140640 | 27542 | 2203360 | 0 | 0 | 29300 | 2344000 |  | 0 |  | 0% | No.140
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 3. 구교 |  | 식 | 1 |  | 1154437626 |  | 1528369756 |  | 61417403 | 0 | 2744224785 |  | 0 |  | 0%
| 3-1. B(함) |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-2. C(함) |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 3-1. B(함) |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-1-1 토공및기초공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-1-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 구조물터파기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 2313 | 386 | 892818 | 921 | 2130273 | 369 | 853497 | 1676 | 3876588 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 2) 되메우기및다짐 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 되메우기및다짐 | 토사,대형장비(표준시장) | m3 | 411 | 1259 | 517449 | 4142 | 1702362 | 1390 | 571290 | 6791 | 2791101 |  | 0 |  | 0% | No.89
| 3) 구조물뒷채움 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구조물뒷채움 | 쇄석자갈,φ63.0mm이하,대형장비 | m3 | 7916 | 34396 | 272278736 | 5324 | 42144784 | 1256 | 9942496 | 40976 | 324366016 |  | 0 |  | 0% | #.122
| 구조물뒷채움 | 쇄석자갈,φ63.0mm이하,소형장비 | m3 | 3393 | 34260 | 116244180 | 9516 | 32287788 | 1089 | 3694977 | 44865 | 152226945 |  | 0 |  | 0% | #.121
| 4) 재하시험 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 평판재하시험 |  | 회 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 5600000 | 700000 | 5600000 |  | 0 |  | 0% | #.168
| 3-1-2 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-1-2-1 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 145 | 1939 | 281155 | 8990 | 1303550 | 3571 | 517795 | 14500 | 2102500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 3436 | 2873 | 9871628 | 15411 | 52952196 | 5067 | 17410212 | 23351 | 80234036 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 145 | 1006 | 145870 | 3182 | 461390 | 0 | 0 | 4188 | 607260 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 3436 | 444 | 1525584 | 1086 | 3731496 | 0 | 0 | 1530 | 5257080 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 3-1-2-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 62 | 17011 | 1054682 | 28963 | 1795706 | 0 | 0 | 45974 | 2850388 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 7881 | 6757 | 53251917 | 32990 | 259994190 | 0 | 0 | 39747 | 313246107 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 문양거푸집 | 판넬(유로폼용),H=0∼7m | m2 | 548 | 4649 | 2547652 | 19595 | 10738060 | 0 | 0 | 24244 | 13285712 |  | 0 |  | 0% | #.41
| 3-1-2-3 비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 3829 | 10774 | 41253646 | 14850 | 56860650 | 0 | 0 | 25624 | 98114296 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 3-1-2-4 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템동바리 | 손율3개월,5m이하,설치간격,0.6m이하 | 공/m3 | 5606 | 6233 | 34942198 | 20152 | 112972112 | 521 | 2920726 | 26906 | 150835036 |  | 0 |  | 0% | #.22
| 3-1-2-5 시공이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 524 | 1758 | 921192 | 27542 | 14432008 | 0 | 0 | 29300 | 15353200 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 3-1-2-6 신축이음장치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 신축이음설치 | 스티로폼,T=20mm | m2 | 168 | 3134 | 526512 | 8287 | 1392216 | 0 | 0 | 11421 | 1918728 |  | 0 |  | 0% | #.29
| 다웰바설치 | 신축이음부,D25×L1000 | 개 | 531 | 6681 | 3547611 | 15149 | 8044119 | 0 | 0 | 21830 | 11591730 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 충진재채움 | 실런트,20×20mm | m | 451 | 2598 | 1171698 | 4423 | 1994773 | 0 | 0 | 7021 | 3166471 |  | 0 |  | 0% | #.31
| 지수판설치 | PVC,200×5T | m | 270 | 4342 | 1172340 | 19415 | 5242050 | 0 | 0 | 23757 | 6414390 |  | 0 |  | 0% | #.30
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 873 | 3952 | 3450096 | 190 | 165870 | 0 | 0 | 4142 | 3615966 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 3-1-2-7 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 아스팔트방수 | 벽체,2회 | m2 | 3197 | 3100 | 9910700 | 5605 | 17919185 | 0 | 0 | 8705 | 27829885 |  | 0 |  | 0% | #.210
| 아스팔트방수 | 바닥,2회 | m2 | 1398 | 2325 | 3250350 | 5605 | 7835790 | 0 | 0 | 7930 | 11086140 |  | 0 |  | 0% | #.211
| 3-1-2-8 스페이서설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 5574 | 2880 | 16053120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 16053120 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 2404 | 1200 | 2884800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2884800 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 3-1-2-9 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 490.284 | 86701 | 42508113 | 701481 | 343924910 | 0 | 0 | 788182 | 386433023 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 3-1-2-10 난간시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 안전난간설치 | 스텐레스,H=1.20m | m | 289 | 48823 | 14109847 | 90350 | 26111150 | 1143 | 330327 | 140316 | 40551324 |  | 0 |  | 0% | #.255
| 3-1-2-11 반사경 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 반사경설치 | D1,000mm(이면형) | 본 | 12 | 520000 | 6240000 | 131842 | 1582104 | 3955 | 47460 | 655797 | 7869564 |  | 0 |  | 0% | #.222
| 3-1-2-12 조명시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 통로박스조명시설 |  | m | 173 | 1623351 | 280839723 | 195188 | 33767524 | 5818 | 1006514 | 1824357 | 315613761 |  | 0 |  | 0% | #.1059
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 3-2. C(함) |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-2-1 토공및기초공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-2-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 구조물터파기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 2514 | 386 | 970404 | 921 | 2315394 | 369 | 927666 | 1676 | 4213464 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 2) 되메우기및다짐 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 되메우기및다짐 | 토사,대형장비(표준시장) | m3 | 970 | 1259 | 1221230 | 4142 | 4017740 | 1390 | 1348300 | 6791 | 6587270 |  | 0 |  | 0% | No.89
| 4) 구조물뒷채움 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구조물뒷채움 | 시멘트처리된쇄석자갈φ63.0mm이하,소형장비 | m3 | 2911 | 41375 | 120442625 | 16166 | 47059226 | 1406 | 4092866 | 58947 | 171594717 |  | 0 |  | 0% | #.119
| 5) 재하시험 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 평판재하시험 |  | 회 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 3500000 | 700000 | 3500000 |  | 0 |  | 0% | #.168
| 3-2-2 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-2-2-1 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 107 | 1939 | 207473 | 8990 | 961930 | 3571 | 382097 | 14500 | 1551500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1598 | 2873 | 4591054 | 15411 | 24626778 | 5067 | 8097066 | 23351 | 37314898 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 107 | 1006 | 107642 | 3182 | 340474 | 0 | 0 | 4188 | 448116 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 1598 | 444 | 709512 | 1086 | 1735428 | 0 | 0 | 1530 | 2444940 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 3-2-2-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 4280 | 6757 | 28919960 | 32990 | 141197200 | 0 | 0 | 39747 | 170117160 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 63 | 17011 | 1071693 | 28963 | 1824669 | 0 | 0 | 45974 | 2896362 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 3-2-2-3 비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 1691 | 10774 | 18218834 | 14850 | 25111350 | 0 | 0 | 25624 | 43330184 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 3-2-2-4 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강관동바리 | 손율3개월,2.5m이하,설치간격 0.6m 이하(표준시장) | 공/m3 | 1908 | 3132 | 5975856 | 16438 | 31363704 | 0 | 0 | 19570 | 37339560 |  | 0 |  | 0% | No.22
| 3-2-2-5 시공이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 443 | 1758 | 778794 | 27542 | 12201106 | 0 | 0 | 29300 | 12979900 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 3-2-2-6 신축이음장치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 신축이음설치 | 스티로폼,T=20mm | m2 | 105 | 3134 | 329070 | 8287 | 870135 | 0 | 0 | 11421 | 1199205 |  | 0 |  | 0% | #.29
| 다웰바설치 | 신축이음부,D25×L1000 | 개 | 922 | 6681 | 6159882 | 15149 | 13967378 | 0 | 0 | 21830 | 20127260 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 충진재채움 | 실런트,20×20㎜ | m | 447 | 2598 | 1161306 | 4423 | 1977081 | 0 | 0 | 7021 | 3138387 |  | 0 |  | 0% | #.31
| 지수판설치 | PVC,200×5T | m | 242 | 4342 | 1050764 | 19415 | 4698430 | 0 | 0 | 23757 | 5749194 |  | 0 |  | 0% | #.30
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 1012 | 3952 | 3999424 | 190 | 192280 | 0 | 0 | 4142 | 4191704 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 3-2-2-7 스페이서설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 3792 | 2880 | 10920960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 10920960 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 2819 | 1200 | 3382800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3382800 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 3-2-2-8 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 230.335 | 86701 | 19970274 | 701481 | 161575626 | 0 | 0 | 788182 | 181545900 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 3-2-2-10 집수정 | 역배수구간 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 바닥콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 4 | 4360 | 17440 | 40419 | 161676 | 5121 | 20484 | 49900 | 199600 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,소형,장비사용(표준시장) | m3 | 30 | 4360 | 130800 | 40419 | 1212570 | 5121 | 153630 | 49900 | 1497000 |  | 0 |  | 0% | No.113
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 4 | 1006 | 4024 | 3182 | 12728 | 0 | 0 | 4188 | 16752 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 30 | 444 | 13320 | 1086 | 32580 | 0 | 0 | 1530 | 45900 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 7 | 17011 | 119077 | 28963 | 202741 | 0 | 0 | 45974 | 321818 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 181 | 6757 | 1223017 | 32990 | 5971190 | 0 | 0 | 39747 | 7194207 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 시공이음면정리 | (표준시장) | m2 | 12 | 1758 | 21096 | 27542 | 330504 | 0 | 0 | 29300 | 351600 |  | 0 |  | 0% | No.140
| 수팽창성지수재 | 20×20mm | m | 62 | 3952 | 245024 | 190 | 11780 | 0 | 0 | 4142 | 256804 |  | 0 |  | 0% | #.316
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 3.908 | 69543 | 271774 | 625884 | 2445954 | 0 | 0 | 695427 | 2717728 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 91 | 2880 | 262080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 262080 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 29 | 1200 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 34800 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 사다리설치 | 발디딤쇠,D22mm | 개 | 40 | 12800 | 512000 | 4369 | 174760 | 0 | 0 | 17169 | 686760 |  | 0 |  | 0% | #.282
| 스틸그레이팅설치 | 2100×1400×75mm | 개 | 8 | 0 | 0 | 36386 | 291088 | 0 | 0 | 36386 | 291088 |  | 0 |  | 0% | #.1058
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 4. 터널공 |  | 식 | 1 |  | 61534001542 |  | 79874865399 |  | 25460914524 | 0 | 166869781465 |  | 2905725527 | 1% | 1.741%
| 4-1. 본선터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2. 경사터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 4-1. 본선터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-1. 개착식터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-2. NATM터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-3. 터널부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 4-1-1. 개착식터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-1-1-1 벌개제근및벌목 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 벌개제근 | (표준시장) | m2 | 47386 | 34 | 1611124 | 409 | 19380874 | 75 | 3553950 | 518 | 24545948 |  | 0 |  | 0% | No.31
| 벌목 | 평균(표준시장) | m2 | 47386 | 147 | 6965742 | 811 | 38430046 | 81 | 3838266 | 1039 | 49234054 |  | 0 |  | 0% | No.33
| 4-1-1-1-2 흙깍기공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사깎기 | 소규모(표준시장) | m3 | 34880 | 945 | 32961600 | 1976 | 68922880 | 903 | 31496640 | 3824 | 133381120 |  | 0 |  | 0% | No.44
| 토사깎기 | 중규모(표준시장) | m3 | 101879 | 522 | 53180838 | 1068 | 108806772 | 485 | 49411315 | 2075 | 211398925 |  | 0 |  | 0% | No.46
| 풍화암깎기 | (표준시장) | m3 | 29644 | 4646 | 137726024 | 8292 | 245808048 | 6347 | 188150468 | 19285 | 571684540 |  | 0 |  | 0% | No.52
| 연암깍기 | 정밀진동제어발파 | m3 | 62811 | 12404 | 779107644 | 16995 | 1067472945 | 4390 | 275740290 | 33789 | 2122320879 |  | 0 |  | 0% | #.94
| 연암깍기 | 일반발파 | m3 | 38332 | 5026 | 192656632 | 5362 | 205536184 | 2143 | 82145476 | 12531 | 480338292 |  | 0 |  | 0% | #.96
| 4-1-1-1-3 되메우기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가적치운반 | 토사,ℓ=300m | m3 | 64121 | 1602 | 102721842 | 3279 | 210252759 | 1969 | 126254249 | 6850 | 439228850 |  | 0 |  | 0% | #.285
| 터널개착부다짐 | 토사 | m3 | 64677 | 1349 | 87249273 | 9658 | 624650466 | 1467 | 94881159 | 12474 | 806780898 |  | 0 |  | 0% | #.286
| 4-1-1-1-4 바닥면암반청소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널바닥암반청소 | 바닥/인버트 | m2 | 4374 | 2649 | 11586726 | 23491 | 102749634 | 2678 | 11713572 | 28818 | 126049932 |  | 0 |  | 0% | #.288
| 4-1-1-2 비탈면안전공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-1-2-1 비탈면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 비탈면고르기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 흙쌓기비탈면다짐 | 토사(표준시장) | m2 | 1308 | 209 | 273372 | 621 | 812268 | 320 | 418560 | 1150 | 1504200 |  | 0 |  | 0% | No.97
| 비탈면고르기 | 토사(표준시장) | m2 | 4932 | 307 | 1514124 | 1983 | 9780156 | 441 | 2175012 | 2731 | 13469292 |  | 0 |  | 0% | No.72
| 비탈면고르기 | 풍화암(표준시장) | m2 | 4532 | 753 | 3412596 | 4961 | 22483252 | 1083 | 4908156 | 6797 | 30804004 |  | 0 |  | 0% | No.74
| 비탈면고르기 | 연암(표준시장) | m2 | 17203 | 1297 | 22312291 | 7846 | 134974738 | 2746 | 47239438 | 11889 | 204526467 |  | 0 |  | 0% | No.76
| 2) 비탈면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 씨앗뿜어붙이기 | 초류종자+거적덮기 | m2 | 1308 | 4629 | 6054732 | 678 | 886824 | 126 | 164808 | 5433 | 7106364 |  | 0 |  | 0% | No.226
| 얇은식생기반재 뿜어붙이기 | T=2cm,토사 | m2 | 4932 | 8978 | 44279496 | 9158 | 45167256 | 260 | 1282320 | 18396 | 90729072 |  | 0 |  | 0% | No.325
| 얇은식생기반재 뿜어붙이기 | T=3cm,풍화암 | m2 | 4532 | 10642 | 48229544 | 10705 | 48515060 | 364 | 1649648 | 21711 | 98394252 |  | 0 |  | 0% | No.326
| 두꺼운식생기반재 뿜어붙이기 | T=5cm,연암 | m2 | 17203 | 16045 | 276022135 | 15623 | 268762469 | 1411 | 24273433 | 33079 | 569058037 |  | 0 |  | 0% | No.327
| 3) 측구공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 플륨관부설 | U형,D300㎜ | m | 531 | 15339 | 8145009 | 8633 | 4584123 | 2061 | 1094391 | 26033 | 13823523 |  | 0 |  | 0% | #.281
| 4) 갱문안전울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 갱문안전난간설치 | 메쉬망,H1.2m×W2.0m | m | 291 | 320000 | 93120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 93120000 |  | 0 |  | 0% | #.742
| 5) 돌쌓기공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 4 | 1610 | 6440 | 7461 | 29844 | 2964 | 11856 | 12035 | 48140 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 4 | 1006 | 4024 | 3182 | 12728 | 0 | 0 | 4188 | 16752 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 5 | 17011 | 85055 | 28963 | 144815 | 0 | 0 | 45974 | 229870 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 부직포설치 | 400g/㎡ | m2 | 21 | 3445 | 72345 | 220 | 4620 | 15 | 315 | 3680 | 77280 |  | 0 |  | 0% | #.106
| 전석쌓기 | 0.5㎥내외 | m2 | 21 | 119257 | 2504397 | 63267 | 1328607 | 9800 | 205800 | 192324 | 4038804 |  | 0 |  | 0% | #.116
| 구조물뒷채움재 | D25mm이하 | m3 | 5 | 34260 | 171300 | 9516 | 47580 | 1089 | 5445 | 44865 | 224325 |  | 0 |  | 0% | #.117
| 구조물뒷채움 | D40mm이하 | m3 | 5 | 34260 | 171300 | 9516 | 47580 | 1089 | 5445 | 44865 | 224325 |  | 0 |  | 0% | #.117
| 4-1-1-2-2 갱구부보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무보강숏크리트 | 갱구부 | m3 | 351 | 73656 | 25853256 | 53730 | 18859230 | 16232 | 5697432 | 143618 | 50409918 |  | 0 |  | 0% | #.319
| 와이어메쉬설치 | #8-100×100(표준시장) | m2 | 2459 | 23 | 56557 | 1096 | 2695064 | 0 | 0 | 1119 | 2751621 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 록볼트설치 | 갱구부,D25×5.0m | 개 | 598 | 29295 | 17518410 | 57096 | 34143408 | 1259 | 752882 | 87650 | 52414700 |  | 0 |  | 0% | #.325
| 록볼트설치 | 갱구부, D25×6.0m | 개 | 18 | 30336 | 546048 | 69963 | 1259334 | 1475 | 26550 | 101774 | 1831932 |  | 0 |  | 0% | #.326
| Soil Nail천공(크레인작업) | 토사,D105mm | m | 722 | 12986 | 9375892 | 65003 | 46932166 | 10721 | 7740562 | 88710 | 64048620 |  | 0 |  | 0% | #.108
| Soil Nail천공(크레인작업) | 풍화암,D105mm | m | 212 | 7967 | 1689004 | 36867 | 7815804 | 6080 | 1288960 | 50914 | 10793768 |  | 0 |  | 0% | #.109
| Soil Nail공 | D29mm×6m,천공제외 | 공 | 156 | 49619 | 7740564 | 42743 | 6667908 | 8493 | 1324908 | 100855 | 15733380 |  | 0 |  | 0% | #.111
| 비탈면배수공설치 | PVC Pipe,D50×600mm,천공L=600mm | 개소 | 151 | 9462 | 1428762 | 30790 | 4649290 | 5056 | 763456 | 45308 | 6841508 |  | 0 |  | 0% | #.181
| 장비조립및해체 | 비탈면보강공 | 회 | 2 | 62320 | 124640 | 1138737 | 2277474 | 82616 | 165232 | 1283673 | 2567346 |  | 0 |  | 0% | #.112
| 4-1-1-2-3 깎기부옹벽(7그룹,2-1구간) | PSP공법 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 설치비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레벨링콘크리트 | 25-21-8 | m3 | 89 | 97560 | 8682840 | 21992 | 1957288 | 5159 | 459151 | 124711 | 11099279 |  | 0 |  | 0% | #.1428
| 합판거푸집 | 간단,0~7m | m2 | 124 | 16871 | 2092004 | 28725 | 3561900 | 0 | 0 | 45596 | 5653904 |  | 0 |  | 0% | #.1429
| 패널설치 | 네일형 | m2 | 2965 | 181392 | 537827280 | 23154 | 68651610 | 6158 | 18258470 | 210704 | 624737360 |  | 0 |  | 0% | #.1430
| 인장및패널체결 | 강관네일 | set | 1045 | 86000 | 89870000 | 11320 | 11829400 | 1678 | 1753510 | 98998 | 103452910 |  | 0 |  | 0% | #.1431
| 연결슬리브설치 |  | set | 1045 | 60000 | 62700000 | 8490 | 8872050 | 0 | 0 | 68490 | 71572050 |  | 0 |  | 0% | #.1432
| 토사뒷채움 |  | m3 | 2081 | 636 | 1323516 | 8819 | 18352339 | 465 | 967665 | 9920 | 20643520 |  | 0 |  | 0% | #.1433
| 뒷채움골재 |  | m3 | 598 | 30636 | 18320328 | 8819 | 5273762 | 465 | 278070 | 39920 | 23872160 |  | 0 |  | 0% | #.1434
| 뒷채움콘크리트 | 25-18-8 | m3 | 138 | 95650 | 13199700 | 21992 | 3034896 | 5159 | 711942 | 122801 | 16946538 |  | 0 |  | 0% | #.1435
| 부직포설치 |  | m2 | 4540 | 1100 | 4994000 | 283 | 1284820 | 0 | 0 | 1383 | 6278820 |  | 0 |  | 0% | #.1436
| 장비조립및해체 |  | 회 | 12 | 64520 | 774240 | 1126750 | 13521000 | 82616 | 991392 | 1273886 | 15286632 |  | 0 |  | 0% | #.1437
| 천공 | 토사 | m | 1165 | 9922 | 11559130 | 44834 | 52231610 | 3716 | 4329140 | 58472 | 68119880 |  | 0 |  | 0% | #.1438
| 천공 | 풍화암 | m | 677 | 5879 | 3980083 | 27784 | 18809768 | 2302 | 1558454 | 35965 | 24348305 |  | 0 |  | 0% | #.1439
| 천공 | 연암 | m | 4656 | 8238 | 38356128 | 38681 | 180098736 | 3205 | 14922480 | 50124 | 233377344 |  | 0 |  | 0% | #.1440
| 그라우팅 |  | m3 | 141 | 264270 | 37262070 | 208838 | 29446158 | 7414 | 1045374 | 480522 | 67753602 |  | 0 |  | 0% | #.1441
| 강관네일제작 | L=6.0m | 공 | 931 | 125000 | 116375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 116375000 |  | 0 |  | 0% | #.1442
| 강관네일제작 | L=8.0m | 공 | 114 | 164000 | 18696000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 18696000 |  | 0 |  | 0% | #.1443
| 2) 운반비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 패널운반 |  | m2 | 2965 | 572 | 1695980 | 8263 | 24499795 | 16361 | 48510365 | 25196 | 74706140 |  | 0 |  | 0% | #.1444
| 4-1-1-2-4 깎기부옹벽(2그룹,2-2구간) | POS패널옹벽공법 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) PC패널설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트타설 | 25-21-8 | m3 | 99 | 2362 | 233838 | 21992 | 2177208 | 2797 | 276903 | 27151 | 2687949 |  | 0 |  | 0% | #.1445
| 기초거푸집 | 합판6회 | m2 | 208 | 16871 | 3509168 | 28725 | 5974800 | 0 | 0 | 45596 | 9483968 |  | 0 |  | 0% | #.1446
| 기초블럭설치 | H300 | m | 1038 | 199 | 206562 | 16746 | 17382348 | 640 | 664320 | 17585 | 18253230 |  | 0 |  | 0% | #.1447
| 뒷채움및다짐 | 토사 | m3 | 5347 | 988 | 5282836 | 9437 | 50459639 | 1084 | 5796148 | 11509 | 61538623 |  | 0 |  | 0% | #.1448
| 부직포설치 | 토사유실방지용 | m2 | 5300 | 21 | 111300 | 218 | 1155400 | 15 | 79500 | 254 | 1346200 |  | 0 |  | 0% | #.1449
| PC패널설치 | 1.5x1.5외 | m2 | 4417 | 1392 | 6148464 | 62589 | 276455613 | 6158 | 27199886 | 70139 | 309803963 |  | 0 |  | 0% | #.1450
| 2) 사면보강공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 장비조립및해체 | 200m2당1회 | 회 | 22 | 64520 | 1419440 | 1126750 | 24788500 | 82616 | 1817552 | 1273886 | 28025492 |  | 0 |  | 0% | #.1451
| 천공(D105mm) | 토사 | m | 9067 | 8657 | 78493019 | 48333 | 438235311 | 4005 | 36313335 | 60995 | 553041665 |  | 0 |  | 0% | #.1452
| 천공(D105mm) | 풍화암 | m | 1880 | 5155 | 9691400 | 27863 | 52382440 | 2309 | 4340920 | 35327 | 66414760 |  | 0 |  | 0% | #.1453
| 천공(D105mm) | 연암 | m | 3124 | 7011 | 21902364 | 38715 | 120945660 | 3208 | 10021792 | 48934 | 152869816 |  | 0 |  | 0% | #.1454
| BOLT제작및설치 | D29mmL=6.0M | 공 | 1004 | 31650 | 31776600 | 6965 | 6992860 | 0 | 0 | 38615 | 38769460 |  | 0 |  | 0% | #.1455
| BOLT제작및설치 | D29mmL=8.0M | 공 | 476 | 42200 | 20087200 | 9287 | 4420612 | 0 | 0 | 51487 | 24507812 |  | 0 |  | 0% | #.1456
| BOLT제작및설치 | D29mmL=10.0M | 공 | 466 | 52750 | 24581500 | 11609 | 5409794 | 0 | 0 | 64359 | 29991294 |  | 0 |  | 0% | #.1457
| BOLT제작및설치 | D29mmL=12.0M | 공 | 109 | 63300 | 6899700 | 13931 | 1518479 | 0 | 0 | 77231 | 8418179 |  | 0 |  | 0% | #.1458
| BOLT제작및설치 | D29mmL=14.0M | 공 | 67 | 89300 | 5983100 | 16252 | 1088884 | 0 | 0 | 105552 | 7071984 |  | 0 |  | 0% | #.1459
| 그라우팅 |  | m3 | 135 | 44268 | 5976180 | 283104 | 38219040 | 38555 | 5204925 | 365927 | 49400145 |  | 0 |  | 0% | #.1460
| 지압판및너트설치 | D29mm | 공 | 2122 | 20600 | 43713200 | 0 | 0 | 618 | 1311396 | 21218 | 45024596 |  | 0 |  | 0% | #.1461
| 부식방지공 | 1.3m | 공 | 2122 | 5400 | 11458800 | 2980 | 6323560 | 0 | 0 | 8380 | 17782360 |  | 0 |  | 0% | #.1462
| 마이크로파일 | C.T.C1.0M,L=4.0m | 공 | 374 | 62665 | 23436710 | 181205 | 67770670 | 15982 | 5977268 | 259852 | 97184648 |  | 0 |  | 0% | #.1463
| 3) 자재비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| PC패널 | 1.5x1.5외 | m2 | 4417 | 95000 | 419615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 419615000 |  | 0 |  | 0% | #.1464
| 기초블럭 | (H300) | m | 1038 | 45000 | 46710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 46710000 |  | 0 |  | 0% | #.1465
| 가압판뚜껑 |  | 개 | 2092 | 14000 | 29288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 29288000 |  | 0 |  | 0% | #.1466
| 연결핀 | D19.7x200mm | 개 | 4200 | 1800 | 7560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 7560000 |  | 0 |  | 0% | #.1467
| 부직포 | 토사유실방지용 | m2 | 5565 | 1750 | 9738750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 9738750 |  | 0 |  | 0% | #.1468
| 레미콘 | 25-21-80 | m3 | 102 | 97200 | 9914400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97200 | 9914400 |  | 0 |  | 0% | #.1469
| 시멘트 | 40kg | 포 | 4519 | 6545 | 29576855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6545 | 29576855 |  | 0 |  | 0% | #.1470
| 4-1-1-2-5 안전울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 깎기부옹벽안전울타리설치 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | m | 1578 | 1331 | 2100318 | 43839 | 69177942 | 250 | 394500 | 45420 | 71672760 |  | 0 |  | 0% | #.205
| 4-1-1-3 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-1-3-1 라이닝콘크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설(강재거푸집에 포함) | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-1 | m3 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.718
| 콘크리트 타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-1(표준시장) | m3 | 4882 | 2384 | 11638688 | 12791 | 62445662 | 4206 | 20533692 | 19381 | 94618042 |  | 0 |  | 0% | No.115
| 보조도상콘크리트 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 175 | 1610 | 281750 | 7461 | 1305675 | 2964 | 518700 | 12035 | 2106125 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 기초콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 262 | 1610 | 421820 | 7461 | 1954782 | 2964 | 776568 | 12035 | 3153170 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 4882 | 444 | 2167608 | 1086 | 5301852 | 0 | 0 | 1530 | 7469460 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 437 | 1006 | 439622 | 3182 | 1390534 | 0 | 0 | 4188 | 1830156 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 4-1-1-3-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 합판거푸집 | 간단,6회,0~7m(표준시장) | m2 | 134 | 17011 | 2279474 | 28963 | 3881042 | 0 | 0 | 45974 | 6160516 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 3001 | 6757 | 20277757 | 32990 | 99002990 | 0 | 0 | 39747 | 119280747 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 3447 | 15233 | 52508151 | 71736 | 247273992 | 0 | 0 | 86969 | 299782143 |  | 0 |  | 0% | #.127
| 목재거푸집 | 3회,H=7∼10m이하 | m2 | 3946 | 15233 | 60109418 | 78909 | 311374914 | 0 | 0 | 94142 | 371484332 |  | 0 |  | 0% | #.128
| 강재거푸집 설치 및 해체 | PSA,단선, L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 1 | 273668 | 273668 | 3120232 | 3120232 | 567600 | 567600 | 3961500 | 3961500 |  | 0 |  | 0% | #.301
| 강재거푸집 설치 및 해체 | PSWA,확폭,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 4 | 283476 | 1133904 | 3120232 | 12480928 | 567600 | 2270400 | 3971308 | 15885232 |  | 0 |  | 0% | #.302
| 강재거푸집 설치 및 해체 | PSWC,확폭,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 4 | 283476 | 1133904 | 3120232 | 12480928 | 567600 | 2270400 | 3971308 | 15885232 |  | 0 |  | 0% | #.302
| 4-1-1-3-3 시스템비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 6207 | 10774 | 66874218 | 14850 | 92173950 | 0 | 0 | 25624 | 159048168 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 4-1-1-3-4 보조도상와이어메쉬 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보조도상와이어메쉬설치 | #8-150×150(표준시장) | m2 | 1749 | 23 | 40227 | 1096 | 1916904 | 0 | 0 | 1119 | 1957131 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 4-1-1-3-5 보조도상콘크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보조도상콘크리트거칠기시공 |  | m | 395 | 5 | 1975 | 171 | 67545 | 0 | 0 | 176 | 69520 |  | 0 |  | 0% | #.710
| 4-1-1-3-6 공동구기계화타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수구(공동구)콘크리트타설 | 기계타설 | m | 793 | 3319 | 2631967 | 22724 | 18020132 | 7814 | 6196502 | 33857 | 26848601 |  | 0 |  | 0% | #.311
| 4-1-1-3-7 중앙배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 풍화암터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 169 | 5873 | 992537 | 13588 | 2296372 | 8849 | 1495481 | 28310 | 4784390 |  | 0 |  | 0% | No.64
| 유공관설치 | HDPE유공관,D300mm | m | 751 | 17179 | 12901429 | 11430 | 8583930 | 342 | 256842 | 28951 | 21742201 |  | 0 |  | 0% | #.332
| 무공관설치 | HDPE무공관,D300mm | m | 40 | 11194 | 447760 | 11430 | 457200 | 342 | 13680 | 22966 | 918640 |  | 0 |  | 0% | #.328
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 757 | 2589 | 1959873 | 220 | 166540 | 15 | 11355 | 2824 | 2137768 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수뒷막돌채움 | 잡석,소형장비 | m3 | 117 | 34608 | 4049136 | 9658 | 1129986 | 1467 | 171639 | 45733 | 5350761 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 4-1-1-3-8 배수시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수공설치 | PVC,D50mm | m | 8 | 4504 | 36032 | 214 | 1712 | 0 | 0 | 4718 | 37744 |  | 0 |  | 0% | #.173
| 측벽배수공설치 | HDPE유공관,D300mm | m | 803 | 17179 | 13794737 | 11430 | 9178290 | 342 | 274626 | 28951 | 23247653 |  | 0 |  | 0% | #.332
| 측벽배수로콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 252 | 1610 | 405720 | 7461 | 1880172 | 2964 | 746928 | 12035 | 3032820 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트 양생 | 무근(표준시장) | m3 | 252 | 1006 | 253512 | 3182 | 801864 | 0 | 0 | 4188 | 1055376 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 부직포설치 | 300 g/㎡ | m2 | 4192 | 2589 | 10853088 | 220 | 922240 | 15 | 62880 | 2824 | 11838208 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 189 | 6757 | 1277073 | 32990 | 6235110 | 0 | 0 | 39747 | 7512183 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 배수뒷막돌채움 | 잡석 | m3 | 704 | 34608 | 24364032 | 9658 | 6799232 | 1467 | 1032768 | 45733 | 32196032 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 4-1-1-3-9 스페이셔설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이셔 | 벽체용 | m2 | 3001 | 2880 | 8642880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 8642880 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이셔 | 슬라브및기초 | m2 | 2541 | 1200 | 3049200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 3049200 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 4-1-1-3-10 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 804.826 | 86701 | 69779219 | 701481 | 564570147 | 0 | 0 | 788182 | 634349366 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 4-1-1-3-11 열차대피손잡이설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 열차대피안전손잡이 | 스텐레스,φ38.1mm | m | 791 | 17538 | 13872558 | 22366 | 17691506 | 0 | 0 | 39904 | 31564064 |  | 0 |  | 0% | #.312
| 4-1-1-3-12 개착터널공동구뚜껑설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 개착공동구뚜껑 | 480×250×70mm | 개 | 2908 | 1959 | 5696772 | 4775 | 13885700 | 85 | 247180 | 6819 | 19829652 |  | 0 |  | 0% | #.313
| 4-1-1-3-13 시공및신축이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 다웰바설치 | D25×L1000 | 개 | 1630 | 6681 | 10890030 | 15149 | 24692870 | 0 | 0 | 21830 | 35582900 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 1097 | 8235 | 9033795 | 10476 | 11492172 | 0 | 0 | 18711 | 20525967 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 신축이음설치 | 조인트휠러,T=20mm | m2 | 415 | 10907 | 4526405 | 8287 | 3439105 | 0 | 0 | 19194 | 7965510 |  | 0 |  | 0% | #.184
| 지수판설치 | 320×2T | m | 2100 | 9360 | 19656000 | 19776 | 41529600 | 593 | 1245300 | 29729 | 62430900 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 연결부지수판 | 320×2T | 개소 | 97 | 35000 | 3395000 | 19776 | 1918272 | 593 | 57521 | 55369 | 5370793 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 4-1-1-3-14 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 아스팔트방수 | 상부,2회 | m2 | 5510 | 2325 | 12810750 | 5605 | 30883550 | 0 | 0 | 7930 | 43694300 |  | 0 |  | 0% | #.211
| 아스팔트방수 | 측벽,2회 | m2 | 3466 | 3100 | 10744600 | 5605 | 19426930 | 0 | 0 | 8705 | 30171530 |  | 0 |  | 0% | #.210
| 비닐쉬트깔기 | P.E필름,T=0.1mm | m2 | 3341 | 517 | 1727297 | 637 | 2128217 | 0 | 0 | 1154 | 3855514 |  | 0 |  | 0% | #.318
| 부직포설치 | 400g/㎡ | m2 | 3341 | 3445 | 11509745 | 220 | 735020 | 15 | 50115 | 3680 | 12294880 |  | 0 |  | 0% | #.106
| 시트방수 | 상부,T=3mm | m2 | 932 | 32610 | 30392520 | 16646 | 15514072 | 0 | 0 | 49256 | 45906592 |  | 0 |  | 0% | #.17
| 시트방수 | 벽체,T=3mm | m2 | 462 | 32730 | 15121260 | 21326 | 9852612 | 0 | 0 | 54056 | 24973872 |  | 0 |  | 0% | #.18
| 방수층보호재 | 상부,폴리에틸렌발포단열재,T=30mm | m2 | 466 | 7455 | 3474030 | 2832 | 1319712 | 0 | 0 | 10287 | 4793742 |  | 0 |  | 0% | #.19
| 방수층보호재 | 측벽,폴리에틸렌발포단열재,T=30mm | m2 | 231 | 7455 | 1722105 | 3723 | 860013 | 0 | 0 | 11178 | 2582118 |  | 0 |  | 0% | #.20
| 4-1-1-3-15 공사용갱문 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 숏크리트타설 | 갱구부,강섬유보강 | m3 | 199 | 74458 | 14817142 | 54403 | 10826197 | 16687 | 3320713 | 145548 | 28964052 |  | 0 |  | 0% | #.1079
| 와이어메쉬설치 | #8-100×100(표준시장) | m2 | 871 | 23 | 20033 | 1096 | 954616 | 0 | 0 | 1119 | 974649 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 격자지보제작설치 | 공사용갱문,95×22×32mm,콘도상,비폐합 | 조 | 16 | 368155 | 5890480 | 852717 | 13643472 | 27825 | 445200 | 1248697 | 19979152 |  | 0 |  | 0% | #.320
| 격자지보제작설치 | 공사용갱문,95×22×32mm,자갈,비폐합 | 조 | 32 | 368155 | 11780960 | 852717 | 27286944 | 27825 | 890400 | 1248697 | 39958304 |  | 0 |  | 0% | #.320
| 격자지보제작설치 | 공사용갱문,95×22×32mm,콘도상,폐합 | 조 | 32 | 368155 | 11780960 | 852717 | 27286944 | 27825 | 890400 | 1248697 | 39958304 |  | 0 |  | 0% | #.320
| 격자지보철거 | 공사용갱문,95×22×32mm | 조 | 80 | -91223 | -7297840 | 225825 | 18066000 | 8824 | 705920 | 143426 | 11474080 |  | 0 |  | 0% | #.321
| 기초콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 20 | 1610 | 32200 | 7461 | 149220 | 2964 | 59280 | 12035 | 240700 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 20 | 1006 | 20120 | 3182 | 63640 | 0 | 0 | 4188 | 83760 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 철망설치 | 1.2mm×1.2mm이하 | m2 | 871 | 3856 | 3358576 | 1400 | 1219400 | 7 | 6097 | 5263 | 4584073 |  | 0 |  | 0% | #.135
| 합판거푸집 | 간단,6회,0~7m(표준시장) | m2 | 45 | 17011 | 765495 | 28963 | 1303335 | 0 | 0 | 45974 | 2068830 |  | 0 |  | 0% | No.121
| Base Plate제작및설치 | 300×300×10mm(앵커볼트포함) | 개 | 160 | 38834 | 6213440 | 35091 | 5614560 | 0 | 0 | 73925 | 11828000 |  | 0 |  | 0% | #.327
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 675 | 10774 | 7272450 | 14850 | 10023750 | 0 | 0 | 25624 | 17296200 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 4-1-1-3-16 개착-NATM접합부보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 신축이음설치 | 조인트휠러,T=20mm | m2 | 45 | 10907 | 490815 | 8287 | 372915 | 0 | 0 | 19194 | 863730 |  | 0 |  | 0% | #.184
| 충진재채움 | 실런트,50×55mm | m | 160 | 17601 | 2816160 | 4423 | 707680 | 0 | 0 | 22024 | 3523840 |  | 0 |  | 0% | #.32
| 접착재바르기 | 코킹실런트 | m2 | 12 | 4167 | 50004 | 208 | 2496 | 0 | 0 | 4375 | 52500 |  | 0 |  | 0% | #.334
| 지수판설치 | 접합부,200×7T | m | 177 | 11179 | 1978683 | 53738 | 9511626 | 1612 | 285324 | 66529 | 11775633 |  | 0 |  | 0% | #.335
| 수팽창지수재설치 | 30×30mm | m | 175 | 9880 | 1729000 | 475 | 83125 | 0 | 0 | 10355 | 1812125 |  | 0 |  | 0% | #.317
| PVC반달관설치 | Φ50mm | m | 162 | 4504 | 729648 | 513 | 83106 | 0 | 0 | 5017 | 812754 |  | 0 |  | 0% | #.336
| Cover Plate설치 | T=6mm | m | 160 | 194529 | 31124640 | 53009 | 8481440 | 0 | 0 | 247538 | 39606080 |  | 0 |  | 0% | #.337
| 다웰바설치 | D25×L1000 | 개 | 417 | 6681 | 2785977 | 15149 | 6317133 | 0 | 0 | 21830 | 9103110 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 32.444 | 86701 | 2812927 | 701481 | 22758849 | 0 | 0 | 788182 | 25571776 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 4-1-1-3-17 맨홀설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 풍화암터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 4 | 5873 | 23492 | 13588 | 54352 | 8849 | 35396 | 28310 | 113240 |  | 0 |  | 0% | No.64
| 콘크리트 타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-3,현장조건-1(표준시장) | m3 | 2 | 2971 | 5942 | 15937 | 31874 | 5240 | 10480 | 24148 | 48296 |  | 0 |  | 0% | No.118
| 콘크리트 타설 | 무근,fck=30MPa,TYPE-3,현장조건-1(표준시장) | m3 | 1 | 2543 | 2543 | 14021 | 14021 | 4681 | 4681 | 21245 | 21245 |  | 0 |  | 0% | No.111
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 2 | 444 | 888 | 1086 | 2172 | 0 | 0 | 1530 | 3060 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 1 | 1006 | 1006 | 3182 | 3182 | 0 | 0 | 4188 | 4188 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 0.252 | 69543 | 17524 | 625884 | 157722 | 0 | 0 | 695427 | 175246 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 39 | 6757 | 263523 | 32990 | 1286610 | 0 | 0 | 39747 | 1550133 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 4-1-1-3-18 비탈면 점검로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 기초콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 64 | 1610 | 103040 | 7461 | 477504 | 2964 | 189696 | 12035 | 770240 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 64 | 1006 | 64384 | 3182 | 203648 | 0 | 0 | 4188 | 268032 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 884 | 17011 | 15037724 | 28963 | 25603292 | 0 | 0 | 45974 | 40641016 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 비탈면점검사다리설치 | 철제계단부 | m | 422 | 167373 | 70631406 | 245468 | 103587496 | 9397 | 3965534 | 422238 | 178184436 |  | 0 |  | 0% | #.188
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 4-1-2. NATM터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1% | 0%
| 4-1-2-1 굴착 | 본선 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-2-1-1 본선굴착(PSA,45.1) | 단선터널,PSA,일반구간,직곡선 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 본선굴착 | 일반발파,B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,일반(B)) | 굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 51706 | 12713 | 657338378 | 28867 | 1492597102 | 3496 | 180764176 | 45076 | 2330699656 |  | 0 |  | 0% | #.1101
| 전단면굴착(PSA,일반(B)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 85342 | 12809 | 1093145678 | 29977 | 2558297134 | 3749 | 319947158 | 46535 | 3971389970 |  | 0 |  | 0% | #.1102
| 하반굴착(PSA,일반(B)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 284 | 20935 | 5945540 | 90541 | 25713644 | 12233 | 3474172 | 123709 | 35133356 |  | 0 |  | 0% | #.1103
| 2) 본선굴착 | 제어발파,CB1(라인드릴링) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB1)) | 굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 1137 | 13297 | 15118689 | 32158 | 36563646 | 4677 | 5317749 | 50132 | 57000084 |  | 0 |  | 0% | #.1104
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB1)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 4013 | 13486 | 54119318 | 32762 | 131473906 | 4853 | 19475089 | 51101 | 205068313 |  | 0 |  | 0% | #.1105
| 3) 본선굴착 | 제어발파,CB2(CB1+선대구경) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB2)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 4530 | 13314 | 60312420 | 35567 | 161118510 | 5322 | 24108660 | 54203 | 245539590 |  | 0 |  | 0% | #.1106
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB2)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 699 | 14908 | 10420692 | 55060 | 38486940 | 7694 | 5378106 | 77662 | 54285738 |  | 0 |  | 0% | #.1107
| 상반굴착(PSA,제어발파(CB2)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 489 | 16146 | 7895394 | 67487 | 33001143 | 9347 | 4570683 | 92980 | 45467220 |  | 0 |  | 0% | #.1108
| 하반굴착(PSA,제어발파(CB2)) | 굴진장 3.0(1.5)m이상(평균단가) | m3 | 210 | 11571 | 2429910 | 47833 | 10044930 | 5597 | 1175370 | 65001 | 13650210 |  | 0 |  | 0% | #.1109
| 4) 본선굴착 | 제어발파,CB3(CB2+굴진장50%축소) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB3)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 15172 | 14151 | 214698972 | 42076 | 638377072 | 7266 | 110239752 | 63493 | 963315796 |  | 0 |  | 0% | #.1110
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB3)) | 굴진장 1.2m이상~1.5m미만(평균단가) | m3 | 1390 | 16537 | 22986430 | 51702 | 71865780 | 8742 | 12151380 | 76981 | 107003590 |  | 0 |  | 0% | #.1111
| 5) 본선굴착 | 제어발파,CB4(CB2+굴진장축소1.0m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB4)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 20064 | 19679 | 394839456 | 56232 | 1128238848 | 10559 | 211855776 | 86470 | 1734934080 |  | 0 |  | 0% | #.1112
| 6) 본선굴착 | 기계굴착,M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PSA,기계굴착(M)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 536 | 5596 | 2999456 | 107894 | 57831184 | 5432 | 2911552 | 118922 | 63742192 |  | 0 |  | 0% | #.1113
| 7) 맹암거기계굴착 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 439 | 8405 | 3689795 | 22443 | 9852477 | 13513 | 5932207 | 44361 | 19474479 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-2 본선굴착(PSA,45.1) | 단선터널,PSA,병렬구간,직곡선 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 본선굴착 | 일반발파,B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 238658 | 12713 | 3034059154 | 17651 | 4212552358 | 3496 | 834348368 | 33860 | 8080959880 |  | 0 |  | 0% | #.1114
| 전단면굴착(PSA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 199403 | 13027 | 2597622881 | 19009 | 3790451627 | 3951 | 787841253 | 35987 | 7175915761 |  | 0 |  | 0% | #.1115
| 전단면굴착(PSA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 14956 | 14748 | 220571088 | 25759 | 385251604 | 5560 | 83155360 | 46067 | 688978052 |  | 0 |  | 0% | #.1116
| 상반굴착(PSA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 244 | 17040 | 4157760 | 37495 | 9148780 | 7625 | 1860500 | 62160 | 15167040 |  | 0 |  | 0% | #.1117
| 하반굴착(PSA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 3.0(1.5)m이상(평균단가) | m3 | 105 | 11571 | 1214955 | 28740 | 3017700 | 5597 | 587685 | 45908 | 4820340 |  | 0 |  | 0% | #.1118
| 하반굴착(PSA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 448 | 24867 | 11140416 | 64344 | 28826112 | 14624 | 6551552 | 103835 | 46518080 |  | 0 |  | 0% | #.1125
| 2) 본선굴착 | 제어발파,CB1(라인드릴링) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB1)) | 병렬구간,굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 2103 | 13297 | 27963591 | 19607 | 41233521 | 4677 | 9835731 | 37581 | 79032843 |  | 0 |  | 0% | #.1119
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB1)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 1677 | 13413 | 22493601 | 20529 | 34427133 | 5104 | 8559408 | 39046 | 65480142 |  | 0 |  | 0% | #.1120
| 3) 본선굴착 | 제어발파,CB2(CB1+선대구경) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB2)) | 병렬구간,굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 4263 | 13058 | 55666254 | 19768 | 84270984 | 4780 | 20377140 | 37606 | 160314378 |  | 0 |  | 0% | #.1121
| 4) 본선굴착 | 제어발파,CB3(CB2+굴진장50%축소) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB3)) | 병렬구간,굴진장 1.2m이상~1.5m미만(평균단가) | m3 | 885 | 16537 | 14635245 | 30873 | 27322605 | 8742 | 7736670 | 56152 | 49694520 |  | 0 |  | 0% | #.1122
| 5) 본선굴착 | 제어발파,CB4(CB2+굴진장축소1.0m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSA,제어발파(CB4)) | 병렬구간,굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 1764 | 19581 | 34540884 | 35510 | 62639640 | 10462 | 18454968 | 65553 | 115635492 |  | 0 |  | 0% | #.1123
| 6) 본선굴착 | 기계굴착,M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PSAF,기계굴착(M)) | 병렬구간,굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 844 | 5712 | 4820928 | 64703 | 54609332 | 5560 | 4692640 | 75975 | 64122900 |  | 0 |  | 0% | #.1124
| 7) 맹암거기계굴착 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 1103 | 8405 | 9270715 | 22443 | 24754629 | 13513 | 14904839 | 44361 | 48930183 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-4 본선굴착(PSB,42.1) | 단선터널,PSB,일반구간,직곡선 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 본선굴착 | 일반발파,B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSB,일반(B)) | 굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 34191 | 12480 | 426703680 | 29456 | 1007130096 | 3530 | 120694230 | 45466 | 1554528006 |  | 0 |  | 0% | #.1126
| 전단면굴착(PSB,일반(B)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 34321 | 13217 | 453620657 | 33312 | 1143301152 | 4257 | 146104497 | 50786 | 1743026306 |  | 0 |  | 0% | #.1127
| 전단면굴착(PSB,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 13900 | 15505 | 215519500 | 45071 | 626486900 | 5880 | 81732000 | 66456 | 923738400 |  | 0 |  | 0% | #.1128
| 상반굴착(PSB,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 181 | 17810 | 3223610 | 66683 | 12069623 | 8095 | 1465195 | 92588 | 16758428 |  | 0 |  | 0% | #.1129
| 하반굴착(PSB,일반(B)) | 굴진장 3.0(1.5)m이상(평균단가) | m3 | 82 | 11697 | 959154 | 49095 | 4025790 | 5754 | 471828 | 66546 | 5456772 |  | 0 |  | 0% | #.1130
| 하반굴착(PSB,일반(B)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 9067 | 21570 | 195575190 | 99346 | 900770182 | 13219 | 119856673 | 134135 | 1216202045 |  | 0 |  | 0% | #.1131
| 2) 본선굴착 | 제어발파,CB1(라인드릴링) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB1)) | 굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 3205 | 13082 | 41927810 | 32749 | 104960545 | 4786 | 15339130 | 50617 | 162227485 |  | 0 |  | 0% | #.1132
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB1)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 1603 | 13392 | 21467376 | 36232 | 58079896 | 5628 | 9021684 | 55252 | 88568956 |  | 0 |  | 0% | #.1133
| 하반굴착(PSB,제어발파(CB1)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 666 | 19818 | 13198788 | 91138 | 60697908 | 12104 | 8061264 | 123060 | 81957960 |  | 0 |  | 0% | #.1134
| 3) 본선굴착 | 제어발파,CB2(CB1+선대구경) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB2)) | 굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 3846 | 12758 | 49067268 | 33041 | 127075686 | 4851 | 18656946 | 50650 | 194799900 |  | 0 |  | 0% | #.1135
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB2)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 1870 | 12664 | 23681680 | 33611 | 62852570 | 5026 | 9398620 | 51301 | 95932870 |  | 0 |  | 0% | #.1136
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB2)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 329 | 15460 | 5086340 | 57692 | 18980668 | 8090 | 2661610 | 81242 | 26728618 |  | 0 |  | 0% | #.1137
| 하반굴착(PSB,제어발파(CB2)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 2816 | 22845 | 64331520 | 103609 | 291762944 | 13826 | 38934016 | 140280 | 395028480 |  | 0 |  | 0% | #.1138
| 4) 본선굴착 | 제어발파,CB3(CB2+굴진장축소50%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB3)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 51561 | 14981 | 772435341 | 43805 | 2258629605 | 7671 | 395524431 | 66457 | 3426589377 |  | 0 |  | 0% | #.1139
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB3)) | 굴진장 1.2m이상~1.5m미만(평균단가) | m3 | 2701 | 16666 | 45014866 | 53647 | 144900547 | 9093 | 24560193 | 79406 | 214475606 |  | 0 |  | 0% | #.1140
| 5) 본선굴착 | 제어발파,CB4(CB2+굴진장축소1.0m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSB,제어발파(CB4)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 7739 | 19553 | 151320667 | 63567 | 491945013 | 10850 | 83968150 | 93970 | 727233830 |  | 0 |  | 0% | #.1141
| 6) 본선굴착 | 제어발파,CB5(미진동전자발파) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(제어발파, CB5)
| 하반굴착(PSB,제어발파(CB5)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 325 | 25894 | 8415550 | 92893 | 30190225 | 13358 | 4341350 | 132145 | 42947125 |  | 0 |  | 0% | #.1142
| 7) 본선굴착 | 기계굴착,M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PSB,기계굴착(M)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 23640 | 5767 | 136331880 | 112782 | 2666166480 | 5545 | 131083800 | 124094 | 2933582160 |  | 0 |  | 0% | #.1143
| 하반굴착(PSB,기계굴착(M)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 440 | 6539 | 2877160 | 139819 | 61520360 | 5872 | 2583680 | 152230 | 66981200 |  | 0 |  | 0% | #.1144
| 8) 맹암거기계굴착 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 473 | 8405 | 3975565 | 22443 | 10615539 | 13513 | 6391649 | 44361 | 20982753 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-6 확폭터널 | 일반구간,PSWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PSWA,기계굴착(M)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 340 | 5251 | 1785340 | 94887 | 32261580 | 5318 | 1808120 | 105456 | 35855040 |  | 0 |  | 0% | #.1145
| 하반굴착(PSWA,기계굴착(M)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 198 | 20147 | 3989106 | 75174 | 14884452 | 7792 | 1542816 | 103113 | 20416374 |  | 0 |  | 0% | #.1146
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 1 | 8405 | 8405 | 22443 | 22443 | 13513 | 13513 | 44361 | 44361 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-7 확폭터널 | 일반구간,PSWC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PSWC,기계굴착(M)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 1523 | 5146 | 7837358 | 92522 | 140911006 | 5227 | 7960721 | 102895 | 156709085 |  | 0 |  | 0% | #.1147
| 하반굴착(PSWC,기계굴착(M)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 1185 | 5230 | 6197550 | 94001 | 111391185 | 5314 | 6297090 | 104545 | 123885825 |  | 0 |  | 0% | #.1148
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 3 | 8405 | 25215 | 22443 | 67329 | 13513 | 40539 | 44361 | 133083 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-8 확폭터널 | 병렬구간,PSWC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(제어발파, CB5)
| 상반굴착(PSWC,제어발파(CB5)) | 병렬구간,굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 502 | 65872 | 33067744 | 65224 | 32742448 | 9960 | 4999920 | 141056 | 70810112 |  | 0 |  | 0% | #.1149
| 하반굴착(PSWC,제어발파(CB5)) | 병렬구간,굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 374 | 21019 | 7861106 | 53610 | 20050140 | 8037 | 3005838 | 82666 | 30917084 |  | 0 |  | 0% | #.1150
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 1 | 8405 | 8405 | 22443 | 22443 | 13513 | 13513 | 44361 | 44361 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-9 확폭터널 | 병렬구간,PSWG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PSWG,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 4901 | 11361 | 55680261 | 14826 | 72662226 | 2772 | 13585572 | 28959 | 141928059 |  | 0 |  | 0% | #.1151
| 전단면굴착(PSWG,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 14953 | 11651 | 174217403 | 15153 | 226582809 | 3132 | 46832796 | 29936 | 447633008 |  | 0 |  | 0% | #.1152
| 전단면굴착(PSWG,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 3292 | 14194 | 46726648 | 21183 | 69734436 | 4598 | 15136616 | 39975 | 131597700 |  | 0 |  | 0% | #.1153
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 34 | 8405 | 285770 | 22443 | 763062 | 13513 | 459442 | 44361 | 1508274 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-10 본선굴착(PDA,78.3,선로중심4.3) | 복선터널,PDA,병렬구간 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PDA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 19648 | 11199 | 220037952 | 13240 | 260139520 | 4019 | 78965312 | 28458 | 559142784 |  | 0 |  | 0% | #.1081
| 전단면굴착(PDA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 14559 | 12224 | 177969216 | 15376 | 223859184 | 5316 | 77395644 | 32916 | 479224044 |  | 0 |  | 0% | #.1082
| 전단면굴착(PDA,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 13187 | 13447 | 177325589 | 17905 | 236113235 | 6026 | 79464862 | 37378 | 492903686 |  | 0 |  | 0% | #.1083
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 63 | 8405 | 529515 | 22443 | 1413909 | 13513 | 851319 | 44361 | 2794743 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-11 본선굴착(PDB,94.3,선로중심6.0) | 복선터널,PDB,병렬구간 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PDB,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 4127 | 12391 | 51137657 | 15324 | 63242148 | 5264 | 21724528 | 32979 | 136104333 |  | 0 |  | 0% | #.1084
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 29 | 8405 | 243745 | 22443 | 650847 | 13513 | 391877 | 44361 | 1286469 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-12 본선굴착(PDC,117.3,선로중심9.8) | 복선터널,PDC,병렬구간 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PDC,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 23943 | 12740 | 305033820 | 16033 | 383878119 | 5509 | 131901987 | 34282 | 820813926 |  | 0 |  | 0% | #.1085
| 하반굴착(PDC,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 11098 | 9223 | 102356854 | 14313 | 158845674 | 5800 | 64368400 | 29336 | 325570928 |  | 0 |  | 0% | #.1086
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 58 | 8405 | 487490 | 22443 | 1301694 | 13513 | 783754 | 44361 | 2572938 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-13 본선굴착(PDD,134.9,선로중심10.3) | 복선터널,PDD,병렬구간 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반좌측굴착(PDD,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 5101 | 14447 | 73694147 | 19918 | 101601718 | 7744 | 39502144 | 42109 | 214798009 |  | 0 |  | 0% | #.1087
| 상반우측굴착(PDD,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 4981 | 11092 | 55249252 | 17765 | 88487465 | 6826 | 34000306 | 35683 | 177737023 |  | 0 |  | 0% | #.1088
| 하반굴착(PDD,일반(B)) | 병렬구간,굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 4456 | 8778 | 39114768 | 13512 | 60209472 | 5386 | 24000016 | 27676 | 123324256 |  | 0 |  | 0% | #.1089
| 맹암거기계굴착 | 맹암거 굴착량의 30% | m3 | 12 | 8405 | 100860 | 22443 | 269316 | 13513 | 162156 | 44361 | 532332 |  | 0 |  | 0% | #.471
| 4-1-2-1-14 기재갱 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 기재갱 | 일반발파,B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(RM,일반(B)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 6914 | 20958 | 144903612 | 69554 | 480896356 | 10360 | 71629040 | 100872 | 697429008 |  | 0 |  | 0% | #.1154
| 전단면굴착(RM,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 853 | 21525 | 18360825 | 84668 | 72221804 | 12215 | 10419395 | 118408 | 101002024 |  | 0 |  | 0% | #.1155
| 전단면굴착(RM,일반(B)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 398 | 29560 | 11764880 | 152268 | 60602664 | 19598 | 7800004 | 201426 | 80167548 |  | 0 |  | 0% | #.1156
| 2) 기재갱 | 제어발파,CB4(CB2+굴진장축소1.0m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(RM,제어발파(CB4)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 1076 | 30808 | 33149408 | 140113 | 150761588 | 24345 | 26195220 | 195266 | 210106216 |  | 0 |  | 0% | #.1157
| 4-1-2-1-14 통풍공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 통풍공굴착 | 일반발파,B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(RMA,일반(B)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 368 | 18646 | 6861728 | 53168 | 19565824 | 7610 | 2800480 | 79424 | 29228032 |  | 0 |  | 0% | #.1158
| 4-1-2-1-15 선대구경보링 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 선대구경보링 | 풍화암 | m | 108 | 228333 | 24659964 | 441191 | 47648628 | 210040 | 22684320 | 879564 | 94992912 |  | 0 |  | 0% | #.723
| 선대구경보링 | 연암 | m | 84 | 237505 | 19950420 | 445017 | 37381428 | 212478 | 17848152 | 895000 | 75180000 |  | 0 |  | 0% | #.724
| 선대구경보링 | 보통암 | m | 1255 | 252746 | 317196230 | 451667 | 566842085 | 216600 | 271833000 | 921013 | 1155871315 |  | 0 |  | 0% | #.725
| 선대구경보링 | 경암 | m | 842 | 259033 | 218105786 | 462603 | 389511726 | 223532 | 188213944 | 945168 | 795831456 |  | 0 |  | 0% | #.726
| 4-1-2-2 버력처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-2-2-1 갱내버력처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 갱구부(로더 3.5 ㎥) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 갱내버력처리(본선갱구반출) | 로더 3.5㎥,L=1.118km(평균단가) | m3 | 836557 | 3111 | 2602528827 | 3933 | 3290178681 | 2822 | 2360763854 | 9866 | 8253471362 |  | 0 |  | 0% | #.1161
| 갱내버력처리(본선갱구반출) | 숏크리트반발재,로더3.5㎥,L=1.118km | m3 | 3876 | 2374 | 9201624 | 3001 | 11631876 | 2021 | 7833396 | 7396 | 28666896 |  | 0 |  | 0% | #.479
| 2) 수직구(로더 3.5 ㎥) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 갱내버력처리(본선수직구반출) | 로더 3.5㎥,L=1.118km(평균단가) | m3 | 201013 | 3343 | 671986459 | 4293 | 862948809 | 3032 | 609471416 | 10668 | 2144406684 |  | 0 |  | 0% | #.1162
| 갱내버력처리(본선수직구반출) | 숏크리트반발재,로더3.5㎥,L=1.118km | m3 | 926 | 2505 | 2319630 | 3220 | 2981720 | 2125 | 1967750 | 7850 | 7269100 |  | 0 |  | 0% | #.484
| 4-1-2-3 숏크리트 | 본선 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 숏크리트타설(본선터널) | 무보강(평균단가) | m3 | 16103 | 77691 | 1251058173 | 18768 | 302221104 | 19587 | 315409461 | 116046 | 1868688738 |  | 0 |  | 0% | #.1164
| 숏크리트타설(본선터널) | 강섬유보강(평균단가) | m3 | 23949 | 125794 | 3012640506 | 23511 | 563064939 | 22449 | 537631101 | 171754 | 4113336546 |  | 0 |  | 0% | #.1165
| 숏크리트타설(본선터널) | 고강도강섬유보강(평균단가) | m3 | 3422 | 154931 | 530173882 | 23546 | 80574412 | 26264 | 89875408 | 204741 | 700623702 |  | 0 |  | 0% | #.1166
| 4-1-2-4 강지보재제작및설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 격자지보설치(본선터널) | L-50×20×30mm(평균단가) | 기 | 178 | 294394 | 52402132 | 884705 | 157477490 | 21672 | 3857616 | 1200771 | 213737238 |  | 0 |  | 0% | #.1170
| 격자지보설치(본선터널) | L-70×20×30mm(평균단가) | 기 | 6 | 365809 | 2194854 | 996751 | 5980506 | 22774 | 136644 | 1385334 | 8312004 |  | 0 |  | 0% | #.1171
| 강지보설치(본선터널) | H-100×100×6×8mm(평균단가) | 기 | 699 | 535609 | 374390691 | 817207 | 571227693 | 22957 | 16046943 | 1375773 | 961665327 |  | 0 |  | 0% | #.1172
| 강지보설치(본선터널) | H-125×125×6.5×9mm(평균단가) | 기 | 30 | 724266 | 21727980 | 891095 | 26732850 | 25191 | 755730 | 1640552 | 49216560 |  | 0 |  | 0% | #.1173
| 4-1-2-5 록볼트공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-2-5-1 록볼트설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 록볼트설치(단선및확폭) | D25×3.0m(평균단가) | 개 | 16707 | 20423 | 341207061 | 0 | 0 | 10375 | 173335125 | 30798 | 514542186 |  | 0 |  | 0% | #.1176
| 록볼트설치(단선및확폭) | D25×4.0m(평균단가) | 개 | 6915 | 25727 | 177902205 | 0 | 0 | 12018 | 83104470 | 37745 | 261006675 |  | 0 |  | 0% | #.1177
| 록볼트설치(복선터널) | D25×4.0m(평균단가) | 개 | 2836 | 25501 | 72320836 | 0 | 0 | 12499 | 35447164 | 38000 | 107768000 |  | 0 |  | 0% | #.1178
| 록볼트설치(기재갱) | D25×3.0m(평균단가) | 개 | 1988 | 20473 | 40700324 | 0 | 0 | 11769 | 23396772 | 32242 | 64097096 |  | 0 |  | 0% | #.1179
| 4-1-2-5-2 록볼트흘러내림방지용고정구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 록볼트몰탈흘러내림방지용고정구 |  | 개 | 17860 | 3500 | 62510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 62510000 |  | 0 |  | 0% | #.631
| 4-1-2-6 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-2-6-1 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에포함) | 무근, fck=27MPa, TYPE-2, 현장조건2 | m3 | 109171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.717
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에포함) | 철근, fck=27MPa, TYPE-2, 현장조건2 | m3 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.718
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에미포함) | 무근,배관, fck=27MPa,TYPE-3,현장조건-3 | m3 | 3427 | 2752 | 9431104 | 24533 | 84074591 | 7571 | 25945817 | 34856 | 119451512 |  | 0 |  | 0% | #.708
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에미포함) | 철근,배관, fck=27MPa,TYPE-3,현장조건-3 | m3 | 139 | 2858 | 397262 | 28735 | 3994165 | 8025 | 1115475 | 39618 | 5506902 |  | 0 |  | 0% | #.709
| 인버트콘크리트타설 | 철근, fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1943 | 2873 | 5582239 | 15411 | 29943573 | 5067 | 9845181 | 23351 | 45370993 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 배수구콘크리트타설(공동구기계화타설에포함) | 철근,fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2 | m3 | 26890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.719
| 기초콘크리트타설 | 무근, fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 262 | 1939 | 508018 | 8990 | 2355380 | 3571 | 935602 | 14500 | 3799000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 보조도상콘크리트타설 | 무근, fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 7762 | 1939 | 15050518 | 8990 | 69780380 | 3571 | 27718102 | 14500 | 112549000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 바닥여굴채움콘크리트타설 | 무근, fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 18349 | 1939 | 35578711 | 8990 | 164957510 | 3571 | 65524279 | 14500 | 266060500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 공동구기계화타설 |  | m | 32120 | 3319 | 106606280 | 22724 | 729894880 | 7814 | 250985680 | 33857 | 1087486840 |  | 0 |  | 0% | #.311
| 필터콘크리트타설 | 무근, fck=10MPa | m3 | 177 | 31200 | 5522400 | 582282 | 103063914 | 0 | 0 | 613482 | 108586314 |  | 0 |  | 0% | #.712
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 28971 | 444 | 12863124 | 1086 | 31462506 | 0 | 0 | 1530 | 44325630 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 29977 | 1006 | 30156862 | 3182 | 95386814 | 0 | 0 | 4188 | 125543676 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 4-1-2-6-2 배면그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수공설치 | PVC Pipe,D50×600mm | 개소 | 4215 | 2702 | 11388930 | 128 | 539520 | 0 | 0 | 2830 | 11928450 |  | 0 |  | 0% | #.171
| 배면그라우팅 |  | m3 | 2062 | 26888 | 55443056 | 215773 | 444923926 | 7514 | 15493868 | 250175 | 515860850 |  | 0 |  | 0% | #.722
| 4-1-2-6-3 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유로폼 | 벽체,보통,H=0~7m(표준시장) | m2 | 9633 | 6757 | 65090181 | 32990 | 317792670 | 0 | 0 | 39747 | 382882851 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 라이닝마감벽거푸집(설치비강재거푸집에포함) | 4회,H=0∼7m이하 | m2 | 11958 | 13257 | 158527206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13257 | 158527206 |  | 0 |  | 0% | #.131
| 원형목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 4794 | 22017 | 105549498 | 97962 | 469629828 | 0 | 0 | 119979 | 575179326 |  | 0 |  | 0% | #.130
| 강재거푸집제작 | PSA,단선,L=12.2m | 조 | 10 | 340000000 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000000 | 3400000000 |  | 0 |  | 0% | #.291
| 강재거푸집제작 | PSB,단선,L=12.2m | 조 | 4 | 330000000 | 1320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000000 | 1320000000 |  | 0 |  | 0% | #.295
| 강재거푸집제작 | PSWA,확폭,L=12.2m | 조 | 1 | 370000000 | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000000 | 370000000 |  | 0 |  | 0% | #.292
| 강재거푸집제작 | PSWC,확폭,L=12.2m | 조 | 1 | 380000000 | 380000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000000 | 380000000 |  | 0 |  | 0% | #.293
| 강재거푸집제작 | PSWG,확폭,L=12.2m | 조 | 1 | 355000000 | 355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000000 | 355000000 |  | 0 |  | 0% | #.294
| 강재거푸집제작 | PDA,복선,L=12.2m | 조 | 1 | 410000000 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000000 | 410000000 |  | 0 |  | 0% | #.296
| 강재거푸집제작 | PDB,복선,L=12.2m | 조 | 1 | 420000000 | 420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000000 | 420000000 |  | 0 |  | 0% | #.297
| 강재거푸집제작 | PDC,복선,L=12.2m | 조 | 1 | 490000000 | 490000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000000 | 490000000 |  | 0 |  | 0% | #.298
| 강재거푸집제작 | PDD,복선,L=12.2m | 조 | 1 | 540000000 | 540000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000000 | 540000000 |  | 0 |  | 0% | #.299
| 강재거푸집설치및해체 | PSA,단선, L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 948 | 273668 | 259437264 | 3120232 | 2957979936 | 567600 | 538084800 | 3961500 | 3755502000 |  | 0 |  | 0% | #.301
| 강재거푸집설치및해체 | PSB,단선, L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 291 | 272441 | 79280331 | 3120232 | 907987512 | 567600 | 165171600 | 3960273 | 1152439443 |  | 0 |  | 0% | #.304
| 강재거푸집설치및해체 | PSWA,확폭,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 1 | 279473 | 279473 | 3120232 | 3120232 | 567600 | 567600 | 3967305 | 3967305 |  | 0 |  | 0% | #.309
| 강재거푸집설치및해체 | PSWC,확폭,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 2 | 279473 | 558946 | 3120232 | 6240464 | 567600 | 1135200 | 3967305 | 7934610 |  | 0 |  | 0% | #.310
| 강재거푸집설치및해체 | PSWG,확폭,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 245 | 283476 | 69451620 | 3120232 | 764456840 | 567600 | 139062000 | 3971308 | 972970460 |  | 0 |  | 0% | #.303
| 강재거푸집설치및해체 | PDA,복선,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 39 | 284648 | 11101272 | 3120232 | 121689048 | 567600 | 22136400 | 3972480 | 154926720 |  | 0 |  | 0% | #.305
| 강재거푸집설치및해체 | PDB,복선,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 3 | 286231 | 858693 | 3120232 | 9360696 | 567600 | 1702800 | 3974063 | 11922189 |  | 0 |  | 0% | #.306
| 강재거푸집설치및해체 | PDC,복선,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 21 | 293011 | 6153231 | 3120232 | 65524872 | 567600 | 11919600 | 3980843 | 83597703 |  | 0 |  | 0% | #.307
| 강재거푸집설치및해체 | PDD,복선,L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 8 | 297079 | 2376632 | 3120232 | 24961856 | 567600 | 4540800 | 3984911 | 31879288 |  | 0 |  | 0% | #.308
| 강관동바리 | 손율3개월,3.5m초과~4.2m이하,설치간격 0.6m 이하(표준시장) | 공/m3 | 6446 | 2200 | 14181200 | 19796 | 127605016 | 0 | 0 | 21996 | 141786216 |  | 0 |  | 0% | No.25
| 4-1-2-6-4 중앙배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 중앙배수공설치 | HDPE유공관,D300mm | m | 29796 | 17179 | 511865484 | 11430 | 340568280 | 342 | 10190232 | 28951 | 862623996 |  | 0 |  | 0% | #.332
| 중앙배수공설치 | HDPE유공관,D350mm | m | 1977 | 22545 | 44571465 | 13447 | 26584719 | 403 | 796731 | 36395 | 71952915 |  | 0 |  | 0% | #.333
| 배수뒷막돌채움 | 잡석 | m3 | 4280 | 34608 | 148122240 | 9658 | 41336240 | 1467 | 6278760 | 45733 | 195737240 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 맹암거채움 | 고강성투수성재료 | m3 | 77 | 173815 | 13383755 | 14369 | 1106413 | 2286 | 176022 | 190470 | 14666190 |  | 0 |  | 0% | #.125
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 36347 | 2589 | 94102383 | 220 | 7996340 | 15 | 545205 | 2824 | 102643928 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 4-1-2-6-5 배수관부설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 측벽배수관설치 | HDPE 유공관,D150mm | m | 33201 | 7074 | 234863874 | 7143 | 237154743 | 214 | 7105014 | 14431 | 479123631 |  | 0 |  | 0% | #.329
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 20529 | 2589 | 53149581 | 220 | 4516380 | 15 | 307935 | 2824 | 57973896 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수공설치 | PVC, D150mm | m | 5570 | 28714 | 159936980 | 1367 | 7614190 | 0 | 0 | 30081 | 167551170 |  | 0 |  | 0% | #.176
| 배수공설치 | PVC, D50mm | m | 771 | 4504 | 3472584 | 214 | 164994 | 0 | 0 | 4718 | 3637578 |  | 0 |  | 0% | #.173
| 연결관설치 | PVC Y관, D150mm | 개 | 2797 | 26040 | 72833880 | 52755 | 147555735 | 0 | 0 | 78795 | 220389615 |  | 0 |  | 0% | #.716
| 연결관설치 | PVC T관,D150mm | 개 | 2294 | 13839 | 31746666 | 52755 | 121019970 | 0 | 0 | 66594 | 152766636 |  | 0 |  | 0% | #.715
| 4-1-2-6-6 공동구뚜껑 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| NATM터널공동구뚜껑제작설치 | 480×250×70㎜(와이어메쉬 보강) | 개 | 132342 | 1963 | 259787346 | 4505 | 596200710 | 85 | 11249070 | 6553 | 867237126 |  | 0 |  | 0% | #.713
| 4-1-2-6-7 와이어메쉬 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보조도상와이어메쉬설치 | #8-150×150(표준시장) | m2 | 77662 | 23 | 1786226 | 1096 | 85117552 | 0 | 0 | 1119 | 86903778 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 4-1-2-6-8 거칠기시공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 거칠기시공 | 보조도상콘크리트 | m | 16060 | 5 | 80300 | 171 | 2746260 | 0 | 0 | 176 | 2826560 |  | 0 |  | 0% | #.710
| 4-1-2-6-9 철근 가공 및 조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 1263.716 | 69543 | 87882601 | 625884 | 790939624 | 0 | 0 | 695427 | 878822225 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 1075.432 | 86701 | 93241029 | 701481 | 754395114 | 0 | 0 | 788182 | 847636143 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 4-1-2-6-10 스페이셔 설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이셔설치 | 벽체용 | m2 | 38669 | 2880 | 111366720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 111366720 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이셔설치 | 슬라브및기초 | m2 | 53095 | 1200 | 63714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 63714000 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 4-1-2-6-11 철근처짐방지용앵커 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근처짐방지용앵커 |  | 개 | 737 | 35000 | 25795000 | 118002 | 86967474 | 3540 | 2608980 | 156542 | 115371454 |  | 0 |  | 0% | #.714
| 4-1-2-6-12 열차대피손잡이 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 열차대피안전손잡이 | 스텐레스,φ38.1mm | m | 31994 | 17538 | 561110772 | 22366 | 715577804 | 0 | 0 | 39904 | 1276688576 |  | 0 |  | 0% | #.312
| 4-1-2-6-13 시공이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 지수판설치 | 320×2T | m | 52440 | 9360 | 490838400 | 19776 | 1037053440 | 593 | 31096920 | 29729 | 1558988760 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 17245 | 8235 | 142012575 | 10476 | 180658620 | 0 | 0 | 18711 | 322671195 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 연결부지수판 | 320×2T | 개소 | 1958 | 35000 | 68530000 | 19776 | 38721408 | 593 | 1161094 | 55369 | 108412502 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 4-1-2-6-14 신축이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 지수판설치 | 320×2T | m | 9174 | 9360 | 85868640 | 19776 | 181425024 | 593 | 5440182 | 29729 | 272733846 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 8216 | 8235 | 67658760 | 10476 | 86070816 | 0 | 0 | 18711 | 153729576 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 연결부지수판 | 320×2T | 개소 | 896 | 35000 | 31360000 | 19776 | 17719296 | 593 | 531328 | 55369 | 49610624 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 신축이음설치 | 조인트휠러,T=20mm | m2 | 3716 | 10907 | 40530412 | 8287 | 30794492 | 0 | 0 | 19194 | 71324904 |  | 0 |  | 0% | #.184
| 4-1-2-6-15 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 방수막설치 |  | m2 | 351860 | 11394 | 4009092840 | 2500 | 879650000 | 0 | 0 | 13894 | 4888742840 |  | 0 |  | 0% | #.37
| 부직포설치 | 400g/㎡ | m2 | 84945 | 3445 | 292635525 | 220 | 18687900 | 15 | 1274175 | 3680 | 312597600 |  | 0 |  | 0% | #.106
| 비닐쉬트깔기 | P.E필름,T=0.1mm | m2 | 84945 | 517 | 43916565 | 637 | 54109965 | 0 | 0 | 1154 | 98026530 |  | 0 |  | 0% | #.318
| 4-1-2-6-16 터널바닥암반청소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널바닥암반청소 | 공동구 | m2 | 48021 | 3251 | 156116271 | 37571 | 1804196991 | 3121 | 149873541 | 43943 | 2110186803 |  | 0 |  | 0% | #.287
| 터널바닥암반청소 | 바닥/인버트 | m2 | 64388 | 2649 | 170563812 | 23491 | 1512538508 | 2678 | 172431064 | 28818 | 1855533384 |  | 0 |  | 0% | #.288
| 4-1-2-6-17 맨홀 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 연암터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 181 | 8319 | 1505739 | 18833 | 3408773 | 12085 | 2187385 | 39237 | 7101897 |  | 0 |  | 0% | No.68
| 콘크리트타설 | 철근,fck=27MPa(표준시장) | m3 | 215 | 2701 | 580715 | 25037 | 5382955 | 3173 | 682195 | 30911 | 6645865 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 215 | 444 | 95460 | 1086 | 233490 | 0 | 0 | 1530 | 328950 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 2702 | 6757 | 18257414 | 32990 | 89138980 | 0 | 0 | 39747 | 107396394 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 스틸그레이팅설치 | 430×430×75mm | 개 | 1080 | 0 | 0 | 2288 | 2471040 | 0 | 0 | 2288 | 2471040 |  | 0 |  | 0% | #.1050
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 20.21 | 69543 | 1405464 | 625884 | 12649115 | 0 | 0 | 695427 | 14054579 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 4-1-2-6-18 접속부보강 | 본선-기재갱접속부 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| Plate | 225×200×10mm | 개 | 6 | 13093 | 78558 | 85047 | 510282 | 156 | 936 | 98296 | 589776 |  | 0 |  | 0% | #.338
| Plate | 300×100×10mm | 개 | 102 | 9759 | 995418 | 73333 | 7479966 | 156 | 15912 | 83248 | 8491296 |  | 0 |  | 0% | #.339
| Plate | 849×283×400×10mm | 개 | 6 | 53370 | 320220 | 226355 | 1358130 | 156 | 936 | 279881 | 1679286 |  | 0 |  | 0% | #.341
| 격자지보철거 | 본선, 70×20×30mm | 조 | 24 | -15522 | -372528 | 116034 | 2784816 | 2346 | 56304 | 102858 | 2468592 |  | 0 |  | 0% | #.323
| 4-1-2-6-19 관통부 보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 훠폴링설치 | 관통부보강,D38×4.0m | 개 | 292 | 10899 | 3182508 | 42204 | 12323568 | 6296 | 1838432 | 59399 | 17344508 |  | 0 |  | 0% | #.1076
| 숏크리트타설 | 관통부보강,강섬유보강 | m3 | 65 | 122858 | 7985770 | 75771 | 4925115 | 20905 | 1358825 | 219534 | 14269710 |  | 0 |  | 0% | #.1078
| 4-1-2-7 터널보조공법 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-2-7-1 훠폴링설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 훠폴링설치 | D38×4.0m | 개 | 1378 | 11020 | 15185560 | 48618 | 66995604 | 8234 | 11346452 | 67872 | 93527616 |  | 0 |  | 0% | #.1075
| 4-1-2-7-2 보강그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 소구경강관보강그라우팅 | SAG공법(2-1구간) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_SAG
| 소구경 강관보강그라우팅 천공 | 연암 L=13m | M | 1131 | 1893 | 2140983 | 23649 | 26747019 | 5805 | 6565455 | 31347 | 35453457 |  | 0 |  | 0% | #.1330
| 소구경 강관제작및설치 | L=12m | 공 | 87 | 88725 | 7719075 | 230382 | 20043234 | 0 | 0 | 319107 | 27762309 |  | 0 |  | 0% | #.1331
| 소구경 주입구 코킹 |  | 공 | 87 | 5334 | 464058 | 173504 | 15094848 | 0 | 0 | 178838 | 15558906 |  | 0 |  | 0% | #.1332
| 소구경 그라우팅 주입 | 1m당0.1㎥ | m3 | 104 | 81193 | 8444072 | 18866 | 1962064 | 8845 | 919880 | 108904 | 11326016 |  | 0 |  | 0% | #.1333
| Slime 처리 |  | 공 | 87 | 0 | 0 | 67921 | 5909127 | 0 | 0 | 67921 | 5909127 |  | 0 |  | 0% | #.1334
| 소구경 동시주입장치 설치 |  | 공 | 87 | 25997 | 2261739 | 34523 | 3003501 | 0 | 0 | 60520 | 5265240 |  | 0 |  | 0% | #.1335
| 기계기구 설치 및 해체 |  | 회 | 3 | 28231 | 84693 | 536130 | 1608390 | 36144 | 108432 | 600505 | 1801515 |  | 0 |  | 0% | #.1341
| 플랜트 설치 및 해체 |  | 회 | 1 | 96792 | 96792 | 2408251 | 2408251 | 123924 | 123924 | 2628967 | 2628967 |  | 0 |  | 0% | #.1342
| 플랜트 장비 운반 |  | 회 | 3 | 8066 | 24198 | 70704 | 212112 | 10327 | 30981 | 89097 | 267291 |  | 0 |  | 0% | #.1343
| 2) 대구경강관보강그라우팅 | SAG공법(2-1구간) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_SAG
| 대구경강관보강그라우팅 천공 | 토사및풍화암 L=13m | M | 6123 | 1858 | 11376534 | 17158 | 105058434 | 3645 | 22318335 | 22661 | 138753303 |  | 0 |  | 0% | #.1336
| 대구경강관제작및설치 | L=12m | 공 | 471 | 211575 | 99651825 | 347515 | 163679565 | 0 | 0 | 559090 | 263331390 |  | 0 |  | 0% | #.1337
| 대구경주입구 코킹 |  | 공 | 471 | 4735 | 2230185 | 245860 | 115800060 | 0 | 0 | 250595 | 118030245 |  | 0 |  | 0% | #.1338
| 대구경그라우팅 주입 | 1m당0.1㎥ | m3 | 565 | 81193 | 45874045 | 18866 | 10659290 | 8845 | 4997425 | 108904 | 61530760 |  | 0 |  | 0% | #.1339
| Slime 처리 |  | 공 | 471 | 0 | 0 | 67921 | 31990791 | 0 | 0 | 67921 | 31990791 |  | 0 |  | 0% | #.1334
| 대구경동시주입장치 설치 |  | 공 | 471 | 46000 | 21666000 | 46031 | 21680601 | 0 | 0 | 92031 | 43346601 |  | 0 |  | 0% | #.1340
| 기계기구 설치 및 해체 |  | 회 | 15 | 28231 | 423465 | 536130 | 8041950 | 36144 | 542160 | 600505 | 9007575 |  | 0 |  | 0% | #.1341
| 플랜트 설치 및 해체 |  | 회 | 3 | 96792 | 290376 | 2408251 | 7224753 | 123924 | 371772 | 2628967 | 7886901 |  | 0 |  | 0% | #.1342
| 플랜트 장비 운반 |  | 회 | 15 | 8066 | 120990 | 70704 | 1060560 | 10327 | 154905 | 89097 | 1336455 |  | 0 |  | 0% | #.1343
| 3) 대구경보강그라우팅 | FTG공법(2-2구간) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | (특허)FTG그라우팅 | 0% | ■특정공법_FTG공법
| 대구경보강그라우팅천공 | 풍화암,L=12.0m | m | 33588 | 3507 | 117793116 | 11266 | 378402408 | 10014 | 336350232 | 24787 | 832545756 | 19829.6 | 666036604 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1322
| 강관제작및설치 | 대구경,L=12.0m | 공 | 2799 | 384300 | 1075655700 | 339360 | 949868640 | 0 | 0 | 723660 | 2025524340 | 578928 | 1620419472 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1323
| 주입구코킹 |  | 공 | 2799 | 4500 | 12595500 | 41300 | 115598700 | 1100 | 3078900 | 46900 | 131273100 | 37520 | 105018480 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1324
| 그라우팅주입 | 대구경,풍화암 | m3 | 3359 | 93113 | 312766567 | 7910 | 26569690 | 280 | 940520 | 101303 | 340276777 | 81042.4 | 272221421 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1325
| Slime처리 |  | 공 | 2799 | 0 | 0 | 70548 | 197463852 | 0 | 0 | 70548 | 197463852 | 56438.4 | 157971081 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1326
| 기계기구설치및해체 |  | 회 | 125 | 32879 | 4109875 | 536130 | 67016250 | 34041 | 4255125 | 603050 | 75381250 | 482440 | 60305000 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1327
| 플랜트설치및해체 |  | 회 | 7 | 112728 | 789096 | 2408251 | 16857757 | 116712 | 816984 | 2637691 | 18463837 | 2110152.8 | 14771069 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1328
| 플랜트이동 |  | 회 | 125 | 9394 | 1174250 | 70704 | 8838000 | 9726 | 1215750 | 89824 | 11228000 | 71859.2 | 8982400 | (특허)FTG그라우팅 | 80% | #.1329
| 4) 대구경보강그라우팅 | SMJ공법(우선배정) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_SMJ
| 대구경 강관보강그라우팅 천공 | 토사및풍화암 | M | 988 | 20797 | 20547436 | 20260 | 20016880 | 9082 | 8973016 | 50139 | 49537332 |  | 0 |  | 0% | #.1344
| 대구경 강관제작및설치 |  | 공 | 76 | 455000 | 34580000 | 48998 | 3723848 | 0 | 0 | 503998 | 38303848 |  | 0 |  | 0% | #.1345
| 대구경 주입구 코킹 |  | 공 | 76 | 13310 | 1011560 | 39131 | 2973956 | 0 | 0 | 52441 | 3985516 |  | 0 |  | 0% | #.1346
| 대구경 그라우팅 주입 |  | m3 | 99 | 133536 | 13220064 | 38112 | 3773088 | 141972 | 14055228 | 313620 | 31048380 |  | 0 |  | 0% | #.1347
| Slime 처리 |  | 공 | 76 | 0 | 0 | 42451 | 3226276 | 0 | 0 | 42451 | 3226276 |  | 0 |  | 0% | #.1348
| 기계기구 설치 및 해체 |  | 회 | 4 | 0 | 0 | 393194 | 1572776 | 0 | 0 | 393194 | 1572776 |  | 0 |  | 0% | #.1349
| 플랜트 설치 및 해체 |  | 회 | 1 | 0 | 0 | 3485881 | 3485881 | 0 | 0 | 3485881 | 3485881 |  | 0 |  | 0% | #.1350
| 5) 대구경보강그라우팅 | GSS공법(우선배정) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_GSS
| 대구경 강관보강그라우팅 천공 | 토사및풍화암 | M | 1368 | 2276 | 3113568 | 15476 | 21171168 | 22754 | 31127472 | 40506 | 55412208 |  | 0 |  | 0% | #.1351
| 대구경 강관제작및설치 |  | 공 | 114 | 371700 | 42373800 | 22074 | 2516436 | 0 | 0 | 393774 | 44890236 |  | 0 |  | 0% | #.1352
| 대구경 주입구 코킹 |  | 공 | 114 | 7124 | 812136 | 24396 | 2781144 | 0 | 0 | 31520 | 3593280 |  | 0 |  | 0% | #.1353
| 대구경 그라우팅 주입 |  | m3 | 137 | 190700 | 26125900 | 104820 | 14360340 | 6318 | 865566 | 301838 | 41351806 |  | 0 |  | 0% | #.1354
| Slime 처리 |  | 공 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1140000 | 10000 | 1140000 |  | 0 |  | 0% | #.1355
| 기계기구 설치 및 해체 |  | 회 | 6 | 0 | 0 | 616583 | 3699498 | 0 | 0 | 616583 | 3699498 |  | 0 |  | 0% | #.1356
| 플랜트 설치 및 해체 |  | 회 | 1 | 0 | 0 | 4512543 | 4512543 | 0 | 0 | 4512543 | 4512543 |  | 0 |  | 0% | #.1357
| 플랜트 이동 |  | 회 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 3000000 | 500000 | 3000000 |  | 0 |  | 0% | #.1358
| 4-1-2-7-3 프리그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 프리그라우팅 | L=9.0m | 공 | 10631 | 14173 | 150673163 | 46621 | 495627851 | 18721 | 199022951 | 79515 | 845323965 |  | 0 |  | 0% | #.720
| 4-1-2-7-4 선진수평보링 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 선진수평보링 | NX,풍화암 | m | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301255 | 70493670 | 301255 | 70493670 |  | 0 |  | 0% | #.55
| 선진수평보링 | NX,보통암 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369329 | 18466450 | 369329 | 18466450 |  | 0 |  | 0% | #.58
| 선진수평보링 | NX,경암 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551841 | 110368200 | 551841 | 110368200 |  | 0 |  | 0% | #.59
| 4-1-2-7-5 TSP탐사 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| TSP탐사 |  | 회 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 160000000 | 20000000 | 160000000 |  | 0 |  | 0% | #.727
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 4-1-3. 터널부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-3-1 공사중기계설비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 공사중기계설비 | 감천1터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중환기설비공사 |  | 식 | 1 | 89684799 | 89684799 | 111310677 | 111310677 | 41697000 | 41697000 | 242692476 | 242692476 |  | 0 |  | 0% | No.245
| 공사중급수설비공사 |  | 식 | 1 | 96003079 | 96003079 | 169769090 | 169769090 | 12910000 | 12910000 | 278682169 | 278682169 |  | 0 |  | 0% | No.250
| 공사중배수설비공사 |  | 식 | 1 | 70933066 | 70933066 | 126320308 | 126320308 | 0 | 0 | 197253374 | 197253374 |  | 0 |  | 0% | No.255
| 공사중소화설비공사 |  | 식 | 1 | 1372380 | 1372380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372380 | 1372380 |  | 0 |  | 0% | No.260
| 2) 공사중기계설비 | 감천2터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중환기설비공사 |  | 식 | 1 | 394456266 | 394456266 | 604083853 | 604083853 | 243510000 | 243510000 | 1242050119 | 1242050119 |  | 0 |  | 0% | No.246
| 공사중급수설비공사 |  | 식 | 1 | 341959748 | 341959748 | 624463452 | 624463452 | 43637000 | 43637000 | 1010060200 | 1010060200 |  | 0 |  | 0% | No.251
| 공사중배수설비공사 |  | 식 | 1 | 485999737 | 485999737 | 558477560 | 558477560 | 0 | 0 | 1044477297 | 1044477297 |  | 0 |  | 0% | No.256
| 공사중소화설비공사 |  | 식 | 1 | 4117140 | 4117140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4117140 | 4117140 |  | 0 |  | 0% | No.261
| 3) 공사중기계설비 | 금수1터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중환기설비공사 |  | 식 | 1 | 21342998 | 21342998 | 7635038 | 7635038 | 1037000 | 1037000 | 30015036 | 30015036 |  | 0 |  | 0% | No.247
| 공사중급수설비공사 |  | 식 | 1 | 22176382 | 22176382 | 11139276 | 11139276 | 821000 | 821000 | 34136658 | 34136658 |  | 0 |  | 0% | No.252
| 공사중배수설비공사 |  | 식 | 1 | 1897597 | 1897597 | 3075184 | 3075184 | 762000 | 762000 | 5734781 | 5734781 |  | 0 |  | 0% | No.257
| 공사중소화설비공사 |  | 식 | 1 | 1372380 | 1372380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372380 | 1372380 |  | 0 |  | 0% | No.262
| 4) 공사중기계설비 | 금수2터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중환기설비공사 |  | 식 | 1 | 66828344 | 66828344 | 76565868 | 76565868 | 44893000 | 44893000 | 188287212 | 188287212 |  | 0 |  | 0% | No.248
| 공사중급수설비공사 |  | 식 | 1 | 71370615 | 71370615 | 116667898 | 116667898 | 16229000 | 16229000 | 204267513 | 204267513 |  | 0 |  | 0% | No.253
| 공사중배수설비공사 |  | 식 | 1 | 49555506 | 49555506 | 86536008 | 86536008 | 0 | 0 | 136091514 | 136091514 |  | 0 |  | 0% | No.258
| 공사중소화설비공사 |  | 식 | 1 | 1372380 | 1372380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372380 | 1372380 |  | 0 |  | 0% | No.263
| 5) 공사중기계설비 | 가천터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중환기설비공사 |  | 식 | 1 | 40030744 | 40030744 | 26492848 | 26492848 | 7512000 | 7512000 | 74035592 | 74035592 |  | 0 |  | 0% | No.249
| 공사중급수설비공사 |  | 식 | 1 | 45583670 | 45583670 | 61418141 | 61418141 | 5294000 | 5294000 | 112295811 | 112295811 |  | 0 |  | 0% | No.254
| 공사중배수설비공사 |  | 식 | 1 | 16437050 | 16437050 | 43222060 | 43222060 | 4818000 | 4818000 | 64477110 | 64477110 |  | 0 |  | 0% | No.259
| 공사중소화설비공사 |  | 식 | 1 | 1372380 | 1372380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372380 | 1372380 |  | 0 |  | 0% | No.264
| 4-1-3-2 공사중전기설비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 공사중전기설비 | 감천1터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중전기설비공사 |  | 식 | 1 | 1420419717 | 1420419717 | 761459233 | 761459233 | 198234 | 198234 | 2182077184 | 2182077184 |  | 0 |  | 0% | No.265
| 공사중전력사용료 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836093501 | 836093501 | 836093501 | 836093501 |  | 0 |  | 0% | #.736
| 2) 공사중전기설비 | 감천2터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중전기설비공사 |  | 식 | 1 | 4497250436 | 4497250436 | 2611205470 | 2611205470 | 406398 | 406398 | 7108862304 | 7108862304 |  | 0 |  | 0% | No.266
| 공사중전력사용료 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3843960061 | 3843960061 | 3843960061 | 3843960061 |  | 0 |  | 0% | #.737
| 3) 공사중전기설비 | 금수1터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중전기설비공사 |  | 식 | 1 | 281905433 | 281905433 | 294461331 | 294461331 | 198234 | 198234 | 576564998 | 576564998 |  | 0 |  | 0% | No.267
| 공사중전력사용료 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73379648 | 73379648 | 73379648 | 73379648 |  | 0 |  | 0% | #.738
| 4) 공사중전기설비 | 금수2터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중전기설비공사 |  | 식 | 1 | 1312895855 | 1312895855 | 637994901 | 637994901 | 198234 | 198234 | 1951088990 | 1951088990 |  | 0 |  | 0% | No.268
| 공사중전력사용료 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962663614 | 962663614 | 962663614 | 962663614 |  | 0 |  | 0% | #.739
| 5) 공사중전기설비 | 가천터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중전기설비공사 |  | 식 | 1 | 735032951 | 735032951 | 421578324 | 421578324 | 198234 | 198234 | 1156809509 | 1156809509 |  | 0 |  | 0% | No.269
| 공사중전력사용료 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357689754 | 357689754 | 357689754 | 357689754 |  | 0 |  | 0% | #.740
| 4-1-3-3 터널작업용비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널작업용비계 | 일방향굴착 | 개월 | 227 | 17392 | 3947984 | 4683886 | 1063242122 | 93677 | 21264679 | 4794955 | 1088454785 |  | 0 |  | 0% | #.730
| 4-1-3-4 터널작업용대차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널작업용대차 |  | 개월 | 91 | 342760 | 31191160 | 0 | 0 | 984324 | 89573484 | 1327084 | 120764644 |  | 0 |  | 0% | #.731
| 4-1-3-5 터널명판및안내판 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널명판설치 | 300×300×450mm | 개소 | 5 | 23700 | 118500 | 642076 | 3210380 | 0 | 0 | 665776 | 3328880 |  | 0 |  | 0% | #.732
| 터널안내판설치 | 황동,450×250×10mm | 개소 | 5 | 161887 | 809435 | 28182 | 140910 | 563 | 2815 | 190632 | 953160 |  | 0 |  | 0% | #.733
| 라이닝관리번호판 | 300×210×0.5mm | 개 | 1550 | 2495 | 3867250 | 29082 | 45077100 | 566 | 877300 | 32143 | 49821650 |  | 0 |  | 0% | #.735
| 4-1-3-6 터널굴진면관찰조사및지질도작성 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널굴진면관찰조사및지질도작성 |  | 회 | 5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166983 | 894193965 | 166983 | 894193965 |  | 0 |  | 0% | #.734
| 4-1-3-7 터널시험발파 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널시험발파 |  | 회 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 125000000 | 25000000 | 125000000 |  | 0 |  | 0% | #.747
| 4-1-3-8 터널물청소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널물청소 | 고압살수,복선,S.L까지 | km | 16.758 | 430159 | 7208604 | 4518957 | 75728681 | 516125 | 8649222 | 5465241 | 91586507 |  | 0 |  | 0% | #.900
| 4-1-3-9 시공줄눈컷팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보조도상시공줄눈컷팅 | (표준시장) | m | 6318 | 1341 | 8472438 | 1351 | 8535618 | 124 | 783432 | 2816 | 17791488 |  | 0 |  | 0% | No.39
| 4-1-3-10 화재모의 시험 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 화재모의 시험 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000000 | 445000000 | 445000000 | 445000000 |  | 0 |  | 0% | GZZZZKTK9570
| 2-1-3-12 인력리프트 및 카리프트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 인력리프트 |  | 개소 | 1 | 0 | 0 | 21400000 | 21400000 | 62500000 | 62500000 | 83900000 | 83900000 |  | 0 |  | 0% | #.1062
| 인력리프트유지관리비 | 40개월×1개소 | 개월 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596066 | 143842640 | 3596066 | 143842640 |  | 0 |  | 0% | #.1063
| 카리프트 | L=60m,45ton(25톤 덤프),속도60m/min | 개소 | 1 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 1125000000 | 1125000000 | 1325000000 | 1325000000 |  | 0 |  | 0% | #.1064
| 카리프트유지관리비 | 40개월×1개소 | 개월 | 40 | 0 | 0 | 3762814 | 150512560 | 27181266 | 1087250640 | 30944080 | 1237763200 |  | 0 |  | 0% | #.1065
| 버켓호이스트설치해체비 | 제작비제외 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 33000000 | 33000000 | 0 | 0 | 33000000 | 33000000 |  | 0 |  | 0% | #.1066
| 버켓호이스트유지관리비 |  | 개월 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849999 | 22199988 | 1849999 | 22199988 |  | 0 |  | 0% | #.1067
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 4-2. 경사터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-1. 개착식터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-2. NATM터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-3. 터널부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 4-2-1. 개착식터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-1-1-1 벌개제근및벌목 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 벌개제근 | (표준시장) | m2 | 1849 | 34 | 62866 | 409 | 756241 | 75 | 138675 | 518 | 957782 |  | 0 |  | 0% | No.31
| 벌목 | 평균(표준시장) | m2 | 1849 | 147 | 271803 | 811 | 1499539 | 81 | 149769 | 1039 | 1921111 |  | 0 |  | 0% | No.33
| 4-2-1-1-2 흙깍기공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사깎기 | 중규모(표준시장) | m3 | 4506 | 522 | 2352132 | 1068 | 4812408 | 485 | 2185410 | 2075 | 9349950 |  | 0 |  | 0% | No.46
| 풍화암깎기 | (표준시장) | m3 | 2594 | 4646 | 12051724 | 8292 | 21509448 | 6347 | 16464118 | 19285 | 50025290 |  | 0 |  | 0% | No.52
| 연암깍기 | 정밀진동제어발파 | m3 | 4112 | 12404 | 51005248 | 16995 | 69883440 | 4390 | 18051680 | 33789 | 138940368 |  | 0 |  | 0% | #.94
| 4-2-1-2 비탈면안전공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-1-2-1 비탈면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 비탈면고르기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 흙쌓기비탈면다짐 | 토사(표준시장) | m2 | 876 | 209 | 183084 | 621 | 543996 | 320 | 280320 | 1150 | 1007400 |  | 0 |  | 0% | No.97
| 비탈면고르기 | 토사(표준시장) | m2 | 162 | 307 | 49734 | 1983 | 321246 | 441 | 71442 | 2731 | 442422 |  | 0 |  | 0% | No.72
| 비탈면고르기 | 풍화암(표준시장) | m2 | 476 | 753 | 358428 | 4961 | 2361436 | 1083 | 515508 | 6797 | 3235372 |  | 0 |  | 0% | No.74
| 비탈면고르기 | 연암(표준시장) | m2 | 1108 | 1297 | 1437076 | 7846 | 8693368 | 2746 | 3042568 | 11889 | 13173012 |  | 0 |  | 0% | No.76
| 2) 비탈면보호공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 씨앗뿜어붙이기 | 초류종자+거적덮기 | m2 | 876 | 4629 | 4055004 | 678 | 593928 | 126 | 110376 | 5433 | 4759308 |  | 0 |  | 0% | No.226
| 얇은식생기반재뿜어붙이기 | T=2cm,토사 | m2 | 162 | 8978 | 1454436 | 9158 | 1483596 | 260 | 42120 | 18396 | 2980152 |  | 0 |  | 0% | No.325
| 얇은식생기반재뿜어붙이기 | T=3cm,풍화암 | m2 | 476 | 10642 | 5065592 | 10705 | 5095580 | 364 | 173264 | 21711 | 10334436 |  | 0 |  | 0% | No.326
| 두꺼운식생기반재뿜어붙이기 | T=5cm,연암 | m2 | 1108 | 16045 | 17777860 | 15623 | 17310284 | 1411 | 1563388 | 33079 | 36651532 |  | 0 |  | 0% | No.327
| 3) 측구공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 플륨관부설 | 310×275×32×2000mm | m | 75 | 15339 | 1150425 | 8633 | 647475 | 2061 | 154575 | 26033 | 1952475 |  | 0 |  | 0% | #.281
| 4) 갱문 안전울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 갱문안전난간설치 | 메쉬망,H1.2m×W2.0m | m | 29 | 320000 | 9280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 9280000 |  | 0 |  | 0% | #.742
| 4-2-1-2-2 갱구부보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무보강숏크리트 | 갱구부 | m3 | 43 | 73656 | 3167208 | 53730 | 2310390 | 16232 | 697976 | 143618 | 6175574 |  | 0 |  | 0% | #.319
| 와이어메쉬설치 | #8-100×100(표준시장) | m2 | 298 | 23 | 6854 | 1096 | 326608 | 0 | 0 | 1119 | 333462 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 록볼트설치 | 갱구부,D25×5.0m | 개 | 96 | 29295 | 2812320 | 58128 | 5580288 | 1259 | 120864 | 88682 | 8513472 |  | 0 |  | 0% | #.324
| 비탈면배수공설치 | PVC Pipe,D50×600mm,천공L=500mm | 개소 | 20 | 8335 | 166700 | 25680 | 513600 | 4214 | 84280 | 38229 | 764580 |  | 0 |  | 0% | #.180
| 4-2-1-2-3 깎기부옹벽(7그룹,2-1구간) | PSP공법 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 설치비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_PSP공법
| 레벨링콘크리트 | 25-21-8 | m3 | 15 | 97560 | 1463400 | 21992 | 329880 | 5159 | 77385 | 124711 | 1870665 |  | 0 |  | 0% | #.1428
| 합판거푸집 | 간단,0~7m | m2 | 20 | 16871 | 337420 | 28725 | 574500 | 0 | 0 | 45596 | 911920 |  | 0 |  | 0% | #.1429
| 패널설치 | 네일형 | m2 | 443 | 181392 | 80356656 | 23154 | 10257222 | 6158 | 2727994 | 210704 | 93341872 |  | 0 |  | 0% | #.1430
| 인장및패널체결 | 강관네일 | set | 160 | 86000 | 13760000 | 11320 | 1811200 | 1678 | 268480 | 98998 | 15839680 |  | 0 |  | 0% | #.1431
| 연결슬리브설치 |  | set | 160 | 60000 | 9600000 | 8490 | 1358400 | 0 | 0 | 68490 | 10958400 |  | 0 |  | 0% | #.1432
| 토사뒷채움 |  | m3 | 306 | 636 | 194616 | 8819 | 2698614 | 465 | 142290 | 9920 | 3035520 |  | 0 |  | 0% | #.1433
| 뒷채움골재 |  | m3 | 88 | 30636 | 2695968 | 8819 | 776072 | 465 | 40920 | 39920 | 3512960 |  | 0 |  | 0% | #.1434
| 뒷채움콘크리트 | 25-18-8 | m3 | 18 | 95650 | 1721700 | 21992 | 395856 | 5159 | 92862 | 122801 | 2210418 |  | 0 |  | 0% | #.1435
| 부직포설치 |  | m2 | 674 | 1100 | 741400 | 283 | 190742 | 0 | 0 | 1383 | 932142 |  | 0 |  | 0% | #.1436
| 장비조립및해체 |  | 회 | 3 | 64520 | 193560 | 1126750 | 3380250 | 82616 | 247848 | 1273886 | 3821658 |  | 0 |  | 0% | #.1437
| 천공 | 토사 | m | 384 | 9922 | 3810048 | 44834 | 17216256 | 3716 | 1426944 | 58472 | 22453248 |  | 0 |  | 0% | #.1438
| 천공 | 풍화암 | m | 288 | 5879 | 1693152 | 27784 | 8001792 | 2302 | 662976 | 35965 | 10357920 |  | 0 |  | 0% | #.1439
| 천공 | 연암 | m | 288 | 8238 | 2372544 | 38681 | 11140128 | 3205 | 923040 | 50124 | 14435712 |  | 0 |  | 0% | #.1440
| 그라우팅 |  | m3 | 21 | 264270 | 5549670 | 208838 | 4385598 | 7414 | 155694 | 480522 | 10090962 |  | 0 |  | 0% | #.1441
| 강관네일제작 | L=6.0m | 공 | 160 | 125000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 20000000 |  | 0 |  | 0% | #.1442
| 2) 운반비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_PSP공법
| 패널운반 |  | m2 | 443 | 572 | 253396 | 8263 | 3660509 | 16361 | 7247923 | 25196 | 11161828 |  | 0 |  | 0% | #.1444
| 3) 옹벽안전울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 메쉬형울타리설치 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | m | 101 | 1331 | 134431 | 43839 | 4427739 | 250 | 25250 | 45420 | 4587420 |  | 0 |  | 0% | #.205
| 4-2-1-3 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-1-3-1 라이닝콘크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에포함) | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-1 | m3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.718
| 구체콘크리트 타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-1(표준시장) | m3 | 92 | 2384 | 219328 | 12791 | 1176772 | 4206 | 386952 | 19381 | 1783052 |  | 0 |  | 0% | No.115
| 기초콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 8 | 1610 | 12880 | 7461 | 59688 | 2964 | 23712 | 12035 | 96280 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 바닥콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 29 | 1610 | 46690 | 7461 | 216369 | 2964 | 85956 | 12035 | 349015 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 92 | 444 | 40848 | 1086 | 99912 | 0 | 0 | 1530 | 140760 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 37 | 1006 | 37222 | 3182 | 117734 | 0 | 0 | 4188 | 154956 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 4-2-1-3-2 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 합판거푸집 | 간단,6회,0~7m(표준시장) | m2 | 7 | 17011 | 119077 | 28963 | 202741 | 0 | 0 | 45974 | 321818 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 230 | 6757 | 1554110 | 32990 | 7587700 | 0 | 0 | 39747 | 9141810 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 114 | 15233 | 1736562 | 71736 | 8177904 | 0 | 0 | 86969 | 9914466 |  | 0 |  | 0% | #.127
| 목재거푸집 | 3회,H=7∼10m이하 | m2 | 19 | 15233 | 289427 | 78909 | 1499271 | 0 | 0 | 94142 | 1788698 |  | 0 |  | 0% | #.128
| 강재거푸집 설치 및 해체 | PIF,경사갱, L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 3 | 275069 | 825207 | 3120232 | 9360696 | 567600 | 1702800 | 3962901 | 11888703 |  | 0 |  | 0% | #.300
| 4-2-1-3-3 비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 323 | 10774 | 3480002 | 14850 | 4796550 | 0 | 0 | 25624 | 8276552 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 4-2-1-3-4 보조도상와이어메쉬 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보조도상와이어메쉬설치 | #8-150×150(표준시장) | m2 | 143 | 23 | 3289 | 1096 | 156728 | 0 | 0 | 1119 | 160017 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 4-2-1-3-5 중앙배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 풍화암터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 6 | 5873 | 35238 | 13588 | 81528 | 8849 | 53094 | 28310 | 169860 |  | 0 |  | 0% | No.64
| 중앙배수공설치 | HDPE유공관,D300mm | m | 46 | 17179 | 790234 | 11430 | 525780 | 342 | 15732 | 28951 | 1331746 |  | 0 |  | 0% | #.332
| 부직포설치 | 300 g/㎡ | m2 | 23 | 2589 | 59547 | 220 | 5060 | 15 | 345 | 2824 | 64952 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수뒷막돌채움 | 잡석 | m3 | 5 | 34608 | 173040 | 9658 | 48290 | 1467 | 7335 | 45733 | 228665 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 4-2-1-3-6 배수시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수공설치 | PVC,D50mm | m | 1 | 4504 | 4504 | 214 | 214 | 0 | 0 | 4718 | 4718 |  | 0 |  | 0% | #.173
| 측벽배수공설치 | HDPE유공관,D300mm | m | 46 | 17179 | 790234 | 11430 | 525780 | 342 | 15732 | 28951 | 1331746 |  | 0 |  | 0% | #.332
| 측벽배수로콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 7 | 1610 | 11270 | 7461 | 52227 | 2964 | 20748 | 12035 | 84245 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트 양생 | 무근(표준시장) | m3 | 7 | 1006 | 7042 | 3182 | 22274 | 0 | 0 | 4188 | 29316 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 부직포설치 | 300 g/㎡ | m2 | 227 | 2589 | 587703 | 220 | 49940 | 15 | 3405 | 2824 | 641048 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수뒷막돌채움 | 잡석 | m3 | 38 | 34608 | 1315104 | 9658 | 367004 | 1467 | 55746 | 45733 | 1737854 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 9 | 6757 | 60813 | 32990 | 296910 | 0 | 0 | 39747 | 357723 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 4-2-1-3-7 스페이셔설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이셔 | 벽체용 | m2 | 204 | 2880 | 587520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 587520 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이셔 | 슬라브및기초 | m2 | 69 | 1200 | 82800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 82800 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 4-2-1-3-8 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 30.135 | 86701 | 2612734 | 701481 | 21139129 | 0 | 0 | 788182 | 23751863 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 4-2-1-3-9 시공및신축이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 다웰바설치 | D25×L1000 | 개 | 28 | 6681 | 187068 | 15149 | 424172 | 0 | 0 | 21830 | 611240 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 19 | 8235 | 156465 | 10476 | 199044 | 0 | 0 | 18711 | 355509 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 신축이음설치 | 조인트휠러,T=20mm | m2 | 6 | 10907 | 65442 | 8287 | 49722 | 0 | 0 | 19194 | 115164 |  | 0 |  | 0% | #.184
| 지수판설치 | 320×2T | m | 68 | 9360 | 636480 | 19776 | 1344768 | 593 | 40324 | 29729 | 2021572 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 연결부지수판 | 320×2T | 개소 | 2 | 35000 | 70000 | 19776 | 39552 | 593 | 1186 | 55369 | 110738 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 4-2-1-3-10 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 아스팔트방수 | 상부,2회 | m2 | 197 | 2325 | 458025 | 5605 | 1104185 | 0 | 0 | 7930 | 1562210 |  | 0 |  | 0% | #.211
| 아스팔트방수 | 측벽,2회 | m2 | 278 | 3100 | 861800 | 5605 | 1558190 | 0 | 0 | 8705 | 2419990 |  | 0 |  | 0% | #.210
| 비닐쉬트깔기 | P.E필름,T=0.1mm | m2 | 223 | 517 | 115291 | 637 | 142051 | 0 | 0 | 1154 | 257342 |  | 0 |  | 0% | #.318
| 부직포설치 | 400 g/㎡ | m2 | 223 | 3445 | 768235 | 220 | 49060 | 15 | 3345 | 3680 | 820640 |  | 0 |  | 0% | #.106
| 시트방수 | 상부,T=3mm | m2 | 76 | 32610 | 2478360 | 16646 | 1265096 | 0 | 0 | 49256 | 3743456 |  | 0 |  | 0% | #.17
| 시트방수 | 벽체,T=3mm | m2 | 54 | 32730 | 1767420 | 21326 | 1151604 | 0 | 0 | 54056 | 2919024 |  | 0 |  | 0% | #.18
| 방수층보호재 | 상부,폴리에틸렌발포단열재,T=30mm | m2 | 38 | 7455 | 283290 | 2832 | 107616 | 0 | 0 | 10287 | 390906 |  | 0 |  | 0% | #.19
| 방수층보호재 | 측벽,폴리에틸렌발포단열재,T=30mm | m2 | 27 | 7455 | 201285 | 3723 | 100521 | 0 | 0 | 11178 | 301806 |  | 0 |  | 0% | #.20
| 4-2-1-3-11 공사용갱문 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무보강숏크리트타설 | 공사용갱문 | m3 | 20 | 122858 | 2457160 | 58952 | 1179040 | 18601 | 372020 | 200411 | 4008220 |  | 0 |  | 0% | #.1077
| 와이어메쉬설치 | #8-100×100(표준시장) | m2 | 101 | 23 | 2323 | 1096 | 110696 | 0 | 0 | 1119 | 113019 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 격자지보제작설치 | PIF-5-1,경사터널,70×20×30mm | 조 | 8 | 353396 | 2827168 | 1052430 | 8419440 | 22686 | 181488 | 1428512 | 11428096 |  | 0 |  | 0% | #.626
| 격자지보철거 | 공사용갱문,PIA,70×20×30mm | 조 | 8 | -90043 | -720344 | 225825 | 1806600 | 8824 | 70592 | 144606 | 1156848 |  | 0 |  | 0% | #.322
| 기초콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 2 | 1610 | 3220 | 7461 | 14922 | 2964 | 5928 | 12035 | 24070 |  | 0 |  | 0% | No.108
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 2 | 1006 | 2012 | 3182 | 6364 | 0 | 0 | 4188 | 8376 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 철망설치 | 1.2mm×1.2mm이하 | m2 | 101 | 3856 | 389456 | 1400 | 141400 | 7 | 707 | 5263 | 531563 |  | 0 |  | 0% | #.135
| 합판거푸집 | 간단,6회,0~7m(표준시장) | m2 | 5 | 17011 | 85055 | 28963 | 144815 | 0 | 0 | 45974 | 229870 |  | 0 |  | 0% | No.121
| Base Plate제작및설치 | 300×300×10mm | 개 | 16 | 38834 | 621344 | 35091 | 561456 | 0 | 0 | 73925 | 1182800 |  | 0 |  | 0% | #.327
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 79 | 10774 | 851146 | 14850 | 1173150 | 0 | 0 | 25624 | 2024296 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 4-2-1-3-12 개착-NATM접합부보강 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 신축이음설치 | 조인트휠러,T=20mm | m2 | 7 | 10907 | 76349 | 8287 | 58009 | 0 | 0 | 19194 | 134358 |  | 0 |  | 0% | #.184
| 충진재채움 | 실런트,50×55mm | m | 22 | 17601 | 387222 | 4423 | 97306 | 0 | 0 | 22024 | 484528 |  | 0 |  | 0% | #.32
| 접착재바르기 | 코킹실런트 | m2 | 1 | 4167 | 4167 | 208 | 208 | 0 | 0 | 4375 | 4375 |  | 0 |  | 0% | #.334
| 지수판설치 | 접합부,200×7T | m | 24 | 11179 | 268296 | 53738 | 1289712 | 1612 | 38688 | 66529 | 1596696 |  | 0 |  | 0% | #.335
| 수팽창지수재설치 | 30×30mm | m | 23 | 9880 | 227240 | 475 | 10925 | 0 | 0 | 10355 | 238165 |  | 0 |  | 0% | #.317
| PVC반달관설치 | Φ50mm | m | 22 | 4504 | 99088 | 513 | 11286 | 0 | 0 | 5017 | 110374 |  | 0 |  | 0% | #.336
| Cover Plate설치 | T=6mm | m | 22 | 194529 | 4279638 | 53009 | 1166198 | 0 | 0 | 247538 | 5445836 |  | 0 |  | 0% | #.337
| 다웰바설치 | D25×L1000 | 개 | 57 | 6681 | 380817 | 15149 | 863493 | 0 | 0 | 21830 | 1244310 |  | 0 |  | 0% | #.36
| 4-1-1-3-13 맨홀설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 연암터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 6 | 7683 | 46098 | 17394 | 104364 | 11161 | 66966 | 36238 | 217428 |  | 0 |  | 0% | No.67
| 콘크리트 타설 | 철근,fck=27MPa,TYPE-3,현장조건-1(표준시장) | m3 | 2 | 2971 | 5942 | 15937 | 31874 | 5240 | 10480 | 24148 | 48296 |  | 0 |  | 0% | No.118
| 콘크리트 타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-3,현장조건-1(표준시장) | m3 | 1 | 2543 | 2543 | 14021 | 14021 | 4681 | 4681 | 21245 | 21245 |  | 0 |  | 0% | No.111
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 2 | 444 | 888 | 1086 | 2172 | 0 | 0 | 1530 | 3060 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 1 | 1006 | 1006 | 3182 | 3182 | 0 | 0 | 4188 | 4188 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 0.156 | 69543 | 10848 | 625884 | 97637 | 0 | 0 | 695427 | 108485 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 26 | 6757 | 175682 | 32990 | 857740 | 0 | 0 | 39747 | 1033422 |  | 0 |  | 0% | No.127
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 4-2-2. NATM터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-2-1. 굴착 | 경사터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-2-1-1. 경사터널굴착 | 단선터널,PIF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 일반발파(B) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PIF,일반(B)) | 굴진장 4.0m이상(평균단가) | m3 | 10684 | 12106 | 129340504 | 23876 | 255091184 | 3092 | 33034928 | 39074 | 417466616 |  | 0 |  | 0% | #.1094
| 전단면굴착(PIF,일반(B)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 51259 | 12431 | 637200629 | 25843 | 1324686337 | 3650 | 187095350 | 41924 | 2148982316 |  | 0 |  | 0% | #.1095
| 전단면굴착(PIF,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 8569 | 14530 | 124507570 | 34623 | 296684487 | 4933 | 42270877 | 54086 | 463462934 |  | 0 |  | 0% | #.1096
| 상반굴착(PIF,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 1644 | 16330 | 26846520 | 48061 | 79012284 | 6398 | 10518312 | 70789 | 116377116 |  | 0 |  | 0% | #.1097
| 하반굴착(PIF,일반(B)) | 굴진장 3.0(1.5)m이상(평균단가) | m3 | 641 | 10336 | 6625376 | 36783 | 23577903 | 4756 | 3048596 | 51875 | 33251875 |  | 0 |  | 0% | #.1098
| 2) 제어발파,CB5(미진동발파) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(제어발파, CB5)
| 하반굴착(PIF,제어발파(CB5)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 514 | 21507 | 11054598 | 86264 | 44339696 | 12078 | 6208092 | 119849 | 61602386 |  | 0 |  | 0% | #.1099
| 3) 기계굴착(M) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PIF,기계굴착(M1)) | 굴진장 1.2m미만(평균단가) | m3 | 1187 | 5342 | 6340954 | 91900 | 109085300 | 5303 | 6294661 | 102545 | 121720915 |  | 0 |  | 0% | #.1100
| 4-2-2-1-2. 송풍기실 | PFE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착(PFE,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 5265 | 16235 | 85477275 | 41910 | 220656150 | 5680 | 29905200 | 63825 | 336038625 |  | 0 |  | 0% | #.1091
| 하반굴착(PFE,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 2700 | 12963 | 35000100 | 42269 | 114126300 | 5914 | 15967800 | 61146 | 165094200 |  | 0 |  | 0% | #.1092
| 4-2-2-1-3. 경사터널연결통로 | PHE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PHE,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 5992 | 14791 | 88627672 | 33416 | 200228672 | 4929 | 29534568 | 53136 | 318390912 |  | 0 |  | 0% | #.1093
| 4-2-2-1-4. 송풍기실연결통로 | PHE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PHE,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 4300 | 14791 | 63601300 | 33416 | 143688800 | 4929 | 21194700 | 53136 | 228484800 |  | 0 |  | 0% | #.1093
| 4-2-2-1-5. 방향전환소 | TCA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(TCA,일반(B)) | 굴진장 2.5m이상~4.0m미만(평균단가) | m3 | 595 | 16015 | 9528925 | 44670 | 26578650 | 6579 | 3914505 | 67264 | 40022080 |  | 0 |  | 0% | #.1159
| 4-2-2-1-6. 배전기재갱 | TCB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(TCB,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 2151 | 14854 | 31950954 | 37221 | 80062371 | 5489 | 11806839 | 57564 | 123820164 |  | 0 |  | 0% | #.1160
| 4-2-2-1-7. 신호장기능실 | PDSS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 전단면굴착(PDSS,일반(B)) | 굴진장 1.5m이상~2.5m미만(평균단가) | m3 | 1796 | 17159 | 30817564 | 51044 | 91675024 | 6871 | 12340316 | 75074 | 134832904 |  | 0 |  | 0% | #.1090
| 4-2-2-2. 갱내버력처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 갱내버력처리(경사갱) | 로더 3.5㎥,L=0.750km(평균단가) | m3 | 102627 | 2546 | 261288342 | 3030 | 310959810 | 2332 | 239326164 | 7908 | 811574316 |  | 0 |  | 0% | #.1163
| 갱내버력처리(경사갱) | 숏크리트반발재,로더3.5㎥,L=0.750km | m3 | 484 | 1986 | 961224 | 2354 | 1139336 | 1714 | 829576 | 6054 | 2930136 |  | 0 |  | 0% | #.489
| 4-2-2-3. 숏크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 숏크리트타설(경사갱) | 무보강(평균단가) | m3 | 433 | 77108 | 33387764 | 17931 | 7764123 | 18776 | 8130008 | 113815 | 49281895 |  | 0 |  | 0% | #.1167
| 숏크리트타설(경사갱) | 강섬유보강(평균단가) | m3 | 3832 | 125137 | 479524984 | 22851 | 87565032 | 21684 | 83093088 | 169672 | 650183104 |  | 0 |  | 0% | #.1168
| 숏크리트타설(경사갱) | 고강도강섬유보강(평균단가) | m3 | 121 | 154788 | 18729348 | 23314 | 2820994 | 24799 | 3000679 | 202901 | 24551021 |  | 0 |  | 0% | #.1169
| 4-2-2-4 지보공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 격자지보설치(경사갱) | L-50×20×30mm(평균단가) | 기 | 85 | 365903 | 31101755 | 1088679 | 92537715 | 22903 | 1946755 | 1477485 | 125586225 |  | 0 |  | 0% | #.1174
| 강지보설치(경사갱) | H-100×100×6×8mm(평균단가) | 기 | 21 | 551601 | 11583621 | 840336 | 17647056 | 21163 | 444423 | 1413100 | 29675100 |  | 0 |  | 0% | #.1175
| 4-2-2-5. 록볼트공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-2-5-1. 록볼트설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 록볼트설치(경사갱) | D25×3.0m(평균단가) | 개 | 2812 | 20439 | 57474468 | 0 | 0 | 8328 | 23418336 | 28767 | 80892804 |  | 0 |  | 0% | #.1180
| 록볼트설치(경사갱) | D25×4.0m(평균단가) | 개 | 1451 | 25646 | 37212346 | 0 | 0 | 9216 | 13372416 | 34862 | 50584762 |  | 0 |  | 0% | #.1181
| 4-2-2-5-2. 락볼트흘러내림방지용고정구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 몰탈흘러내림방지용고정구 |  | 개 | 2795 | 3500 | 9782500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 9782500 |  | 0 |  | 0% | M0504090
| 4-2-2-5-3. 훠폴링 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 훠폴링설치 | D38×4.0m | 개 | 1821 | 11020 | 20067420 | 48618 | 88533378 | 8234 | 14994114 | 67872 | 123594912 |  | 0 |  | 0% | #.1075
| 4-2-2-6. 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-2-6-1. 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에포함) | 무근,fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2 | m3 | 8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.717
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에포함) | 철근,fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2 | m3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.718
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에 미포함) | 무근,배관,fck=27MPa,TYPE-3,현장조건-3 | m3 | 1583 | 2752 | 4356416 | 24533 | 38835739 | 7571 | 11984893 | 34856 | 55177048 |  | 0 |  | 0% | #.708
| 라이닝콘크리트타설(강재거푸집에 미포함) | 철근,배관,fck=27MPa,TYPE-3,현장조건-3 | m3 | 1008 | 2858 | 2880864 | 28735 | 28964880 | 8025 | 8089200 | 39618 | 39934944 |  | 0 |  | 0% | #.709
| 인버트콘크리트타설 | 무근,fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1242 | 2441 | 3031722 | 13460 | 16717320 | 4493 | 5580306 | 20394 | 25329348 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 인버트콘크리트타설 | 철근,fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 168 | 2873 | 482664 | 15411 | 2589048 | 5067 | 851256 | 23351 | 3922968 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 바닥기초콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1645 | 1939 | 3189655 | 8990 | 14788550 | 3571 | 5874295 | 14500 | 23852500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 바닥여굴채움콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 1848 | 1939 | 3583272 | 8990 | 16613520 | 3571 | 6599208 | 14500 | 26796000 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 필터콘크리트타설 |  | m3 | 16 | 31200 | 499200 | 582282 | 9316512 | 0 | 0 | 613482 | 9815712 |  | 0 |  | 0% | #.712
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 1176 | 444 | 522144 | 1086 | 1277136 | 0 | 0 | 1530 | 1799280 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 6333 | 1006 | 6370998 | 3182 | 20151606 | 0 | 0 | 4188 | 26522604 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 4-2-2-6-2. 배면그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수공설치 | PVC Pipe,D50×600mm | 개소 | 392 | 2702 | 1059184 | 128 | 50176 | 0 | 0 | 2830 | 1109360 |  | 0 |  | 0% | #.171
| 배면그라우팅 |  | m3 | 169 | 26888 | 4544072 | 215773 | 36465637 | 7514 | 1269866 | 250175 | 42279575 |  | 0 |  | 0% | #.722
| 4-2-2-6-3. 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 1799 | 6757 | 12155843 | 32990 | 59349010 | 0 | 0 | 39747 | 71504853 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 라이닝마감벽거푸집(설치비강재거푸집에포함) | 4회,H=0∼7m이하 | m2 | 1564 | 13257 | 20733948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13257 | 20733948 |  | 0 |  | 0% | #.131
| 목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 1901 | 15233 | 28957933 | 71736 | 136370136 | 0 | 0 | 86969 | 165328069 |  | 0 |  | 0% | #.127
| 원형목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 5120 | 22017 | 112727040 | 97962 | 501565440 | 0 | 0 | 119979 | 614292480 |  | 0 |  | 0% | #.130
| 강재거푸집제작 | PIF,경사터널,L=12.0m | 조 | 1 | 355000000 | 355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000000 | 355000000 |  | 0 |  | 0% | #.290
| 강재거푸집제작 | PIF,경사터널,L=4.0m | 조 | 1 | 355000000 | 355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000000 | 355000000 |  | 0 |  | 0% | #.290
| 강재거푸집 설치 및 해체 | PIF,경사갱, L=12.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 75 | 275069 | 20630175 | 3120232 | 234017400 | 567600 | 42570000 | 3962901 | 297217575 |  | 0 |  | 0% | #.300
| 강재거푸집 설치 및 해체 | PIF,경사갱, L=4.0m(라이닝콘크리트타설포함) | 회 | 23 | 275069 | 6326587 | 3120232 | 71765336 | 567600 | 13054800 | 3962901 | 91146723 |  | 0 |  | 0% | #.300
| 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,4.2m이하(3개월)(표준시장) | 공/m3 | 19296 | 1650 | 31838400 | 16680 | 321857280 | 0 | 0 | 18330 | 353695680 |  | 0 |  | 0% | No.24
| 시스템비계 | 손율 3개월,H = 10m이하 | m2 | 106 | 10774 | 1142044 | 14850 | 1574100 | 0 | 0 | 25624 | 2716144 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 4-2-2-6-4. 중앙배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 중앙배수공설치 | HDPE유공관,D200mm | m | 2538 | 9519 | 24159222 | 8792 | 22314096 | 263 | 667494 | 18574 | 47140812 |  | 0 |  | 0% | #.330
| 배수뒷막돌채움 | 잡석,소형장비 | m3 | 893 | 34608 | 30904944 | 9658 | 8624594 | 1467 | 1310031 | 45733 | 40839569 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 2904 | 2589 | 7518456 | 220 | 638880 | 15 | 43560 | 2824 | 8200896 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 4-2-2-6-5. 배수관부설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유도관설치 | 측벽배수,HDPE유공관,D150mm | m | 2613 | 7074 | 18484362 | 7143 | 18664659 | 214 | 559182 | 14431 | 37708203 |  | 0 |  | 0% | #.329
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 1620 | 2589 | 4194180 | 220 | 356400 | 15 | 24300 | 2824 | 4574880 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수공설치 | PVC,D150mm | m | 96 | 28714 | 2756544 | 1367 | 131232 | 0 | 0 | 30081 | 2887776 |  | 0 |  | 0% | #.176
| 연결관설치 | PVC Y관,D150mm | 개 | 178 | 26040 | 4635120 | 52755 | 9390390 | 0 | 0 | 78795 | 14025510 |  | 0 |  | 0% | #.716
| 연결관설치 | PVC T관,D150mm | 개 | 133 | 13839 | 1840587 | 52755 | 7016415 | 0 | 0 | 66594 | 8857002 |  | 0 |  | 0% | #.715
| 4-2-2-6-6. 와이어메쉬 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보조도상콘크리트와이어메쉬설치 | #8-150×150(표준시장) | m2 | 8131 | 23 | 187013 | 1096 | 8911576 | 0 | 0 | 1119 | 9098589 |  | 0 |  | 0% | No.3
| 4-2-2-6-7. 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 210.319 | 86701 | 18234867 | 701481 | 147534782 | 0 | 0 | 788182 | 165769649 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 4-2-2-6-8. 스페이셔설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이셔설치 | 벽체용 | m2 | 2726 | 2880 | 7850880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 7850880 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이셔설치 | 슬라브및기초 | m2 | 406 | 1200 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 487200 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 4-2-2-6-9. 철근처짐방지용앵커 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근처짐방지용앵커 |  | 개 | 87 | 35000 | 3045000 | 118002 | 10266174 | 3540 | 307980 | 156542 | 13619154 |  | 0 |  | 0% | #.714
| 4-2-2-6-10. 풍도슬래브 | PTCS 풍도슬래브 공법 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 풍도슬래브 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_PTCS 풍도슬래브 공법
| 풍도슬래브 | TYPE S1, L=8.04m/1.200m | 본 | 832 | 781697 | 650371904 | 1500651 | 1248541632 | 70982 | 59057024 | 2353330 | 1957970560 |  | 0 |  | 0% | #.1360
| 풍도슬래브 | TYPE S1-1, L=8.04m/1.540m | 본 | 2 | 923672 | 1847344 | 1766175 | 3532350 | 76446 | 152892 | 2766293 | 5532586 |  | 0 |  | 0% | #.1361
| 풍도슬래브 | TYPE S1-2, L=8.04m/1.249m | 본 | 2 | 794112 | 1588224 | 1532131 | 3064262 | 71312 | 142624 | 2397555 | 4795110 |  | 0 |  | 0% | #.1362
| 풍도슬래브 | TYPE S1-3, L=8.04m/1.292m | 본 | 1 | 805166 | 805166 | 1560074 | 1560074 | 71636 | 71636 | 2436876 | 2436876 |  | 0 |  | 0% | #.1363
| 풍도슬래브 | TYPE S1-4, L=8.04m/1.033m | 본 | 2 | 738637 | 1477274 | 1391853 | 2783706 | 69725 | 139450 | 2200215 | 4400430 |  | 0 |  | 0% | #.1364
| 풍도슬래브 | TYPE S1-5, L=8.04m/1.562m | 본 | 1 | 929029 | 929029 | 1779855 | 1779855 | 76581 | 76581 | 2785465 | 2785465 |  | 0 |  | 0% | #.1365
| 풍도슬래브 | TYPE S1-6, L=8.04m/1.355m | 본 | 1 | 821244 | 821244 | 1600791 | 1600791 | 72081 | 72081 | 2494116 | 2494116 |  | 0 |  | 0% | #.1366
| 풍도슬래브 | TYPE S1-7, L=8.04m/1.200m | 본 | 4 | 793156 | 3172624 | 1517309 | 6069236 | 71338 | 285352 | 2381803 | 9527212 |  | 0 |  | 0% | #.1367
| 풍도슬래브 | TYPE C1, L=8.04m/1.200m | 본 | 20 | 879747 | 17594940 | 1591481 | 31829620 | 74580 | 1491600 | 2545808 | 50916160 |  | 0 |  | 0% | #.1368
| 풍도슬래브 | TYPE C1-1, L=8.04m/0.981m | 본 | 2 | 747042 | 1494084 | 1383701 | 2767402 | 69180 | 138360 | 2199923 | 4399846 |  | 0 |  | 0% | #.1369
| 풍도슬래브 | TYPE C1-2, L=8.04m/0.981m | 본 | 2 | 710515 | 1421030 | 1358749 | 2717498 | 68202 | 136404 | 2137466 | 4274932 |  | 0 |  | 0% | #.1370
| 풍도슬래브 | TYPE C2, L=8.04m/1.200m | 본 | 53 | 784565 | 41581945 | 1499470 | 79471910 | 70974 | 3761622 | 2355009 | 124815477 |  | 0 |  | 0% | #.1371
| 풍도슬래브 | TYPE C2-1, L=8.04m/1.111m | 본 | 1 | 761783 | 761783 | 1442148 | 1442148 | 70362 | 70362 | 2274293 | 2274293 |  | 0 |  | 0% | #.1372
| 2) 강재거더 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 풍도슬래브강재거더제작및설치 | 경사갱 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348054375 | 348054375 | 348054375 | 348054375 |  | 0 |  | 0% | #.1359
| 4-2-2-6-11. 시공이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 지수판설치 | 320×2T | m | 4355 | 9360 | 40762800 | 19776 | 86124480 | 593 | 2582515 | 29729 | 129469795 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 1594 | 8235 | 13126590 | 10476 | 16698744 | 0 | 0 | 18711 | 29825334 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 연결부지수판 | +형,320×2T | 개소 | 160 | 35000 | 5600000 | 19776 | 3164160 | 593 | 94880 | 55369 | 8859040 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 4-2-2-6-12. 신축이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 지수판설치 | 320×2T | m | 791 | 9360 | 7403760 | 19776 | 15642816 | 593 | 469063 | 29729 | 23515639 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 723 | 8235 | 5953905 | 10476 | 7574148 | 0 | 0 | 18711 | 13528053 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 연결부지수판 | +형,320×2T | 개소 | 72 | 35000 | 2520000 | 19776 | 1423872 | 593 | 42696 | 55369 | 3986568 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 신축이음설치 | 조인트휠러,T=20mm | m2 | 330 | 10907 | 3599310 | 8287 | 2734710 | 0 | 0 | 19194 | 6334020 |  | 0 |  | 0% | #.184
| 4-2-2-6-13. 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 방수막설치 |  | m2 | 32737 | 11394 | 373005378 | 2500 | 81842500 | 0 | 0 | 13894 | 454847878 |  | 0 |  | 0% | #.37
| 부직포설치 | 400g/㎡ | m2 | 12152 | 3445 | 41863640 | 220 | 2673440 | 15 | 182280 | 3680 | 44719360 |  | 0 |  | 0% | #.106
| 비닐쉬트깔기 | P.E필름,T=0.1mm | m2 | 12152 | 517 | 6282584 | 637 | 7740824 | 0 | 0 | 1154 | 14023408 |  | 0 |  | 0% | #.318
| 4-2-2-6-14. 터널바닥암반청소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널바닥암반청소 | 바닥/인버트 | m2 | 10343 | 2649 | 27398607 | 23491 | 242967413 | 2678 | 27698554 | 28818 | 298064574 |  | 0 |  | 0% | #.288
| 4-2-2-6-15. 맨홀 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 경암터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 7 | 16572 | 116004 | 34156 | 239092 | 20432 | 143024 | 71160 | 498120 |  | 0 |  | 0% | No.70
| 콘크리트타설 | 철근,fck=27MPa(표준시장) | m3 | 17 | 2701 | 45917 | 25037 | 425629 | 3173 | 53941 | 30911 | 525487 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 17 | 444 | 7548 | 1086 | 18462 | 0 | 0 | 1530 | 26010 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 225 | 6757 | 1520325 | 32990 | 7422750 | 0 | 0 | 39747 | 8943075 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 스틸그레이팅설치 | 450×450×75mm | 개 | 74 | 0 | 0 | 2506 | 185444 | 0 | 0 | 2506 | 185444 |  | 0 |  | 0% | #.1051
| 사다리설치 | 발디딤쇠,D22mm | 개 | 74 | 12800 | 947200 | 4369 | 323306 | 0 | 0 | 17169 | 1270506 |  | 0 |  | 0% | #.282
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 2.22 | 69543 | 154385 | 625884 | 1389462 | 0 | 0 | 695427 | 1543847 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 4-2-2-7. 접속부보강 | 본선-경사터널 접속부 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 접속부보강록볼트설치 | D25×3.0m | 개 | 1338 | 20201 | 27028938 | 0 | 0 | 5676 | 7594488 | 25877 | 34623426 |  | 0 |  | 0% | #.684
| 접속부보강록볼트설치 | D25×4.0m | 개 | 628 | 25354 | 15922312 | 0 | 0 | 7659 | 4809852 | 33013 | 20732164 |  | 0 |  | 0% | #.685
| 접속구간지보보강록볼트설치 | D25×4.0m | 개 | 159 | 25354 | 4031286 | 0 | 0 | 7659 | 1217781 | 33013 | 5249067 |  | 0 |  | 0% | #.685
| 몰탈흘러내림방지용고정구 |  | 개 | 1036 | 3500 | 3626000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3626000 |  | 0 |  | 0% | M0504090
| 격자지보철거 | 본선,50×20×30mm | 조 | 27 | -16327 | -440829 | 120631 | 3257037 | 4479 | 120933 | 108783 | 2937141 |  | 0 |  | 0% | #.619
| Plate | 500×200×16mm | 개 | 81 | 39888 | 3230928 | 201461 | 16318341 | 156 | 12636 | 241505 | 19561905 |  | 0 |  | 0% | #.340
| 다웰바설치 | 접속슬라브,D25×500mm | 개 | 207 | 17517 | 3626019 | 13508 | 2796156 | 0 | 0 | 31025 | 6422175 |  | 0 |  | 0% | #.34
| 철근가공조립 | TYPE-Ⅱ(표준시장) | ton | 612.158 | 86701 | 53074710 | 701481 | 429417205 | 0 | 0 | 788182 | 482491915 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 4-2-2-8. 전선횡단관로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 연암터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 34 | 8319 | 282846 | 18833 | 640322 | 12085 | 410890 | 39237 | 1334058 |  | 0 |  | 0% | No.68
| 콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2,15cm(표준시장) | m3 | 27 | 1939 | 52353 | 8990 | 242730 | 3571 | 96417 | 14500 | 391500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 27 | 444 | 11988 | 1086 | 29322 | 0 | 0 | 1530 | 41310 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 유로폼 | 벽체,H=0~7m(표준시장) | m2 | 14 | 6757 | 94598 | 32990 | 461860 | 0 | 0 | 39747 | 556458 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 4-2-2-8. 터널보조공법 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-2-8-1. 대구경보강그라우팅 | SAG공법(2-1구간) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_SAG공법
| 대구경강관보강그라우팅 천공 | 토사및풍화암 L=13m | M | 1638 | 1858 | 3043404 | 17158 | 28104804 | 3645 | 5970510 | 22661 | 37118718 |  | 0 |  | 0% | #.1336
| 대구경강관제작및설치 | L=12m | 공 | 126 | 211575 | 26658450 | 347515 | 43786890 | 0 | 0 | 559090 | 70445340 |  | 0 |  | 0% | #.1337
| 대구경주입구 코킹 |  | 공 | 126 | 4735 | 596610 | 245860 | 30978360 | 0 | 0 | 250595 | 31574970 |  | 0 |  | 0% | #.1338
| 대구경그라우팅 주입 | 1m당0.1㎥ | m3 | 151 | 81193 | 12260143 | 18866 | 2848766 | 8845 | 1335595 | 108904 | 16444504 |  | 0 |  | 0% | #.1339
| Slime 처리 |  | 공 | 126 | 0 | 0 | 67921 | 8558046 | 0 | 0 | 67921 | 8558046 |  | 0 |  | 0% | #.1334
| 대구경동시주입장치 설치 |  | 공 | 126 | 46000 | 5796000 | 46031 | 5799906 | 0 | 0 | 92031 | 11595906 |  | 0 |  | 0% | #.1340
| 기계기구 설치 및 해체 |  | 회 | 6 | 28231 | 169386 | 536130 | 3216780 | 36144 | 216864 | 600505 | 3603030 |  | 0 |  | 0% | #.1341
| 플랜트 설치 및 해체 |  | 회 | 1 | 96792 | 96792 | 2408251 | 2408251 | 123924 | 123924 | 2628967 | 2628967 |  | 0 |  | 0% | #.1342
| 플랜트 장비 운반 |  | 회 | 6 | 8066 | 48396 | 70704 | 424224 | 10327 | 61962 | 89097 | 534582 |  | 0 |  | 0% | #.1343
| 4-2-2-8-3. 프리그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 프리그라우팅 | L=9.0m | 공 | 918 | 14173 | 13010814 | 44039 | 40427802 | 18328 | 16825104 | 76540 | 70263720 |  | 0 |  | 0% | #.721
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 4-2-3. 터널부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-2-3-1 터널작업용비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널작업용비계 | 일방향굴착 | 개월 | 18 | 17392 | 313056 | 4683886 | 84309948 | 93677 | 1686186 | 4794955 | 86309190 |  | 0 |  | 0% | #.730
| 4-2-2-3-2 터널작업용대차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널작업용대차 | 일방향굴착 | 개월 | 7 | 342760 | 2399320 | 0 | 0 | 984324 | 6890268 | 1327084 | 9289588 |  | 0 |  | 0% | #.731
| 4-2-2-3-3 터널명판및안내판 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널명판설치 | 300×300×450mm | 개소 | 1 | 23700 | 23700 | 642076 | 642076 | 0 | 0 | 665776 | 665776 |  | 0 |  | 0% | #.732
| 터널안내판설치 | 450×250×10mm | 개소 | 1 | 161887 | 161887 | 28182 | 28182 | 563 | 563 | 190632 | 190632 |  | 0 |  | 0% | #.733
| 라이닝관리번호판 | 300×210×0.5mm | 개 | 83 | 2495 | 207085 | 29082 | 2413806 | 566 | 46978 | 32143 | 2667869 |  | 0 |  | 0% | #.735
| 4-2-2-3-4 터널굴진면관찰조사및지질도작성 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널굴진면관찰조사및지질도작성비 |  | 회 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166983 | 90003837 | 166983 | 90003837 |  | 0 |  | 0% | #.734
| 4-2-2-3-5 터널물청소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널물청소 | 고압살수,단선,S.L까지 | km | 1.343 | 430159 | 577703 | 4518957 | 6068959 | 516125 | 693155 | 5465241 | 7339817 |  | 0 |  | 0% | #.900
| 4-2-2-3-6 터널안전관리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널방화문 | W1,500xH2,250 | 개소 | 1 | 5060000 | 5060000 | 4485000 | 4485000 | 1955000 | 1955000 | 11500000 | 11500000 |  | 0 |  | 0% | #.728
| 터널방화문 | W2,500xH2,500 | 개소 | 2 | 5060000 | 10120000 | 4485000 | 8970000 | 1955000 | 3910000 | 11500000 | 23000000 |  | 0 |  | 0% | #.728
| 터널방화문 | W3,500xH3,500 | 개소 | 2 | 17600000 | 35200000 | 15600000 | 31200000 | 6800000 | 13600000 | 40000000 | 80000000 |  | 0 |  | 0% | #.729
| 갱구부메쉬스크린설치 | 경사터널(PIA,면적20㎡) | 개소 | 1 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 |  | 0 |  | 0% | #.741
| 풍도슬래브 점검사다리 | 스테인레스 | m | 5 | 61977 | 309885 | 78743 | 393715 | 0 | 0 | 140720 | 703600 |  | 0 |  | 0% | No.429
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 5. 본선환기구 |  | 식 | 1 |  | 4145299475 |  | 10541418849 |  | 13967781999 | 0 | 28654500323 |  | 0 |  | 0%
| 5-1. 개착환기구 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2. 연직갱및연결터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 5-1. 개착환기구 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-1. 토공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-2. 흙막이및복공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-3. 지반보강공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-4. 구조물및방수공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 5-1-1. 토공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-1-1 줄파기 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 비포장구간줄파기 | 측면파일,H=1.50m,B=1.50m | m | 46 | 0 | 0 | 125070 | 5753220 | 0 | 0 | 125070 | 5753220 |  | 0 |  | 0% | #.752
| 5-1-1-2 굴착및상차 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 복공구간굴착 | 풍화암,2.0m이하 | m3 | 308 | 4570 | 1407560 | 11452 | 3527216 | 9011 | 2775388 | 25033 | 7710164 |  | 0 |  | 0% | #.753
| 복공구간굴착 | 연암,2.0m이하,소규모진동제어 | m3 | 308 | 11235 | 3460380 | 23627 | 7277116 | 16064 | 4947712 | 50926 | 15685208 |  | 0 |  | 0% | #.754
| 5-1-1-3 물푸기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 물푸기 | (표준시장) | hr | 363 | 1785 | 647955 | 6243 | 2266209 | 525 | 190575 | 8553 | 3104739 |  | 0 |  | 0% | No.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 5-1-2. 흙막이및복공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-2-1 말뚝박기용천공및항타 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝박기용천공및항타 | 풍화암,D500mm미만,케이싱사용 | m | 60 | 11883 | 712980 | 27459 | 1647540 | 46387 | 2783220 | 85729 | 5143740 |  | 0 |  | 0% | #.152
| 말뚝박기용천공및항타 | 연암,D500mm미만,케이싱사용 | m | 90 | 18358 | 1652220 | 40045 | 3604050 | 62606 | 5634540 | 121009 | 10890810 |  | 0 |  | 0% | #.153
| 천공홀되메우기 | D450mm | m | 150 | 5962 | 894300 | 2736 | 410400 | 0 | 0 | 8698 | 1304700 |  | 0 |  | 0% | #.782
| 장비조립및해체 |  | 회 | 1 | 129516 | 129516 | 1713109 | 1713109 | 697392 | 697392 | 2540017 | 2540017 |  | 0 |  | 0% | #.154
| 5-1-2-2 강재운반및소운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile운반 | 700×300×13×24mm | ton | 18.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.929
| H-Pile운반 | 440×300×11×18mm | ton | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.928
| H-Pile운반 | 300×305×15×15mm | ton | 38.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.927
| 2) 강재소운반 | 설치 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile소운반 | 700×300×13×24mm | ton | 18.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.798
| H-Pile소운반 | 440×300×11×18mm | ton | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.797
| H-Pile소운반 | 300×305×15×15mm | ton | 11.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.795
| H-Pile소운반 | 300×305×15×15mm(H-Pile박기) | ton | 13.515 | 560 | 7568 | 8421 | 113809 | 2566 | 34679 | 11547 | 156056 |  | 0 |  | 0% | #.796
| 복공판소운반 | H형,2000×1000×200mm | ton | 14.933 | 371 | 5540 | 5579 | 83311 | 1700 | 25386 | 7650 | 114237 |  | 0 |  | 0% | #.799
| 3) 강재소운반 | 철거 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile소운반 | 700×300×13×24mm | ton | 18.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.798
| H-Pile소운반 | 440×300×11×18mm | ton | 2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.797
| H-Pile소운반 | 300×305×15×15mm | ton | 11.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.795
| 복공판소운반 | H형,2000×1000×200mm | ton | 14.933 | 371 | 5540 | 5579 | 83311 | 1700 | 25386 | 7650 | 114237 |  | 0 |  | 0% | #.799
| 5-1-2-3 강재사용료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile사용료 | 1개년초과,700×300×13×24mm | ton | 18.593 | 1094550 | 20350968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094550 | 20350968 |  | 0 |  | 0% | #.803
| H-Pile사용료 | 1개년초과,440×300×11×18mm | ton | 2.252 | 955150 | 2150997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955150 | 2150997 |  | 0 |  | 0% | #.802
| H-Pile사용료 | 1개년초과,300×305×15×15mm | ton | 11.281 | 955150 | 10775047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955150 | 10775047 |  | 0 |  | 0% | #.801
| H-Pile사용료 | 매몰,300×305×15×15mm | ton | 13.515 | 1252650 | 16929564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252650 | 16929564 |  | 0 |  | 0% | #.800
| 복공판사용료 | 1개년초과,H형,2000×1000×200mm | ton | 14.933 | 1740202 | 25986436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740202 | 25986436 |  | 0 |  | 0% | #.804
| 5-1-2-4 H-Pile박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) H-Pile박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile박기 | 말뚝박기용천공단가에포함 | m | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile절단 | 300×305×15×15mm | 개소 | 30 | 641 | 19230 | 2441 | 73230 | 73 | 2190 | 3155 | 94650 |  | 0 |  | 0% | #.811
| H-Pile두부정리 | 300×305×15×15mm | 개소 | 30 | 641 | 19230 | 2441 | 73230 | 73 | 2190 | 3155 | 94650 |  | 0 |  | 0% | #.811
| 5-1-2-5 주형보설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Beam설치 | 600∼800mm,ℓ=15~18m | 본 | 6 | 8310 | 49860 | 309643 | 1857858 | 52691 | 316146 | 370644 | 2223864 |  | 0 |  | 0% | #.840
| H-Beam철거 | 600∼800mm,ℓ=15~18m | 본 | 6 | 5828 | 34968 | 192175 | 1153050 | 36203 | 217218 | 234206 | 1405236 |  | 0 |  | 0% | #.843
| 5-1-2-6 복공판 설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 복공판설치 | H형,2000×1000×200mm | m2 | 80 | 593 | 47440 | 15451 | 1236080 | 3196 | 255680 | 19240 | 1539200 |  | 0 |  | 0% | #.855
| 복공판철거 | H형,2000×1000×200mm | m2 | 80 | 356 | 28480 | 9270 | 741600 | 1917 | 153360 | 11543 | 923440 |  | 0 |  | 0% | #.859
| 5-1-2-7 Jack설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| Jack설치 | 스크류잭,100Ton | 개소 | 4 | 77149 | 308596 | 5244 | 20976 | 156 | 624 | 82549 | 330196 |  | 0 |  | 0% | #.844
| Jack철거 | 스크류잭,100Ton | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.845
| 5-1-2-8 ㄴ-형강 설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ㄴ-형강설치 | 1개년초과,90×90×10㎜ | m | 216 | 9767 | 2109672 | 2950 | 637200 | 447 | 96552 | 13164 | 2843424 |  | 0 |  | 0% | #.857
| ㄴ-형강철거 | 90×90×10mm | m | 216 | 48 | 10368 | 1811 | 391176 | 309 | 66744 | 2168 | 468288 |  | 0 |  | 0% | #.860
| 5-1-2-9 토류판설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토류판설치및철거(t=6cm) | 1년미만 | m2 | 5 | 36436 | 182180 | 59543 | 297715 | 6031 | 30155 | 102010 | 510050 |  | 0 |  | 0% | #.26
| 3-1-2-9 Ring Beam설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| Ring Beam제작 | 300×305×15×15mm,D=14.6(내경13.0)m | 개소 | 4 | 11766960 | 47067840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766960 | 47067840 |  | 0 |  | 0% | #.849
| Ring Beam설치및철거 | 300×305×15×15mm | m | 77 | 949 | 73073 | 40494 | 3118038 | 6174 | 475398 | 47617 | 3666509 |  | 0 |  | 0% | No.270
| Ring Beam연결 | RJ-1TYPE | 개소 | 4 | 572 | 2288 | 5244 | 20976 | 156 | 624 | 5972 | 23888 |  | 0 |  | 0% | #.847
| Ring Beam철거 | RJ-1TYPE( Ring Beam철거에포함) | 개소 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| Ring Beam상하연결설치및철거 | ㄴ-90×90×10mm | 개소 | 20 | 21555 | 431100 | 41628 | 832560 | 1507 | 30140 | 64690 | 1293800 |  | 0 |  | 0% | #.848
| 3-1-2-10 콘크리트깨기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트깨기 | 철근조,T=300mm이상 | m3 | 220 | -4214 | -927080 | 102363 | 22519860 | 17122 | 3766840 | 115271 | 25359620 |  | 0 |  | 0% | #.907
| 콘크리트깨기 | 무근조,T = 300mm미만 | m3 | 15 | 4267 | 64005 | 59001 | 885015 | 7630 | 114450 | 70898 | 1063470 |  | 0 |  | 0% | #.903
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 235 | 1108 | 260380 | 3587 | 842945 | 1476 | 346860 | 6171 | 1450185 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 3-1-2-11 부대공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 작업구설치 |  | 개소 | 1 | 569153 | 569153 | 1563381 | 1563381 | 118687 | 118687 | 2251221 | 2251221 |  | 0 |  | 0% | No.273
| 작업구철거 |  | 개소 | 1 | 398407 | 398407 | 1094366 | 1094366 | 83080 | 83080 | 1575853 | 1575853 |  | 0 |  | 0% | No.274
| 작업구안전난간설치및철거 |  | 개소 | 1 | 2980437 | 2980437 | 1637927 | 1637927 | 0 | 0 | 4618364 | 4618364 |  | 0 |  | 0% | #.870
| 가설계단설치및철거 |  | 개소 | 10 | 909777 | 9097770 | 463986 | 4639860 | 0 | 0 | 1373763 | 13737630 |  | 0 |  | 0% | #.869
| H-Beam설치 | 300∼500mm,ℓ=15~18m,카리프트용 | 본 | 8 | 6583 | 52664 | 242257 | 1938056 | 41651 | 333208 | 290491 | 2323928 |  | 0 |  | 0% | #.839
| 3-1-2-12 주형보받침기초 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 주형보받침기초콘크리트 | 철근,fck=21MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 21 | 2873 | 60333 | 15411 | 323631 | 5067 | 106407 | 23351 | 490371 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 채움콘크리트 | 무근,fck=18MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 11 | 2441 | 26851 | 13460 | 148060 | 4493 | 49423 | 20394 | 224334 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 21 | 444 | 9324 | 1086 | 22806 | 0 | 0 | 1530 | 32130 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 11 | 1006 | 11066 | 3182 | 35002 | 0 | 0 | 4188 | 46068 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 35 | 17011 | 595385 | 28963 | 1013705 | 0 | 0 | 45974 | 1609090 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 0.95 | 69543 | 66065 | 625884 | 594589 | 0 | 0 | 695427 | 660654 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 주형보받침용앵글설치 |  | 개소 | 16 | 40857 | 653712 | 86044 | 1376704 | 1730 | 27680 | 128631 | 2058096 |  | 0 |  | 0% | #.846
| 3-1-2-13 C.I.P공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) C.I.P천공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| C.I.P천공 | 풍화암,D500mm,케이싱사용 | m | 182 | 14017 | 2551094 | 32427 | 5901714 | 17179 | 3126578 | 63623 | 11579386 |  | 0 |  | 0% | #.876
| C.I.P천공 | 연암,D500mm,케이싱미사용 | m | 273 | 42525 | 11609325 | 79174 | 21614502 | 80085 | 21863205 | 201784 | 55087032 |  | 0 |  | 0% | #.877
| 2) C.I.P철근망건입 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| C.I.P철근망건입 |  | 본 | 61 | 2116 | 129076 | 34590 | 2109990 | 11395 | 695095 | 48101 | 2934161 |  | 0 |  | 0% | #.878
| 3) 철근가공조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 7.442 | 69543 | 517539 | 625884 | 4657828 | 0 | 0 | 695427 | 5175367 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 4) C.I.P콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| C.I.P콘크리트타설 | 철근,fck=35MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 70 | 3579 | 250530 | 19202 | 1344140 | 6314 | 441980 | 29095 | 2036650 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 5) C.I.P면따기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| C.I.P면따기 |  | m3 | 2 | 24016 | 48032 | 480326 | 960652 | 0 | 0 | 504342 | 1008684 |  | 0 |  | 0% | #.879
| 6) C.I.P FILLER |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| C.I.P FILLER | H-300×300×104 | 개소 | 210 | 10486 | 2202060 | 2441 | 512610 | 73 | 15330 | 13000 | 2730000 |  | 0 |  | 0% | No.317
| 7) Cap Beam설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| C.I.P콘크리트타설 | 철근,fck=21MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 33 | 3579 | 118107 | 19202 | 633666 | 6314 | 208362 | 29095 | 960135 |  | 0 |  | 0% | No.117
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 0.472 | 69543 | 32824 | 625884 | 295417 | 0 | 0 | 695427 | 328241 |  | 0 |  | 0% | No.133
| 합판거푸집 | 3회,H=0~7m(표준시장) | m2 | 46 | 22765 | 1047190 | 48373 | 2225158 | 0 | 0 | 71138 | 3272348 |  | 0 |  | 0% | No.123
| 8) 우수유입방지턱 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트타설 | 무근,fck=18MPa,TYPE-3,현장조건-2(표준시장) | m3 | 15 | 3064 | 45960 | 16894 | 253410 | 5639 | 84585 | 25597 | 383955 |  | 0 |  | 0% | No.110
| 합판거푸집 | 3회,H=0~7m(표준시장) | m2 | 59 | 22765 | 1343135 | 48373 | 2854007 | 0 | 0 | 71138 | 4197142 |  | 0 |  | 0% | No.123
| 합판거푸집 | 6회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 2 | 17011 | 34022 | 28963 | 57926 | 0 | 0 | 45974 | 91948 |  | 0 |  | 0% | No.121
| 9) 콘크리트깨기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트깨기 | 철근조,T=300mm이상 | m3 | 220 | -4214 | -927080 | 102363 | 22519860 | 17122 | 3766840 | 115271 | 25359620 |  | 0 |  | 0% | #.907
| 콘크리트깨기 | 무근조,T = 300mm미만 | m3 | 15 | 4267 | 64005 | 59001 | 885015 | 7630 | 114450 | 70898 | 1063470 |  | 0 |  | 0% | #.903
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 235 | 1108 | 260380 | 3587 | 842945 | 1476 | 346860 | 6171 | 1450185 |  | 0 |  | 0% | #.1029
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 5-1-3. 지반보강공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-3-1 차수그라우팅공법 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 차수그라우팅천공 | 풍화암 | m | 166 | 12981 | 2154846 | 27737 | 4604342 | 1263 | 209658 | 41981 | 6968846 |  | 0 |  | 0% | #.871
| 그라우팅주입 | 현탁액형 | m3 | 8 | 18025 | 144200 | 159879 | 1279032 | 23334 | 186672 | 201238 | 1609904 |  | 0 |  | 0% | #.872
| 그라우팅주입재료비 | 현탁액형 | m3 | 8 | 162796 | 1302368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162796 | 1302368 |  | 0 |  | 0% | #.873
| 기계기구설치및해체 | 20m당 1회 | 회 | 3 | 0 | 0 | 431608 | 1294824 | 0 | 0 | 431608 | 1294824 |  | 0 |  | 0% | #.874
| 플랜트설치및해체 | 100m당 1회 | 회 | 1 | 0 | 0 | 5496068 | 5496068 | 0 | 0 | 5496068 | 5496068 |  | 0 |  | 0% | #.875
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 5-1-4. 구조물및방수공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-4-1 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 구체콘크리트타설 | 철근,fck=30MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 320 | 2873 | 919360 | 15411 | 4931520 | 5067 | 1621440 | 23351 | 7472320 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 320 | 444 | 142080 | 1086 | 347520 | 0 | 0 | 1530 | 489600 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 2) 거푸집설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유로폼 | 복잡,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 1589 | 8263 | 13129907 | 43378 | 68927642 | 0 | 0 | 51641 | 82057549 |  | 0 |  | 0% | No.128
| 4) 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템동바리 | 손율3개월,5m이하,설치간격,0.6m이하 | 공/m3 | 753 | 6233 | 4693449 | 20152 | 15174456 | 521 | 392313 | 26906 | 20260218 |  | 0 |  | 0% | #.22
| 5) 스페이셔 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 1407 | 2880 | 4052160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 4052160 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 스페이서설치 | 슬래브및기초 | m2 | 182 | 1200 | 218400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 218400 |  | 0 |  | 0% | #.142
| 6) 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 33.634 | 86701 | 2916101 | 701481 | 23593611 | 0 | 0 | 788182 | 26509712 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 7) 부대시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 난간설치 | 경사 | m | 56 | 91064 | 5099584 | 68716 | 3848096 | 668 | 37408 | 160448 | 8985088 |  | 0 |  | 0% | No.244
| 5-1-4-3 건축분야 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 연직갱 건축공사 |  | 식 | 1 | 511652518 | 511652518 | 916737122 | 916737122 | 23507598 | 23507598 | 1451897238 | 1451897238 |  | 0 |  | 0% | GTK043001
| 신호장 기능실 건축공사 |  | 식 | 1 | 80133841 | 80133841 | 85063662 | 85063662 | 3229504 | 3229504 | 168427007 | 168427007 |  | 0 |  | 0% | GTK043002
| 건축공사비 부대비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308165647 | 308165647 | 308165647 | 308165647 |  | 0 |  | 0% | GTK043003
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 5-2. 연직갱및연결터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-1. 연직갱 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-2. 연결터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 5-2-1. 연직갱 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-1-1 연직갱굴착 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 연직갱굴착 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 분할굴착(좌측) | PVA-2,연직갱,일반발파(B) | m3 | 1494 | 22222 | 33199668 | 71652 | 107048088 | 1928 | 2880432 | 95802 | 143128188 |  | 0 |  | 0% | #.469
| 분할굴착(우측) | PVA-2,연직갱,일반발파(B) | m3 | 1494 | 20010 | 29894940 | 70513 | 105346422 | 1786 | 2668284 | 92309 | 137909646 |  | 0 |  | 0% | #.470
| 2) 연직갱천공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 연직갱천공 | 풍화암,D450mm,케이싱미사용 | m | 11 | 16412 | 180532 | 26783 | 294613 | 43271 | 475981 | 86466 | 951126 |  | 0 |  | 0% | #.155
| 연직갱천공 | 연암,D450mm,케이싱미사용 | m | 11 | 38681 | 425491 | 63122 | 694342 | 77323 | 850553 | 179126 | 1970386 |  | 0 |  | 0% | #.156
| 5-2-1-2 버력처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 버력적재및인양(연직갱) | 호이스트크레인+버켓 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 버력적재및인양(연직갱) | 경암,호이스트크레인+버켓 | m3 | 3125 | 2805 | 8765625 | 10974 | 34293750 | 7190 | 22468750 | 20969 | 65528125 |  | 0 |  | 0% | #.494
| 버력적재및인양(연직갱) | 숏크리트반발재,호이스트크레인+버켓 | m3 | 20 | 1779 | 35580 | 6973 | 139460 | 4582 | 91640 | 13334 | 266680 |  | 0 |  | 0% | #.495
| 5-2-1-3 숏크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 숏크리트타설 | 일반발파(B) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강섬유숏크리트타설(좌측) | PVA-2,연직갱,일반(B),라인드릴링(CB1),선대구경(CB2) | m3 | 98 | 128792 | 12621616 | 31133 | 3051034 | 36906 | 3616788 | 196831 | 19289438 |  | 0 |  | 0% | #.606
| 강섬유숏크리트타설(우측) | PVA-2,연직갱,일반(B),라인드릴링(CB1),선대구경(CB2) | m3 | 98 | 128792 | 12621616 | 31133 | 3051034 | 36906 | 3616788 | 196831 | 19289438 |  | 0 |  | 0% | #.607
| 5-2-1-4 지보재제작설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 격자지보제작및설치 | PVA-3,연직갱,70×20×30mm | 조 | 18 | 574105 | 10333890 | 1610452 | 28988136 | 37385 | 672930 | 2221942 | 39994956 |  | 0 |  | 0% | #.630
| 5-2-1-5 록볼트설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 록볼트설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 록볼트설치(좌측) | PVA-2,연직갱,D25×4.0m,일반발파(B)외 | 개 | 579 | 28819 | 16686201 | 0 | 0 | 2448 | 1417392 | 31267 | 18103593 |  | 0 |  | 0% | #.705
| 록볼트설치(우측) | PVA-2,연직갱,D25×4.0m,일반발파(B)외 | 개 | 579 | 28819 | 16686201 | 0 | 0 | 2448 | 1417392 | 31267 | 18103593 |  | 0 |  | 0% | #.706
| 2) 보강록볼트설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 접속부보강록볼트설치 | D25×4.0m | 개 | 248 | 25354 | 6287792 | 0 | 0 | 7659 | 1899432 | 33013 | 8187224 |  | 0 |  | 0% | #.685
| Plate | 500×200×16mm | 개 | 96 | 39888 | 3829248 | 201461 | 19340256 | 156 | 14976 | 241505 | 23184480 |  | 0 |  | 0% | #.340
| 3) 록볼트시공확인봉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 록볼트시공확인봉 |  | 개 | 1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.632
| 5-2-1-6 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 라이닝콘크리트타설 | 철근,fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 769 | 2873 | 2209337 | 15411 | 11851059 | 5067 | 3896523 | 23351 | 17956919 |  | 0 |  | 0% | No.114
| 여굴채움콘크리트타설 | 무근, fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 193 | 1939 | 374227 | 8990 | 1735070 | 3571 | 689203 | 14500 | 2798500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 필터콘크리트타설 | 무근, fck=10MPa | m3 | 1 | 31200 | 31200 | 582282 | 582282 | 0 | 0 | 613482 | 613482 |  | 0 |  | 0% | #.712
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 193 | 1006 | 194158 | 3182 | 614126 | 0 | 0 | 4188 | 808284 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 769 | 444 | 341436 | 1086 | 835134 | 0 | 0 | 1530 | 1176570 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 2) 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 181.028 | 86701 | 15695308 | 701481 | 126987702 | 0 | 0 | 788182 | 142683010 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 3) 스페이셔설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스페이서설치 | 벽체 | m2 | 2618 | 2880 | 7539840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 7539840 |  | 0 |  | 0% | #.141
| 4) 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 원형목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 1731 | 22017 | 38111427 | 97962 | 169572222 | 0 | 0 | 119979 | 207683649 |  | 0 |  | 0% | #.130
| 5) 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템동바리 | 손율3개월,5m초과∼10m이하,설치간격,0.6m이하 | 공/m3 | 6386 | 6254 | 39938044 | 24357 | 155543802 | 630 | 4023180 | 31241 | 199505026 |  | 0 |  | 0% | #.23
| 6) 비계 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시스템비계 | 손율3개월,10m이하 | m2 | 913 | 10774 | 9836662 | 14850 | 13558050 | 0 | 0 | 25624 | 23394712 |  | 0 |  | 0% | #.136
| 7) 방수및배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 방수막설치 |  | m2 | 1384 | 11394 | 15769296 | 2500 | 3460000 | 0 | 0 | 13894 | 19229296 |  | 0 |  | 0% | #.37
| 유도관부설 | HDPE유공관,D150mm | m | 42 | 7074 | 297108 | 7143 | 300006 | 214 | 8988 | 14431 | 606102 |  | 0 |  | 0% | #.329
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 20 | 2589 | 51780 | 220 | 4400 | 15 | 300 | 2824 | 56480 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 드레인보드설치 | T=20mm | m2 | 129 | 2769 | 357201 | 1475 | 190275 | 0 | 0 | 4244 | 547476 |  | 0 |  | 0% | #.172
| 연결관설치 | PVC T관,D150mm | 개 | 4 | 13839 | 55356 | 52755 | 211020 | 0 | 0 | 66594 | 266376 |  | 0 |  | 0% | #.715
| 무공관설치 | HDPE무공관,D300mm | m | 40 | 11194 | 447760 | 11430 | 457200 | 342 | 13680 | 22966 | 918640 |  | 0 |  | 0% | #.328
| 8) 시공이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 수팽창지수재설치 | 30×30mm | m | 436 | 9880 | 4307680 | 475 | 207100 | 0 | 0 | 10355 | 4514780 |  | 0 |  | 0% | #.317
| 복합지수판설치 | 320×2T | m | 453 | 9360 | 4240080 | 19776 | 8958528 | 593 | 268629 | 29729 | 13467237 |  | 0 |  | 0% | #.315
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 5-2-2. 연결터널 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-2-1 연결터널굴착 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 상반굴착 | PHE-3,경사갱연결통로,일반발파(B) | m3 | 2254 | 17095 | 38532130 | 48722 | 109819388 | 6567 | 14802018 | 72384 | 163153536 |  | 0 |  | 0% | #.461
| 하반굴착 | PHE-3,경사갱연결통로,일반발파(B) | m3 | 1332 | 15044 | 20038608 | 55622 | 74088504 | 8038 | 10706616 | 78704 | 104833728 |  | 0 |  | 0% | #.462
| 5-2-2-2 버력처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 갱내버력처리 | 로더3.5㎥ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 갱내버력처리(연결터널) | 연암,로더3.5㎥,L=0.0251km | m3 | 3878 | 1348 | 5227544 | 1206 | 4676868 | 1276 | 4948328 | 3830 | 14852740 |  | 0 |  | 0% | #.490
| 갱내버력처리(연결터널) | 경암,로더3.5㎥,L=0.0251km | m3 | 8 | 1737 | 13896 | 1527 | 12216 | 1646 | 13168 | 4910 | 39280 |  | 0 |  | 0% | #.491
| 갱내버력처리(연결터널) | 숏크리트반발재,로더3.5㎥,L=0.0251km | m3 | 31 | 1224 | 37944 | 1081 | 33511 | 1110 | 34410 | 3415 | 105865 |  | 0 |  | 0% | #.492
| 2) 버력적재및인양 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 버력적재및인양 | 연암,호이스트크레인+버켓 | m3 | 3878 | 2033 | 7883974 | 7960 | 30868880 | 5220 | 20243160 | 15213 | 58996014 |  | 0 |  | 0% | #.493
| 버력적재및인양 | 경암,호이스트크레인+버켓 | m3 | 8 | 2805 | 22440 | 10974 | 87792 | 7190 | 57520 | 20969 | 167752 |  | 0 |  | 0% | #.494
| 버력적재및인양 | 숏크리트반발재,호이스트크레인+버켓 | m3 | 31 | 1779 | 55149 | 6973 | 216163 | 4582 | 142042 | 13334 | 413354 |  | 0 |  | 0% | #.495
| 5-2-2-3 암반청소 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널바닥암반청소 |  | m2 | 379 | 2649 | 1003971 | 23491 | 8903089 | 2678 | 1014962 | 28818 | 10922022 |  | 0 |  | 0% | #.288
| 5-2-2-4 숏크리트및지보공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 숏크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강섬유숏크리트타설(상반) | PHE-3,경사터널연결통로,일반발파(B) | m3 | 210 | 124473 | 26139330 | 23546 | 4944660 | 21742 | 4565820 | 169761 | 35649810 |  | 0 |  | 0% | #.593
| 강섬유숏크리트타설(하반) | PHE-3,경사터널연결통로,일반발파(B) | m3 | 71 | 124519 | 8840849 | 23546 | 1671766 | 27544 | 1955624 | 175609 | 12468239 |  | 0 |  | 0% | #.594
| 2) 격자지보설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 격자지보제작및설치 | PHE-3,50×20×30mm | 조 | 33 | 382688 | 12628704 | 1144525 | 37769325 | 23238 | 766854 | 1550451 | 51164883 |  | 0 |  | 0% | #.628
| 5-2-2-5 록볼트설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 록볼트설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 록볼트설치(상반) | PHE-3,경사터널연결통로,D25×4.0m | 개 | 376 | 25624 | 9634624 | 0 | 0 | 7978 | 2999728 | 33602 | 12634352 |  | 0 |  | 0% | #.699
| 록볼트설치(하반) | PHE-3,경사터널연결통로,D25×4.0m | 개 | 98 | 25679 | 2516542 | 0 | 0 | 14193 | 1390914 | 39872 | 3907456 |  | 0 |  | 0% | #.700
| 보강록볼트설치 | 접속부,D25×4.0m | 개 | 65 | 25711 | 1671215 | 0 | 0 | 9798 | 636870 | 35509 | 2308085 |  | 0 |  | 0% | #.707
| 2) 락볼트흘러내림방지용고정구 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 락볼트몰탈흘러내림방지용고정구 |  | 개 | 277 | 3500 | 969500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 969500 |  | 0 |  | 0% | #.631
| 3) 록볼트시공확인봉 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 록볼트시공확인봉 |  | 개 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.632
| 5-2-2-6 구조물공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 콘크리트타설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 라이닝콘크리트타설 | 무근,fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 331 | 2441 | 807971 | 13460 | 4455260 | 4493 | 1487183 | 20394 | 6750414 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 인버트콘크리트타설 | 무근, fck=27MPa,TYPE-2,현장조건-2(표준시장) | m3 | 215 | 2441 | 524815 | 13460 | 2893900 | 4493 | 965995 | 20394 | 4384710 |  | 0 |  | 0% | No.109
| 기초콘크리트타설 | 무근, fck=18MPa,TYPE-1,현장조건-2(표준시장) | m3 | 149 | 1939 | 288911 | 8990 | 1339510 | 3571 | 532079 | 14500 | 2160500 |  | 0 |  | 0% | No.107
| 필터콘크리트타설 | 무근, fck=10MPa | m3 | 1 | 31200 | 31200 | 582282 | 582282 | 0 | 0 | 613482 | 613482 |  | 0 |  | 0% | #.712
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 694 | 1006 | 698164 | 3182 | 2208308 | 0 | 0 | 4188 | 2906472 |  | 0 |  | 0% | No.179
| 2) 거푸집 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 원형목재거푸집 | 3회,H=0∼7m이하 | m2 | 634 | 22017 | 13958778 | 97962 | 62107908 | 0 | 0 | 119979 | 76066686 |  | 0 |  | 0% | #.130
| 합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 109 | 19431 | 2117979 | 33084 | 3606156 | 0 | 0 | 52515 | 5724135 |  | 0 |  | 0% | No.122
| 유로폼 | 보통,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 479 | 6757 | 3236603 | 32990 | 15802210 | 0 | 0 | 39747 | 19038813 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 강재거푸집제작 | 연결터널,L=3.2m | 조 | 1 | 220000000 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | 220000000 |  | 0 |  | 0% | #.289
| 강재거푸집 설치 및 해체 | 연결터널,L=3.2m | 회 | 5 | 275069 | 1375345 | 3120232 | 15601160 | 567600 | 2838000 | 3962901 | 19814505 |  | 0 |  | 0% | #.300
| 3) 동바리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강관동바리 | 설치간격0.6m초과,3.5m초과~4.2m이하,3개월(표준시장) | 공/m3 | 2861 | 1650 | 4720650 | 16680 | 47721480 | 0 | 0 | 18330 | 52442130 |  | 0 |  | 0% | No.24
| 4) 배수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 중앙배수공설치 | HDPE유공관,D300mm | m | 97 | 17179 | 1666363 | 11430 | 1108710 | 342 | 33174 | 28951 | 2808247 |  | 0 |  | 0% | #.332
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 111 | 2589 | 287379 | 220 | 24420 | 15 | 1665 | 2824 | 313464 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수뒷막돌채움 | 잡석,소형장비 | m3 | 11 | 34608 | 380688 | 9658 | 106238 | 1467 | 16137 | 45733 | 503063 |  | 0 |  | 0% | #.124
| 유도관설치 | 측벽배수,HDPE유공관,D150mm | m | 98 | 7074 | 693252 | 7143 | 700014 | 214 | 20972 | 14431 | 1414238 |  | 0 |  | 0% | #.329
| 부직포설치 | 300g/㎡ | m2 | 57 | 2589 | 147573 | 220 | 12540 | 15 | 855 | 2824 | 160968 |  | 0 |  | 0% | #.105
| 배수공설치 | PVC,D150mm | m | 3 | 28714 | 86142 | 1367 | 4101 | 0 | 0 | 30081 | 90243 |  | 0 |  | 0% | #.176
| 연결관설치 | PVC Y관,D150mm | 개 | 7 | 26040 | 182280 | 52755 | 369285 | 0 | 0 | 78795 | 551565 |  | 0 |  | 0% | #.716
| 5) 배면그라우팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 배수공설치 | PVC Pipe,D50×600mm | 개소 | 15 | 2702 | 40530 | 128 | 1920 | 0 | 0 | 2830 | 42450 |  | 0 |  | 0% | #.171
| 배면그라우팅 |  | m3 | 6 | 26888 | 161328 | 215773 | 1294638 | 7514 | 45084 | 250175 | 1501050 |  | 0 |  | 0% | #.722
| 6) 철근가공및조립 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근가공조립 | TYPE-2(표준시장) | ton | 85.384 | 86701 | 7402878 | 701481 | 59895253 | 0 | 0 | 788182 | 67298131 |  | 0 |  | 0% | No.134
| 7) 시공이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 복합지수판설치 | 320×2T | m | 95 | 9360 | 889200 | 19776 | 1878720 | 593 | 56335 | 29729 | 2824255 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 83 | 8235 | 683505 | 10476 | 869508 | 0 | 0 | 18711 | 1553013 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 연결부지수판 | 320×2T | 개소 | 4 | 35000 | 140000 | 19776 | 79104 | 593 | 2372 | 55369 | 221476 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 8) 신축이음 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 복합지수판설치 | 320×2T | m | 46 | 9360 | 430560 | 19776 | 909696 | 593 | 27278 | 29729 | 1367534 |  | 0 |  | 0% | #.315
| 조인트프로파일 | 일체형 | m | 41 | 8235 | 337635 | 10476 | 429516 | 0 | 0 | 18711 | 767151 |  | 0 |  | 0% | #.185
| 연결부지수판 | 320×2T | 개소 | 2 | 35000 | 70000 | 19776 | 39552 | 593 | 1186 | 55369 | 110738 |  | 0 |  | 0% | #.314
| 신축이음설치 | 조인트휠러,T=20mm | m2 | 22 | 10907 | 239954 | 8287 | 182314 | 0 | 0 | 19194 | 422268 |  | 0 |  | 0% | #.184
| 9) 방수공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 방수막설치 |  | m2 | 1228 | 11394 | 13991832 | 2500 | 3070000 | 0 | 0 | 13894 | 17061832 |  | 0 |  | 0% | #.37
| 부직포설치 | 400g/㎡ | m2 | 433 | 3445 | 1491685 | 220 | 95260 | 15 | 6495 | 3680 | 1593440 |  | 0 |  | 0% | #.106
| 비닐쉬트깔기 | P.E필름,T=0.1mm | m2 | 433 | 517 | 223861 | 637 | 275821 | 0 | 0 | 1154 | 499682 |  | 0 |  | 0% | #.318
| 10) 집수정 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 발파암터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 8 | 8319 | 66552 | 18833 | 150664 | 12085 | 96680 | 39237 | 313896 |  | 0 |  | 0% | No.68
| 콘크리트타설 | 철근,fck=27MPa(표준시장) | m3 | 4 | 2701 | 10804 | 25037 | 100148 | 3173 | 12692 | 30911 | 123644 |  | 0 |  | 0% | No.120
| 콘크리트양생 | 철근(표준시장) | m3 | 4 | 444 | 1776 | 1086 | 4344 | 0 | 0 | 1530 | 6120 |  | 0 |  | 0% | No.180
| 합판거푸집 | 4회,H=0∼7m(표준시장) | m2 | 53 | 19431 | 1029843 | 33084 | 1753452 | 0 | 0 | 52515 | 2783295 |  | 0 |  | 0% | No.122
| 스틸그레이팅설치 | 680×680×75mm | 개 | 4 | 0 | 0 | 5722 | 22888 | 0 | 0 | 5722 | 22888 |  | 0 |  | 0% | #.1052
| 철근가공조립 | TYPE-1(표준시장) | ton | 0.4 | 69543 | 27817 | 625884 | 250353 | 0 | 0 | 695427 | 278170 |  | 0 |  | 0% | No.133
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 6. 가시설 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1. 교량가시설 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 6-1. 교량가시설 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-1 토공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가성토 | 다짐도90%이상(표준시장) | m3 | 34523 | 455 | 15707965 | 1266 | 43706118 | 581 | 20057863 | 2302 | 79471946 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 흙쌓기철거 | 토사 | m3 | 34523 | 697 | 24062531 | 1989 | 68666247 | 1021 | 35247983 | 3707 | 127976761 |  | 0 |  | 0% | #.274
| 6-1-2 말뚝박기용천공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-2-1 천공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 말뚝박기용천공 | 토사,D400mm | m | 506 | 5424 | 2744544 | 9823 | 4970438 | 4738 | 2397428 | 19985 | 10112410 |  | 0 |  | 0% | #.784
| 말뚝박기용천공 | 풍화암,D400mm | m | 116 | 18423 | 2137068 | 33364 | 3870224 | 16094 | 1866904 | 67881 | 7874196 |  | 0 |  | 0% | #.785
| 말뚝박기용천공 | 연암,D400mm | m | 67 | 38799 | 2599533 | 66100 | 4428700 | 70396 | 4716532 | 175295 | 11744765 |  | 0 |  | 0% | #.786
| 말뚝박기용천공 | 경암,D400mm | m | 39 | 53135 | 2072265 | 90524 | 3530436 | 103084 | 4020276 | 246743 | 9622977 |  | 0 |  | 0% | #.787
| 말뚝박기용천공 | 토사,D450mm | m | 32241 | 5176 | 166879416 | 9374 | 302227134 | 4522 | 145793802 | 19072 | 614900352 |  | 0 |  | 0% | #.788
| 말뚝박기용천공 | 풍화암,D450mm | m | 1268 | 18113 | 22967284 | 32802 | 41592936 | 15823 | 20063564 | 66738 | 84623784 |  | 0 |  | 0% | #.789
| 말뚝박기용천공 | 연암,D450mm | m | 905 | 38580 | 34914900 | 65728 | 59483840 | 70237 | 63564485 | 174545 | 157963225 |  | 0 |  | 0% | #.790
| 말뚝박기용천공 | 경암,D450mm | m | 358 | 52862 | 18924596 | 90059 | 32241122 | 102886 | 36833188 | 245807 | 87998906 |  | 0 |  | 0% | #.791
| 6-1-2-2 천공홀되메우기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 천공홀되메우기 | D400mm | m | 728 | 4725 | 3439800 | 2223 | 1618344 | 0 | 0 | 6948 | 5058144 |  | 0 |  | 0% | #.792
| 천공홀되메우기 | D450mm | m | 34772 | 5962 | 207310664 | 2736 | 95136192 | 0 | 0 | 8698 | 302446856 |  | 0 |  | 0% | #.793
| 6-1-2-3 장비조립및해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 장비조립및해체 | 말뚝박기용천공 | 회 | 30 | 175968 | 5279040 | 1713109 | 51393270 | 365856 | 10975680 | 2254933 | 67647990 |  | 0 |  | 0% | #.794
| 6-1-3 강재사용료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-3-1 H-PILE 사용료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-PILE 사용료 | 3개월,250×250×9×14mm | ton | 399.322 | 241150 | 96296500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241150 | 96296500 |  | 0 |  | 0% | #.809
| H-PILE 사용료 | 3개월,300×300×10×15mm | ton | 153.862 | 241150 | 37103821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241150 | 37103821 |  | 0 |  | 0% | #.810
| 6-1-3-2 SHEET-PILE 사용료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| SHEET-PILE 사용료 | 3개월,400×150×13mm | ton | 2194.637 | 249510 | 547583877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249510 | 547583877 |  | 0 |  | 0% | #.808
| 6-1-4 H-PILE 박기및뽑기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-4-1 H-Pile박기 | 250×250×9×14mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile소운반 | 250×250×9×14mm,설치 | ton | 58.187 | 820 | 47713 | 12329 | 717387 | 3757 | 218608 | 16906 | 983708 |  | 0 |  | 0% | #.805
| H-Pile박기 | 천공후항타,250×250×9×14mm | m | 728 | 425 | 309400 | 4729 | 3442712 | 1883 | 1370824 | 7037 | 5122936 |  | 0 |  | 0% | #.812
| H-Pile이음 | 250×250×9×14mm | 개소 | 72 | 71649 | 5158728 | 386130 | 27801360 | 5704 | 410688 | 463483 | 33370776 |  | 0 |  | 0% | No.275
| H-Pile절단 | 250×250×9×14mm | 개소 | 72 | 438 | 31536 | 1915 | 137880 | 57 | 4104 | 2410 | 173520 |  | 0 |  | 0% | #.813
| 6-1-4-2 H-Pile뽑기 | 250×250×9×14mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile뽑기 | 250×250×9×14mm | 본 | 72 | 5653 | 407016 | 41469 | 2985768 | 16514 | 1189008 | 63636 | 4581792 |  | 0 |  | 0% | #.814
| H-말뚝뽑은후되메우기 | 250×250×9×14mm | m | 728 | 337 | 245336 | 153 | 111384 | 0 | 0 | 490 | 356720 |  | 0 |  | 0% | #.815
| H-Pile이음해체 | 250×250×9×14mm | 개소 | 72 | 26093 | 1878696 | 264889 | 19072008 | 3831 | 275832 | 294813 | 21226536 |  | 0 |  | 0% | No.276
| H-Pile소운반 | 250×250×9×14mm,철거 | ton | 58.187 | 820 | 47713 | 12329 | 717387 | 3757 | 218608 | 16906 | 983708 |  | 0 |  | 0% | #.805
| 6-1-5 SHEET-PILE 박기및뽑기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-5-1 SHEET-PILE 박기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| SHEET-PILE소운반 | 400×150×13mm,설치(박기에 포함) | ton | 2194.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.807
| SHEET-PILE 박기 | 400×150×13mm,진동해머(천공후항타) | m | 34772 | 1787 | 62137564 | 7473 | 259851156 | 3647 | 126813484 | 12907 | 448802204 |  | 0 |  | 0% | #.816
| SHEET-PILE 이음 | 400×150×13mm | 개소 | 2300 | 43849 | 100852700 | 144076 | 331374800 | 3385 | 7785500 | 191310 | 440013000 |  | 0 |  | 0% | No.277
| SHEET-PILE 절단 | 400×150×13mm | 개소 | 3020 | 459 | 1386180 | 1941 | 5861820 | 58 | 175160 | 2458 | 7423160 |  | 0 |  | 0% | #.817
| 쐐기쉬트파일제작 | 400×150×13mm | 본 | 111 | 50079 | 5558769 | 401814 | 44601354 | 9288 | 1030968 | 461181 | 51191091 |  | 0 |  | 0% | #.818
| 코너파일제작 | 400×150×13mm | 본 | 96 | 66432 | 6377472 | 509928 | 48953088 | 11764 | 1129344 | 588124 | 56459904 |  | 0 |  | 0% | #.819
| 안내보용제작 | 직선형기준틀 | 본 | 111 | 165560 | 18377160 | 211773 | 23506803 | 1904 | 211344 | 379237 | 42095307 |  | 0 |  | 0% | #.820
| H-PILE 항타 | 250×250×9×14mm,안내보용 | 본 | 111 | 22507 | 2498277 | 134467 | 14925837 | 50163 | 5568093 | 207137 | 22992207 |  | 0 |  | 0% | #.821
| 6-1-5-2 SHEET-PILE 뽑기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| SHEET-PILE 뽑기 | 400×150×13mm,진동해머 | 본 | 3020 | 12371 | 37360420 | 51725 | 156209500 | 25244 | 76236880 | 89340 | 269806800 |  | 0 |  | 0% | #.822
| SHEET-PILE 이음해체 | 400×150×13mm | 개소 | 2300 | 10038 | 23087400 | 87329 | 200856700 | 1967 | 4524100 | 99334 | 228468200 |  | 0 |  | 0% | No.278
| H-PILE 인발 | 250×250×9×14mm,안내보용 | 본 | 111 | 5673 | 629703 | 40800 | 4528800 | 16248 | 1803528 | 62721 | 6962031 |  | 0 |  | 0% | #.823
| SHEET-PILE소운반 | 400×150×13mm,철거(뽑기에 포함) | ton | 2194.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.807
| 6-1-6 띠장재설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-6-1 띠장재설치 | 250×250×9×14㎜ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile소운반 | 250×250×9×14mm,설치(띠장재설치에 포함) | ton | 200.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 띠장재설치 | 250×250×9×14mm(ℓ= 5m이하) | m | 89 | 712 | 63368 | 37978 | 3380042 | 4859 | 432451 | 43549 | 3875861 |  | 0 |  | 0% | #.824
| 띠장재설치 | 250×250×9×14mm(ℓ= 6∼8m) | m | 199 | 616 | 122584 | 29874 | 5944926 | 4117 | 819283 | 34607 | 6886793 |  | 0 |  | 0% | #.825
| 띠장재설치 | 250×250×9×14mm(ℓ= 9∼11m) | m | 652 | 561 | 365772 | 25120 | 16378240 | 3684 | 2401968 | 29365 | 19145980 |  | 0 |  | 0% | #.826
| 띠장재설치 | 250×250×9×14mm(ℓ=12∼14m) | m | 1766 | 498 | 879468 | 21278 | 37576948 | 3239 | 5720074 | 25015 | 44176490 |  | 0 |  | 0% | #.827
| 띠장재설치 | 250×250×9×14mm(ℓ=15∼18m) | m | 69 | 451 | 31119 | 18443 | 1272567 | 2910 | 200790 | 21804 | 1504476 |  | 0 |  | 0% | #.828
| 띠장재절단 | 250×250×9×14mm | 개소 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.841
| 띠장재이음 | 250×250×9×14mm | 개소 | 210 | 28865 | 6061650 | 7166 | 1504860 | 214 | 44940 | 36245 | 7611450 |  | 0 |  | 0% | No.279
| 띠장코너이음 | 250×250×9×14mm | 개소 | 198 | 34673 | 6865254 | 126627 | 25072146 | 2194 | 434412 | 163494 | 32371812 |  | 0 |  | 0% | No.283
| 보걸이설치 | O-1 Type,D22×1450mm | 개소 | 1125 | 2172 | 2443500 | 8507 | 9570375 | 223 | 250875 | 10902 | 12264750 |  | 0 |  | 0% | No.287
| 6-1-6-2 띠장재철거 | 250×250×9×14㎜ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 띠장재철거 | 250×250×9×14mm(ℓ= 5m이하) | m | 89 | 496 | 44144 | 23336 | 2076904 | 3292 | 292988 | 27124 | 2414036 |  | 0 |  | 0% | #.831
| 띠장재철거 | 250×250×9×14mm(ℓ= 6∼8m) | m | 199 | 431 | 85769 | 18889 | 3758911 | 2821 | 561379 | 22141 | 4406059 |  | 0 |  | 0% | #.832
| 띠장재철거 | 250×250×9×14mm(ℓ= 9∼11m) | m | 652 | 388 | 252976 | 15374 | 10023848 | 2490 | 1623480 | 18252 | 11900304 |  | 0 |  | 0% | #.833
| 띠장재철거 | 250×250×9×14mm(ℓ=12∼14m) | m | 1766 | 348 | 614568 | 13067 | 23076322 | 2213 | 3908158 | 15628 | 27599048 |  | 0 |  | 0% | #.834
| 띠장재철거 | 250×250×9×14mm(ℓ=15∼18m) | m | 69 | 320 | 22080 | 11308 | 780252 | 2013 | 138897 | 13641 | 941229 |  | 0 |  | 0% | #.835
| 띠장이음해체 | 250×250×9×14mm | 개소 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.281
| 띠장코너이음해체 | 250×250×9×14mm | 개소 | 198 | 7164 | 1418472 | 62327 | 12340746 | 1404 | 277992 | 70895 | 14037210 |  | 0 |  | 0% | No.285
| 보걸이철거 | O-1 Type,D22×1450mm | 개소 | 1125 | 646 | 726750 | 5623 | 6325875 | 126 | 141750 | 6395 | 7194375 |  | 0 |  | 0% | No.288
| H-Pile소운반 | 250×250×9×14mm,설치(띠장재철거에 포함) | ton | 200.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 6-1-6-3 띠장재 설치 | 300×300×10×15mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile소운반 | 300×300×10×15mm,설치(띠장재설치에 포함) | ton | 81.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 띠장재 설치 | 300×300×10×15mm(ℓ=12∼14m) | m | 870 | 498 | 433260 | 21278 | 18511860 | 3239 | 2817930 | 25015 | 21763050 |  | 0 |  | 0% | #.827
| 띠장재 절단 | 300×300×10×15mm | 개소 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.842
| 띠장재 이음 | 300×300×10×15mm | 개소 | 68 | 37145 | 2525860 | 7812 | 531216 | 233 | 15844 | 45190 | 3072920 |  | 0 |  | 0% | No.280
| 띠장코너 이음 | 300×300×10×15mm,D-10TYPE | 개소 | 68 | 43636 | 2967248 | 144277 | 9810836 | 2616 | 177888 | 190529 | 12955972 |  | 0 |  | 0% | No.284
| 보걸이 설치 | D22×1450mm,O-1TYPE | 개소 | 391 | 2172 | 849252 | 8507 | 3326237 | 223 | 87193 | 10902 | 4262682 |  | 0 |  | 0% | No.287
| 6-1-6-4 띠장재 철거 | 300×300×10×15mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 띠장재 철거 | 300×300×10×15mm(ℓ=12∼14m) | m | 870 | 348 | 302760 | 13067 | 11368290 | 2213 | 1925310 | 15628 | 13596360 |  | 0 |  | 0% | #.834
| 띠장재 이음해체 | 300×300×10×15mm | 개소 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.282
| 띠장코너 이음해체 | 300×300×10×15mm | 개소 | 68 | 8313 | 565284 | 72322 | 4917896 | 1629 | 110772 | 82264 | 5593952 |  | 0 |  | 0% | No.286
| 보걸이 철거 | D22×1450mm | 개소 | 391 | 646 | 252586 | 5623 | 2198593 | 126 | 49266 | 6395 | 2500445 |  | 0 |  | 0% | No.288
| H-Pile소운반 | 300×300×10×15mm,설치(띠장재철거에 포함) | ton | 81.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 6-1-7 버팀보 설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-7-1 버팀보설치 | 250×250×9×14㎜ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile소운반 | 250×250×9×14㎜,설치(버팀보설치에 포함) | ton | 140.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 버팀보제작 | 250×250×9×14mm | 개소 | 914 | 27178 | 24840692 | 127927 | 116925278 | 1578 | 1442292 | 156683 | 143208262 |  | 0 |  | 0% | No.289
| 버팀보설치 | 250×250×9×14mm(ℓ= 5m이하) | 본 | 898 | 3129 | 2809842 | 172284 | 154711032 | 21514 | 19319572 | 196927 | 176840446 |  | 0 |  | 0% | #.829
| 버팀보설치 | 250×250×9×14mm(ℓ= 6∼8m) | 본 | 16 | 3777 | 60432 | 188126 | 3010016 | 25372 | 405952 | 217275 | 3476400 |  | 0 |  | 0% | #.830
| 버팀보절단 | 250×250×9×14mm | 개소 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.850
| 사보강연결 | 250×250×9×14mm,K-6TYPE | 개소 | 412 | 40662 | 16752744 | 250650 | 103267800 | 1722 | 709464 | 293034 | 120730008 |  | 0 |  | 0% | No.292
| 사보강연결 | 250×250×9×14mm,K-5TYPE | 개소 | 752 | 190666 | 143380832 | 641985 | 482772720 | 6611 | 4971472 | 839262 | 631125024 |  | 0 |  | 0% | No.291
| Jack 설치 | 50ton | 개소 | 232 | 10512 | 2438784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512 | 2438784 |  | 0 |  | 0% | No.299
| Jack 설치 | 100ton | 개소 | 144 | 12346 | 1777824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12346 | 1777824 |  | 0 |  | 0% | No.300
| 6-1-7-2 버팀보철거 | 250×250×9×14㎜ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 버팀보철거 | 250×250×9×14mm(ℓ= 5m이하) | 본 | 898 | 2158 | 1937884 | 103662 | 93088476 | 14383 | 12915934 | 120203 | 107942294 |  | 0 |  | 0% | #.836
| 버팀보철거 | 250×250×9×14mm(ℓ= 6∼8m) | 본 | 16 | 2590 | 41440 | 113825 | 1821200 | 16942 | 271072 | 133357 | 2133712 |  | 0 |  | 0% | #.837
| 사보강연결해체 | 250×250×9×14mm,K-6TYPE(H-BEAM철거에포함) | 개소 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.296
| 사보강연결해체 | 250×250×9×14mm,K-5TYPE(H-BEAM철거에포함) | 개소 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.295
| Jack 철거 | 50ton | 개소 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.301
| Jack 철거 | 100ton | 개소 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.302
| H-Pile소운반 | 250×250×9×14㎜,설치(버팀보철거에 포함) | ton | 140.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 6-1-7-3 버팀보 설치 | 300×300×10×15mm,사보강포함 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| H-Pile소운반 | 300×300×10×15mm(버팀보설치에 포함) | ton | 72.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 버팀보 제작 | 300×300×10×15mm | 개소 | 284 | 34184 | 9708256 | 162365 | 46111660 | 2294 | 651496 | 198843 | 56471412 |  | 0 |  | 0% | No.290
| 버팀보 설치 | 300×300×10×15mm(ℓ= 5m이하) | 본 | 228 | 3129 | 713412 | 172284 | 39280752 | 21514 | 4905192 | 196927 | 44899356 |  | 0 |  | 0% | #.829
| 버팀보 설치 | 300×300×10×15mm(ℓ= 6∼8m) | 본 | 56 | 3777 | 211512 | 188126 | 10535056 | 25372 | 1420832 | 217275 | 12167400 |  | 0 |  | 0% | #.830
| 버팀보 절단 | 300×300×10×15mm | 개소 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.851
| 사보강 연결 | 300×300×10×15mm,K-3TYPE | 개소 | 272 | 116529 | 31695888 | 327794 | 89159968 | 4735 | 1287920 | 449058 | 122143776 |  | 0 |  | 0% | No.293
| 사보강 연결 | 300×300×10×15mm,K-4TYPE | 개소 | 136 | 22682 | 3084752 | 93607 | 12730552 | 797 | 108392 | 117086 | 15923696 |  | 0 |  | 0% | No.294
| Jack 설치 | 50ton | 개소 | 72 | 10512 | 756864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10512 | 756864 |  | 0 |  | 0% | No.299
| Jack 설치 | 100ton | 개소 | 64 | 12346 | 790144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12346 | 790144 |  | 0 |  | 0% | No.300
| 6-1-7-4 버팀보 철거 | 300×300×10×15mm,사보강포함 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 버팀보 철거 | 300×300×10×15mm(ℓ= 5m이하) | 본 | 228 | 2158 | 492024 | 103662 | 23634936 | 14383 | 3279324 | 120203 | 27406284 |  | 0 |  | 0% | #.836
| 버팀보 철거 | 300×300×10×15mm(ℓ= 6∼8m) | 본 | 56 | 2590 | 145040 | 113825 | 6374200 | 16942 | 948752 | 133357 | 7467992 |  | 0 |  | 0% | #.837
| 사보강 연결해체 | 300×300×10×15mm,K-3TYPE | 개소 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.297
| 사보강 연결해체 | 300×300×10×15mm,K-4TYPE | 개소 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.298
| Jack 철거 | 50ton | 개소 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.301
| Jack 철거 | 100ton | 개소 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.302
| H-Pile소운반 | 300×300×10×15mm(버팀보철거에 포함) | ton | 72.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.806
| 6-1-8 ㄴ-형강 설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1-8-1 ㄴ-형강 설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ㄴ-형강 설치 | 90×90×10mm | m | 1998 | 2346 | 4687308 | 2950 | 5894100 | 447 | 893106 | 5743 | 11474514 |  | 0 |  | 0% | #.856
| ㄴ-형강 절단 | 90×90×10mm | 개소 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.858
| ㄴ-형강 연결 | H-250×250,B-13TYPE | 개소 | 240 | 868 | 208320 | 11178 | 2682720 | 0 | 0 | 12046 | 2891040 |  | 0 |  | 0% | No.303
| ㄴ-형강 연결 | H-250×250,B-14TYPE | 개소 | 120 | 1665 | 199800 | 22779 | 2733480 | 12 | 1440 | 24456 | 2934720 |  | 0 |  | 0% | No.304
| ㄴ-형강 연결 | H-250×250,B-15TYPE | 개소 | 204 | 2380 | 485520 | 33957 | 6927228 | 12 | 2448 | 36349 | 7415196 |  | 0 |  | 0% | No.305
| ㄴ-형강 연결 | 90×90×10mm,H-300×300,H-1TYPE | 개소 | 60 | 4953 | 297180 | 16908 | 1014480 | 12 | 720 | 21873 | 1312380 |  | 0 |  | 0% | No.309
| ㄴ-형강 연결 | 90×90×10mm,H-300×300,H-2TYPE | 개소 | 84 | 6765 | 568260 | 26129 | 2194836 | 12 | 1008 | 32906 | 2764104 |  | 0 |  | 0% | No.310
| ㄴ-형강 연결 | 90×90×10mm,H-300×300,H-3TYPE | 개소 | 60 | 3060 | 183600 | 7264 | 435840 | 0 | 0 | 10324 | 619440 |  | 0 |  | 0% | No.311
| 6-1-8-2 ㄴ-형강 철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ㄴ-형강 철거 | 90×90×10mm | m | 1998 | 48 | 95904 | 1811 | 3618378 | 309 | 617382 | 2168 | 4331664 |  | 0 |  | 0% | #.860
| ㄴ-형강 연결해체 | H-250×250,B-13TYPE | 개소 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.306
| ㄴ-형강 연결해체 | H-250×250,B-14TYPE | 개소 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.307
| ㄴ-형강 연결해체 | H-250×250,B-15TYPE | 개소 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.308
| ㄴ-형강 연결해체 | 90×90×10mm,H-300×300,H-1TYPE | 개소 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.312
| ㄴ-형강 연결해체 | 90×90×10mm,H-300×300,H-2TYPE | 개소 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.313
| ㄴ-형강 연결해체 | 90×90×10mm,H-300×300,H-2TYPE | 개소 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | No.314
| 6-1-9 스티프너 설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스티프너설치 | I-4TYPE,250×250×9×14mm | 개소 | 914 | 4840 | 4423760 | 1900 | 1736600 | 56 | 51184 | 6796 | 6211544 |  | 0 |  | 0% | No.315
| 스티프너 설치 | 300×300×10×15mm | 개소 | 284 | 8056 | 2287904 | 4604 | 1307536 | 137 | 38908 | 12797 | 3634348 |  | 0 |  | 0% | No.316
| 6-1-10 토류판 설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토류판설치및철거 | T=12cm,3개월미만 | m2 | 1140 | 39712 | 45271680 | 59543 | 67879020 | 6031 | 6875340 | 105286 | 120026040 |  | 0 |  | 0% | #.25
| 6-1-11 어스앵커 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 어스앵커천공및강선삽입 | 토 사,φ105mm | m | 559 | 9711 | 5428449 | 43369 | 24243271 | 3985 | 2227615 | 57065 | 31899335 |  | 0 |  | 0% | #.861
| 어스앵커천공및강선삽입 | 풍화암,φ105mm | m | 245 | 5955 | 1458975 | 25131 | 6157095 | 2309 | 565705 | 33395 | 8181775 |  | 0 |  | 0% | #.862
| 어스앵커천공및강선삽입 | 연 암,φ105mm | m | 474 | 9975 | 4728150 | 34695 | 16445430 | 3188 | 1511112 | 47858 | 22684692 |  | 0 |  | 0% | #.863
| PC강선제작 | φ12.7㎜,4가닥 | 공 | 120 | 84065 | 10087800 | 168906 | 20268720 | 0 | 0 | 252971 | 30356520 |  | 0 |  | 0% | #.865
| 어스앵커그라우팅 | 시멘트포함 | 공 | 120 | 58435 | 7012200 | 85523 | 10262760 | 3827 | 459240 | 147785 | 17734200 |  | 0 |  | 0% | #.866
| PC콘조립및인장 | φ12.7㎜,4가닥 | 공 | 120 | 30000 | 3600000 | 80205 | 9624600 | 27398 | 3287760 | 137603 | 16512360 |  | 0 |  | 0% | #.867
| 지압판제작설치 | Base Plate | 개소 | 120 | 91307 | 10956840 | 271717 | 32606040 | 6312 | 757440 | 369336 | 44320320 |  | 0 |  | 0% | No.271
| 지압판철거 | Base Plate | 개소 | 120 | 19781 | 2373720 | 172088 | 20650560 | 3877 | 465240 | 195746 | 23489520 |  | 0 |  | 0% | No.272
| 강선제거(제거식) | φ12.7㎜,4가닥 | 공 | 120 | 0 | 0 | 6425 | 771000 | 0 | 0 | 6425 | 771000 |  | 0 |  | 0% | #.864
| 장비조립및해체 |  | 회 | 2 | 62320 | 124640 | 1138737 | 2277474 | 82616 | 165232 | 1283673 | 2567346 |  | 0 |  | 0% | #.868
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 7. 부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-1. 가설공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-2. 기존구조물철거 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3. 각종자재구입및운반 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-4. 기타부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-5. 환경오염방지시설 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 7-1. 가설공사 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-1-1 조립식가설건물 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 감리실및상황실 | 조립식,57개월 | m2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186618 | 55985400 | 186618 | 55985400 |  | 0 |  | 0% | #.881
| 현장사무소 | 조립식,57개월 | m2 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186618 | 97041360 | 186618 | 97041360 |  | 0 |  | 0% | #.882
| 현장창고 | 조립식,57개월 | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142342 | 19927880 | 142342 | 19927880 |  | 0 |  | 0% | #.883
| 현장합숙소 | 조립식,57개월 | m2 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142342 | 101774530 | 142342 | 101774530 |  | 0 |  | 0% | #.884
| 현장시험실 | 조립식,57개월 | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142342 | 7117100 | 142342 | 7117100 |  | 0 |  | 0% | #.885
| 근로자편의시설 | 조립식,57개월 | m2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142342 | 91098880 | 142342 | 91098880 |  | 0 |  | 0% | #.886
| 가설건물부대공 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239036596 | 239036596 | 239036596 | 239036596 |  | 0 |  | 0% | #.887
| 7-1-2 각종울타리설치및해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가설울타리설치및철거 | EGI휀스,H2.4m×W1.8m,57개월 | m | 5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157022 | 875868716 | 157022 | 875868716 |  | 0 |  | 0% | #.895
| 보안등 설치및철거 |  | m | 4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18985 | 90159765 | 18985 | 90159765 |  | 0 |  | 0% | #.889
| 7-1-3 공사용우회도로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-1-3-1 토 공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사깎기 | 소규모(표준시장) | m3 | 7 | 945 | 6615 | 1976 | 13832 | 903 | 6321 | 3824 | 26768 |  | 0 |  | 0% | No.44
| 되메우기 및 다짐 | 소형장비(표준시장) | m3 | 7 | 1440 | 10080 | 7010 | 49070 | 1565 | 10955 | 10015 | 70105 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 하부노반다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 632 | 455 | 287560 | 1266 | 800112 | 581 | 367192 | 2302 | 1454864 |  | 0 |  | 0% | No.86
| 흙쌓기철거 | 토사 | m3 | 632 | 697 | 440504 | 1989 | 1257048 | 1021 | 645272 | 3707 | 2342824 |  | 0 |  | 0% | #.274
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 798 | 386 | 308028 | 921 | 734958 | 369 | 294462 | 1676 | 1337448 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 되메우기및다짐 | 토사,소형장비(표준시장) | m3 | 542 | 1440 | 780480 | 7010 | 3799420 | 1565 | 848230 | 10015 | 5428130 |  | 0 |  | 0% | No.90
| 표토제거 | 답구간,T=20cm(표준시장) | m2 | 2594 | 163 | 422822 | 192 | 498048 | 152 | 394288 | 507 | 1315158 |  | 0 |  | 0% | No.36
| 7-1-3-2 포장공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트표층인력포설 | A-Type 20cm(표준시장) | m3 | 234 | 435 | 101790 | 14032 | 3283488 | 0 | 0 | 14467 | 3385278 |  | 0 |  | 0% | No.163
| 잡석깔기 | T=20cm | m3 | 99 | 33630 | 3329370 | 586 | 58014 | 344 | 34056 | 34560 | 3421440 |  | 0 |  | 0% | #.272
| 유로폼 | 보통, 0～7m(표준시장) | m2 | 116 | 6757 | 783812 | 32990 | 3826840 | 0 | 0 | 39747 | 4610652 |  | 0 |  | 0% | No.127
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150(콘크리트포장) | m2 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | #.42
| 콘크리트포장양생 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 1170 | 517 | 604890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 604890 |  | 0 |  | 0% | #.212
| 비닐깔기 | P.E 필름,T=0.1㎜(콘크리트포장) | m2 | 1170 | 517 | 604890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 604890 |  | 0 |  | 0% | #.213
| 신축이음설치 | 합판,T=12mm | m2 | 14 | 11258 | 157612 | 4275 | 59850 | 85 | 1190 | 15618 | 218652 |  | 0 |  | 0% | #.182
| 충진재채움 | 아스팔트,12×30mm | m | 72 | 1803 | 129816 | 4423 | 318456 | 0 | 0 | 6226 | 448272 |  | 0 |  | 0% | #.33
| 수축줄눈공 | 콘크리트포장,1차로 | m | 226 | 3377 | 763202 | 1663 | 375838 | 87 | 19662 | 5127 | 1158702 |  | 0 |  | 0% | #.214
| 보조기층포설및다짐 | 본선포설 | m3 | 248 | 976 | 242048 | 3155 | 782440 | 1176 | 291648 | 5307 | 1316136 |  | 0 |  | 0% | #.51
| 7-1-3-3 수로공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가배수관설치 | 흄관,D1,000mm | m | 150 | 145810 | 21871500 | 103676 | 15551400 | 17698 | 2654700 | 267184 | 40077600 |  | 0 |  | 0% | #.277
| 가배수관철거 | 흄관,D1,000mm | m | 150 | 4888 | 733200 | 39525 | 5928750 | 8521 | 1278150 | 52934 | 7940100 |  | 0 |  | 0% | #.280
| 7-1-4 공사용우회수로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,0∼5m,기계(표준시장) | m3 | 2468 | 386 | 952648 | 921 | 2273028 | 369 | 910692 | 1676 | 4136368 |  | 0 |  | 0% | No.61
| 되메우기및다짐 | 토사,소형장비(표준시장) | m3 | 2468 | 1440 | 3553920 | 7010 | 17300680 | 1565 | 3862420 | 10015 | 24717020 |  | 0 |  | 0% | No.90
| P.P마대만들기 | 45×70cm | m2 | 2394 | 9706 | 23236164 | 46325 | 110902050 | 0 | 0 | 56031 | 134138214 |  | 0 |  | 0% | #.21
| P.P마대쌓기 | 45×70cm(표준시장) | m2 | 2394 | 395 | 945630 | 18476 | 44231544 | 0 | 0 | 18871 | 45177174 |  | 0 |  | 0% | No.12
| P.P마대헐기 | 45×70cm(표준시장) | m2 | 2394 | 395 | 945630 | 18476 | 44231544 | 0 | 0 | 18871 | 45177174 |  | 0 |  | 0% | No.13
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 7-2. 기존구조물철거 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-2-1 무근콘크리트깨기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무근콘크리트깨기 | T=300mm미만 | m3 | 1391 | 4267 | 5935397 | 59001 | 82070391 | 7630 | 10613330 | 70898 | 98619118 |  | 0 |  | 0% | #.903
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 1391 | 1108 | 1541228 | 3587 | 4989517 | 1476 | 2053116 | 6171 | 8583861 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 7-2-2 철근콘크리트깨기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근콘크리트깨기 | T=300mm미만 | m3 | 110 | -5777 | -635470 | 96017 | 10561870 | 14326 | 1575860 | 104566 | 11502260 |  | 0 |  | 0% | #.906
| 철근콘크리트깨기 | T=300mm이상 | m3 | 139 | -4214 | -585746 | 102363 | 14228457 | 17122 | 2379958 | 115271 | 16022669 |  | 0 |  | 0% | #.907
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 249 | 1108 | 275892 | 3587 | 893163 | 1476 | 367524 | 6171 | 1536579 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 7-2-3 철거구조물절단 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트절단(Wheel Saw) | T=300mm이하(시장시공) | m | 6260 | 39120 | 244891200 | 13040 | 81630400 | 13040 | 81630400 | 65200 | 408152000 |  | 0 |  | 0% | No.323
| 아스팔트포장절단 | -(표준시장) | m | 1237 | 1230 | 1521510 | 1198 | 1481926 | 121 | 149677 | 2549 | 3153113 |  | 0 |  | 0% | No.41
| 7-2-3 기존포장깨기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트포장깨기 | T=30cm미만(표준시장) | m3 | 3657 | 5368 | 19630776 | 18281 | 66853617 | 9590 | 35070630 | 33239 | 121555023 |  | 0 |  | 0% | No.38
| 아스팔트포장깨기 | T=30cm미만(표준시장) | m3 | 687 | 2340 | 1607580 | 7061 | 4850907 | 4179 | 2870973 | 13580 | 9329460 |  | 0 |  | 0% | No.40
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 3657 | 1108 | 4051956 | 3587 | 13117659 | 1476 | 5397732 | 6171 | 22567347 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 폐기물상차 | 폐아스팔트콘크리트 | m3 | 687 | 1046 | 718602 | 3385 | 2325495 | 1393 | 956991 | 5824 | 4001088 |  | 0 |  | 0% | #.1030
| 7-2-4 흄관철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트관깨기 | D=500mm초과(표준시장) | m | 84 | 447 | 37548 | 2577 | 216468 | 766 | 64344 | 3790 | 318360 |  | 0 |  | 0% | No.42
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 84 | 1108 | 93072 | 3587 | 301308 | 1476 | 123984 | 6171 | 518364 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 7-2-4 석축헐기 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 석축헐기 | 찰쌓기,T=0.35m | m2 | 64 | 2295 | 146880 | 25489 | 1631296 | 3928 | 251392 | 31712 | 2029568 |  | 0 |  | 0% | #.912
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 17 | 1108 | 18836 | 3587 | 60979 | 1476 | 25092 | 6171 | 104907 |  | 0 |  | 0% | #.1029
| 7-2-5 지장가옥철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 건축물해체 | 주거용단독주택 | m2 | 1230 | 7695 | 9464850 | 82093 | 100974390 | 13674 | 16819020 | 103462 | 127258260 |  | 0 |  | 0% | #.908
| 건축물해체 | 비주거용,철근콘크리트조 | m2 | 1284 | -8545 | -10971780 | 120466 | 154678344 | 21147 | 27152748 | 133068 | 170859312 |  | 0 |  | 0% | #.909
| 건축물해체 | 비주거용,철골조 | m2 | 2307 | -11238 | -25926066 | 51223 | 118171461 | 8532 | 19683324 | 48517 | 111928719 |  | 0 |  | 0% | #.910
| 7-2-6 비닐하우스해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 비닐하우스해체 |  | m2 | 19414 | -2879 | -55892906 | 21121 | 410043094 | 758 | 14715812 | 19000 | 368866000 |  | 0 |  | 0% | #.911
| 7-2-7 임목파쇄 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 임목뿌리소운반 |  | ton | 652.558 | 2252 | 1469560 | 5323 | 3473566 | 1890 | 1233334 | 9465 | 6176460 |  | 0 |  | 0% | #.913
| 임목뿌리파쇄비 |  | ton | 652.558 | 16581 | 10820064 | 36770 | 23994557 | 19820 | 12933699 | 73171 | 47748320 |  | 0 |  | 0% | #.914
| 7-2-8 무인태양광발전소 철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 무인태양광발전소철거 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44100000 | 44100000 | 44100000 | 44100000 |  | 0 |  | 0% | GZZZ002110
| 7-2-9 가드레일철거및설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가드레일설치(재료비별도) | 표준구간(지주간격 4m,2W)(표준시장) | m | 100 | 343 | 34300 | 3631 | 363100 | 460 | 46000 | 4434 | 443400 |  | 0 |  | 0% | No.173
| 가드레일철거 | 표준구간(지주간격 4m,2W)(표준시장) | m | 1216 | 171 | 207936 | 1815 | 2207040 | 230 | 279680 | 2216 | 2694656 |  | 0 |  | 0% | No.174
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 7-3. 각종자재구입및운반 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1. 토공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-2. 교량공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-3. 구교운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-4. 터널공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5. 본선환기구운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-6. 가시설운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-7. 부대공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1. 토공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1-1. 본선및지축부속운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1-2. 개천내기운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1-3. 길내기운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1-1. 본선및지축부속운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 317.893 | 4115 | 1308129 | 14147 | 4497232 | 2899 | 921571 | 21161 | 6726932 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 9.259 | -295000 | -2731405 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -2731405 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1-2. 개천내기운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 3.799 | 4115 | 15632 | 14147 | 53744 | 2899 | 11013 | 21161 | 80389 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 0.111 | -295000 | -32745 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -32745 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-1-3. 길내기운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 672.52 | 4115 | 2767419 | 14147 | 9514140 | 2899 | 1949635 | 21161 | 14231194 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 22.246 | -295000 | -6562570 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -6562570 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-2. 교량공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-2-1 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 2620.521 | 4115 | 10783443 | 14147 | 37072510 | 2899 | 7596890 | 21161 | 55452843 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 7-3-2-2 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 123.197 | -295000 | -36343115 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -36343115 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-3. 구교운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-3-1. B(함)운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-3-2. C(함)운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-3-1. B(함)운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 515.128 | 4115 | 2119751 | 14147 | 7287515 | 2899 | 1493356 | 21161 | 10900622 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 24.844 | -295000 | -7328980 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -7328980 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-3-2. C(함)운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 245.081 | 4115 | 1008508 | 14147 | 3467160 | 2899 | 710489 | 21161 | 5186157 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 10.838 | -295000 | -3197210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -3197210 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-4. 터널공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-4-1. 본선터널운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-4-2. 갱사갱운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-4-1. 본선터널운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 3188.828 | 4115 | 13122027 | 14147 | 45112349 | 2899 | 9244412 | 21161 | 67478788 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 시멘트운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시멘트운반 | 40kg/대 | 포 | 130754 | 204 | 26673816 | 1737 | 227119698 | 239 | 31250206 | 2180 | 285043720 |  | 0 |  | 0% | #.934
| 3) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 110.814 | -295000 | -32690130 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -32690130 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-4-2. 갱사터널운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 854.988 | 4115 | 3518275 | 14147 | 12095515 | 2899 | 2478610 | 21161 | 18092400 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 시멘트운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시멘트운반 | 40kg/대 | 포 | 10945 | 204 | 2232780 | 1737 | 19011465 | 239 | 2615855 | 2180 | 23860100 |  | 0 |  | 0% | #.934
| 3) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 28.219 | -295000 | -8324605 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -8324605 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5. 본선환기구운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-1. 개착환기구운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-2. 연직갱및연결터널운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-1. 개착환기구운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 52.877 | 4115 | 217588 | 14147 | 748050 | 2899 | 153290 | 21161 | 1118928 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 시멘트운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시멘트운반 | 40kg/대 | 포 | 40 | 204 | 8160 | 1737 | 69480 | 239 | 9560 | 2180 | 87200 |  | 0 |  | 0% | #.934
| 3) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 1.775 | -295000 | -523625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -523625 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-2. 연직갱및연결터널운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-2-1. 연직갱운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-2-2. 연결터널운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-2-1. 연직갱운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 181.028 | 4115 | 744930 | 14147 | 2561003 | 2899 | 524800 | 21161 | 3830733 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 시멘트운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시멘트운반 | 40kg/대 | 포 | 187 | 204 | 38148 | 1737 | 324819 | 239 | 44693 | 2180 | 407660 |  | 0 |  | 0% | #.934
| 3) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 5.431 | -295000 | -1602145 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -1602145 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-5-2-2. 연결터널운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 85.784 | 4115 | 353001 | 14147 | 1213586 | 2899 | 248687 | 21161 | 1815274 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 시멘트운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시멘트운반 | 40kg/대 | 포 | 339 | 204 | 69156 | 1737 | 588843 | 239 | 81021 | 2180 | 739020 |  | 0 |  | 0% | #.934
| 3) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 2.574 | -295000 | -759330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -759330 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-6. 가시설운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-6-1. 교량가시설운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-3-6-1. 교량가시설운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 쉬트파일운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 쉬트파일운반 | 400×150×13mm | ton | 2348.261 | 10205 | 23964003 | 28901 | 67867091 | 8720 | 20476835 | 47826 | 112307929 |  | 0 |  | 0% | #.930
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-4-7. 부대공운반비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 각종강재운반 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 철근소운반 | 가공장→현장(현장내운반) | ton | 0.491 | 4115 | 2020 | 14147 | 6946 | 2899 | 1423 | 21161 | 10389 |  | 0 |  | 0% | #.924
| 2) 고재처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 고재처리 |  | ton | 0.015 | -295000 | -4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295000 | -4425 |  | 0 |  | 0% | M9531005
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 7-4. 기타부대공 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-4-1 시공상세도 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시공상세도면작성비 | 단순 | 매 | 2910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171622 | 499420020 | 171622 | 499420020 |  | 0 |  | 0% | #.941
| 시공상세도면작성비 | 보통 | 매 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265072 | 143138880 | 265072 | 143138880 |  | 0 |  | 0% | #.942
| 시공상세도면작성비 | 복잡 | 매 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404222 | 72759960 | 404222 | 72759960 |  | 0 |  | 0% | #.943
| 7-4-2 경계표주 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 경계표주 | 용지/경계표주 | 개소 | 112 | 10251 | 1148112 | 23660 | 2649920 | 59 | 6608 | 33970 | 3804640 |  | 0 |  | 0% | #.944
| 7-4-3 부지사용임대료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가설사무실 |  | m2 | 37449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 74898000 | 2000 | 74898000 |  | 0 |  | 0% | #.946
| 공사용가도로및빔제작장 |  | m2 | 210126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 420252000 | 2000 | 420252000 |  | 0 |  | 0% | #.946
| 가이식장 |  | m2 | 17794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 35588000 | 2000 | 35588000 |  | 0 |  | 0% | #.946
| 터널개착구간및가적치장 |  | m2 | 41344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 82688000 | 2000 | 82688000 |  | 0 |  | 0% | #.946
| 간이숏크리트B/P장 |  | m2 | 75791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 151582000 | 2000 | 151582000 |  | 0 |  | 0% | #.946
| 7-4-4 공사중지반조사 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-4-4-1 지반조사 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 지반조사 | NX,모래층 | m | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306826 | 19636864 | 306826 | 19636864 |  | 0 |  | 0% | #.53
| 지반조사 | NX,자갈층 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618275 | 22257900 | 618275 | 22257900 |  | 0 |  | 0% | #.54
| 지반조사 | NX,풍화토 | m | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306246 | 46855638 | 306246 | 46855638 |  | 0 |  | 0% | #.56
| 지반조사 | NX,풍화암 | m | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301255 | 31933030 | 301255 | 31933030 |  | 0 |  | 0% | #.55
| 지반조사 | NX,연암 | m | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331429 | 30160039 | 331429 | 30160039 |  | 0 |  | 0% | #.57
| 지반조사 | NX,경암 | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551841 | 9381297 | 551841 | 9381297 |  | 0 |  | 0% | #.59
| 지반조사 | NX,기계기구설치 | 회 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622047 | 23015739 | 622047 | 23015739 |  | 0 |  | 0% | #.60
| 지반조사 | NX,폐공되메우기 | 공 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146310 | 5413470 | 146310 | 5413470 |  | 0 |  | 0% | #.61
| 7-4-4-2 현장시험 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 현장시험 | 표준관입시험 | 회 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54334 | 19505906 | 54334 | 19505906 |  | 0 |  | 0% | #.64
| 현장시험 | 공내재하시험 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829022 | 8290220 | 829022 | 8290220 |  | 0 |  | 0% | #.62
| 현장시험 | 수압시험 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189086 | 1890860 | 189086 | 1890860 |  | 0 |  | 0% | #.63
| 7-4-4-3 실내시험 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 물성시험 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 물성시험 | 함수비시험 | 회 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51496 | 3810704 | 51496 | 3810704 |  | 0 |  | 0% | #.65
| 물성시험 | 비중시험 | 회 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81420 | 6025080 | 81420 | 6025080 |  | 0 |  | 0% | #.66
| 물성시험 | 액성한계시험 | 회 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96429 | 7135746 | 96429 | 7135746 |  | 0 |  | 0% | #.67
| 물성시험 | 소성한계시험 | 회 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49878 | 3690972 | 49878 | 3690972 |  | 0 |  | 0% | #.68
| 물성시험 | 입도분석시험 | 회 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89567 | 6627958 | 89567 | 6627958 |  | 0 |  | 0% | #.69
| 2) 암석시험 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 암석시험 | 시험편제작비 | 회 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87664 | 1227296 | 87664 | 1227296 |  | 0 |  | 0% | #.70
| 암석시험 | 일축압축시험 | 회 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93511 | 1309154 | 93511 | 1309154 |  | 0 |  | 0% | #.75
| 암석시험 | 단위중량시험 | 회 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118676 | 1661464 | 118676 | 1661464 |  | 0 |  | 0% | #.71
| 암석시험 | 탄성파속도시험 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311425 | 3114250 | 311425 | 3114250 |  | 0 |  | 0% | #.74
| 암석시험 | 탄성계수 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232543 | 2325430 | 232543 | 2325430 |  | 0 |  | 0% | #.72
| 암석시험 | 포아송비 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273021 | 2730210 | 273021 | 2730210 |  | 0 |  | 0% | #.73
| 암석시험 | 압열인장시험 | 회 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108522 | 325566 | 108522 | 325566 |  | 0 |  | 0% | #.77
| 암석시험 | 삼축압축시험 | 회 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755591 | 2266773 | 755591 | 2266773 |  | 0 |  | 0% | #.76
| 7-4-5 축중기설치및해체 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 축중기설치해체 | 54개월 | 개소 | 12 | 0 | 0 | 11448 | 137376 | 4500000 | 54000000 | 4511448 | 54137376 |  | 0 |  | 0% | #.1074
| 7-4-6 공사중교통처리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 공사중안내표지판설치및철거 | 90cm×180cm | 개소 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104166 | 446083064 | 1104166 | 446083064 |  | 0 |  | 0% | #.218
| 점멸식화살표지설치및철거 |  | 개소 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934952 | 270201128 | 934952 | 270201128 |  | 0 |  | 0% | #.221
| 주의표지설치및철거 | 삼각,한변 90cm | 개소 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431262 | 14662908 | 431262 | 14662908 |  | 0 |  | 0% | #.219
| 회전경광등설치및철거 |  | 개 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67410 | 6875820 | 67410 | 6875820 |  | 0 |  | 0% | #.223
| 유도등설치및해체 | 윙카호스 | m | 3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 15513360 | 4440 | 15513360 |  | 0 |  | 0% | #.897
| PE드럼설치및해체 |  | 개 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34469 | 20371179 | 34469 | 20371179 |  | 0 |  | 0% | #.896
| 차선분리대설치및철거 | PE방호벽 | m | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121166 | 90147504 | 121166 | 90147504 |  | 0 |  | 0% | #.224
| 라바콘설치및철거 |  | 개소 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 4514400 | 9900 | 4514400 |  | 0 |  | 0% | #.225
| PE가설휀스설치및해체 | 1.5×0.9m | m | 3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659 | 49664124 | 13659 | 49664124 |  | 0 |  | 0% | #.888
| 교통통제원 |  | 인 | 9413 | 0 | 0 | 171884 | 1617944092 | 0 | 0 | 171884 | 1617944092 |  | 0 |  | 0% | #.945
| 교통안전유도로봇 |  | 조 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527200 | 80870400 | 2527200 | 80870400 |  | 0 |  | 0% | #.227
| 현수막설치및철거 |  | 개소 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 420000 | 52500 | 420000 |  | 0 |  | 0% | #.226
| 7-4-4 측량기준점설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 측량기준점설치 |  | 개소 | 14 | 15940 | 223160 | 11321 | 158494 | 31829 | 445606 | 59090 | 827260 |  | 0 |  | 0% | #.244
| 7-4-7 시공측량비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-4-7-1 노선시공측량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 노선시공측량 | 농지,구릉지 | km | 1.224 | 280000 | 342720 | 1881407 | 2302842 | 10996492 | 13459706 | 13157899 | 16105268 |  | 0 |  | 0% | #.78
| 노선시공측량 | 산림지Ⅰ | km | 2.15 | 0 | 0 | 6003398 | 12907305 | 22172433 | 47670730 | 28175831 | 60578035 |  | 0 |  | 0% | #.79
| 노선시공측량 | 산림지Ⅱ | km | 16.37 | 0 | 0 | 3950954 | 64677116 | 13564059 | 222043645 | 17515013 | 286720761 |  | 0 |  | 0% | #.80
| 7-4-7-2 용지시공측량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 용지시공측량 | 농지,구릉지,산림지 | m2 | 453560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 273496680 | 603 | 273496680 |  | 0 |  | 0% | #.81
| 7-4-8 유지관리기준점측량 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 유지관리기준점평면측량 |  | 점 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269402 | 50776080 | 1269402 | 50776080 |  | 0 |  | 0% | #.82
| 유지관리기준점표고측량 |  | km | 19.744 | 0 | 0 | 86658 | 1710975 | 409217 | 8079580 | 495875 | 9790555 |  | 0 |  | 0% | #.83
| 조표매설 | 동판 | 점 | 40 | 15940 | 637600 | 10188 | 407520 | 28646 | 1145840 | 54774 | 2190960 |  | 0 |  | 0% | #.84
| 7-4-9 준공측량비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-4-9-1 준공측량비 | 농지,구릉지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 중심선준공측량 |  | km | 1.224 | 0 | 0 | 855185 | 1046746 | 3455176 | 4229135 | 4310361 | 5275881 |  | 0 |  | 0% | #.85
| 종단준공측량 |  | km | 1.224 | 0 | 0 | 171037 | 209349 | 1434729 | 1756108 | 1605766 | 1965457 |  | 0 |  | 0% | #.86
| 횡단준공측량 |  | km | 1.224 | 0 | 0 | 427592 | 523372 | 3586822 | 4390270 | 4014414 | 4913642 |  | 0 |  | 0% | #.87
| 평면준공측량 |  | km | 1.224 | 0 | 0 | 875555 | 1071679 | 6822140 | 8350299 | 7697695 | 9421978 |  | 0 |  | 0% | #.88
| 7-4-9-3 준공측량비 | 산림지 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 중심선준공측량 |  | km | 18.52 | 0 | 0 | 3437843 | 63668852 | 9259872 | 171492829 | 12697715 | 235161681 |  | 0 |  | 0% | #.89
| 종단준공측량 |  | km | 18.52 | 0 | 0 | 513111 | 9502815 | 4304187 | 79713543 | 4817298 | 89216358 |  | 0 |  | 0% | #.90
| 횡단준공측량 |  | km | 18.52 | 0 | 0 | 2052444 | 38011262 | 8608374 | 159427086 | 10660818 | 197438348 |  | 0 |  | 0% | #.91
| 평면준공측량 |  | km | 18.52 | 0 | 0 | 1011683 | 18736369 | 7882823 | 145989881 | 8894506 | 164726250 |  | 0 |  | 0% | #.92
| 7-4-10 조경공사 | 터널갱구부 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-4-10-1 이식공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 갈참나무 이식 | B11 | 주 | 42 | 86724 | 3642408 | 303304 | 12738768 | 33949 | 1425858 | 423977 | 17807034 |  | 0 |  | 0% | No.199
| 굴참나무 이식 | B20 | 주 | 161 | 186737 | 30064657 | 662260 | 106623860 | 150652 | 24254972 | 999649 | 160943489 |  | 0 |  | 0% | No.200
| 상수리나무 이식 | B14 | 주 | 203 | 104423 | 21197869 | 369977 | 75105331 | 41167 | 8356901 | 515567 | 104660101 |  | 0 |  | 0% | No.201
| 신갈나무 이식 | B13 | 주 | 104 | 98900 | 10285600 | 369977 | 38477608 | 41167 | 4281368 | 510044 | 53044576 |  | 0 |  | 0% | No.202
| 졸참나무 이식 | B17 | 주 | 226 | 98900 | 22351400 | 369977 | 83614802 | 41167 | 9303742 | 510044 | 115269944 |  | 0 |  | 0% | No.202
| 7-4-10-2 식재공 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 곰솔 식재 | H3.0xW1.2xR8 | 주 | 140 | 153759 | 21526260 | 87049 | 12186860 | 9095 | 1273300 | 249903 | 34986420 |  | 0 |  | 0% | No.203
| 스트로브잣나무 식재 | H3.0xW1.5 | 주 | 50 | 122043 | 6102150 | 65946 | 3297300 | 6890 | 344500 | 194879 | 9743950 |  | 0 |  | 0% | No.207
| 모감주나무 식재 | H3.0xR8 | 주 | 160 | 153759 | 24601440 | 87049 | 13927840 | 9095 | 1455200 | 249903 | 39984480 |  | 0 |  | 0% | No.204
| 사철나무 식재 | H1.0xW0.3 | 주 | 5390 | 3101 | 16714390 | 5967 | 32162130 | 0 | 0 | 9068 | 48876520 |  | 0 |  | 0% | No.205
| 조팝나무 식재 | H0.8xW0.4 | 주 | 7870 | 2828 | 22256360 | 5967 | 46960290 | 0 | 0 | 8795 | 69216650 |  | 0 |  | 0% | No.206
| 7-4-10-3 이식관리공 | 1년 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 경운정지 | 15cm 기준 | m2 | 3739 | 0 | 0 | 2930 | 10955270 | 0 | 0 | 2930 | 10955270 |  | 0 |  | 0% | #.4
| 증산억제제 살포 | 2회/년 | 회 | 10 | 96976 | 969760 | 3105949 | 31059490 | 2926 | 29260 | 3205851 | 32058510 |  | 0 |  | 0% | #.5
| 살균제 살포 | 2회/년 | 회 | 10 | 5855 | 58550 | 6211898 | 62118980 | 5852 | 58520 | 6223605 | 62236050 |  | 0 |  | 0% | No.197
| 살충제 살포 | 2회/년 | 회 | 10 | 5859 | 58590 | 6211898 | 62118980 | 5852 | 58520 | 6223609 | 62236090 |  | 0 |  | 0% | No.198
| 추비 | 복합비료 | 회 | 5 | 149939 | 749695 | 1143230 | 5716150 | 0 | 0 | 1293169 | 6465845 |  | 0 |  | 0% | #.6
| 관수 | 4회/년 | 회 | 20 | 137069 | 2741380 | 508610 | 10172200 | 86970 | 1739400 | 732649 | 14652980 |  | 0 |  | 0% | #.7
| 풀깎기 | 2회/년 | 회 | 10 | 0 | 0 | 1902506 | 19025060 | 0 | 0 | 1902506 | 19025060 |  | 0 |  | 0% | #.8
| 지주목 재결속 | 1회/년 | 회 | 5 | 0 | 0 | 284867 | 1424335 | 0 | 0 | 284867 | 1424335 |  | 0 |  | 0% | #.9
| 7-4-11 토석류방지시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토석류방지시설 | B유역 | 식 | 1 | 296710342 | 296710342 | 159857766 | 159857766 | 17453049 | 17453049 | 474021157 | 474021157 |  | 0 |  | 0% | #.1060
| 토석류방지시설 | H유역 | 식 | 1 | 59752000 | 59752000 | 52962000 | 52962000 | 23086000 | 23086000 | 135800000 | 135800000 |  | 0 |  | 0% | #.1061
| 7-4-12 방재구난지역 표지판 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 방재구난지역안내표지판설치 | 1700×800mm,복주식 | 개 | 11 | 1150860 | 12659460 | 392659 | 4319249 | 72551 | 798061 | 1616070 | 17776770 |  | 0 |  | 0% | #.217
| 출입경고 표지판(부착식) | 70cm×50cm | 개소 | 19 | 52000 | 988000 | 28182 | 535458 | 563 | 10697 | 80745 | 1534155 |  | 0 |  | 0% | #.202
| 7-4-13 지급자재관리비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 지급자재관리비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60342039 | 60342039 | 60342039 | 60342039 |  | 0 |  | 0% | #.880
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 7-5. 환경오염방지시설 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-5-1 세륜세차시설 | 공사용진출입로 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 세륜세차시설설치및철거 | 자동세륜기 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968482 | 79684820 | 7968482 | 79684820 |  | 0 |  | 0% | #.898
| 세륜세차시설유지관리 | 자동센서식 | 개월 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723779 | 376365080 | 723779 | 376365080 |  | 0 |  | 0% | #.899
| 7-5-2 비산먼지방지비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 비산먼지방지비 | 살수차운영 | 개월 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9125528 | 310267952 | 9125528 | 310267952 |  | 0 |  | 0% | #.901
| 7-5-3 가설방음및방진망 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가설방음방진망설치및철거 | H3.0(1.0)m×W2.0m,57개월 | m | 1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198945 | 326468745 | 198945 | 326468745 |  | 0 |  | 0% | #.891
| 가설방음방진망설치및철거 | H5.0(1.0)m×W2.0m,57개월 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295314 | 56109660 | 295314 | 56109660 |  | 0 |  | 0% | #.892
| 가설방음방진망설치및철거 | H6.0m×W2.0m,57개월 | m | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325744 | 791557920 | 325744 | 791557920 |  | 0 |  | 0% | #.894
| 가설방음방진망설치및철거 | H3.0(1.0)m×W2.0m,39개월 | m | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174448 | 86526208 | 174448 | 86526208 |  | 0 |  | 0% | #.890
| 가설방음방진망설치및철거 | H6.0m×W2.0m,39개월 | m | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279925 | 207704350 | 279925 | 207704350 |  | 0 |  | 0% | #.893
| 이동식가설방음벽 | H3.0m | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530500 | 95490000 | 530500 | 95490000 |  | 0 |  | 0% | #.937
| 이동식가설방음벽 | H6.0m | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998500 | 299550000 | 998500 | 299550000 |  | 0 |  | 0% | #.938
| 터널방음문설치및철거 | 단선(PSA) | 개소 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300000 | 403000000 | 40300000 | 403000000 |  | 0 |  | 0% | #.743
| 터널방음문설치및철거 | 경사터널(PIA) | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200000 | 41200000 | 41200000 | 41200000 |  | 0 |  | 0% | #.744
| 터널방음커텐설치및철거 | 단선(PSA) | 개소 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24300000 | 243000000 | 24300000 | 243000000 |  | 0 |  | 0% | #.745
| 터널방음커텐설치및철거 | 경사터널(PIA) | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |  | 0 |  | 0% | #.746
| 7-5-4 침사지설치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 7826920 | 1676 | 7826920 |  | 0 |  | 0% | No.186
| 되메우기및다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10015 | 46770050 | 10015 | 46770050 |  | 0 |  | 0% | No.187
| 비닐쉬트깔기 | P.E필름,T=0.1mm | m2 | 5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 6773980 | 1154 | 6773980 |  | 0 |  | 0% | #.43
| P.P마대쌓기및헐기 | 45×70cm | m2 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93773 | 187358454 | 93773 | 187358454 |  | 0 |  | 0% | No.221
| 가설울타리설치및철거 | EGI휀스,H1.5m,57개월 | m | 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157022 | 222343152 | 157022 | 222343152 |  | 0 |  | 0% | #.895
| 7-5-5 가배수로설치및철거 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토사터파기 | 육상,5m이하,기계(표준시장) | m3 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 13376156 | 1676 | 13376156 |  | 0 |  | 0% | No.186
| 되메우기및다짐 | 토사(표준시장) | m3 | 7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10015 | 79929715 | 10015 | 79929715 |  | 0 |  | 0% | No.187
| 7-5-6 오탁방지망 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 오탁방지막설치및철거 | 15Ton×2m×20m | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78917 | 19729250 | 78917 | 19729250 |  | 0 |  | 0% | #.902
| 7-5-7 오폐수처리시설 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 7-5-7-1 오폐수처리시설기초 | 본선터널 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트타설 | 무근,fck=24MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25597 | 2278133 | 25597 | 2278133 |  | 0 |  | 0% | No.188
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 372732 | 4188 | 372732 |  | 0 |  | 0% | No.190
| 유로폼 | 보통,7m이하(표준시장) | m2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39747 | 7074966 | 39747 | 7074966 |  | 0 |  | 0% | No.189
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150 | m2 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 1227564 | 3354 | 1227564 |  | 0 |  | 0% | #.28
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | m3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70899 | 6310011 | 70899 | 6310011 |  | 0 |  | 0% | #.904
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172 | 549308 | 6172 | 549308 |  | 0 |  | 0% | #.1037
| 7-5-7-1 오폐수처리시설기초 | 경사갱 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트타설 | 무근,fck=24MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25597 | 1023880 | 25597 | 1023880 |  | 0 |  | 0% | No.188
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 167520 | 4188 | 167520 |  | 0 |  | 0% | No.190
| 유로폼 | 보통,7m이하(표준시장) | m2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39747 | 3179760 | 39747 | 3179760 |  | 0 |  | 0% | No.189
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150 | m2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 607074 | 3354 | 607074 |  | 0 |  | 0% | #.28
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70899 | 2835960 | 70899 | 2835960 |  | 0 |  | 0% | #.904
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172 | 246880 | 6172 | 246880 |  | 0 |  | 0% | #.1037
| 7-5-7-1 오폐수처리시설기초 | 연직갱 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 콘크리트타설 | 무근,fck=24MPa,TYPE-1,현장조건-1(표준시장) | m3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25597 | 819104 | 25597 | 819104 |  | 0 |  | 0% | No.188
| 콘크리트양생 | 무근(표준시장) | m3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4188 | 134016 | 4188 | 134016 |  | 0 |  | 0% | No.190
| 유로폼 | 보통,7m이하(표준시장) | m2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39747 | 2543808 | 39747 | 2543808 |  | 0 |  | 0% | No.189
| 와이어메쉬설치 | #8-150×150 | m2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 469560 | 3354 | 469560 |  | 0 |  | 0% | #.28
| 무근콘크리트깨기 | T=30cm미만 | m3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70899 | 2268768 | 70899 | 2268768 |  | 0 |  | 0% | #.904
| 폐기물상차 | 폐콘크리트 | m3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172 | 197504 | 6172 | 197504 |  | 0 |  | 0% | #.1037
| 7-5-7-2 오폐수처리설비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 1) 오폐수처리설비 | 감천1터널 시점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(감천1시점) | 900톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 |  | 0 |  | 0% | #.1373
| 처리설비유지관리비(감천1시점) | 900톤/일 | 월 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5550000 | 172050000 | 5550000 | 172050000 |  | 0 |  | 0% | #.1374
| TMS 시설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 0 |  | 0% | #.1393
| TMS 유지관리비 |  | 월 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1550000 | 50000 | 1550000 |  | 0 |  | 0% | #.1394
| 2) 오폐수처리설비 | 감천1터널 종점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(감천1종점) | 1600톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 |  | 0 |  | 0% | #.1375
| 처리설비유지관리비(감천1종점) | 1600톤/일 | 월 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250000 | 162500000 | 6250000 | 162500000 |  | 0 |  | 0% | #.1376
| TMS 시설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 0 |  | 0% | #.1393
| TMS 유지관리비 |  | 월 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1300000 | 50000 | 1300000 |  | 0 |  | 0% | #.1394
| 3) 오폐수처리설비 | 감천2터널 경사갱 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(감천2경사갱) | 2100톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 140000000 | 140000000 | 140000000 |  | 0 |  | 0% | #.1377
| 처리설비유지관리비(감천2경사갱) | 2100톤/일 | 월 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6750000 | 189000000 | 6750000 | 189000000 |  | 0 |  | 0% | #.1378
| TMS 시설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 0 |  | 0% | #.1393
| TMS 유지관리비 |  | 월 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1400000 | 50000 | 1400000 |  | 0 |  | 0% | #.1394
| 4) 오폐수처리설비 | 감천2터널 연직갱 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(감천2연직갱) | 1700톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 140000000 | 140000000 | 140000000 |  | 0 |  | 0% | #.1379
| 처리설비유지관리비(감천2연직갱) | 1700톤/일 | 월 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350000 | 184150000 | 6350000 | 184150000 |  | 0 |  | 0% | #.1380
| TMS 시설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 0 |  | 0% | #.1393
| TMS 유지관리비 |  | 월 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1450000 | 50000 | 1450000 |  | 0 |  | 0% | #.1394
| 5) 오폐수처리설비 | 감천2터널 종점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(감천2종점) | 1000톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 125000000 | 125000000 | 125000000 |  | 0 |  | 0% | #.1381
| 처리설비유지관리비(감천2종점) | 1000톤/일 | 월 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650000 | 163850000 | 5650000 | 163850000 |  | 0 |  | 0% | #.1382
| TMS 시설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 0 |  | 0% | #.1393
| TMS 유지관리비 |  | 월 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1450000 | 50000 | 1450000 |  | 0 |  | 0% | #.1394
| 6) 오폐수처리설비 | 금수1터널 시점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(금수1시점) | 300톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111000000 | 111000000 | 111000000 | 111000000 |  | 0 |  | 0% | #.1383
| 처리설비유지관리비(금수1시점) | 300톤/일 | 월 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900000 | 19600000 | 4900000 | 19600000 |  | 0 |  | 0% | #.1384
| 7) 오폐수처리설비 | 금수2터널 시점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(금수2시점) | 700톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 |  | 0 |  | 0% | #.1385
| 처리설비유지관리비(금수2시점) | 700톤/일 | 월 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350000 | 203300000 | 5350000 | 203300000 |  | 0 |  | 0% | #.1386
| TMS 시설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 0 |  | 0% | #.1393
| TMS 유지관리비 |  | 월 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1900000 | 50000 | 1900000 |  | 0 |  | 0% | #.1394
| 8) 오폐수처리설비 | 금수2터널 종점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(금수2종점) | 700톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 120000000 |  | 0 |  | 0% | #.1387
| 처리설비유지관리비(금수2종점) | 700톤/일 | 월 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350000 | 171200000 | 5350000 | 171200000 |  | 0 |  | 0% | #.1388
| TMS 시설비 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 |  | 0 |  | 0% | #.1393
| TMS 유지관리비 |  | 월 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1600000 | 50000 | 1600000 |  | 0 |  | 0% | #.1394
| 9) 오폐수처리설비 | 가천터널 시점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(가천시점) | 400톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |  | 0 |  | 0% | #.1389
| 처리설비유지관리비(가천시점) | 400톤/일 | 월 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 75000000 | 5000000 | 75000000 |  | 0 |  | 0% | #.1390
| 10) 오폐수처리설비 | 가천터널 종점 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(오폐수)_DS-WT, DS-NHS 공법
| 오폐수처리장시설비(가천종점) | 400톤/일 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 |  | 0 |  | 0% | #.1391
| 처리설비유지관리비(가천종점) | 400톤/일 | 월 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 75000000 | 5000000 | 75000000 |  | 0 |  | 0% | #.1392
| 7-5-8 간이화장실 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 간이화장실 |  | 개소 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918182 | 32100002 | 2918182 | 32100002 |  | 0 |  | 0% | GU03W20068
| 7-5-9 소음전광판 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 소음모니터링시스템 |  | 개소 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750000 | 5500000 | 2750000 | 5500000 |  | 0 |  | 0% | #.939
| 7-5-10 수달휴식처 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 돌쌓기 | 800x800x800,현장암유용 | m2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79878 | 7987800 | 79878 | 7987800 |  | 0 |  | 0% | #.115
| 7-5-11 하늘다람쥐 인공둥지 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 하늘다람쥐 인공둥지 |  | 개소 | 10 | 24500 | 245000 | 7350 | 73500 | 0 | 0 | 31850 | 318500 |  | 0 |  | 0% | #.940
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 8. 주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 15329901466 |  | 0 |  | 0 | 0 | 15329901466 |  | 0 |  | 0%
| 8-1. 토공주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-2. 교량공주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-3. 구교주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-4. 터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5. 환기구주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-6. 부대공주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 8-1. 토공주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-1-1. 본선및지축부속주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-1-2. 개천내기주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-1-3. 길내기주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-1-1. 본선및지축부속주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-1-1-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근(현장도착도) | SD400,H13mm | ton | 316.295 | 815000 | 257780425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 257780425 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근(현장도착도) | SD400,H16~32mm | ton | 1.185 | 815000 | 965775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 965775 |  | 0 |  | 0% | M0015009
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-1-2. 개천내기주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-1-2-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 2.024 | 815000 | 1649560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 1649560 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 1.832 | 815000 | 1493080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 1493080 |  | 0 |  | 0% | M0015006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-1-3. 길내기주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-1-3-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 432.524 | 815000 | 352507060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 352507060 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 262.242 | 815000 | 213727230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 213727230 |  | 0 |  | 0% | M0015006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 8-2. 교량공주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-2-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 2038.707 | 815000 | 1661546205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 1661546205 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 303.812 | 815000 | 247606780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 247606780 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 내진보강철근 | SD400S,H16~32mm | ton | 401.199 | 865000 | 347037135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865000 | 347037135 |  | 0 |  | 0% | M0015009S
| 8-2-2 PC강연선 | ※상부공 거더단가에 포함※ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-2-3 강관말뚝 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 강관말뚝재료비 | D609mm×9T | m | 1298 | 194978 | 253081444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194978 | 253081444 |  | 0 |  | 0% | #.161
| 8-2-4 PHC말뚝 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| PHC말뚝재료비 | D600mm×90T,B종 | m | 8516 | 79280 | 675148480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79280 | 675148480 |  | 0 |  | 0% | #.164
| 8-2-5 복합말뚝 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법_ICP말뚝공법
| ICP 복합말뚝재료비 | D600mm(이음밴드포함) | 본 | 20 | 3286000 | 65720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3286000 | 65720000 |  | 0 |  | 0% | #.1471
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 8-3. 구교주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-3-1. B(함)주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-3-2. C(함)주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-3-1. B(함)주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-3-1-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 392.734 | 815000 | 320078210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 320078210 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 122.394 | 815000 | 99751110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 99751110 |  | 0 |  | 0% | M0015006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-3-2. C(함)주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-3-2-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 168.672 | 815000 | 137467680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 137467680 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 72.383 | 815000 | 58992145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 58992145 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근 | SD300,D16~32mm | ton | 0.733 | 845000 | 619385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845000 | 619385 |  | 0 |  | 0% | M0012009
| 이형철근 | SD300,D13mm | ton | 3.292 | 845000 | 2781740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845000 | 2781740 |  | 0 |  | 0% | M0012006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 8-4. 터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-4-1. 본선터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-4-2. 경사터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-4-1. 본선터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-4-1-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 1061.112 | 815000 | 864806280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 864806280 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 2238.531 | 815000 | 1824402765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 1824402765 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 8-4-1-2 시멘트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보통시멘트 | 40kg/대 | 포 | 130754 | 5291 | 691819414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 691819414 |  | 0 |  | 0% | M0747003
| 보통시멘트 | BULK | ton | 49408.934 | 119636 | 5911087228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119636 | 5911087228 |  | 0 |  | 0% | M0747006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-4-2. 경사터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-4-2-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 313.827 | 815000 | 255769005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 255769005 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 569.38 | 815000 | 464044700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 464044700 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 8-4-2-2 시멘트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보통시멘트 | 40kg/대 | 포 | 10945 | 5291 | 57909995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 57909995 |  | 0 |  | 0% | M0747003
| 보통시멘트 | BULK | ton | 2187.81 | 119636 | 261740837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119636 | 261740837 |  | 0 |  | 0% | M0747006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
3 | 8-5. 환기구주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-1. 개착환기구주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-2. 연직갱및연결터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-5-1. 개착환기구주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-1-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 6.906 | 815000 | 5628390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 5628390 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 47.746 | 815000 | 38912990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 38912990 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 8-5-1-2 시멘트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보통시멘트 | 40kg/대 | 포 | 40 | 5291 | 211640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 211640 |  | 0 |  | 0% | M0747003
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-5-2. 연직갱및연결터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-2-1. 연직갱주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-2-2. 연결터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-2-1. 연직갱주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-2-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 32.904 | 815000 | 26816760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 26816760 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 153.554 | 815000 | 125146510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 125146510 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 8-5-2-2 시멘트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보통시멘트 | 40kg/대 | 포 | 187 | 5291 | 989417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 989417 |  | 0 |  | 0% | M0747003
| 보통시멘트 | BULK (비포장품) | ton | 95.63 | 119636 | 11440790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119636 | 11440790 |  | 0 |  | 0% | M0747006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-2-2. 연결터널주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-2-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD400,H13mm | ton | 33.394 | 815000 | 27216110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 27216110 |  | 0 |  | 0% | M0015006
| 이형철근 | SD400,H16~32mm | ton | 54.964 | 815000 | 44795660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815000 | 44795660 |  | 0 |  | 0% | M0015009
| 8-5-2-2 시멘트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 보통시멘트 | 40kg/대 | 포 | 339 | 5291 | 1793649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291 | 1793649 |  | 0 |  | 0% | M0747003
| 보통시멘트 | BULK (비포장품) | ton | 142 | 119636 | 16988312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119636 | 16988312 |  | 0 |  | 0% | M0747006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | 8-6. 부대공주요자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 8-5-1 철근 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 이형철근 | SD300,D13mm | ton | 0.506 | 845000 | 427570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845000 | 427570 |  | 0 |  | 0% | M0012006
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | 9. 토목시공전기설비 |  | PS | 1 |  | 1379284066 |  | 886086817 |  | 16910766 | 0 | 2282281649 |  | 0 |  | 0%
| 9-1 전기,통신,신호설비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토목시공전기설비 | 전력설비 | PS | 1 | 480309347 | 480309347 | 326397543 | 326397543 | 2248188 | 2248188 | 808955078 | 808955078 |  | 0 |  | 0% | #.1013
| 토목시공전기설비 | 통신설비 | PS | 1 | 293501550 | 293501550 | 157901726 | 157901726 | 14145840 | 14145840 | 465549116 | 465549116 |  | 0 |  | 0% | #.1014
| 토목시공전기설비 | 신호설비 | PS | 1 | 41868775 | 41868775 | 69303185 | 69303185 | 516738 | 516738 | 111688698 | 111688698 |  | 0 |  | 0% | #.1015
| 9-2 전차선로 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토목시공전기설비 | 전차선로 | PS | 1 | 563604394 | 563604394 | 332484363 | 332484363 | 0 | 0 | 896088757 | 896088757 |  | 0 |  | 0% | #.1016
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | ▣ 공사용자재직접구매 |  | 식 | 1 |  | 83850214748 |  | 0 |  | 17437588329 | 0 | 101287803077 |  | 0 |  | 0%
| 1. 토공지급자재비 |  | 식 | 1 | 4999751506 | 4999751506 | 0 | 0 | 499975149 | 499975149 | 5499726655 | 5499726655 |  | 0 |  | 0%
| 2. 교량공지급자재비 |  | 식 | 1 | 3512130340 | 3512130340 | 0 | 0 | 351213034 | 351213034 | 3863343374 | 3863343374 |  | 0 |  | 0%
| 3. 구교지급자재비 |  | 식 | 1 | 547362602 | 547362602 | 0 | 0 | 54736260 | 54736260 | 602098862 | 602098862 |  | 0 |  | 0%
| 4. 터널공지급자재비 |  | 식 | 1 | 19793265778 | 19793265778 | 0 | 0 | 1979326577 | 1979326577 | 21772592355 | 21772592355 |  | 0 |  | 0%
| 5. 환기구지급자재비 |  | 식 | 1 | 185285201 | 185285201 | 0 | 0 | 18528519 | 18528519 | 203813720 | 203813720 |  | 0 |  | 0%
| 6. 부대공지급자재비 |  | 식 | 1 | 55458810 | 55458810 | 0 | 0 | 5545881 | 5545881 | 61004691 | 61004691 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 토공지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1. 본선및지축부속지급자재비 |  | 식 | 1 | 1872579682 | 1872579682 | 0 | 0 | 187257968 | 187257968 | 2059837650 | 2059837650 |  | 0 |  | 0%
| 1-2. 개천내기지급자재비 |  | 식 | 1 | 23868108 | 23868108 | 0 | 0 | 2386810 | 2386810 | 26254918 | 26254918 |  | 0 |  | 0%
| 1-3. 길내기지급자재비 |  | 식 | 1 | 3103303716 | 3103303716 | 0 | 0 | 310330371 | 310330371 | 3413634087 | 3413634087 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1. 본선및지축부속지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-21-15 | m3 | 8264 | 89982 | 743611248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 743611248 |  | 0 |  | 0% | M0765049W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 1189 | 81255 | 96612195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 96612195 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 1-1-2 방음판및방음벽 | 금속제 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 일반흡음방음판 | 3960×500×125T | 매 | 100 | 208000 | 20800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 20800000 |  | 0 |  | 0% | M73290AD
| 1-1-4 스틸그레이팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스틸그레이팅 | 1500×1100×75mm(받침포함) | ea | 26 | 408420 | 10618920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408420 | 10618920 |  | 0 |  | 0% | MS1500110075
| 스틸그레이팅 | 1600×1600×75mm(받침포함) | ea | 24 | 633669 | 15208056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633669 | 15208056 |  | 0 |  | 0% | MS1600160075
| 1-1-5 울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 능형망울타리재료비 | H2.0m×W2.0m | m | 8601 | 89343 | 768439143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89343 | 768439143 |  | 0 |  | 0% | #.204
| 메쉬형울타리재료비 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | m | 480 | 69020 | 33129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 33129600 |  | 0 |  | 0% | #.206
| 1-1-6 낙석방지책 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 낙석방지책재료비 | 표준구간,H2.5m×W2.0m | m | 537 | 204460 | 109795020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204460 | 109795020 |  | 0 |  | 0% | #.196
| 낙석방지책재료비 | 단부구간,H2.5m×W2.0m | 개소 | 12 | 1179000 | 14148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179000 | 14148000 |  | 0 |  | 0% | #.197
| 1-1-7 용접철망 | 콘크리트보강철물 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | m2 | 27750 | 2170 | 60217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 60217500 |  | 0 |  | 0% | M0648030
| 1-1-8 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2. 개천내기지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-21-15 | m3 | 249 | 89982 | 22405518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 22405518 |  | 0 |  | 0% | M0765049W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 18 | 81255 | 1462590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 1462590 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 1-2-2 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-3. 길내기지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-3-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-45-15 | m3 | 73 | 154242 | 11259666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154242 | 11259666 |  | 0 |  | 0% | M07650B9W00
| 레미콘 | 25-30-15 | m3 | 2361 | 102391 | 241745151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 241745151 |  | 0 |  | 0% | M0765091W02
| 레미콘 | 25-24-15 | m3 | 16651 | 93009 | 1548692859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 1548692859 |  | 0 |  | 0% | M0765066W02
| 레미콘 | 25-21-15 | m3 | 4524 | 89982 | 407078568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 407078568 |  | 0 |  | 0% | M0765049W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 1346 | 81255 | 109369230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 109369230 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 1-3-2 아스팔트콘크리트 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | ton | 331.061 | 92536 | 30635060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92536 | 30635060 |  | 0 |  | 0% | M1155009_2
| 아스팔트콘크리트 | #67 중표층용 | ton | 397.273 | 89095 | 35395037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89095 | 35395037 |  | 0 |  | 0% | M1156009_2
| 아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | ton | 780.107 | 75655 | 59018995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75655 | 59018995 |  | 0 |  | 0% | M1158003_2
| 1-3-3 원심력철근콘크리트관 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 원심력철근콘크리트관(보통2종) | 600mm | m | 513 | 42349 | 21725037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42349 | 21725037 |  | 0 |  | 0% | M1749024
| 원심력철근콘크리트관(보통2종) | 1000mm | m | 244 | 114600 | 27962400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114600 | 27962400 |  | 0 |  | 0% | M1749036
| 1-3-4 스틸그레이팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스틸그레이팅 | 1600×1600×75mm(받침포함) | ea | 73 | 633669 | 46257837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633669 | 46257837 |  | 0 |  | 0% | MS1600160075
| 스틸그레이팅 | 695×995×75mm(받침포함) | ea | 256 | 171171 | 43819776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171171 | 43819776 |  | 0 |  | 0% | MS0695099575
| 1-3-5 가드레일 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가드레일(SB2등급) | 표준레일,H0.80m×W4.00m | m | 2803 | 62500 | 175187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 175187500 |  | 0 |  | 0% | No.228
| 가드레일(SB2등급) | 단부레일,H0.80m | 개소 | 53 | 198400 | 10515200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198400 | 10515200 |  | 0 |  | 0% | No.229
| 1-3-6 도로용혼합골재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 혼합골재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 혼합골재 | 보조기층용 | m3 | 11593 | 19000 | 220267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 220267000 |  | 0 |  | 0% | M0724005
| 2) 순환골재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 순환골재 | 보조기층용 | m3 | 7728 | 14800 | 114374400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 114374400 |  | 0 |  | 0% | M0724008A
| 1-3-8 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2. 교량공지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-45-15 | m3 | 3455 | 154242 | 532906110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154242 | 532906110 |  | 0 |  | 0% | M07650B9W00
| 레미콘 | 25-50-18 | m3 | 777 | 160000 | 124320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 124320000 |  | 0 |  | 0% | M07650C9JD
| 레미콘 | 25-30-15 | m3 | 19972 | 102391 | 2044953052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 2044953052 |  | 0 |  | 0% | M0765091W02
| 레미콘 | 25-24-15 | m3 | 487 | 93009 | 45295383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 45295383 |  | 0 |  | 0% | M0765066W02
| 레미콘 | 25-21-15 | m3 | 799 | 89982 | 71895618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 71895618 |  | 0 |  | 0% | M0765049W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 797 | 81255 | 64760235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 64760235 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 2-2 방음판및방음벽 | 금속제 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 일반흡음방음판 | 1960×500×125T | 매 | 280 | 104000 | 29120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 29120000 |  | 0 |  | 0% | M73291AD
| 2-2 교량받침 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량받침 | 3000kN 일방향 (C TYPE) | 개 | 2 | 2350000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 | 4700000 |  | 0 |  | 0% | GS01WB03001C
| 교량받침 | 3500kN 고정단 (A TYPE) | 개 | 8 | 4146363 | 33170904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146363 | 33170904 |  | 0 |  | 0% | GS01WB03503A
| 교량받침 | 3500kN 고정단 (B TYPE) | 개 | 43 | 3140000 | 135020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140000 | 135020000 |  | 0 |  | 0% | GS01WB03503B
| 교량받침 | 3500kN 일방향 (B TYPE) | 개 | 2 | 3908182 | 7816364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908182 | 7816364 |  | 0 |  | 0% | GS01WB03501B
| 교량받침 | 3500kN 일방향 (C TYPE) | 개 | 54 | 2698181 | 145701774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698181 | 145701774 |  | 0 |  | 0% | GS01WB03501C
| 교량받침 | 4000kN 고정단 (A TYPE) | 개 | 6 | 4689090 | 28134540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689090 | 28134540 |  | 0 |  | 0% | GS01WB04003A
| 교량받침 | 4000kN 고정단 (B TYPE) | 개 | 11 | 4076364 | 44840004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076364 | 44840004 |  | 0 |  | 0% | GS01WB04003B
| 교량받침 | 4000kN 일방향 (C TYPE) | 개 | 11 | 3329090 | 36619990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329090 | 36619990 |  | 0 |  | 0% | GS01WB04001C
| 2-3 교량이음장치 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량신축이음 | 궤도부,T=50㎜ | m | 35 | 340000 | 11900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 11900000 |  | 0 |  | 0% | GS02WA0051
| 교량신축이음 | 보도부,T=50㎜ | 개소 | 18 | 750000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 13500000 |  | 0 |  | 0% | GS02WA0052
| 교량신축이음 | 궤도부,T=60㎜ | m | 65 | 360000 | 23400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 23400000 |  | 0 |  | 0% | GS02WA0061
| 교량신축이음 | 보도부,T=60㎜ | 개소 | 34 | 795000 | 27030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000 | 27030000 |  | 0 |  | 0% | GS02WA0062
| 교량신축이음 | 궤도부,T=100㎜ | m | 38 | 593000 | 22534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593000 | 22534000 |  | 0 |  | 0% | GS02WA0101
| 교량신축이음 | 보도부,T=100㎜ | 개소 | 20 | 1197000 | 23940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197000 | 23940000 |  | 0 |  | 0% | GS02WA0102
| 배수홈 |  | 개소 | 72 | 300000 | 21600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 21600000 |  | 0 |  | 0% | GS02WA0200
| 2-4 도로용혼합골재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 혼합골재 | 보조기층용 | m3 | 772 | 19000 | 14668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 14668000 |  | 0 |  | 0% | M0724005
| 2-6 스틸그레이팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스틸그레이팅(현장도착도) | 1600×1600×50mm(받침포함) | ea | 11 | 391306 | 4304366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391306 | 4304366 |  | 0 |  | 0% | MS1600160050
| 2-7 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3. 구교지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-1. B(함)지급자재비 |  | 식 | 1 | 367424901 | 367424901 | 0 | 0 | 36742490 | 36742490 | 404167391 | 404167391 |  | 0 |  | 0%
| 3-2. C(함)지급자재비 |  | 식 | 1 | 179937701 | 179937701 | 0 | 0 | 17993770 | 17993770 | 197931471 | 197931471 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-1. B(함)지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-1-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-30-15 | m3 | 3471 | 102391 | 355399161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 355399161 |  | 0 |  | 0% | M0765091W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 148 | 81255 | 12025740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 12025740 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 3-1-2 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-2. C(함)지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 3-2-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-30-15 | m3 | 1614 | 102391 | 165259074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 165259074 |  | 0 |  | 0% | M0765091W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 109 | 81255 | 8856795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 8856795 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 3-2-2 스틸그레이팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스틸그레이팅 | 2100×1400×75mm(받침포함) | ea | 8 | 727729 | 5821832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727729 | 5821832 |  | 0 |  | 0% | MS2100140075
| 3-2-3 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4. 터널공지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1. 본선터널지급자재비 |  | 식 | 1 | 18207976315 | 18207976315 | 0 | 0 | 1820797631 | 1820797631 | 20028773946 | 20028773946 |  | 0 |  | 0%
| 4-2. 경사터널지급자재비 |  | 식 | 1 | 1585289463 | 1585289463 | 0 | 0 | 158528946 | 158528946 | 1743818409 | 1743818409 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1. 본선터널지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-1-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-30-15 | m3 | 6960 | 102391 | 712641360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 712641360 |  | 0 |  | 0% | M0765091W02
| 레미콘 | 25-27-15 | m3 | 149751 | 98136 | 14695964136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 14695964136 |  | 0 |  | 0% | M0765085W02
| 레미콘 | 25-24-15 | m3 | 231 | 93009 | 21485079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 21485079 |  | 0 |  | 0% | M0765066W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 27790 | 81255 | 2258076450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 2258076450 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 4-1-2 스틸그레이팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스틸그레이팅 | 430×430×75mm | ea | 1080 | 45768 | 49429440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45768 | 49429440 |  | 0 |  | 0% | MS0430043075
| 4-1-3 울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 메쉬형울타리재료비 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | m | 1578 | 69020 | 108913560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 108913560 |  | 0 |  | 0% | #.206
| 4-1-4 용접철망 | 콘크리트보강철물 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 와이어메쉬 | #4 φ5.8x100x100 | m2 | 23472 | 6590 | 154680480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590 | 154680480 |  | 0 |  | 0% | M0648009
| 와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | m2 | 95293 | 2170 | 206785810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 206785810 |  | 0 |  | 0% | M0648030
| 4-1-5 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2. 경사터널지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 4-2-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-30-15 | m3 | 231 | 102391 | 23652321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 23652321 |  | 0 |  | 0% | M0765091W02
| 레미콘 | 25-27-15 | m3 | 12696 | 98136 | 1245934656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 1245934656 |  | 0 |  | 0% | M0765085W02
| 레미콘 | 25-24-15 | m3 | 60 | 93009 | 5580540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 5580540 |  | 0 |  | 0% | M0765066W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 3636 | 81255 | 295443180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 295443180 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 4-2-2 스틸그레이팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스틸그레이팅 | 450×450×75mm | ea | 74 | 50124 | 3709176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50124 | 3709176 |  | 0 |  | 0% | MS0450045075
| 4-2-3 울타리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 메쉬형울타리재료비 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | m | 101 | 69020 | 6971020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 6971020 |  | 0 |  | 0% | #.206
| 4-2-4 용접철망 | 콘크리트보강철물 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 와이어메쉬 | #4 φ5.8x100x100 | m2 | 479 | 6590 | 3156610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590 | 3156610 |  | 0 |  | 0% | M0648009
| 와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | m2 | 388 | 2170 | 841960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 841960 |  | 0 |  | 0% | M0648030
| 4-2-5 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5. 환기구지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1. 개착환기구지급자재비 |  | 식 | 1 | 47244014 | 47244014 | 0 | 0 | 4724401 | 4724401 | 51968415 | 51968415 |  | 0 |  | 0%
| 5-2. 연직갱및연결터널지급자재비 |  | 식 | 1 | 138041187 | 138041187 | 0 | 0 | 13804118 | 13804118 | 151845305 | 151845305 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1. 개착환기구지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-1-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-35-15 | m3 | 71 | 126180 | 8958780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126180 | 8958780 |  | 0 |  | 0% | M0765095W02
| 레미콘 | 25-30-15 | m3 | 323 | 102391 | 33072293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 33072293 |  | 0 |  | 0% | M0765091W02
| 레미콘 | 25-21-15 | m3 | 48 | 89982 | 4319136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 4319136 |  | 0 |  | 0% | M0765049W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 11 | 81255 | 893805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 893805 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 5-1-2 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2. 연직갱및연결터널지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-1. 연직갱지급자재비 |  | 식 | 1 | 92160771 | 92160771 | 0 | 0 | 9216077 | 9216077 | 101376848 | 101376848 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-2. 연결터널지급자재비 |  | 식 | 1 | 45880416 | 45880416 | 0 | 0 | 4588041 | 4588041 | 50468457 | 50468457 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-1. 연직갱지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-1-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-27-15 | m3 | 776 | 98136 | 76153536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 76153536 |  | 0 |  | 0% | M0765085W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 197 | 81255 | 16007235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 16007235 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 5-2-1-2 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-2. 연결터널지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 5-2-2-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-27-15 | m3 | 337 | 98136 | 33071832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 33071832 |  | 0 |  | 0% | M0765085W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 152 | 81255 | 12350760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 12350760 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 5-2-2-2 스틸그레이팅 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 스틸그레이팅 | 680×680×75mm(받침포함) | ea | 4 | 114456 | 457824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114456 | 457824 |  | 0 |  | 0% | MS0680068075
| 5-2-2-4 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6. 부대공지급자재비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 6-1 레미콘 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 레미콘 | 25-24-15 | m3 | 403 | 93009 | 37482627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 37482627 |  | 0 |  | 0% | M0765066W02
| 레미콘 | 25-21-15 | m3 | 39 | 89982 | 3509298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 3509298 |  | 0 |  | 0% | M0765049W02
| 레미콘 | 25-18-15 | m3 | 27 | 81255 | 2193885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 2193885 |  | 0 |  | 0% | M0765034W02
| 6-2 가드레일 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 가드레일(SB2등급) | 표준레일,H0.80m×W4.00m | m | 100 | 62500 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 6250000 |  | 0 |  | 0% | No.228
| 6-3 도로용혼합골재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1) 혼합골재 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 혼합골재 | 보조기층용 | m3 | 317 | 19000 | 6023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 6023000 |  | 0 |  | 0% | M0724005
| 6-4 부가가치세 | 10% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 품질관리비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 품질시험비 | 공통 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1 품질시험비 | 토공사및기초공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-1-1 품질시험비 | 성토용흙 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 함수비 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | 47510 | 4751 | 47510 |  | 0 |  | 0% | #.953
| 품질시험비 | 입도 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38462 | 384620 | 38462 | 384620 |  | 0 |  | 0% | #.954
| 품질시험비 | 세립토비율 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9805 | 98050 | 9805 | 98050 |  | 0 |  | 0% | #.955
| 품질시험비 | 밀도 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21330 | 213300 | 21330 | 213300 |  | 0 |  | 0% | #.956
| 품질시험비 | 액성한계 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9066 | 90660 | 9066 | 90660 |  | 0 |  | 0% | #.957
| 품질시험비 | 소성한계 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7769 | 77690 | 7769 | 77690 |  | 0 |  | 0% | #.958
| 품질시험비 | 노상토지지력비(CBR) | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68382 | 683820 | 68382 | 683820 |  | 0 |  | 0% | #.959
| 품질시험비 | 다짐 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43636 | 436360 | 43636 | 436360 |  | 0 |  | 0% | #.960
| 1-1-2 품질시험비 | 되메우기및구조물뒷채움 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 다짐 | 회 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28508 | 798224 | 28508 | 798224 |  | 0 |  | 0% | #.961
| 품질시험비 | 현장밀도 | 회 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20348 | 569744 | 20348 | 569744 |  | 0 |  | 0% | #.962
| 품질시험비 | 도로공사,흙및혼합골재,노체,평판재하 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9382 | 93820 | 9382 | 93820 |  | 0 |  | 0% | #.989
| 품질시험비 | 입도 | 회 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38462 | 1076936 | 38462 | 1076936 |  | 0 |  | 0% | #.963
| 품질시험비 | 함수비 | 회 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751 | 133028 | 4751 | 133028 |  | 0 |  | 0% | #.964
| 1-2 품질시험비 | 철근콘크리트공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-2-1 품질시험비 | 굳지아니한콘크리트,레미콘포함 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 배합설계 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222912 | 2229120 | 222912 | 2229120 |  | 0 |  | 0% | #.965
| 품질시험비 | 현장배합수정 | 회 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11446 | 114460 | 11446 | 114460 |  | 0 |  | 0% | #.966
| 품질시험비 | 슬럼프 또는 슬럼프플로 | 회 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 107514 | 297 | 107514 |  | 0 |  | 0% | #.968
| 품질시험비 | 공기량 | 회 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 336298 | 929 | 336298 |  | 0 |  | 0% | #.969
| 품질시험비 | 용적 | 회 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 349330 | 965 | 349330 |  | 0 |  | 0% | #.970
| 품질시험비 | 염화물함유량 | 회 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6016 | 2177792 | 6016 | 2177792 |  | 0 |  | 0% | #.971
| 1-2-2 품질시험비 | 굳은콘크리트,레미콘포함 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 압축강도(3개한조) | 회 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 167580 | 420 | 167580 |  | 0 |  | 0% | #.973
| 품질시험비 | 공시체제작 | 회 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043 | 2443428 | 2043 | 2443428 |  | 0 |  | 0% | #.974
| 1-3 품질시험비 | 기타 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1-3-1 품질시험비 | 토목용 부직포섬유 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 겉모양 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15436 | 15436 | 15436 | 15436 |  | 0 |  | 0% | #.975
| 품질시험비 | 무게 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 2208 | 2208 | 2208 |  | 0 |  | 0% | #.976
| 품질시험비 | 인장강도및신도 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10528 | 10528 | 10528 | 10528 |  | 0 |  | 0% | #.977
| 품질시험비 | 봉합강도 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964 | 7964 | 7964 | 7964 |  | 0 |  | 0% | #.978
| 품질시험비 | 투수계수 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35129 | 35129 | 35129 | 35129 |  | 0 |  | 0% | #.979
| 품질시험비 | 두께 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |  | 0 |  | 0% | #.980
| 1-3-2 품질시험비 | 드레인보드 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 인장강도및신도 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14344 | 14344 | 14344 | 14344 |  | 0 |  | 0% | #.981
| 품질시험비 | 배수성능 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22560 | 22560 | 22560 | 22560 |  | 0 |  | 0% | #.982
| 품질시험비 | 질량 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |  | 0 |  | 0% | #.983
| 품질시험비 | 유효구멍크기 | 회 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85524 | 85524 | 85524 | 85524 |  | 0 |  | 0% | #.984
| 2. 품질시험비 | 토목 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-1 품질시험비 | 도로공사 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 2-1-1 품질시험비 | 흙및혼합골재 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 노체,다짐 | 회 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8164 | 204100 | 8164 | 204100 |  | 0 |  | 0% | #.986
| 품질시험비 | 노체,함수비 | 회 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348 | 108700 | 4348 | 108700 |  | 0 |  | 0% | #.987
| 품질시험비 | 노체,현장밀도 | 회 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467 | 61675 | 2467 | 61675 |  | 0 |  | 0% | #.988
| 품질시험비 | 노체,평판재하 | 회 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9382 | 234550 | 9382 | 234550 |  | 0 |  | 0% | #.989
| 품질시험비 | 노체,평판재하 | 회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9382 | 37528 | 9382 | 37528 |  | 0 |  | 0% | #.989
| 품질시험비 | 동상방지층및보조기층,모래당량시험 | 회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8134 | 32536 | 8134 | 32536 |  | 0 |  | 0% | #.990
| 품질시험비 | 동상방지층및보조기층,프루프롤링 | 회 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 28148 | 7037 | 28148 |  | 0 |  | 0% | #.991
| 2-1-2 품질시험비 | 기타 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/겉모양,치수 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 100620 | 1935 | 100620 |  | 0 |  | 0% | #.992
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/인장성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8907 | 463164 | 8907 | 463164 |  | 0 |  | 0% | #.993
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/인열성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10571 | 549692 | 10571 | 549692 |  | 0 |  | 0% | #.994
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/온도의존성 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24550 | 1276600 | 24550 | 1276600 |  | 0 |  | 0% | #.995
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/가열신축성상 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35233 | 1832116 | 35233 | 1832116 |  | 0 |  | 0% | #.996
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/열화처리후의인장성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104606 | 5439512 | 104606 | 5439512 |  | 0 |  | 0% | #.997
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/신장시열화성상 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12543 | 652236 | 12543 | 652236 |  | 0 |  | 0% | #.998
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/접합성상 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15520 | 807040 | 15520 | 807040 |  | 0 |  | 0% | #.999
| 품질시험비 | 터널용방수시트,합성고분자계/접합인장성능(복합시트경우) | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162 | 164424 | 3162 | 164424 |  | 0 |  | 0% | #.1000
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/겉모양 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 100620 | 1935 | 100620 |  | 0 |  | 0% | #.1001
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/치수및단위면적무게 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 100620 | 1935 | 100620 |  | 0 |  | 0% | #.1002
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/인장강도 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22658 | 1178216 | 22658 | 1178216 |  | 0 |  | 0% | #.1003
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/신장률 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10421 | 541892 | 10421 | 541892 |  | 0 |  | 0% | #.1004
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/항장적 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16917 | 879684 | 16917 | 879684 |  | 0 |  | 0% | #.1005
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/인열성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10693 | 556036 | 10693 | 556036 |  | 0 |  | 0% | #.1006
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/내열성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8675 | 451100 | 8675 | 451100 |  | 0 |  | 0% | #.1007
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/내피로성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49756 | 2587312 | 49756 | 2587312 |  | 0 |  | 0% | #.1008
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/치수안정성 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71440 | 3714880 | 71440 | 3714880 |  | 0 |  | 0% | #.1009
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/접합성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14566 | 757432 | 14566 | 757432 |  | 0 |  | 0% | #.1010
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/내움푹패임성능 | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6436 | 334672 | 6436 | 334672 |  | 0 |  | 0% | #.1011
| 품질시험비 | 터널용방수시트,개량아스팔트/굴곡성능(무처리,가열후) | 회 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23968 | 1246336 | 23968 | 1246336 |  | 0 |  | 0% | #.1012
| 3. 품질시험차량비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질시험차량비 |  | 개월 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572484 | 30914136 | 572484 | 30914136 |  | 0 |  | 0% | #.952
| 4. 품질관리활동비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 품질관리활동비 |  | 개월 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10255218 | 553781772 | 10255218 | 553781772 |  | 0 |  | 0% | #.951
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 안전관리비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 안전관리계획서작성비 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7584696 | 7584696 | 7584696 | 7584696 |  | 0 |  | 0% | #.1018
| 2. 안전관리계획서검토비 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18350000 | 18350000 | 18350000 | 18350000 |  | 0 |  | 0% | #.1019
| 3. 발파굴착주변건축물피해방지대책비 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000000 | 750000000 | 750000000 | 750000000 |  | 0 |  | 0% | #.1021
| 4. 공사시행중구조적안전성확보비용 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993499132 | 993499132 | 993499132 | 993499132 |  | 0 |  | 0% | #.1020
| 5. 스마트안전장비 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335440000 | 335440000 | 335440000 | 335440000 |  | 0 |  | 0% | #.1022
| 6. 연도변조사비 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112100000 | 112100000 | 112100000 | 112100000 |  | 0 |  | 0% | #.1023
| 7. 교육시설안전성평가 | 교육시설법 제19조 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  | 0 |  | 0% | #.1024
| 8. 안전점검비 | 정기안전+초기점검 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115862467 | 1115862467 | 1115862467 | 1115862467 |  | 0 |  | 0% | #.1017
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 통합관리계측비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 토공계측 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 토공계측 | 쌓기부및깎기부 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410522000 | 410522000 | 410522000 | 410522000 |  | 0 |  | 0% | #.748
| 2. 교량계측 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 교량가시설계측 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226290000 | 226290000 | 226290000 | 226290000 |  | 0 |  | 0% | #.749
| 3. 터널계측 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 터널계측 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165412000 | 2165412000 | 2165412000 | 2165412000 |  | 0 |  | 0% | #.750
| 4. 환기구계측 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 수직구가시설계측 | 환기구가시설포함 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212294000 | 212294000 | 212294000 | 212294000 |  | 0 |  | 0% | #.751
| 5. 통합계측관리비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 통합계측관리비 | 측정및정리비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594275000 | 1594275000 | 1594275000 | 1594275000 |  | 0 |  | 0% | No.322
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 안전점검비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 안전점검비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 안전점검비 | 정기안전+초기점검 | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115862467 | 1115862467 | 1115862467 | 1115862467 |  | 0 |  | 0% | #.1017
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 신기술(특허권)사용료 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 신기술(특허권)사용료 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | ■특정공법(제어발파, CB5)
| 신기술(특허권)사용료 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17120000 | 17120000 | 17120000 | 17120000 |  | 0 |  | 0% | No.320
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 준공도서작성비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 준공도서작성비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 준공도서작성 |  | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77710800 | 77710800 | 77710800 | 77710800 |  | 0 |  | 0% | #.947
| 준공도서인쇄 |  | 장 | 891000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 44550000 | 50 | 44550000 |  | 0 |  | 0% | #.948
| CD-ROM복사 |  | 장 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 1070100 | 12300 | 1070100 |  | 0 |  | 0% | #.949
| 간접비 | 준공도서작성비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72737308 | 72737308 | 72737308 | 72737308 |  | 0 |  | 0% | #.950
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 산지복구설계서작성비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 산지복구설계서작성비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 산지복구설계서작성비 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39890000 | 39890000 | 39890000 | 39890000 |  | 0 |  | 0% | #.93
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 시공중BIM용역비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 시공중BIM용역비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 시공중BIM용역비 |  | PS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933000000 | 1933000000 | 1933000000 | 1933000000 |  | 0 |  | 0% | #.1028
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ 임목폐기물처리비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 1. 임목폐기물처리비 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| 임목폐기물상차비 |  | ton | 652.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 13051160 | 20000 | 13051160 |  | 0 |  | 0% | #.1031
| 임목폐기물운반비 |  | ton | 652.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 29365110 | 45000 | 29365110 |  | 0 |  | 0% | #.1032
| 임목폐기물처리비 |  | ton | 652.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 48941850 | 75000 | 48941850 |  | 0 |  | 0% | #.1033
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
| ▣ (-) 고정비 |  | PS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0%
END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END | END

## 견적의뢰서
04377 서울시 용산구 한강대로 23길 55 www.hdc-dvp.com
담당 : 손정훈 차장(beatles@hdc-dvp.com) Tel. 010-2961-0001 Fax. 02-2008-9011
수 신 | : | 견적담당자 귀하
제 목 | : | (특허)FTG그라우팅 공사 실행견적 요청
1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 아래 공사에 당사가 입찰참가하려고 하기에 붙임과 같이 실행 견적을 의뢰하오니
검토후 견적서를 작성하시어 회신하여 주시기 바랍니다. (회신요망일 : 12/10[수])
- 아 래 -
| 1) 공 사 명 : |  | 남부내륙철도(김천~거제) 건설사업 제2공구
| 2) 발 주 처 : |  | 국가철도공단
| 3) 공 사 기 간 : |  | 착공일로부터 72개월
| 4) 공 사 위 치 : |  | 경상북도 김천시 감천면 ~ 경상북도 성주군 수륜면 일원
| 5) 입찰 방식 : |  | 종합심사낙찰제 (도급입찰일 : 2025.12.22)
| 6) 견적 조건 : |  | 관급자재 : 관급내역 sheet 및 설계서 참조
|  | ※ | 제공한 공내역서의 칸 삽입 및 삭제 금지.
|  | ※ | 관급자재 외 자재단가는 필히 견적에 포함.
|  | ※ | 설계단가내 포함된 자재가 지급자재 항목이 있는 경우 필히 견적에 포함
|  | ※ | 견적시 운반거리(B/P, C/R, 골재원 등) 확인 후 견적 부탁드립니다.
- 운반거리 관련 자료는 단산에 표기. (자재 운반 및 현장내운반 등)
- 터널굴착공종 작업시간은 16hr (6:00 ~ 22:00 까지)으로 견적.
: 단, 터널안정작업(버럭처리,숏크리트 등 터널내작업)은 24hr 가능
붙 임 | : | 1. 내역서 1부
|  | 2. 관급자재내역 1부 |  |  |  | 끝.
HDC현대산업개발주식회사
인 프 라 지 원 팀

## 관급자재
공 종 명 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
▣ 공사용자재직접구매 |  | 1 | 식 |  | 83850214748 |  | 0 |  | 17437588329 | 0 | 101287803077
1. 토공지급자재비 |  | 1 | 식 | 4999751506 | 4999751506 | 0 | 0 | 499975149 | 499975149 | 5499726655 | 5499726655
2. 교량공지급자재비 |  | 1 | 식 | 3512130340 | 3512130340 | 0 | 0 | 351213034 | 351213034 | 3863343374 | 3863343374
3. 구교지급자재비 |  | 1 | 식 | 547362602 | 547362602 | 0 | 0 | 54736260 | 54736260 | 602098862 | 602098862
4. 터널공지급자재비 |  | 1 | 식 | 19793265778 | 19793265778 | 0 | 0 | 1979326577 | 1979326577 | 21772592355 | 21772592355
5. 환기구지급자재비 |  | 1 | 식 | 185285201 | 185285201 | 0 | 0 | 18528519 | 18528519 | 203813720 | 203813720
6. 부대공지급자재비 |  | 1 | 식 | 55458810 | 55458810 | 0 | 0 | 5545881 | 5545881 | 61004691 | 61004691
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. 토공지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-1. 본선및지축부속지급자재비 |  | 1 | 식 | 1872579682 | 1872579682 | 0 | 0 | 187257968 | 187257968 | 2059837650 | 2059837650
1-2. 개천내기지급자재비 |  | 1 | 식 | 23868108 | 23868108 | 0 | 0 | 2386810 | 2386810 | 26254918 | 26254918
1-3. 길내기지급자재비 |  | 1 | 식 | 3103303716 | 3103303716 | 0 | 0 | 310330371 | 310330371 | 3413634087 | 3413634087
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-1. 본선및지축부속지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-1-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-21-15 | 8264 | m3 | 89982 | 743611248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 743611248
레미콘 | 25-18-15 | 1189 | m3 | 81255 | 96612195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 96612195
1-1-2 방음판및방음벽 | 금속제 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일반흡음방음판 | 3960×500×125T | 100 | 매 | 208000 | 20800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 20800000
1-1-4 스틸그레이팅 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스틸그레이팅 | 1500×1100×75mm(받침포함) | 26 | ea | 408420 | 10618920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408420 | 10618920
스틸그레이팅 | 1600×1600×75mm(받침포함) | 24 | ea | 633669 | 15208056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633669 | 15208056
1-1-5 울타리 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
능형망울타리재료비 | H2.0m×W2.0m | 8601 | m | 89343 | 768439143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89343 | 768439143
메쉬형울타리재료비 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | 480 | m | 69020 | 33129600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 33129600
1-1-6 낙석방지책 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
낙석방지책재료비 | 표준구간,H2.5m×W2.0m | 537 | m | 204460 | 109795020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204460 | 109795020
낙석방지책재료비 | 단부구간,H2.5m×W2.0m | 12 | 개소 | 1179000 | 14148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179000 | 14148000
1-1-7 용접철망 | 콘크리트보강철물 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | 27750 | m2 | 2170 | 60217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 60217500
1-1-8 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-2. 개천내기지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-2-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-21-15 | 249 | m3 | 89982 | 22405518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 22405518
레미콘 | 25-18-15 | 18 | m3 | 81255 | 1462590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 1462590
1-2-2 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-3. 길내기지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1-3-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-45-15 | 73 | m3 | 154242 | 11259666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154242 | 11259666
레미콘 | 25-30-15 | 2361 | m3 | 102391 | 241745151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 241745151
레미콘 | 25-24-15 | 16651 | m3 | 93009 | 1548692859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 1548692859
레미콘 | 25-21-15 | 4524 | m3 | 89982 | 407078568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 407078568
레미콘 | 25-18-15 | 1346 | m3 | 81255 | 109369230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 109369230
1-3-2 아스팔트콘크리트 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트콘크리트 | #78 표층용 | 331.061 | ton | 92536 | 30635060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92536 | 30635060
아스팔트콘크리트 | #67 중표층용 | 397.273 | ton | 89095 | 35395037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89095 | 35395037
아스팔트콘크리트 | #467 기층용 | 780.107 | ton | 75655 | 59018995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75655 | 59018995
1-3-3 원심력철근콘크리트관 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 600mm | 513 | m | 42349 | 21725037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42349 | 21725037
원심력철근콘크리트관(보통2종) | 1000mm | 244 | m | 114600 | 27962400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114600 | 27962400
1-3-4 스틸그레이팅 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스틸그레이팅 | 1600×1600×75mm(받침포함) | 73 | ea | 633669 | 46257837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633669 | 46257837
스틸그레이팅 | 695×995×75mm(받침포함) | 256 | ea | 171171 | 43819776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171171 | 43819776
1-3-5 가드레일 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가드레일(SB2등급) | 표준레일,H0.80m×W4.00m | 2803 | m | 62500 | 175187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 175187500
가드레일(SB2등급) | 단부레일,H0.80m | 53 | 개소 | 198400 | 10515200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198400 | 10515200
1-3-6 도로용혼합골재 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) 혼합골재 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
혼합골재 | 보조기층용 | 11593 | m3 | 19000 | 220267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 220267000
2) 순환골재 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
순환골재 | 보조기층용 | 7728 | m3 | 14800 | 114374400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 114374400
1-3-8 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. 교량공지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-45-15 | 3455 | m3 | 154242 | 532906110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154242 | 532906110
레미콘 | 25-50-18 | 777 | m3 | 160000 | 124320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 124320000
레미콘 | 25-30-15 | 19972 | m3 | 102391 | 2044953052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 2044953052
레미콘 | 25-24-15 | 487 | m3 | 93009 | 45295383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 45295383
레미콘 | 25-21-15 | 799 | m3 | 89982 | 71895618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 71895618
레미콘 | 25-18-15 | 797 | m3 | 81255 | 64760235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 64760235
2-2 방음판및방음벽 | 금속제 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일반흡음방음판 | 1960×500×125T | 280 | 매 | 104000 | 29120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104000 | 29120000
2-2 교량받침 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
교량받침 | 3000kN 일방향 (C TYPE) | 2 | 개 | 2350000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350000 | 4700000
교량받침 | 3500kN 고정단 (A TYPE) | 8 | 개 | 4146363 | 33170904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146363 | 33170904
교량받침 | 3500kN 고정단 (B TYPE) | 43 | 개 | 3140000 | 135020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140000 | 135020000
교량받침 | 3500kN 일방향 (B TYPE) | 2 | 개 | 3908182 | 7816364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908182 | 7816364
교량받침 | 3500kN 일방향 (C TYPE) | 54 | 개 | 2698181 | 145701774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698181 | 145701774
교량받침 | 4000kN 고정단 (A TYPE) | 6 | 개 | 4689090 | 28134540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689090 | 28134540
교량받침 | 4000kN 고정단 (B TYPE) | 11 | 개 | 4076364 | 44840004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076364 | 44840004
교량받침 | 4000kN 일방향 (C TYPE) | 11 | 개 | 3329090 | 36619990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3329090 | 36619990
2-3 교량이음장치 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
교량신축이음 | 궤도부,T=50㎜ | 35 | m | 340000 | 11900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 11900000
교량신축이음 | 보도부,T=50㎜ | 18 | 개소 | 750000 | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 13500000
교량신축이음 | 궤도부,T=60㎜ | 65 | m | 360000 | 23400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 23400000
교량신축이음 | 보도부,T=60㎜ | 34 | 개소 | 795000 | 27030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795000 | 27030000
교량신축이음 | 궤도부,T=100㎜ | 38 | m | 593000 | 22534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593000 | 22534000
교량신축이음 | 보도부,T=100㎜ | 20 | 개소 | 1197000 | 23940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197000 | 23940000
배수홈 |  | 72 | 개소 | 300000 | 21600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 21600000
2-4 도로용혼합골재 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
혼합골재 | 보조기층용 | 772 | m3 | 19000 | 14668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 14668000
2-6 스틸그레이팅 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스틸그레이팅(현장도착도) | 1600×1600×50mm(받침포함) | 11 | ea | 391306 | 4304366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391306 | 4304366
2-7 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. 구교지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3-1. B(함)지급자재비 |  | 1 | 식 | 367424901 | 367424901 | 0 | 0 | 36742490 | 36742490 | 404167391 | 404167391
3-2. C(함)지급자재비 |  | 1 | 식 | 179937701 | 179937701 | 0 | 0 | 17993770 | 17993770 | 197931471 | 197931471
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3-1. B(함)지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3-1-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-30-15 | 3471 | m3 | 102391 | 355399161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 355399161
레미콘 | 25-18-15 | 148 | m3 | 81255 | 12025740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 12025740
3-1-2 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3-2. C(함)지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3-2-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-30-15 | 1614 | m3 | 102391 | 165259074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 165259074
레미콘 | 25-18-15 | 109 | m3 | 81255 | 8856795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 8856795
3-2-2 스틸그레이팅 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스틸그레이팅 | 2100×1400×75mm(받침포함) | 8 | ea | 727729 | 5821832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727729 | 5821832
3-2-3 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. 터널공지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-1. 본선터널지급자재비 |  | 1 | 식 | 18207976315 | 18207976315 | 0 | 0 | 1820797631 | 1820797631 | 20028773946 | 20028773946
4-2. 경사터널지급자재비 |  | 1 | 식 | 1585289463 | 1585289463 | 0 | 0 | 158528946 | 158528946 | 1743818409 | 1743818409
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-1. 본선터널지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-1-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-30-15 | 6960 | m3 | 102391 | 712641360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 712641360
레미콘 | 25-27-15 | 149751 | m3 | 98136 | 14695964136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 14695964136
레미콘 | 25-24-15 | 231 | m3 | 93009 | 21485079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 21485079
레미콘 | 25-18-15 | 27790 | m3 | 81255 | 2258076450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 2258076450
4-1-2 스틸그레이팅 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스틸그레이팅 | 430×430×75mm | 1080 | ea | 45768 | 49429440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45768 | 49429440
4-1-3 울타리 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
메쉬형울타리재료비 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | 1578 | m | 69020 | 108913560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 108913560
4-1-4 용접철망 | 콘크리트보강철물 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
와이어메쉬 | #4 φ5.8x100x100 | 23472 | m2 | 6590 | 154680480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590 | 154680480
와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | 95293 | m2 | 2170 | 206785810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 206785810
4-1-5 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-2. 경사터널지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4-2-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-30-15 | 231 | m3 | 102391 | 23652321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 23652321
레미콘 | 25-27-15 | 12696 | m3 | 98136 | 1245934656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 1245934656
레미콘 | 25-24-15 | 60 | m3 | 93009 | 5580540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 5580540
레미콘 | 25-18-15 | 3636 | m3 | 81255 | 295443180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 295443180
4-2-2 스틸그레이팅 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스틸그레이팅 | 450×450×75mm | 74 | ea | 50124 | 3709176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50124 | 3709176
4-2-3 울타리 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
메쉬형울타리재료비 | H1.2m×W2.0m,앵커형 | 101 | m | 69020 | 6971020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69020 | 6971020
4-2-4 용접철망 | 콘크리트보강철물 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
와이어메쉬 | #4 φ5.8x100x100 | 479 | m2 | 6590 | 3156610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6590 | 3156610
와이어메쉬 | #8 φ4.0x150x150 | 388 | m2 | 2170 | 841960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 841960
4-2-5 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. 환기구지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-1. 개착환기구지급자재비 |  | 1 | 식 | 47244014 | 47244014 | 0 | 0 | 4724401 | 4724401 | 51968415 | 51968415
5-2. 연직갱및연결터널지급자재비 |  | 1 | 식 | 138041187 | 138041187 | 0 | 0 | 13804118 | 13804118 | 151845305 | 151845305
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-1. 개착환기구지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-1-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-35-15 | 71 | m3 | 126180 | 8958780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126180 | 8958780
레미콘 | 25-30-15 | 323 | m3 | 102391 | 33072293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102391 | 33072293
레미콘 | 25-21-15 | 48 | m3 | 89982 | 4319136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 4319136
레미콘 | 25-18-15 | 11 | m3 | 81255 | 893805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 893805
5-1-2 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-2. 연직갱및연결터널지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-2-1. 연직갱지급자재비 |  | 1 | 식 | 92160771 | 92160771 | 0 | 0 | 9216077 | 9216077 | 101376848 | 101376848
5-2-2. 연결터널지급자재비 |  | 1 | 식 | 45880416 | 45880416 | 0 | 0 | 4588041 | 4588041 | 50468457 | 50468457
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-2-1. 연직갱지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-2-1-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-27-15 | 776 | m3 | 98136 | 76153536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 76153536
레미콘 | 25-18-15 | 197 | m3 | 81255 | 16007235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 16007235
5-2-1-2 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-2-2. 연결터널지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5-2-2-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-27-15 | 337 | m3 | 98136 | 33071832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98136 | 33071832
레미콘 | 25-18-15 | 152 | m3 | 81255 | 12350760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 12350760
5-2-2-2 스틸그레이팅 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스틸그레이팅 | 680×680×75mm(받침포함) | 4 | ea | 114456 | 457824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114456 | 457824
5-2-2-4 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. 부대공지급자재비 |  | 1 | 식 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6-1 레미콘 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
레미콘 | 25-24-15 | 403 | m3 | 93009 | 37482627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93009 | 37482627
레미콘 | 25-21-15 | 39 | m3 | 89982 | 3509298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89982 | 3509298
레미콘 | 25-18-15 | 27 | m3 | 81255 | 2193885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81255 | 2193885
6-2 가드레일 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
가드레일(SB2등급) | 표준레일,H0.80m×W4.00m | 100 | m | 62500 | 6250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 6250000
6-3 도로용혼합골재 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) 혼합골재 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
혼합골재 | 보조기층용 | 317 | m3 | 19000 | 6023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 6023000
6-4 부가가치세 | 10% | 1 | 식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0